**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБУДО

«ДШИ п. Дубинино»

\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Карагачёва

«25»января 2019г.

**Отчёт о выполнении плана мероприятий по**

**«Улучшению качества работы Муниципального бюджетного**

**учреждения дополнительного образования**

**«Детская школа искусств п. Дубинино» за 2018г.»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| **1.** | **Открытость и доступность информации об образовательной организации.** | | |
| 1.1. | Технически доработать сайт для предоставления возможности поиска информации по сайту и доступности сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в образовательную организацию от получателя услуг (по телефону, электронной почте, с помощью электронных серверов, доступных на сайте образовательной организации). | до 30.01.2018г.  Ведутся работы по усовершенствованию сайта | М.П. Рагозина |
| **2.** | **Комфортность условий, в которой осуществляется образовательная деятельность образовательной организации** | | |
| 2.1. | Обустройство прилегающей территории (содержание территории в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии). | ежедневно | Н.В. Карагачёва |
| 2.2. | Проведения косметического ремонта в здании. | В течение 2018-2020 гг.  - В июне 2018г. проведен косметический ремонт: каб. №9 фольклорного отделения, музыкальный зал, класс теория музыки каб. №1, класс ИЗО каб. №3. класс скульптуры.  - В декабре 2018г. частично проведен ремонт кровли. | Н.В. Карагачёва |