**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о реализации**

**муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования город Шарыпово**

**в 2018 г.**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, муниципального образования города Шарыпово за 2018 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, их формировании и реализации, утвержденного Постановлением Администрации города Шарыпово от 30.07.2013г. №171.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципального образования города Шарыпово, утвержденного Постановлением Администрации города Шарыпово от 18.12.2015г. №243.

Сводный отчёт о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово за 2018 год сформирован отделом экономики и планирования Администрации города Шарыпово на основе 13 годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ. На основе представленных данных подготовлена сводная информация о достижении целевых показателей и показателей результативности муниципальных программ за отчетный 2018 год (приложение№1), об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств муниципальных программ» (приложение№2); о р[езультатах](#P196) оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение 3).

Согласно перечню муниципальных программ муниципального образования «город Шарыпово» Красноярского края, утвержденному распоряжением Администрации города Шарыпово от 29.06.2017г. № 787, на территории муниципального образования г. Шарыпово были приняты и действовали в отчетном году 13 муниципальных программ.

Общая сумма запланированных средств на реализацию МП в 2018 году составила 1264,25 млн. рублей, фактическое исполнение – 1210,26 млн. рублей (95,7%), из них за счёт средств бюджета города – 404,04 млн. рублей (97,2% от плана), краевого бюджета – 720,87 млн. рублей (95,8%), федерального бюджета – 17,71 млн. рублей (100%), внебюджетные источники – 67,64 млн. рублей (86,1%).

Для реализации мероприятий программ заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг размещались в соответствии с Федеральным Законом от 05 апреля 2013 года №44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По результатам оценки эффективности муниципальных программ установлено:

Эффективность реализации 28 (включительно) и более баллов (высокая) – по 8 муниципальным программам:

1. Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Шарыпово»;
2. Муниципальная программа «Развитие образования»;
3. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Шарыпово»;
4. Муниципальная программа «Развитие культуры»;
5. Муниципальная программа «Молодежь города Шарыпово в XXI веке»;
6. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Шарыпово Красноярского края»;
7. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Шарыпово Красноярского края»;
8. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Шарыпово».

По 3 муниципальным программам эффективность реализации от 20 баллов (включительно) до 28 баллов (эффективная):

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово»;
2. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;
3. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

По 2 муниципальным программам эффективность реализации от 12 баллов (включительно) до 20 баллов (среднеэффективная):

1. Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения образования город Шарыпово Красноярского края»;
2. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

Информация о ходе реализации отдельных муниципальных программ муниципального образования город Шарыпово в 2018 году представлена в виде пояснительной записки.

**1.** Муниципальная программа **Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Шарыпово** включает 1 подпрограмму:

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Шарыпово.

*Цель программы:* Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и улучшение инвестиционного климата на территории города.

*Целевые индикаторы:*

«Увеличение оборота организаций малого и среднего бизнеса, занимающихся обрабатывающим производством» составил 108,51% ,что соответствует плановому значению.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 100%.

В отчетном году было предусмотрено финансирование в сумме 1,68 млн. рублей, фактическое исполнение –1,64 млн. рублей (97,6%).

Мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены.

Подпрограмма 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Шарыпово»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 1,68 млн. рублей, фактическое финансирование составило 1,64 млн. рублей (97,6%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В 2018 году 2 субъекта малого предпринимательства на кон­курсной основе получили безвозмездные субсидии по мероприятию «Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности»

Одному субъекту малого предпринимательства оказана финансовая поддержка по мероприятию «Субсидия субъектам малого и (или) среднего предпринимательства предоставляются на конкурсной основе, осуществившим приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)».

Два субъекта малого предпринимательства получили безвозмездные субсидии по мероприятию «Субсидии предоставляются для субсидирования части затрат субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»

В результате реализации мероприятий программы в 2018 году предоставлена финансовая поддержка 5 субъектам малого предпринимательства (один из поддержанных субъектов является социальным предпринимателем), создано 6 новых рабочих мест, сохранено 16 рабочих мест.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует неэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**2.** Муниципальная программа **«Развитие образования муниципального образования города Шарыпово Красноярского края** включает в себя 5 подпрограмм:

* Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»;
* Подпрограмма 2: «Выявление и сопровождение одаренных детей»;
* Подпрограмма 3: «Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей»;
* Подпрограмма 4: «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, табакокурения и потребления психоактивных веществ;
* Подпрограмма 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

*Цель программы:* Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам экономического развития города Шарыпово, создание безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

*Целевые индикаторы:*

«Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города Шарыпово» выполнен полностью и составил 100%.

«Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных образовательных организаций» составила 77,8%, что соответствует плановому значению.

«Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении их» составила 1,15%, что соответствует плановому значению.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы -100%.

В отчетном году объем финансирования программы составил 774,56 млн. рублей, фактическое исполнение – 759,55 млн. рублей или 98,1% от плановых значений.

Мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме, достигнуты, а в отдельных случаях перевыполнены их плановые результаты.

Не достиг своего планового значения следующий показатель: «снижение уровня подростковой преступности среди учащихся образовательных организаций, связанной с употреблением ПАВ ежегодно на 5%» составил 18,6% при ожидаемом уровне 20%.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 693,72 млн. рублей, фактическое финансирование составило 681,23 млн. рублей (98,2%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты. В отчетном году запланированный и фактический показатель доли дошкольных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства (СанПиН, СНиП) составил 72,7%. Три учреждения дошкольного образования имеют предписания надзорного органа, это МБДОУ №22 «Журавушка», МБДОУ №21 «Золотой ключик», МБДОУ № 10 «Сказка».

Для сохранения этого показателя в четырех дошкольных учреждениях были проведены текущие ремонты:

- вентиляционных шахт в МБДОУ №4 «Росинка»;

- сетей электроосвещения и заземляющих проводников в МБДОУ №8 «Теремок»;

- системы отопления в МБДОУ №5 «Дельфин»;

- устройство теневых навесов в МБДОУ №10 «Сказка».

Планируемая доля и фактический показатель дошкольных образовательных учреждений соответствующих требованиям пожарной безопасности составил 100%. Для достижения показателя были проведены следующие работы:

- текущий ремонт пожарной сигнализации МАДОУ №1 «Белоснежка», МБДОУ №2 «Дюймовочка», МБДОУ №6 «Золотой ключик», МБДОУ №10 «Сказка», МБДОУ №4 «Росинка»;

- текущий ремонт ограждения кровли МБДОУ №22 «Журавушка».

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) образовательных организаций, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях, составила 100%. Условия обучения данной категории учащихся сохраняются, всем детям обеспечено соответствующее обучение.

Фактический показатель охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) составил 58%, что соответствует плановому показателю.

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) образовательных организаций, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях на 2018 год составила 100%. Условия обучения данной категории учащихся продолжают развиваться, всем детям обеспечивается обучение по рекомендованным программам.

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений, наконец, 2018 года составила 11,0%, что соответствует плановому показателю.

Фактический показатель охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) в 2018 году составил 58%, что соответствует плановому показателю.

Фактический показатель доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций соответствует 77,78%, так как МБОУ ООШ №4 не имеет централизованной системы отопления и водоснабжения, а в МБОУ НОШ №11 существующий спортивный зал не соответствует требованиям СНиП по высоте помещения. Занятия по физкультуре проводятся в МАУ «Центр физкультурно-спортивной подготовки» по договору №174/1 от 15.09.2011г. Для приведения помещения в соответствие с требованиями СНиП и СанПиН необходимо увеличить высоту спортивного зала, для этого нужно будет проводить реконструкцию здания. Для повышения показателя доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения требуются большие капитальные вложения по МБОУ ООШ №4 и МБОУ НОШ №11. Кроме того, в восьми общеобразовательных учреждениях не созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов.

В 2018 году были выполнены мероприятия в общеобразовательных учреждениях:

- обследование технического состояния строительных конструкций спортивного зала, произведена замена оконных блоков в МАОУ СОШ №12;

- текущий ремонт электрощитов в МБОУ ООШ №6;

- текущий ремонт туалетов, выполнен ремонт ВРУ в МБОУ СОШ №7;

- текущий ремонт здания в МБОУ НОШ №11;

- текущий ремонт систем ХВС, ГВС и отопления в МАОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №8.

В 2018 году планируемая доля и фактический показатель муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют, капитального ремонта составляет 100%. Все общеобразовательные учреждения нуждаются в проведении капитального ремонта (замена оконных и дверных блоков, ремонт кровли, замена систем отопления, водоснабжения и канализации). Здания учреждений эксплуатируются более 30 лет. Это станет возможным за счет участия в государственных краевых программах и выделения денежных средств на нужды общеобразовательных учреждений.

Планируемая доля общеобразовательных учреждений соответствующих комплексу требований пожарной безопасности в 2018 году и фактический показатель составили 100%. Для достижения данного показателя были выполнены следующие мероприятия:

- текущий ремонт пожарной сигнализации в МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ ООШ №4, НОШ №11, МАОУ СОШ №3, МБОУ ООШ №6;

- огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли МБОУ ООШ №6, МБОУ ООШ №4, МАОУ СОШ №12.

Доля общеобразовательных учреждений соответствующих антитеррористической защищенности в 2018 году была запланирована на уровне 0%, фактический показатель составил 28,86%. В 2018 году по антитеррористической защищенности выполнен текущий ремонт ограждения территории МБОУ СОШ №2 .

Подпрограмма 2. «Выявление и сопровождение одаренных детей»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 0,05 млн. рублей, фактическое финансирование составило 0,05 млн. рублей (100%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Фактический показатель удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, включенных в мероприятия по выявлению, развитию и адресной поддержке одаренных детей в общей численности, обучающихся по программам общего образования, соответствует планируемому показателю и составляет 96%.

Данный показатель удалось достичь за счет привлечения учащихся к участию в различных мероприятиях (НПК, олимпиады, конкурсы), как очных, так и дистанционных, направленных на выявление и поддержку одаренных детей. Кроме того, данный показатель достигается и за счет реализации муниципальных системных и инициативных проектов по данному направлению ««Дебат – клуб «Импульс» и «Школа юного предпринимателя», об этом свидетельствует количество достижений, внесенных в муниципальную базу данных «Одаренные дети». За 2017 – 2018 учебный год их количество составило 3555.

140 обучающихся стали победителями и призерами мероприятий зонального и краевого уровней. 6 обучающихся приняли участие в межрегиональной олимпиаде по физико-математическим наукам, организованной фондом СУЭК-РЕГИОНАМ и АНО НТР. По рейтингу краевой базы для участия в интенсивных школах интеллектуального роста были отобраны 37 обучающихся. Самым весомым показателем является количество участников школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, на школьном этапе ежегодно участвует до 100% обучающихся, а в муниципальном этапе по 21 предмету в 2017 – 2018 учебном году приняло участие 1457 детей, из них победителей - 72, призеров – 208. В очном туре НПК «Первые шаги в науку» приняли участие 96 обучающихся, из них 21 участник – это учащиеся 4-5 классов. По результатам конференции были награждены дипломами 22 победителя и 57 призеров. 12 победителей со своими работами приняли участие в дистанционном отборочном туре краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири».

Доля одаренных детей школьного возраста – победителей и призеров региональных и всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров от общей численности участников данных мероприятий в 2018 году увеличилась до 18 %, что также соответствует плановому показателю. Этот показатель удалось достичь благодаря эффективности работы по подготовке детей к участию в данных конкурсах, в том числе и в рамках проектов по реализации муниципальной Стратегии развития образования города Шарыпово до 2020 года.

За высокие достижения в 2017 – 2018 учебном году премия Главы города была вручена 10 лучшим, обучающимся города Шарыпово в номинациях «Интеллектуальная одаренность», «Творческая одаренность», «Спортивная одаренность» и «Социальная одаренность». Это составило 100% - плановый показатель достигнут.

Показатель «Участие не менее 5 учащихся в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровне» в 2018 году выполнен и составил 100%, за счет участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников и конкурсах, организованных СУЭК-РЕГИОНАМ и АНО НТР.

Подпрограмма 3. «Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 41,47 млн. рублей, фактическое финансирование составило 39,33 млн. рублей (94,8%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля оздоровленных детей школьного возраста составила 74,1%, что соответствует плановому показателю.

Доля детских оздоровительно-образовательных учреждений, соответствующих современным безопасным и комфортным условиям для отдыха и оздоровления составила 100%, что соответствует плановому показателю.

Подпрограмма 4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, табакокурения и потребления и потребления психоактивных веществ.

Финансирование мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не осуществлялось.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В отчетном году доля преступлений и иных правонарушений, совершенных несовершеннолетними составила 1,15%, что соответствует плановому показателю.

Уровень подростковой преступности среди учащихся образовательных организаций связанной с употреблением ПАВ фактически составил 18,6%, это на 1,4 процентных пунктов ниже запланированного показателя. Причина отклонения – качество организации работы сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних с организациями, реализующими алкогольную продукцию.

Доля родителей (законных представителей), принявших участие в информационной компании об ответственности в случае насилия над ребенком, о службах города оказывающих экстренную психологическую и иную помощь жертвам жестокого обращения с использованием различных информационных ресурсов (интернет–сайтов, буклетов и т.д.) составила 80%, что соответствует плановому показателю.

Фактическое количество несовершеннолетних вовлеченных в летнюю трудовую занятость составило 336 человек, это на 16 человек больше запланированного показателя, за счет образовавшейся экономии были организованы дополнительные рабочие места.

Доля несовершеннолетних, охваченных летним отдыхом, оздоровлением, и занятостью составила 97,0%, что соответствует плановому показателю. Количество детей, которым были предоставлены места в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях составило 2491 человек.

В отчетном году фактическое количество несовершеннолетних, вовлеченных в молодежные волонтерские движения, акции и социальные проекты составило 1906 человек. Это на 516 человек выше запланированного показателя. Причина отклонения – популяризация направлений деятельности МБУ МЦ «ИМА».

В 2018 году состоялось четыре заседания КДН и ЗП, проводимых с целью принятия решений, направленных на повышение эффективности профилактической работы, устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям, антиобщественным действиям, что соответствует плановому показателю.

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 39,31 млн. рублей, фактически финансирование составило 38,93 млн. рублей (99,0%).

При реализации данной подпрограммы планируемые результаты достигнуты в полном объеме.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**3.** Муниципальная программа **Социальная поддержка населения города Шарыпово** включает 5 подпрограмм и одно отдельное мероприятие, мероприятия которых в комплексе призваны обеспечить достижение целей и решение программных задач:

* подпрограмма 1. «Своевременное и качественное исполнение переданных полномочий Красноярского края по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
* подпрограмма 2. «Социальная поддержка семей, имеющих детей»;
* подпрограмма 3. «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»;
* подпрограмма 4. «Доступная среда»;
* подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Отдельное мероприятие: Повышение качества жизни граждан старшего поколения.

*Цель программы:* Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию. Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в городе Шарыпово. Повышение качества жизни граждан старшего поколения.

*Целевые индикаторы:*

«Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право» на 4,9 процентных пункта превысил плановое значение и составил 68,6%. Рост показателя связан с увеличением количества получателей МСП (от доходности), что в свою очередь связано с уменьшением прожиточного минимума и увеличением платы за ЖКУ.

«Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением», по итогам 2018 года составил 100%, что соответствует плановому значению.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы -104%.

В 2018 году на реализацию мероприятий программы предусматривалось 74,78 млн. рублей, фактическое исполнение – 74,74 млн. рублей (99,95 % от годового плана).

Мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме, достигнуты, а в отдельных случаях перевыполнены их плановые результаты.

Не достиг своего планового значения следующий показатель:

«Доля оздоровленных детей из числа детей находящихся в трудной жизненной ситуации подлежащих оздоровлению в муниципальном образовании города Шарыпово» составила 5,1% при плане 5,4%.

В отчетном году, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы выполнены все публичные обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и краевым законодательством.

Подпрограмма 1. «Своевременное и качественное исполнение переданных полномочий Красноярского края по социальной поддержке отдельных категорий граждан».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 74,78 млн. рублей, фактически финансирование составило 74,74 млн. рублей (99,95%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты. В 2018 году меры социальной поддержки предоставлены гражданам пожилого возраста и инвалидам, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам труда Красноярского края, жертвам политических репрессий, пенсионерам края, не имеющим льготного статуса, многодетным семьям, семьям в которых оба родителя инвалиды и т.д., а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Предоставление мер социальной поддержки осуществляется в форме пособий, компенсаций, выплат, оказания адресной материальной помощи и т.д., в денежном выражении.

«Доля расходов на предоставление мер социальной поддержки в денежном выражении в общем объеме расходов на финансирование мер социальной поддержки (без учёта субвенции на исполнение делегированных полномочий)» составила 99,8%, что соответствует плановому значению.

«Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право», составила 99,8%, что выше планового значения на 8,1 процентных пункта. Рост показателя обусловлен увеличением числа граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

«Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории муниципального образования города Шарыпово, и имеющих право на их получение» составил – 100,0 %, при плановом показателе 98,7 %.

В итоге исполнены обязательства государства по социальной поддержке около 9000 граждан пожилого возраста, нуждающихся в поддержке.

Предоставлены ежемесячные денежные выплаты:

около 2700 чел. - ветеранов труда и тружеников тыла;

около 6700 чел. - ветераны труда края, пенсионеры, родители и вдовы (вдовцы) военнослужащих, являющиеся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению;

182 чел. - реабилитированные лица.

Ежемесячная денежная выплата предоставлена:

200 - реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

10 - членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей).

своевременное и полное предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг около 8915 граждан, имеющих право на их получение, по наиболее выгодному для граждан варианту;

обеспечение поддержки 2300 социально незащищенных семей, нуждающихся в ней, путем усиления адресного подхода при предоставлении субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов, направление межведомственных запросов, взаимодействие с ПФ РФ, комиссией по легализации "теневой" заработной платы;

предоставление единовременной адресной материальной помощи 230 обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

предоставление 40 гражданам, единовременной адресной материальной помощи, на ремонт жилого помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан;

социальное пособие на погребение выплачено 74 гражданам.

Предоставлена 7 гражданам ежегодная выплата отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию.

Предоставлена 12 гражданам ежемесячная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

Меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор России» предоставлены 49 гражданам.

Материальная помощь в 2018 году оказана 300 гражданам. Получателями мер социальной поддержки (льготы, субсидии) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории муниципального образования города Шарыпово в настоящее время являются 13521 человек, что составляет 29,01 % от общей численности жителей города.

Подпрограмма 2. «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 0,214 млн. рублей, фактически финансирование составило 0,208 млн. рублей (97,3%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

«Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право» сохранился на уровне 100%. За 2018 год число семей с детьми, пользующихся мерами социальной поддержки, составило 3618 семей с детьми до 18 лет. Показатель выполнен в полном объеме.

«Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в муниципальном образовании города Шарыпово» при плановом значении 5,4% по итогам года составила 5,1%.

В рамках Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» в 2018 году 57 детям были предоставлены путевки в детские оздоровительные лагеря «Солнечный-1» КГАУ СОЦ «Тесь», а также путевки на санаторно-курортное лечение в количестве 48 путевок. Уменьшение получателей количества услуг, связано с уменьшением количества выделенных на г. Шарыпово путевок Министерством социальной политики Красноярского края, чем ранее планировалось на отчетный год.

Подпрограмма 3. «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 55,48 млн. рублей, фактически финансирование составило 55,48 млн. рублей (100%).

Предоставлением услуг по социальному обслуживанию населения в муниципальном образовании города Шарыпово занимается Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения». Граждане пожилого возраста и инвалиды охвачены всеми видами социального обслуживания на дому. В 2018 году в форме социального обслуживания на дому обслужено 688 человек. На учете в УСЗН состоит 16666 пенсионеров и инвалидов.

Численность получателей социальных услуг в Центре 4336 человек.

«Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальном учреждении социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории муниципального образования города Шарыпово» составил 100%. В отчетном году количество детей-инвалидов, проживающих в семьях, составило 182 человека.

«Удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в учреждении социального обслуживания, от общего числа инвалидов в городе» по итогам 2018 года составил 30,6%, при плане 30,4%. В отчетном году на 7 человек увеличилось количество инвалидов по различным заболеваниям.

«Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке» в календарном году сохранился на нулевом уровне. Показатель выполнен в полном объеме.

«Уровень удовлетворенности жителей города Шарыпово качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения» за отчетный период составил 100 %, при плане 90%.

Подпрограмма 4. «Доступная среда»

В связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета подпрограмма в отчетном году не реализовывалась.

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 19,075 млн. рублей, фактически финансирование составило 19,046 млн. рублей (99,8%).

При реализации данной подпрограммы планируемые результаты достигнуты в полном объеме.

Отдельное мероприятие: Повышение качества жизни граждан старшего поколения.

Финансирование на выполнение отдельного мероприятия не предусмотрено.

При реализации отдельного мероприятия планируемые результаты достигнуты в полном объеме.

В целях реализации обучения и информационной доступности для граждан старшего поколения в городе Шарыпово муниципальным бюджетным учреждением "Комплексный центр социального обслуживания населения" (далее - КЦСОН) проводится обучение таких граждан компьютерной грамотности.

В рамках реализации создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом КЦСОН проводит лечебную физическую культуру (ЛФК).

В рамках реализации обеспечения досуга для граждан старшего поколения на базе КЦСОН проводятся различные культурно-досуговые клубные и кружковые формы деятельности.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 балла, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**4.** Муниципальная программа **«Развитие культуры»** включает 5 подпрограмм:

* подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия»;
* подпрограмма 2: «Поддержка искусства и народного творчества»;
* подпрограмма 3: «Обеспечение условий реализации программы

и прочие мероприятия»;

* подпрограмма 4: «Развитие архивного дела в городе Шарыпово»;
* подпрограмма 5: «Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования города Шарыпово».

*Цель программы:* создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города.

*Целевые индикаторы:*

«Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» при плановом значении 213,18 % составил 210,7%.

«Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» составило 20,1% и плановом значении 19,8%. В рамках проведения модернизации центральной детской библиотеки были получены дополнительные книги для пополнения фонда модельной библиотеки.

«Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее – дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел» составила 96%, что соответствует плановому значению.

«Доля населения города Шарыпово, участвующего в межнациональных мероприятиях» составила 1%, что соответствует плановому значению.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы -100%.

Мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме, достигнуты, а в отдельных случаях перевыполнены их плановые результаты.

Не достиг своего планового значения следующий показатель:

«Численность населения города Шарыпово, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов» при плановом значении 30 чел. фактическое значение 0.

На реализацию мероприятий программы в 2018 году предусматривалось 136,19 млн. рублей, фактическое исполнение 127,90 млн. рублей (93,9% от плана).

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 31,13 млн. рублей, фактическое финансирование составило 31,08 млн. рублей (99,8%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты. В рамках подпрограммы развитие библиотечного дела обеспечивалось посредством предоставления услуг муниципальными библиотеками, продолжалось развитие библиотечных услуг на основе информационных технологий, в том числе создание электронного каталога на базе программного обеспечения "ИРБИС -64, доступ к электронному каталогу через сайт Централизованной библиотечной системы г. Шарыпово. На территории библиотек организован доступ к удаленным электронным ресурсам: справочно-информационной базе «Консультант Плюс», Бизнес-инкубатор, «Ориентир» (для профориентации молодежи). Общий объем электронного каталога составляет 96,4 тыс. записей и доступен в сети Интернет.

Центральный городской филиал продолжает оцифровывать документы для базы данных «Краеведческий калейдоскоп» с доступом через сайт библиотеки, всего оцифровано 2000 экз. документов. База состоит из следующих разделов: «Издания о малой родине» - издания на бумажных носителях, тексты документов о городе, районе, истории, природе, археологии, фотодокументы; «История КАТЭКа» - издания и документы о строительстве и строителях КАТЭКа, фотодокументы; «Наши люди» - полнотекстовые документы о почетных жителях города, известных краеведах, археологах, деятелях культуры; «Периодические издания» - местные газеты с уникальными краеведческими материалами, хранящиеся в библиотеках; «Шарыпово литературный» - сборники произведений самобытных авторов города.

На проведение модернизации центральной детской библиотеки было направлено 9,88 млн. рублей. После проведенной модернизации центральный детский филиал получил имя Н. Носова. В библиотеке созданы новые современные пространства для познавательной, интеллектуальной, творческой деятельности, семейного чтения с удобной мебелью, новым оборудованием, проведен ремонт потолка, заменены окна и двери, заменена система отопления, проведены сантехнические работы.

В 2018 году муниципальными библиотеками обслужено 23290 читателей, выдано 520230 экземпляра изданий. Среднее число книговыдач в расчете на 1тыс. человек составило 11181 при плане 11081. Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. населения составило 3018 человек при плане 3072. В ЦБС г. Шарыпово действуют 16 разнообразных клубных формирований по интересам для разных возрастных категорий: 6 для взрослых и людей старшего возраста, 7 для детей и подростков, 3 молодежных. Посещают клубы около 200 человек.

Продолжена научно-фондовая работа, описание и оцифровка музейных предметов, формирование электронных баз данных. В фондах краеведческого музея находится 10395 единиц хранения. Из них 4575 единиц основного фонда. Всего в электронный каталог внесено 2970 единиц, к карточкам предметов прикреплено 2970 цифровых изображений. Также 3368 предметов внесено в Государственный электронный каталог Музейного фонда Российской Федерации. Процент экспонируемых предметов от числа основного фонда составляет 19,5%.

В 2018 году краеведческим музеем обслужено 16117 посетителей. Увеличение посещаемости музейных учреждений составило 0,06 посещений на 1 жителя в год, что соответствует плановому значению. В 2018 году музей продолжил сотрудничество с КГБУК «Красноярский краевой краеведческий музей». Музей предоставил выставку «Животный мир Красноярского края: Охотничьи и промысловые звери Сибири».

Краеведческим музеем проводится 12 видов тематических экскурсий («Бабочки-посланницы небесные», «Редкие и необычные животные», «Животные Красноярского края», «Знакомство с динозаврами», «Житье-бытье в старину», «Музей приглашает новых друзей», «День святых чудес», «Путешествие по Красноярскому краю»).

Проводятся музейные уроки, посвященные образованию Красноярского края, мероприятия экологического цикла «Мир вокруг нас», интерактивные музейные уроки на базе экспозиций «Живая природа» и «Горные породы и минералы».

Музей активно сотрудничает с Отделением реабилитации инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания» города Шарыпово и Шарыповского района, стационарным отделением КГБУ СО «Центр помощи семье и детям «Шарыповский»,КГБУ СО "Шарыповский психоневрологический интернат", КГБОУ «Шарыповская общеобразовательная школа» (Коррекционная школа г. Шарыпово) проводя экскурсии, тематические занятия и праздники для воспитанников данных учреждений.

В рамках краевого проекта Народный университет «Активное долголетие», для слушателей университета (средний возраст 50-70 лет) музей проводит обзорные экскурсии по залам музея.

На базе музея продолжает реализовываться проект «Музей занимательной астрономии и космоса», цель которого создание качественного познавательно-развлекательного досуга для семей имеющих детей в возрасте от 5 до 10 лет и образовательных учреждений. Краеведческим музеем получена субсидия на реализацию муниципального гранта в размере 50,5 тыс. руб.

Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 53,65 млн. рублей, фактическое финансирование составило 47,53 млн. рублей (88,6%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Городским драматическим театром создано 6 новых постановок. Показано 120 спектаклей, обслужено 12000 зрителей.

Количество зрителей муниципального театра на 1 тыс. человек населения составило 257,8 человек при плане 255,6 человек. Дополнительно показан спектакль при проведении регионального фестиваля «Сибирская Камерата».

Количество посетителей учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. жителей составило 1398 человек при плане 1370 человек.

В учреждениях клубного типа в 2018 году работало 27 клубных формирований.

Число участников клубных формирований на 1 тыс. жителей составило 6,8 ед. при плановом показателе 6,8 ед.

В учреждениях культурно-досугового типа работают 3 киноустановки.

На поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров МАУ «Городской драматический театр» выделена субсидия в сумме 4,09 млн. рублей. На средства субсидии приобретена штанкетная система, установлена механика сцены, поставлено 4 спектакля. Кроме того, театру предоставлена субсидия на реализацию социокультурного проекта «Сибирская Камерата» регионального фестиваля драматических театров. Сумма субсидии 0,61 млн. рублей.

Союзом театральных деятелей России театру выделена субсидия в сумме 0,26 млн. рублей на проведение лаборатории по постановке иммерсивного спектакля.

В рамках организации и проведения культурных мероприятий проведен ряд крупных мероприятий, позволивших вовлечь в культурную жизнь города большие группы населения: фестиваль комсомольских отрядов, музыкальный шоу-проект «Главная сцена», фестиваль национальных культур «Содружество», фестиваль фотохудожников «В краю голубых озер», конкурс детских талантов «Зажги свою звезду», городской фестиваль конкурс «Лучший город земли», фестиваль «Рождественские звезды».

Дому культуры п. Дубинино филиалу муниципального автономного учреждения «Центр культурного развития г.Шарыпово», в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма», предоставлены субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы учреждения в сумме 3,0 млн.рублей (приобретено световое и звуковое оборудование).

Домами культуры проведено 98 культурно-досуговых мероприятий, на которых присутствовало 65062 человека.

Подпрограмма 3.«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 51,17 млн. рублей, фактическое финансирование составило 49,05 млн. рублей (95,9%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты. Сроки предоставления Главным распорядителем бюджетной отчетности в течение всего года не нарушались.

Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей составила 20,1%, при плановом значении 20%. Число библиотек подключенных к сети Интернет составляет 88,8% при плановом значении 88,8%. Музей и театр имеют свой сайт в сети Интернет.

Число специалистов повысивших квалификацию составило 57 человека при плане 52. Дополнительно 5 актеров драматического театра повысили квалификацию при проведении фестиваля «Сибирская Камерата».

В электронные каталоги библиотек внесено 18,0 тыс. единиц библиографических записей.

В рамках данной подпрограммы осуществляется деятельность по созданию условий для развития творческих способностей одаренных детей.

Работа с одаренными детьми в городе на разных уровнях проявления способностей осуществляется через развитие системы творческих конкурсов, организацию мастер-классов.

В городе работают 2 школы искусств, в которых обучается 690 детей. Школы искусств осуществляют образовательную деятельность по следующим направлениям: музыкальное искусство, хореографическое искусство, изобразительное искусство, фольклорное искусство, раннее эстетическое воспитание. В школах искусств доля обучающихся по предпрофессиональным общеобразовательным программам составляет более 50% от общего количества обучающихся в ДШИ. Охват детей в возрасте до 7 лет составляет 9%. В последние годы наблюдается стабильный рост учащихся школ искусств, что происходит благодаря осуществляемым мерам, направленным на поддержку одаренных детей и молодежи: проведение конкурсов, фестивалей, смотров.

В 2018 году учащиеся школ принимали участие в зональной выставке-конкурсе рисунков «Дорога к солнцу», региональном конкурсе детского и юношеского творчества «Браво», международной выставке-конкурсе детского творчества «Енисейская мозаика», международном фестивале этнической музыки и ремесел «Мир Сибири».

31 человек стали лауреатами конкурсов различных уровней.

Ведется работа по повышению квалификации специалистов отрасли и по внедрению технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек и музеев, внедрению в их деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, созданию информационных ресурсов для открытого доступа. Продолжается модернизация деятельности учреждений культуры и дополнительного образования.

МБУДО «Детская школа искусств г. Шарыпово» получена субсидия на реализацию социокультурного проектаАРТ-лаборатория «Лето в разгаре», в сумме 0,19 млн. рублей.

Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела в городе Шарыпово».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 0,236 млн. рублей, фактическое финансирование составило 0,235 млн. рублей (99,7%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты. За 2018 год исполнено 2012 социально-правовых запросов, источниками комплектования муниципального архива являются 18 учреждений, организаций и предприятий. В настоящее время в архиве насчитывается 140 фондов.

Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее – дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел» при плановом значении 96% выполнен полностью.

Подпрограмма 5. «Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования города Шарыпово».

Финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году не предусмотрено.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В рамках данной подпрограммы осуществляется деятельность по созданию условий для развития укрепление единства и сохранение атмосфер взаимного уважения к национальным и традициям и обычаям народов, проживающих на территории города Шарыпово.

В городе, где проживают представители 106 национальностей и народностей, удалось обеспечить дружное сосуществование и процветание всех этносов, сохранить их самобытность и одновременно создать яркую, синтезирующую культуру города, создан Центр межнациональных культур «Содружество».

Продолжением и развитием деятельности Центра межнациональных культур «Содружество» в 2018 году стало традиционное проведение межнационального праздника «Содружество пятидесяти народов», при поддержке общественной палаты национальностей Гражданской Ассамблеи Красноярского края и финансовой поддержке Управления общественных связей Губернатора Красноярского края.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**5**. Муниципальная программа **«Развитие физической культуры, и спорта в городе Шарыпово»**  включает 4 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

* подпрограмма1: «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта»;
* подпрограмма 2: «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва»;
* подпрограмма 3: «Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва»;
* подпрограмма4:«Управление развитием отрасли физической культуры и спорта».

*Цель программы:* Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта муниципального образования города Шарыпово на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

*Целевые индикаторы:*

«Количество спортивных сооружений муниципального образования, находящихся в ведении Отдела спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово» составило 16 единиц, что соответствует плановому значению;

«Доля граждан муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения муниципального образования в возрасте от 3 до 79 лет» немного выше планового назначения на 0,03 процентных пункта и составила 39,93%.

«Доля занимающихся муниципальных спортшкол от общего числа занимающихся муниципальных спортшкол, зачисленных в сборные команды РФ (субъектов РФ)» при плановом значении 8% составил 8%.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 100%.

В 2018 году на реализацию мероприятий программыпредусматривалось 77,39 млн. рублей, фактическое исполнение составило 76,22 млн. рублей (98,5% от годового плана).

Мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме, достигнуты, а в отдельных случаях перевыполнены их плановые результаты.

Подпрограмма 1. «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 52,26 млн. рублей, фактическое финансирование составило 51,28 млн. рублей (98,1%).

С целью развития массовой физической культуры и спорта в городе Шарыпово успешно развивается клубная сеть. На базе МАУ «ЦФСП» осуществляют свою деятельность 8 спортивных клубов по месту жительства, в которых занимается 1012 человек. Основная направленность клубов это физкультурно-оздоровительная деятельность, привлечение граждан и подрастающего поколения к здоровому и активному образу жизни, а также привлечение и подготовка населения к сдаче норм комплекса ГТО. В результате краевого субсидирования в размере 1 млн. руб. удалось оснастить физкультурно-спортивные клубы по месту жительства «Темп» и «Энергия».

В городе Шарыпово в целях привлечения населения к ведению здорового образа жизни, систематическим занятиям физической культурой, укрепления физического состояния и здоровья свою работу осуществляет Центр тестирования ВФСК ГТО. В течение 2018 года центром было проведено более 15 мероприятий в рамках ВФС ГТО. В отчетном году город Шарыпово занял 3 место среди всех муниципальных образований Красноярского края по внедрению комплекса ГТО.

Календарным планом спортивно-массовых мероприятий, утвержденного Главой города Шарыпово, в 2018 году было запланировано 154 спортивных мероприятия (выполнение мероприятий календарного плана составляет 100 %).

Особое внимание уделялось поддержке и развитию адаптивной физической культуре и спорту.

По состоянию на 01.01.2019г. в муниципальном образовании численность занимающихся адаптивной физической культурой спортом составила - 447 человек, из них детей и подростков - 189 человек, среднего и старшего возраста- 100, пенсионеров -158.

С 2014 года при муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа города Шарыпово» функционирует отделение адаптивной физической культуры. На отделении адаптивной физической культуры обучающиеся занимаются: легкой атлетикой, лыжными гонками, дартсом, пауэрлифтингом, армспортом, шахматами и шашками, настольным теннисом, где на сегодня занимаются 57 инвалидов. Занятия организованы на базе спортивных комплексов «Сибирь» и «Надежда», а также на стадионе «Энергия», данные объекты оснащены специальным инвентарем и оборудованием. В результате реализации мероприятий в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие физкультуры и спорта в Красноярском крае», в 2018 году была получена субсидия для приобретения инвентаря и оборудования на сумму 1 млн. руб.

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом инвалидов составила - 447 человек, что составляет 18,9% от общего количества лиц данной категории. Такой рост стал возможным в связи с тем, что в 2018 году муниципальное образование город Шарыпово стал «базовой» площадкой развития физической культуры и спорта среди западной группы территорий Красноярского края, в рамках которой, при участии КГБУ «Региональный центр по адаптивным видам спорта», город смог провести 2 зональных этапа краевых спартакиад среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями: зональный этап XXIX открытой летней Спартакиады Красноярского края среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и зональный этап VIII летней Спартакиады инвалидов Красноярского края «Спорт без границ» среди лиц с нарушением слуха, зрения и интеллекта, в общем зачете, которых сборная команда города Шарыпово заняла 1 место.

С целью обеспечения и укрепления материально-технической базы в отрасли физической культуры и спорта выделены субсидии 3 млн. руб. на ремонт раздевалок и проводки спорткомплекса «Надежда» из краевого и городского бюджетов.

В течение года были произведены текущие ремонты спортивных объектов, закуплен спортивный инвентарь и оборудование, что положительно оказывает влияние на вовлечение населения города в занятия физкультурой и спортом.

В городе Шарыпово, уже традиционно, ведется работа по оздоровлению трудящихся таких крупных предприятий как:

Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО « Юнипро»;

АО «Разрез Березовский»; ПАО «Красноярскэнергосбыт» и др.

Здоровому образу жизни работников уделяется особое внимание в Межмуниципальном отделе МВД России «Шарыповский», ГУ ФПС 11 отряде федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю, Налоговой инспекции ИФНС № 12 города Шарыпово, филиале «КАТЭКэнергоремонт» ООО «КВАРЦ Групп», Совете ветеранов и др.

Работа по оздоровлению трудящихся ведется не только на крупных градообразующих предприятиях, но и в государственных, бюджетных учреждениях и коммерческих компаниях.

За осуществление физкультурно-оздоровительной работы с трудовыми коллективами предприятий, в рамках заключенных договоров, отвечают специально закрепленные инструкторы-методисты МАУ «ЦФСП». На семи предприятиях имеются спортивные объединения, где развиваются такие виды спорта как футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, легкая атлетика, армспорт, настольный теннис, шахматы и шашки.

Занятия по физической подготовке регулярно проводятся, как на спортивных площадках самих предприятий, так и на спортивных объектах города.

На всех предприятиях, учреждениях и организациях регулярно организуются и проводятся соревнования внутри трудовых коллективов, а также спортивные соревнования различного уровня, комплексные спартакиады между предприятиями. Все они являются постоянными участниками массовых городских спортивных мероприятий и соревнований. Представители предприятий и учреждений являются членами сборных команд от муниципального образования города Шарыпово и систематически участвуют в соревнованиях различного уровня (Спартакиада ветеранов спорта, летние и зимние спортивные игры среди городских округов Красноярского края и т.п.).

Ежегодно из профсоюзного фонда предприятий и учреждений выделяются средства на проведение корпоративных физкультурно-спортивных мероприятий и развитие корпоративного спорта.

В 2018 году, город Шарыпово принял на своих спортивных объектах XIX летнюю спартакиаду угольщиков СУЭК. Спартакиада прошла во Всероссийский День физкультурника и стала настоящим подарком для горожан.

Число систематически занимающихся физической культурой и спортом по итогам 2018 года составляет 17444 человек, что составляет - 39,93% от числа жителей города в возрасте от 3 до 79 лет. Увеличение числа систематически занимающихся спортом произошло в результате пропаганды здорового образа жизни, популяризации занятий физической культурой и спортом через комплекс ГТО, улучшения городской спортивной инфраструктуры, а также проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий на территории муниципального образования в течение всего года.

Подпрограмма 2. «Развитие детско-юношеского спорта и формирование цельной системы подготовки спортивного резерва».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 11,23 млн. рублей, фактическое финансирование составило 11,15 млн. рублей (99,3%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В спортивной школе олимпийского резерва по единоборствам занимаются 471 человек, 462 из них переведены на очередной этап обучения тренировочных групп, что составляет 98 % от общего числа обучающихся.

25 спортсменов зачислены в сборные Красноярского края по единоборствам, это 8 % от общего числа занимающихся в МБУ «СШОР».

Выдающимися спортсменами города являются:

Акиев Адлан - мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, бронзовый призер чемпионата Европы (2017), серебряный призер чемпионата России (2017), обладатель Кубка мира (2017 - команда), член сборной Красноярского края и сборной России по греко-римской борьбе;

Полозова Надежда - неоднократный победитель и призёр открытых краевых турниров и Первенств Красноярского края по вольной борьбе, призёр Первенства СФО (2018 г.), участник Первенства России по вольной борьбе (2018 г.), имеет спортивный разряд кандидат в мастера спорта (2017 г.), член сборной команды Красноярского края и сборной России;

Яншин Сергей - кандидат в мастера спорта (спорт ПОДА), неоднократный призер и победитель Чемпионатов и Первенств

Красноярского края по спорту лиц с поражением опорно двигательного аппарата в дисциплинах: армспорт, пауэрлифтинг и легкая атлетика, участник Чемпионата России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно двигательного аппарата (г. Курск, 2017), победитель и бронзовый призер Всероссийского фестиваля по легкой атлетике «ПараКрым» среди лиц с поражением опорно двигательного аппарата (г. Евпатория, 2017 - 2018 г.г.), участник Чемпионата России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно двигательного аппарата (г. Суздаль, 2018).

Среди юных спортсменов (11-13 лет), вошедших в сборную края:

Пирожкова Софья - призёр Первенства СФО по каратэ, неоднократная победительница Первенств Красноярского края по каратэ, победительница и призёр открытых краевых турниров и межрегиональных соревнований, имеет III спортивный разряд по каратэ, член сборной команды Красноярского края.

Болдарев Степан - неоднократный победитель Первенств Красноярского края по каратэ, победитель и призёр открытых краевых турниров и межрегиональных соревнований, имеет II юношеский разряд по каратэ, член сборной команды Красноярского края. 354 человека в течение года заняли призовые места в соревнованиях различного уровня, это 65 % от общего числа занимающихся в школе олимпийского резерва по единоборствам.

Для качественной подготовки спортсменов за 2019 год на краевые соревнования различного уровня выехали 350 спортсменов (120 выездов). А также два спортсмена выезжали на Всероссийские соревнования. Что позволило увеличить количество спортсменов занявших призовые места на 2 %. За 2018 год Шарыповским спортсменам было присвоено и подтверждено 376 спортивных разрядов, в том числе 7 кандидатов в мастера спорта и 10 перворазрядников. Один воспитанник МБУ «СШОР» г. Шарыпово получил звание мастера спорта международного класса.

Подпрограмма 3. «Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 52,26 млн. рублей, фактическое финансирование составило 49,45 млн. рублей (94,6%).

В Спортивной школе, где преимущественно преобладают игровые виды спорта, где занимаются 752 спортсмена, (из них 56 человек на отделении АФК и С). В городе на 31.12.2018г. на учете в КДН и ЗП состоит 171 ребенок, из них 7 человек занимается в спортивной школе. Такие дети составляют 0,9 % от общего количества, занимающихся в спортивной школе.

Спортивная школа принимала участие в межрегиональном Конкурсе социально-предпринимательских проектов «Созидание-2018» с проектом «Отделение Футболята». По результатам конкурса проект получил финансовую поддержку в размере 200 тыс. руб. на приобретение спортивного инвентаря.

Неоднократно спортсмены спортивной школы становились победителями в краевых соревнованиях: «Весна КАТЭКА», Спартакиада по адаптивным видам спорта, в Первенствах и Чемпионатах Красноярского края по футболу, волейболу, легкой атлетике, лыжных гонках и пауэрлифтингу. 83 спортсменов спортивной школы в 2018 году выполнили, сдали нормативы и им присвоены разряды.

Подпрограмма 4. «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 52,26 млн. рублей, фактическое финансирование составило 49,45 млн. рублей (94,6%).

При реализации данной подпрограммы планируемые результаты достигнуты в полном объеме.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 24 балла, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**6.** Муниципальная программа **«Молодежь города Шарыпово в XXI веке»** включает 2 подпрограммы:

* подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику»;
* подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Шарыпово»;

*Цель программы:* Создание условий для развития и реализации и потенциала молодежи интересах муниципального образования города Шарыпово.

*Целевые индикаторы:*

Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью города, составило 27 единиц, что соответствует 100% исполнения запланированного уровня.

Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов города увеличился с плановым значением (3,34) в 2018 году на 0,06 % и составил 3,40%.

Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих городе Шарыпово, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов в 2018 году увеличился по сравнению с плановым значением на 0,38 % и составил 16%.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 101%.

На реализацию программных мероприятий в 2018 году предусматривалось 10,77 млн. рублей, фактическое исполнение – 10,58 млн. рублей (98,2% от плана).

Мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме, достигнуты, а в отдельных случаях перевыполнены их плановые результаты.

Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи в социальную практику».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 10,30 млн. рублей, фактическое финансирование составило 10,11 млн. рублей (98,1%).

Основным приоритетом в сфере молодежной политики является развитие в городе Шарыпово системы поддержки молодежных инициатив. Приоритетными направлениями молодежной политики города Шарыпово Красноярского края соответствует 11 флагманских программ молодежной политики и 5 инфраструктурных проектов: ФП «Арт-парад», ФП «Ассоциация военно-патриотических клубов», ФП «Ассоциация студенческого спорта», ФП «Беги за мной! Сибирь», ФП «Волонтеры Победы», ФП «Добровольчество», ФП «КВН», ФП «Красволонтер», ФП «Моя территория», ФП «Студенческие отряды Красноярского края», ФП «Экстремальный спорт», а так же инфраструктурные проекты «Инфоцентр», «Краслидер», «Открытые пространства», «Российское движение школьников», «Территория 2020», которые реализуются с целью совершенствования технологии работы с гражданскими инициативами молодежи города.

Городской календарный план молодежно-массовых мероприятий утверждается Главой города Шарыпово. Всего было запланировано 34 мероприятия, которые в 2018 году были полностью профинансированы из городского бюджета и внебюджетных источников (выполнение мероприятий календарного плана составляет 100 %).

В отчетном году получена субсидия на поддержку молодежных центров, более 850 тыс. руб. В рамках субсидии выполнены мероприятия:

- текущий ремонт спортивного зала молодежного центра;

- частичный ремонт в здании молодежного центра;

- приобретено оборудование для открытого пространства (проектор и экран).

В 2018 году проведён «Грантовый конкурс по разработке социально-значимых проектов по приоритетным направлениям муниципальной молодёжной политики города Шарыпово». В конкурсную комиссию было представлено 27 грантовых заявок, из них 12 получили финансовую поддержку.

В рамках краевых инфраструктурных проектов:

- «Бирюса» - 11 молодых людей были направлены в лагерь для участия обучающих семинарах, которые проводили известные педагоги, тренеры, профессора в рамках молодежной политики по различным направлениям.

- Тим Юниор» - 40 лучших подростков были участниками данного лагеря, где не только отдыхали, но и получали новые знанию по направлениям молодежной политики.

Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи города Шарыпово».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 0,47 млн. рублей, фактическое финансирование составило 0,47 млн. рублей (100%).

В 2018 году удельный вес молодых граждан от 14 до 18 лет, проживающих в городе Шарыпово, являющихся воспитанниками патриотических клубов в их общей численности составил 8,28%.

Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности составил 2,0% (что выше планового показателя на 0,2%), увеличение произошло за счет повышения уровня организационно-методического обеспечения.

В рамках данной подпрограммы реализуется флагманская программа «**Ассоциация военно-патриотических клубов»**, которая направленная на развитие военно-патриотического воспитания. В городе программа представлено городским объединением «Щит», которое включает в себя 11 военно-патриотических клубов, действующих на базе МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МАОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №4, МБОУ ООШ №6, МБОУ СОШ №7, МАОУ СОШ №8, МАОУ СОШ №12, АКОТиБ, Шарыповский строительный техникум, МБУ МЦ «ИМА», в состав клубов входит 243 человека в возрасте от 14-17 лет. Так же созданы 7 отрядов «Юнармии», на базе школа МБОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №3, МБОУ ООШ №6, МБОУ СОШ №7, МАОУ СОШ №8, Шарыповская начальная общеобразовательная школа №11, МАОУ СОШ №12, в них входит 151 человек в возрасте от 7-18 лет.

На базе МБУ МЦ «ИМА» создано:

- патриотическое объединение «Щит»;

- военно-спортивный лагерь «Юнармеец».

Основные направления деятельности: строевая, огневая, медицинская подготовка, история Вооруженных сил России, рукопашный бой, ликвидация ЧС, горно-спасательная и физическая подготовка.

Большим успехом у воспитанников патриотических клубов пользуется муниципальная игра «Наследники победителей» ныне «Сибирский Щит», где принимали участие 120 человек по 14 направлениям. Победители клуб «Сокол» представляли город на краевом уровне.

«Волонтеры Победы» - в 2018 году выиграли западный «Новый фарватер», занимают 1-е место в рейтинге Красноярского края, Волонтер -Валентина Андриенко стала участником Всероссийского образовательного форума "Готов к победам" в г. Тула.

В рамках краевой субсидии (200 тыс. руб. софинансирование 5 тыс. руб. из местного бюджета) по патриотическому воспитанию молодежи в г. Шарыпово Закуплено 50 комплектов формы Юнармии, пневматические винтовки, макеты автоматов и туристическое оборудование (палатки).

Лучшие воспитанники в количестве 14 ребят патриотических клубов города стали участниками краевого лагеря «ЮНАРМЕЕЦ», где участвовали в проектах по патриотке и показали свои навыки и умения во всех направлениях патриотической направленности.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 29 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**7.** Муниципальная программа **Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»** включает 3 подпрограммы:

* подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «город Шарыпово Красноярского края»»;
* подпрограмма 2. «Организация проведения работ (услуг) по благоустройству города»;
* подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;

*Цели программы:*

* обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;
* создание условий, для улучшения внешнего облика муниципального образования город Шарыпово;
* повышение энергосбережения и энергоэффективности муниципального образования город Шарыпово;
* создание безопасного и комфортного проживания населения муниципального образования города Шарыпово Красноярского края
* повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

*Целевые индикаторы:*

«Уровень износа коммунальной инфраструктуры» по итогам 2018 года составил 69,4%, при плановом значении 61,7%.

«Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории» составил 100% , что соответствует плановому значению.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы -94%.

В 2018 году на реализацию мероприятий программы предусматривалось 87,71 млн. рублей, фактическое исполнение – 59,13млн. рублей (67,4% от плана).

Мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме, достигнуты, а в отдельных случаях перевыполнены их плановые результаты.

Подпрограмма 1. ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «город Шарыпово Красноярского края»»

На финансирование мероприятий подпрограммы в отчетном году предусмотрено 0,121 млн. рублей, фактическое финансирование составило 0,121 млн. рублей (100%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 121,79 тыс. руб., фактическое исполнение составило 100 % от плановых значений.

В счет указанных выделенных средств из местного бюджета выполнены работы по установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, электрической энергии в муниципальных жилых помещениях, в целом установлено 12 шт. индивидуальных приборов учета, произведено возмещение доли расходов в установке общедомовых приборов учета за муниципальные жилые помещения.

Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных общедомовых приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории, таких как: электрическая энергия, тепловая энергия, холодное и горячее водоснабжение за 2018 год составила – 100%.

Подпрограмма 2. «Организация проведения работ (услуг) по благоустройству города»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 16,50 млн. руб., фактическое исполнение составило 15, 56 млн. руб. (94,3%).

В счет выделенных средств из бюджета города в 2018 году производился комплекс работ по бесперебойному электроснабжению территорий муниципального образования:

- выполнялись работы по ремонту светильников, замена ламп, ремонт кабелей, замена приборов учета, ежемесячное снятие показаний приборов учета. Протяженность сетей уличного освещения на территории муниципального образования составляет 87 км, количество светоточек – 2537 единиц, доля освещенности автомобильных дорог от общей составила 68,7%, что на 0,4 % выше плановых значений в связи с дополнительным вводом светильников для освещенности участков дорог;

- производилась оплата услуг за потребленную электрическую энергию сетями уличного освещения на территории муниципального образования, средства использованы не в полном объеме в связи с необходимостью переходящего остатка средств, для регистрации и оплаты затрат по счет - фактуре за потребленную электрическую энергию сетями уличного освещения за декабрь 2018 г.

Так же выполнялись работы по ремонту и окраске урн, стел, памятников и частичной замене павильонов автобусных остановок, валке крупномерных деревьев, спилены тополя в количестве 37 шт. и выполнены работы по обрезке тополей на территории города Шарыпово.

В части озеленения, содержания и ухода за зелеными насаждениями на территории муниципального образования выполнялись работы по оформлению цветников на территории города Шарыпово и поселка Дубинино, выкашивание травы в скверах, парках и бесхозяйных территориях, стрижка кустарников «живой изгороди».

Доля площади территории, на которой выполнялся комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями и МАФы, от общей площади незастроенных земель муниципального составила 6 %, и площадь зеленых насаждений от общей площади территории муниципального образования составила 3 %, целевой показатель в 2018 году сложился в пределах плановых значений.

По содержанию территории городского кладбища в районе села «Родники» производилась механизированная расчистка дорог от снега и грейдирование гравийных и грунтовых дорог в целях обеспечения проезда, систематическая уборка территории кладбища от мусора, а также были выполнены работы по уборке кладбища у Свято – Троицкого храма в городе Шарыпово.

По прочим мероприятиям в благоустройстве выполнялись следующие работы:

- откачка скопления талых вод в местах отсутствия ливневой канализации на территориях общего пользования в городе Шарыпово (противопаводковые мероприятия);

- оплата работ (услуг) по ликвидации несанкционированного размещения свалок на территории г. Шарыпово и г. п. Дубинино и п. Горячегорск;

- оплата услуг по очистке внутри поселковых автомобильных дорог в п. Горячегорск;

- проектные работы по разработке фор - эскизов на благоустройство общественных территорий;

- оплата услуг по изготовлению баннера и печати планшетов фор – эскизов благоустройства общественных территорий. Был изготовлен и установлен баннер «Выходи гулять!» на стене физкультурно – оздоровительного комплекса «Сибирь»;

- оплата работ (услуг) по изготовлению и монтажу надписей на памятник «Воинам, погибшим в мирное время», расположенном на проспекте Энергетиков в городе Шарыпово, была отремонтирована надпись;

- разработка фор – эскизов и проектно – сметной документации на благоустройство общественных территорий в парке Центральный города Шарыпово: устройство городской площади со сценой для проведения культурно – массовых мероприятий.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 71, 09 млн. руб., фактически освоено 43, 45 млн. руб. (61,1%).

Использование средств субвенции на возмещение предприятиям - исполнителям коммунальных услуг, недополученных доходов, связанных с ограничением вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с учетом применения предельного индекса осуществлено не в полном объеме (42% от предусмотренных средств субвенции), это обусловлено значительным снижением получателей компенсации за коммунальные услуги.

Предполагалось, что со II полугодия 2018 г. в связи со значительным ростом тарифов:

- тепловая энергия – 30% (900,36/1170,45 руб./Гкал) - включение в тариф расходов на топливо за прошлый период, неучтенных органом регулирования тарифов (выпадающие доходы в связи с превышением полезного отпуска, учтенного в тарифе над фактическим полезным отпуском) и увеличение доли мазута в расходе на топливо на производство тепловой энергии в 2018г.;

- теплоноситель – 13,9% (64,33/73,24 руб./м3) – рост тарифа на холодную воду для ООО «ЦРКУ»;

- холодное водоснабжение – 11% (53,25/59,09 руб./м3) - снижение объемов водопотребления на 10% (1452,10/1317,67 тыс.м3), у граждан, пользующихся услугами центрального отопления, ГВС и ХВС совокупный рост размера платы составит от 16,4% до 19,5%, что на 12,5% - 15,6% выше значения установленного предельного индекса и количество получателей компенсации со II полугодия, по отношению к I полугодию 2018г., увеличится на 42 656 чел. и составит 46 687 чел.

При подготовке уточненного расчета численность и объемы коммунальных ресурсов были приняты на уровне базового периода (декабря 2017г.).

Фактически по состоянию на 31.12.2018 г. получателями компенсации являются 30 032 чел., что на 16 655 чел. (36 %) ниже предусмотренных в уточненном расчете.

Кроме того, осуществлялась субсидия на возмещение компенсации части расходов граждан за содержание жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (муниципальные жилые помещения п. Горячегорск) и субсидия на разницу между экономически обоснованными расходами, связанными с недостающим уровнем доходов при оказании банных услуг в п. Дубинино.

Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам в 2018 году составил 100 %, фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей составила 100 %.

В отчетном году были выполнены работы по капитальному ремонту следующих объектов коммунальной инфраструктуры:

- капитальный ремонт участка сетей водоснабжения от КП-13 до ВК-7 шестого микрорайона города Шарыпово;

- капитальный ремонт участков сетей водоснабжения от ВК3 до ВК6 сетей водоснабжения 7 микрорайона города Шарыпово.

Всего заменено 0,661 км стальных трубопроводов на полиэтиленовые с заменой запорной арматуры.

Средства использованы не в полном объеме (96%), в связи с не состоявшимися конкурсными процедурами на выполнение работ по капитальному ремонту сетей коммунальной инфраструктуры.

Так же в 2018 году проводились работы по ремонту участка сетей водоснабжения 4 микрорайона от ФОК «Сибирь» до ВК 1 в городе Шарыпово.

Фактический уровень износа коммунальной инфраструктуры в 2018 году составил 69,4 %. По капитальному ремонту инженерных сетей, работы выполнены в пределах выделенного финансирования.

Фактическое сокращение числа аварий на системе водоснабжения в 2018 г. составило 3 ед.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 27 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**8**.Муниципальная программа **«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края"»** включает 2 подпрограммы:

* подпрограмма 1: «Предупреждение, спасение, помощь населению муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» в чрезвычайных ситуациях»;
* подпрограмма 2: «Обеспечение безопасности населения муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

*Цель программы:* Создание эффективной системы защиты населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

*Целевые показатели:*

«Снижение времени обработки поступающих сообщений и заявлений, доведения оперативной информации до экстренных служб реагирования города» составил 33%, при плановом значении 33%;

«Снижение числа пострадавших на территории муниципального образования от пожаров» составил 150%, при плановом значении 95,5%. Причиной превышение числа пострадавших в основном является неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения.

«Охват подготовкой командиров добровольных пожарных дружин организаций, в том числе образовательных учреждений» составил 22 человека (100% от плана);

«Снижение уровня инфекционной заболеваемости» улучшил плановое назначение на 0,2 процентных пункта и составил 25,2 процентов;

«Снижение числа безнадзорных домашних животных» составил 25%, что соответствует плановому значению.

«Уровень преступности (на 10 тысяч населения) составил 131 единица при плановом значении 158,59.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы - 113%.

Объем средств предусмотренный программой на 2018г. составил 4,87 млн. рублей фактически освоено 4,68млн. рублей (96% плана).

Мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме, достигнуты их плановые результаты.

Не достиг своего планового значения следующий показатель:

«Снижение числа пострадавших на территории муниципального образования от пожаров».

Подпрограмма 1. «Предупреждение, спасение, помощь населению муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» в чрезвычайных ситуациях».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 4,71 млн. рублей, фактически финансирование составило 4,51 млн. рублей (95,9%).

Для обеспечения предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь муниципального характера в 2018 году были выполнены следующие мероприятия:

- оплата услуг ЕДС;

- обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального пожарного поста в поселке Горячегорск;

- средства на повышение размеров оплаты труда, работников бюджетной сферы Красноярского края, с 1 января 2018 года на 4 процента;

- выполнение работ (услуг) по предотвращению негативного воздействия вод на объекты, расположенные в микрорайоне Пионерный в районе гаражного кооператива "Механизатор № 2-3";

- доплата к региональным выплатам и выплатам, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);

- оплата исполнительных листов по МРЗП;

- оплата исполнительных листов по МРЗП за счет бюджета города.

Снижение времени обработки поступающих сообщений и заявлений, доведения оперативной информации до экстренных служб реагирования города в 2018 году составило 33%, в пределах плановых значений.

Выполнены работы по предотвращению негативного воздействия вод на объекты, расположенные в микрорайоне Пионерный в районе гаражного кооператива "Механизатор № 2-3".

Для обеспечения профилактики и тушения пожаров в городе Шарыпово в 2018 году были выполнены следующие мероприятия:

- обеспечение мер пожарной безопасности муниципального образования;

- расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Произведены работы по минерализации защитных противопожарных полос, работы по очистке от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам), работы по устройству и ремонту приспособлений в водонапорных башнях для отбора воды пожарной техникой, оплачены услуги по изготовлению баннеров и стендов, приобретены и установлены пожарные гидранты в количестве 12 штук, установлены указатели гидрантов и водоемов (водоисточников), а также осуществлялась организация противопожарной пропаганды и обучение мерам пожарной безопасности.

В 2018 году повысилось число пострадавших на территории муниципального образования от пожаров, на 54,5 % причиной в основном является неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения.

Для своевременной ликвидации случаев инфекционной заболеваемости выполнены следующие мероприятия:

- выполнение отдельных мероприятий по проведению заключительной дезинфекции в местах (очагах) возникновения инфекционных заболеваний;

- комплекс проводимых неспецифических мероприятий, направленных на предупреждение распространение и ликвидацию вспышек инфекционных заболеваний в части оплаты работ (услуг) по дезинсекции;

- организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения, мест, утвержденных Правительством Красноярского края;

- выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;

- выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Снижение уровня инфекционной заболеваемости в 2018 году составило 25,2%.

Отловлено 327 безнадзорных животных на территории муниципального образования. Снижение числа безнадзорных животных за 2018 год составило 25%.

Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности населения муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 0,166 млн. рублей, фактически финансирование составило 0,165 млн. рублей (99,3%).

На создание инфраструктуры для обеспечения решения задач по применению современных средств мониторинга, информирования и связи с целью повышения эффективности работы и взаимодействия служб экстренного реагирования, получения своевременной информации о возможных угрозах террористического характера выполнены следующие мероприятия:

- видеомониторинг и управление сетевыми камерами и серверами;

- расходы на приобретение оборудования для обеспечения безопасности.

Приобретены и произведен монтаж 3 новых камер, общее количество камер на территории города Шарыпово, составляет 9 штук.

Для предупреждения совершения правонарушений предусмотрены следующие мероприятия:

- снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах;

- раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах.

По итогам 2018 г. число зарегистрированных преступлений на территории г. Шарыпово сократилось на 0,8 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 212 фактов, а уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения снизился со 158,59 ед. до 131 ед.

Данное снижение обусловлено:

- дополнительной установкой камер видеонаблюдения (3 шт.);

- активизацией работ по профилактике правонарушений в общественных местах;

- дополнительно созданными добровольными народными дружинами по охране общественного порядка (1 ед.);

- увеличением численности добровольных народных дружин по охране общественного порядка (5 ед.)

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 15 баллов, что соответствует среднеэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**9.** Муниципальная программа **«Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»»** включает 2 подпрограммы:

* Подпрограмма 1: «Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог»
* Подпрограмма 2: «Повышение безопасности дорожного движения»

*Цели программы:* Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности дорожного движения.

Повышение доступности транспортных услуг для населения муниципального образования.

*Целевые индикаторы:*

«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети» составила 48,44%, при плановом значении 48,8%;

«Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)», составила 0%, что соответствует плановому значению.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 99,6%.

На реализацию программных мероприятий в 2018 году предусматривалось 53,34 млн. рублей, фактическое исполнение – 53,34 млн. рублей (100% от плана).

Мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме, достигнуты.

Не достиг своего планового значения следующий показатель:

«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности сети».

Подпрограмма 1. «Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 33,78 млн. рублей, фактически финансирование составило 33,78 млн. рублей (100%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В рамках реализации вышеуказанных задач для достижения результативности целевых показателей в 2018 году выполнен комплекс мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и работ по содержанию, ремонту средств регулирования дорожного движения.

Для выполнения текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них были выполнены следующие мероприятия:

- зимнее содержание: очистка дорог и тротуаров от снега, противогололедная посыпка;

- летнее содержание: уборка дорог и тротуаров, ремонт асфальтобетонных покрытий: выполнено работ по ремонту асфальтобетонных покрытий на сумму 5369,4 тыс. руб., площадью 5969,2 кв. м., очистка водоприемных колодцев, профилирование гравийных дорог, выкашивание травы на газонах вдоль дорог и разделительных полосах, общая площадь выкашивания - 290 тыс. кв. м.

- круглогодично: уборка газонов, тротуаров, посадочных мест на автобусных остановках, очистка урн;

- содержание технических средств организации дорожного движения: всего на автодорогах города находится 18 светофорных объектов, в том числе 4 объекта типа Т.7, и 2500 дорожных знаков.

Произведена замена дорожных знаков, установлена недостающая дорожно-знаковая информация и нанесена и обновлена дорожная разметка осевых линий, общей протяженностью 59,85км и пешеходных переходов в летнее время.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети в 2018 году, с учетом ремонта участков автодорог, составила 48,4 %.

Для выполнения текущих работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них были выполнены работы по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по следующим объектам:

- автомобильная дорога пер. Медицинский протяженность 310 м (от ул. Горького до пр. Байконур);

- участок автомобильной дороги ул. Ветеранов протяженность 156 м (от пр. Байконур до пер. Медицинского);

- участок автомобильной дороги проспекта Байконур протяженность 280 м (от пер. Медицинского до автомобильной парковки у здания 3 мкр. д.23а).

В целом отремонтировано 0,746 км автомобильных дорог.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности сети в 2018 году составила 2,56 %.

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 19,57 млн. рублей, фактически финансирование составило 19,57 млн. рублей (100%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Выполнен ремонт светофорного объекта на перекрестке Медицинский ул. Горького ул. Кирова с оборудованием регулируемого пешеходного перехода через автодорогу пер. Медицинского в соответствии с Проектом организации дорожного движения с установкой пешеходных ограждений на данном перекрёстке и проспекте Байконур на регулируемом пешеходном переходе через проспект Байконур.

На реализацию задачи, направленной на создание условий для безубыточной деятельности организаций транспортного комплекса в 2018 году, были выполнены следующие мероприятия:

- субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам;

- мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения;

- долевое финансирование мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

Средства, на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам, были освоены в полном объеме, что составляет 100 % по фактическому выполнению программы пассажирских перевозок по муниципальному заказу к утвержденной программе.

Выполнены работы по установке искусственного освещения на пешеходных переходах на проспекте Байконур (Парк Энергетиков) и проспекте Преображенский в городе Шарыпово, по ул. Труда, 5а и ул. Шахтерской (перекресток с ул. Комсомольской) в городском поселке Дубинино.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 26 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**10.** Вмуниципальной программе **«Формирование современной городской среды»** подпрограммы не предусмотрены.

*Цель программы:* Повышение качества и комфорта городской среды и территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

*Целевые индикаторы:*

«Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании» при плане 12,8% составил 12,8%;

«Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования» составил 27,9% при плановом показателе 25,4%.

«Доля населения, проживающего в жилом фонде муниципального образования с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования» составил 29,4% при ожидаемом уровне в 30 процентов;

«Доля благоустроенных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) от общего количества таких территорий муниципального образования» при плановом показателе 52,7% составила 2,4%.

В рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» выполнены следующие мероприятия:

* выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;
* выполнение работ по благоустройству общественных территорий;
* софинансирование на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;
* софинансирование на выполнение работ по благоустройству общественных территорий;
* долевое финансирование расходов (за муниципальное жилье) на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды;
* долевое финансирование расходов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий за счет средств заинтересованных лиц;
* выполнение работ по разработке рабочего проекта благоустройства общественной территории города Шарыпово: входной группы с фонтаном в парке Центральный.

В муниципальную программу на 2018 год включены дворовые территории, набравшие наибольшее количество баллов на общую сумму, не превышающую размер выделенных субсидий на 2018 год. А именно 6 дворовых территорий, оставшихся с 2017 года и 4 МКД из ранжированного перечня 2018 г., набравшие большее количество баллов.

На выполнение работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрены бюджетные средства в размере 13,287 млн. руб. За счет указанных средств были выполнены работы по благоустройству 10 дворовых территорий, из них:

* 4 дворовых территории в г.п. Дубинино по ул. Пионеров КАТЭКа, д.33, ул. Комсомольская д.16, 28 и 32;
* 6 дворовых территорий в г. Шарыпово, мкр.1 д.10, мкр.2 д. 3,18, мкр.3 д.14, мкр. Пионерный д.22 и 24. По всем дворовым территориям работы выполнены в полном объеме.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования в 2018 году составила – 27,9 %, что на 2,5 % выше плановых значений. Это обусловлено тем, что при корректировке муниципальной программы "Формирование современной городской среды" произведена замена участия МКД в благоустройстве дворовых территорий на МКД с большей площадью.

Доля населения, проживающего в жилом фонде муниципального образования с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования составила – 29,4 %,

По итогам инвентаризации, проведенной отделом архитектуры и градостроительства Администрации г. Шарыпово, на территории муниципального образования всего находится 10 общественных территорий (8 в г. Шарыпово и 2 в г.п. Дубинино), и все они не соответствуют современному облику. Для отбора наиболее предпочтительной территории для граждан муниципального образования было осуществлено рейтинговое голосование, по наибольшему количеству голосов определена территория - парк Центральный: входная группа с фонтаном, набравшая (6299голосов) - 73,7% от принявших участие в голосовании. По указанному объекту проектной организацией ООО «Творческая мастерская Рыжкова Н.В.» была разработана проектно-сметная документация на благоустройство входной группы в парк Центральный.

В пределах выделенного финансирования выполнены работы устройству сетей уличного освещения территории входной группы в парк Центральный, устройство струйного фонтана со светодиодной подсветкой, осуществлено его водоснабжение и электроснабжение.

Работы по благоустройству общественной территории выполнены в полном объеме.

Доля благоустроенных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) от общего количества таких территорий муниципального образования в 2018 году составила – 2,4 %, значительно низкий процент (плановое значение – 52,7%) обусловлен тем, что из 10 общественных территорий, не соответствующих современному облику, благоустроена только одна территория.

**11.** Муниципальная программа **«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Шарыпово Красноярского края»** включает 3 подпрограммы:

* подпрограмма 1: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Шарыпово Красноярского края»;
* подпрограмма 2: «Обеспечение жильем молодых семей в городе Шарыпово»;
* подпрограмма 3: «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей».

*Цель программы:* предоставление государственной поддержки для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Шарыпово Красноярского края.

*Целевые индикаторы:*

«Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда» в 2018 году показатель составил 0,00%, что соответствует плановому значению;

«Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий» по итогам 2018 года значение показателя составило 4,25%, что соответствует плановому значению;

«Обеспечение детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» по итогам 2018 года значение показателя составило 7 чел., что соответствует плановому значению.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 100%.

В 2018 году на реализацию программных мероприятий предусматривалось 7,67 млн. рублей, фактическое исполнение – 7,57 млн. рублей (98,7% от плана).

Мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме, достигнуты.

Подпрограмма 1. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования города Шарыпово Красноярского края"

В связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета подпрограмма в отчетном году не реализовывалась.

Подпрограмма 2. "Обеспечение жильем молодых семей в городе Шарыпово "

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 2,08 млн. рублей, фактическое финансирование составило 2,08 млн.рублей (100%).

В рамках подпрограммы в отчетном периоде предоставлена социальная выплата на приобретение (строительство) жилья 2 молодым семьям (что соответствует плановому значению):

Администрации города Шарыпово на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии с действующим законодательством, состояло 47 молодых семей.

В связи с чем, доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, составило – 4,25 %.

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, составило 2 семьи, что соответствует плановому значению.

Подпрограмма 3. "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей "

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 5,58 млн. рублей, фактическое финансирование составило 5,49 млн. рублей (98,3%).

В рамках подпрограммы в отчетном периоде приобретено в муниципальную собственность 7 жилых помещений в целях их однократного предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что соответствует плановому значению.

Средства субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не освоены в сумме 95,7 тыс.руб. в связи с полученной экономией по итогам проведенных конкурсных процедур.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**12.** Муниципальная программа **«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Шарыпово Красноярского края»** включает 2 подпрограммы:

* подпрограмма 1: «Развитие земельных и имущественных отношений»;
* подпрограмма 2: «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия».

*Цель программы:* Формирование, развитие, управление и эффективное использование объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Шарыпово.

*Целевые индикаторы:*

«Доля свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов находящегося в управлении муниципального образования города Шарыпово» составила 92%, что соответствует плановому показателю.

«Доля сформированных земельных участков находящихся в муниципальной собственности от общего количества земельных участков, на которых расположены объекты муниципальной собственности» не достиг планового значения 72% и составил 62%.

«Доля паспортизированных объектов от общего числа имущества находящегося в управлении муниципального образования города Шарыпово» составил 72%, что соответствует плановому показателю.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 95%.

В 2018 году на реализацию программных мероприятий предусматривалось 7,59 млн. рублей, фактическое исполнение – 7,45 млн. рублей (98,1% от плана).

Мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме, достигнуты, а в отдельных случаях перевыполнены их плановые результаты.

Не достиг своего планового значения следующий показатель:

«Уровень исполнения расходов Главного распорядителя за счет средств городского бюджета».

Подпрограмма 1. «Развитие земельных и имущественных отношений».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 0,7 млн. рублей, фактически финансирование составило 0,7 млн. рублей (100%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В рамках реализации подпрограммы в отчетном году продолжалась приватизация жилых помещений на территории Российской Федерации, в том числе и на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края». В 2018 году происходила передача краевого имущества в муниципальную собственность, при плановых показателях 49 шт. было зарегистрировано прав собственности в количестве 50 шт. (102%).

За 2018 год выполнялись работы по изготовлению технической документации на объекты бесхозяйного недвижимого имущества в количестве 2 штук, также произошло деление нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, г.Шарыпово, мкр.Берлин, д.16 на два самостоятельных помещений.

Для приведения в соответствие реестра имущества казны, подготавливались акты обследования на объекты, прекратившие свое существования:

- памятник, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Шарыпово, в районе здания №1 по пр-кту Энергетиковафганцам на проспекте Энергетиков (был демонтирован в 2017 году),

- объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, ул.Олега Кошевого, д.10 ( был демонтирован в 2017 году).

Несмотря на то, что большая часть денежных средств подпрограммы была направлена на оценку муниципального имущества, в 2018 году по факту было отмежевано 5 земельных участков. Это - Парк Победы, сквер Энергетиков, земельные участки под нежилым зданием, гаражом, и под фонтаном.

В отчетном году проведена оценка рыночной стоимости имущества в количестве 142 объектов, а также в рамках закона 115-ФЗ проведена оценка септиков города Шарыпово в количестве 16 штук, для последующей передачи по концессионному соглашению. Изготовлено 7 экспертиз по программе обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, так как было куплено 7 квартир в 2018 году.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия».

На финансирование мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» в 2018 году запланировано 6,89 млн. рублей, фактическое исполнение составило 6,75 млн. рублей или (97,9%).

Соблюдение сроков предоставления Главным распорядителем годовой бюджетной отчетности в течение всего 2018 года не нарушались.

Основной задачей КУМИ Администрации города Шарыпово является пополнение бюджета города Шарыпово и ожидаемыми результатами является пополнение доходной части бюджета города Шарыпово.

В 2018 году доходная часть бюджета пополнилась от:

- аренды имущества 5,33 млн. руб.;

- аренды земельных участков 10,07 млн. руб.;

- продажи имущества 4,33 млн. руб.;

- продажи земельных участков 0,42 млн. руб.;

- соц. найм 4,44 млн. руб.;

- оперативное управление 0,048 млн. руб.;

- прочие 0,062  млн. руб.

Итого: 24,7 млн. руб.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**13.** Муниципальная программа **«Управление муниципальными финансами муниципального образования город Шарыпово»** включает 4 подпрограммы:

* подпрограмма 1: «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета города Шарыпово»;
* подпрограмма 2: «Управление муниципальным долгом города Шарыпово»;
* подпрограмма 3: «Организация и осуществление муниципального финансового контроля в муниципальном образовании город Шарыпово»;
* подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

*Цель программы:* обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Шарыпово, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

*Целевые индикаторы:*

«Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Шарыпово в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», не должен был превысить «не более 5%» и по факту исполнения составил 0 процентов.

«Доля расходов бюджета г. Шарыпово, формируемых в рамках муниципальных программ» не должен был быть менее 90 процентов и по факту исполнения составил 96,3%.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 104%.

В 2018 году на реализацию программных мероприятий предусматривалось 9,04 млн. рублей, фактическое исполнение – 8,82 млн. рублей (97,6% от плана).

Мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме, достигнуты, а в отдельных случаях перевыполнены их плановые результаты.

Подпрограмма 1. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета города Шарыпово».

На реализацию подпрограммных мероприятий финансирование не предусмотрено.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета (за исключением поступлений доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) составила 31,8% при плане не менее 30%.

На территории муниципального образования город Шарыпово отсутствует просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы.

Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом города Шарыпово».

На реализацию подпрограммных мероприятий финансирование не предусмотрено.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Шарыпово в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составила 0%, что не превысило планируемый показатель «не более 5%»;

Подпрограмма 3. «Организация и осуществление муниципального финансового контроля в муниципальном образовании город Шарыпово».

На реализацию подпрограммных мероприятий финансирование не предусмотрено.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В течение года осуществлялся регулярный и оперативный мониторинг финансовой ситуации в муниципальных учреждениях, мониторинг и оценка качества организации осуществления бюджетного процесса, а также соблюдения требований Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=31ED76FEFE633270B50C2CA4AEE102D77DB3A5772D670BD21B6BB7395948XDL) Российской Федерации.

Финансовым управлением администрации города Шарыпово по внутреннему муниципальному финансовому контролю запланировано 9 контрольных мероприятий. Фактически по состоянию на 01.01.2019 года проведено 9 контрольных мероприятий;

Соотношение объема проверенных средств городского бюджета к общему объему расходов городского бюджета составило 24,7%;

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2018 году было предусмотрено 9,037 млн.рублей, фактически финансирование составило 8,81 млн. рублей.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В течение года постоянно осуществлялся финансовый контроль за соблюдением законодательства в финансово - бюджетной сфере в части повышения эффективности бюджетных расходов;

Доля полученных заключений Экспертного совета, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы проектов Решений Шарыповского городского Совета в области бюджетной и налоговой

политики составила 100%.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.