**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о реализации**

**муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования город Шарыпово**

**в 2016 г.**

Отчет подготовлен в соответствии с Постановлением Администрации города Шарыпово от 30.07.2013г. №171 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, их формировании и реализации». Ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Шарыпово утвержденного Постановлением Администрации города Шарыпово от 18.12.2015 г. №243 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Шарыпово и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципального образования город Шарыпово».

Согласно перечню муниципальных программ муниципального образования «город Шарыпово» Красноярского края, утвержденному распоряжением Администрации города Шарыпово от 30.07. 2015года № 1397, на территории муниципального образования г. Шарыпово были приняты и действовали в 2016 году 11 муниципальных программ.

К отчету прилагается информация:

«О достижении целевых показателей и показателей результативности муниципальных программ за отчетный 2016 год» (приложение№1);

«Об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств муниципальных программ» (приложение№2);

«[Результаты](#P196) оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение 3)

Для реализации мероприятий программ заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг размещались в соответствии с Федеральным Законом от 05 апреля 2013 года №44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Общая сумма запланированных средств на реализацию МП в 2016 году составила 1058,67 млн. рублей, фактическое исполнение -999,57 млн. рублей (94,4%), из них за счёт средств городского бюджета – 395,88 млн. рублей (98,5% от плана), краевого бюджета – 558,95 млн. рублей (95,3%), федерального бюджета-0,25 млн. рублей (100%), внебюджетные источники- 44,49 млн. рублей (63,6%).

**1.** Муниципальная программа **Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Шарыпово** включает 1 подпрограмму:

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Шарыпово;

и отдельное мероприятие программы:

- формирование благоприятного инвестиционного климата на территории города Шарыпово.

*Цель программы:* Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и улучшение инвестиционного климата на территории города.

*Целевые индикаторы:*

«Увеличение оборота организаций малого и среднего бизнеса, занимающихся обрабатывающим производством» значение показателя составило 99,63% при плановом значении 104,83%.

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку» по итогам 2016 года составило 6 единиц при плане 12 единиц.

«Количество созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно)», за 2016 год составило 17 единиц при плане 20.

«Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства за весь период реализации подпрограммы» составило 75 единиц при плановом значении 70.

«Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы» улучшил свое плановое значение на 9% и составил 21,8 млн. рублей.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 91%.

В отчетном году было предусмотрено финансирование в сумме 1,99 млн. рублей, фактическое исполнение –1,99 млн. рублей (100%).

Мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме, достигнуты, а в отдельных случаях перевыполнены их плановые результаты.

По двум мероприятиям плановая результативность не достигнута:

-количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку составило 6 единиц при плане 12. Снижение показателя вызвано снижением финансирования из краевого бюджета на мероприятия программы;

- количество созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно) при плане 20 единиц создано 17. Снижение показателя произошло в результате уменьшения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку.

Подпрограмма1: «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Шарыпово»

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В 2016 году шесть субъектов малого предпринимательства на кон­курсной основе получили безвозмездные субсидии из трех бюджетов в общей сумме 1,87 млн. руб., двум вновь созданным субъектам малого предпринимательства оказана финансовая поддержка на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности;

Одному субъекту малого предпринимательства оказана финансовая поддержка на возмещение части затрат связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования.

Трем субъектам малого предпринимательства оказана финансовая поддержка на возмещение части затрат связанных с приобретением оборудования в целях создания развития и модернизации производства товаров и услуг.

 В результате реализации мероприятий программы в 2016 году сохранено 75 рабочих мест, создано 17 новых рабочих мест, предоставлена финансовая поддержка 6 субъектам малого предпринимательства.

Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий программы поддержки малого и среднего предпринимательства за 2016 год составил 21,8 млн. рублей (109% от плана).

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 22 балла, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**2.** Муниципальная программа **«Развитие образования муниципального образования город Шарыпово Красноярского края»** включает в себя 5 подпрограмм:

* Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»;
* Подпрограмма 2 «Выявление и сопровождение одаренных детей»;
* Подпрограмма 3 «Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей»;
* Подпрограмма 4 «Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»;
* Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

*Цель программы:* Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам экономического развития города Шарыпово, создание безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

*Целевые индикаторы:*

«Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города Шарыпово» составило 100%, что соответствует плановому назначению.

«Доля выпускников общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам» по итогам 2016 года составило 98,5%, при плане 96,9%.

«Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных образовательных организаций» составила 77,77%, что соответствует плановому значению.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы -101%.

В отчетном году объем финансирования программы составил 696,70 млн. рублей, фактическое исполнение – 661,25 млн. рублей или 94,9% от плановых значений.

Мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме, достигнуты, а в отдельных случаях перевыполнены их плановые результаты.

По двум мероприятиям плановая результативность не достигнута:

* количество детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов на 13% не достигла планового значения и составила 87%.

Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В отчетном году в восьми дошкольных учреждениях были проведены текущие ремонты:

- в МАДОУ №1 «Белоснежка» проведен текущий ремонт дверных блоков;

- в МБДОУ №2 «Дюймовочка» проведен ремонт теневого навеса, системы канализации в подвале;

- в МБДОУ №3 «Чебурашка» отремонтировано крыльцо главного входа;

- в МБДОУ №4 «Росинка» проведен текущий ремонт оконных блоков, водосточной системы, примыканий кровли, швов, системы отопления;

- в МБДОУ №8 «Теремок» проведен текущий ремонт системы холодного водоснабжения и канализации, водосточной системы;

- в МБДОУ №10 «Сказка» проведен текущий ремонт системы холодного водоснабжения и канализации;

- в МБДОУ №22 «Журавушка» проведен текущий ремонт системы отопления и горячего водоснабжения;

Планируемая доля и фактический показатель дошкольных образовательных учреждений соответствующих требованиям пожарной безопасности составляет 90,9%, 10 учреждений из 11 соответствуют требованиям пожарной безопасности, не устранено предписание в МБДОУ №21 «Золотой ключик».

 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций составила –1,5 %, при плановом показателе 3%. В сентябре 2016 года 5 выпускников, получивших справки в июне 2016 года пересдали и получили аттестаты. С изменением Порядка прохождения ГИА, выпускники имеют право в течение года пересдавать ЕГЭ, улучшая свой результат.

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) образовательных организаций, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях, на 2016 год составила 100%. Условия обучения данной категории учащихся сохраняются, всем детям обеспечено соответствующее обучение.

Фактический показатель охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) в 2016 году составил 54%, что соответствует плановому показателю.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составила 77,77%, что соответствует плановому показателю. Для повышения показателя доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения требуются большие капитальные вложения по МБОУ ООШ №4 и МБОУ НОШ №11. Кроме того, во всех общеобразовательных учреждениях не созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов.

Планируемая доля и фактический показатель общеобразовательных учреждений соответствующих требованиям действующего законодательства (СанПиН, СНиП) составляет 61,5%. В 2016 году устранены нарушения по предписаниям надзорных органов Роспотребнадзора в полном объеме по МБОУ ООШ №4, МБОУ СОШ №7, МАОУ СОШ №8, МБОУ НОШ №11. Так же выполнены мероприятия, которые необходимо было устранить в 2016 году по МАОУ СОШ №3, МБОУ ООШ №6.

В 2016 году планируемая доля и фактический показатель муниципальных общеобразовательных учреждений здания, которых находятся в аварийном состоянии или требуют, капитального ремонта составляет 100%. Это связано с тем, что не выделяются денежные средства на капитальные ремонтные работы в необходимом количестве. Все общеобразовательные учреждения нуждаются в проведении капитального ремонта (замена оконных и дверных блоков, ремонт кровли, замена систем отопления, водоснабжения и канализации). Здания учреждений эксплуатируются более 30 лет.

Планируемая доля общеобразовательных учреждений соответствующих комплексу требований пожарной безопасности в 2016 году 77,8 %, фактический показатель составил 100%, так как в двух общеобразовательных учреждения, которые имели замечания по предписаниям надзорного органа, замечания устранены и выполнены следующие мероприятия:

- текущий ремонт противопожарного водопровода в МБОУ СОШ №1;

- разработка проекта на АПС и установка АПС в общественно-бытовом здании МАОУ СОШ №3.

Планируемая доля и фактический показатель учреждений дополнительного образования соответствующих требованиям действующего законодательства (СанПиН и СНиП) составляет 66,6%, в 2016 году были выделены денежные средства в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования «город Шарыпово» Красноярского края» (подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования») на выполнение следующих мероприятий:

- текущий ремонт системы отопления в подвале здания МБОУ ДО «ЦДТТ»;

- текущий ремонт щитков освещения в МБОУ ДО ДЮЦ;

- текущий ремонт асфальтобетонных покрытий МБОУ ДО ЦЭВД (ТИ).

 Доля учреждений дополнительного образования соответствующих комплексу требований пожарной безопасности составляет 33,3 %, что соответствует плановому значению.

Подпрограмма 2 «Выявление и сопровождение одаренных детей»

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Фактический показатель удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, включенных в мероприятия по выявлению, развитию и адресной поддержке одаренных детей в общей численности, обучающихся по программам общего образования, соответствует планируемому показателю и составляет 96%.

Данный показатель удалось достичь за счет привлечения большего количества учащихся (в сравнении с предыдущим периодом) к участию в различных рода мероприятиях, как очных, так и дистанционных, направленных на выявление и поддержку одаренных детей.

Подпрограмма 3 «Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей».

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

 «Доля оздоровленных детей школьного возраста»
 составила 73,9 процента. Увеличение данного показателя по сравнению с плановым на 3 процента произошло за счет увеличения количества обучающихся, занятых трудоустройством, а также принявших участие в различных профильных сменах, загородных лагерях, расположенных на других территориях.

Подпрограмма 4 «Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

 В 2016 году в рамках развития семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории города Шарыпово, планировалось передать на воспитание в семьи 30 человек. Однако, в связи с выявлением на территории города Шарыпово 26 детей вышеуказанной категории, фактически в семьи и государственные учреждения переданы 26 человек.

 В 2016 году в рамках государственной поддержки планировалось приобрести в муниципальную собственность 5 жилых помещений, с целью дальнейшего их предоставления по договору специализированного найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа. Денежные средства из краевого и федерального бюджетов муниципальному образованию город Шарыпово в 2016 году были выделены на приобретение 6 квартир.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**3.** Муниципальная программа **Социальная поддержка населения города Шарыпово** включает 5 подпрограмм, мероприятия которых в комплексе призваны обеспечить достижение целей и решение программных задач:

* Подпрограмма 1. Своевременное и качественное исполнение переданных полномочий Красноярского края по социальной поддержке отдельных категорий граждан;
* Подпрограмма 2. Социальная поддержка семей, имеющих детей;
* Подпрограмма 3. Повышение качества и доступности социальных услуг населению;
* Подпрограмма 4. Доступная среда;
* Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

*Цель программы:* Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению.

*Целевые индикаторы:*

«Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право» на 16 процентов пункт превысил плановое значение и составил 54,9 %. Увеличение количества получателей МСП (от доходности) в связи с уменьшением прожиточного минимума и увеличением платы за ЖКУ.

«Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением», по итогам 2016 года составила 100%, что соответствует плановому значению.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципального учреждения социального обслуживания населения» при плановом значении 14243,8 рублей составила
18641,63 рублей.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы -114%.

В 2016 году на реализацию мероприятий программы предусматривалось 54,09 млн. рублей, фактическое исполнение – 53,73 млн. рублей (99,3 % от годового плана).

Мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме, достигнуты, а в отдельных случаях перевыполнены их плановые результаты.

По двум мероприятиям плановая результативность не достигнута:

- охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) при плане 59,8 фактическое значение 22,89. В связи с введением предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг населению привело к уменьшению количества получателей данных видов услуг.

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры в общем количестве объектов культуры муниципального образования город Шарыпово по итогам 2016 года составила 0%, при плане 12,82%. Не выполнение обусловлено отсутствием финансирования из краевого бюджета.

В отчетном году, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы выполнены все публичные обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и краевым законодательством.

Подпрограмма1: «Своевременное и качественное исполнение переданных полномочий Красноярского края по социальной поддержке отдельных категорий граждан».

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Различными мерами социальной поддержки в 2016 году пользовались 12454 чел., или 26,5% общей численности населения муниципального образования город Шарыпово.

Доля расходов на предоставление мер социальной поддержки в денежном выражении в общем объеме расходов на финансирование мер социальной поддержки (без учёта субвенции на исполнение делегированных полномочий) составила 99,8%, что соответствует плановому значению.

Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право, составила 99,9%, что выше планового значения на 8,2 процентных пункта.

Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории муниципального образования города Шарыпово, и имеющих право на их получение составил – 100,0 %. Показатель выполнен в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2017 года на основании базы данных "Адресная социальная помощь" на учете в отделе по предоставлению отдельных мер социальной поддержки состояли 9365 граждан, пользующих мерами социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг. Число семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2016г.,- 2585 семей, что составило 12,7 % всего городского населения, включая п. Горячегорск, п. Дубинино. Общая сумма назначенных гражданам субсидий в 2016г. – 37,5 млн.рублей.

По состоянию на 31.12.2016 года численность получателей ЕДВ составила 10318 человек (2015 году – 9282).

Основным фактором роста суммы ЕДВ явилось увеличение численности получателей данной выплаты, т.е. пенсионеров в г. Шарыпово.

Подпрограмма 2. «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право сохранился на уровне 100%. За 2016 год число семей с детьми, пользующихся мерами социальной поддержки, составило 3275 семей. Показатель выполнен в полном объеме.

Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в муниципальном образовании города Шарыпово при плановом значении 3,1% по итогам 2016 года составила 5,6%.

Подпрограмма 3. «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

 При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальном учреждении социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории муниципального образования города Шарыпово, составил 100%.

Удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в учреждении социального обслуживания, от общего числа инвалидов в городе по итогам 2016 года составил 65,8%, при плане 30,6%. При формировании подпрограммы изначально данный показатель был не правильно просчитан.

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) при плане 59,8 фактическое значение 22,89. В связи с введением предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг населению привело к уменьшению количества получателей данных видов услуг.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих государственные услуги в нестационарном учреждении социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов составил 100%, что соответствует плановому значению.

Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году сохранился на нулевом уровне. Показатель выполнен в полном объеме.

Уровень удовлетворенности жителей города Шарыпово качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения за отчетный период составил 100 %, при плане 90%.

Численность получателей социальных услуг в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» составляет 4336 человек. Центром успешно внедряются инновационные формы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в виде проектной деятельности.

Подпрограмма 4. «Доступная среда»

В 2016 году министерством социальной политики  края был объявлен конкурс на участие в подпрограмме "Доступная среда" государственной программы "Развитие системы социальной поддержки граждан". По результатам подведенных итогов конкурса, заявка МБУ «КЦСОН» была отклонена, в результате чего подпрограмма «доступная среда» в отчетном году на территории муниципального образования г. Шарыпово не реализовывалась.

В целом реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Шарыпово» за 2016 год позволила обеспечить жителей города государственными социальными гарантиями, способствовала повышению уровня их социальной защищенности и качества социального обслуживания.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 23 балла, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**4.** Муниципальная программа **«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»** включает 4 подпрограммы:

* Подпрограмма 1. ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «город Шарыпово Красноярского края»»;
* Подпрограмма 2. «Организация проведения работ (услуг) по благоустройству города»;
* Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;
* Подпрограмма 4. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Шарыпово Красноярского края»

*Цели программы:*

* обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;
* создание условий, для улучшения внешнего облика муниципального образования город Шарыпово;
* повышение энергосбережения и энергоэффективности муниципального образования город Шарыпово;
* создание безопасного и комфортного проживания населения муниципального образования города Шарыпово Красноярского края.

*Целевые индикаторы:*

«Уровень износа коммунальной инфраструктуры» по итогам 2016 года составил 67,50%, что выше планового показателя на 5%.

«Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории» составила 100% , в соответствии с плановым значением.

«Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилом доме муниципального образования город Шарыпово, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащему сносу» выполнен в полном объеме, в соответствии с плановым значением 28 человек.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы -102%.

В 2016 году на реализацию мероприятий программы предусматривалось 70,19 млн. рублей, фактическое исполнение – 58,17 млн. рублей (82,9% годового плана). Экономия произошла за счет:

1. реализации проектов по благоустройству территории поселений, городских округов 0,467 млн. рублей – неиспользованное финансирование из краевого бюджета на выполнение работ по устройству сетей уличного освещения по улице Российской в городе Шарыпово подлежит возврату в связи с тем, что оплата произведена согласно фактическим расходам;
2. организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы и безработных граждан – на уборку городских территорий планировалось задействовать со службы занятости 10 человек, фактически направлено из органов службы занятости на данные работы 3 человека;
3. региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) – экономия по выплатам до МРОТ за счет доплат из стимулирующего фонда сотрудникам Администрации поселка Горячегорск;
4. согласно предварительным расчетам на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в 2016 году была выделена субвенция для исполнителей коммунальных услуг на сумму 2,08 млн. рублей, фактическое возмещение на компенсацию за коммунальные услуги по отчетам данных исполнителей коммунальных услуг составило 2, 02 млн. рублей. Остаток не использованных средств в сумме 0,06 млн. рублей обусловлен следующими факторами:

- при установке индивидуальных приборов учета происходит экономия коммунальных ресурсов, что приводит к снижению численности получателей компенсации за коммунальные услуги;

- совокупный рост вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (рост тарифов) с 01.07.2016 г. не превысил значение предельного (максимального) индекса изменения размера платы за коммунальные услуги;

1. экономия средств из краевого бюджета, за счет снижения стоимости 1 кв. м. вторичного жилья по Красноярскому краю, в среднем на 36 %, по сравнению с запланированной стоимостью на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме, достигнуты, а в отдельных случаях перевыполнены их плановые результаты.

Подпрограмма1: ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «город Шарыпово Красноярского края»»

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории, показатель выполнен 100%, что соответствует плановому значению.

Подпрограмма 2. «Организация проведения работ (услуг) по благоустройству города»

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Площадь зеленых насаждений от общей площади территории муниципального образования составила 3%, что соответствует плановому значению.

Показатель «количество светоточек» по итогам 2016 года улучшил свое плановое значение на 100,56% и составил 2514 единиц, при плане 2500 единиц.

Доля освещенных дорог от общей площади дорог по итогам 2016 года составила 66,7%, при плане 68,3%.

В рамках реализации подпрограммы оформлены цветники на территории города Шарыпово и в поселке Дубинино, выкошена трава в скверах, парках и бесхозяйных территориях, проведена стрижка кустарников «живой изгороди».

Выполнены работы по содержанию сетей уличного освещения, а именно ремонт светильников, замена ламп, ремонт кабелей, замена приборов учета, ежемесячное снятие показаний приборов учета. Протяженность сетей уличного освещения на территории муниципального образования составляет 87 км. Выполнены работы по устройству сетей уличного освещения по улице Российской в городе Шарыпово.

На территории города Шарыпово и поселка Дубинино выполнены работы по ремонту и окраске павильонов автобусных остановок, урн, стел, ремонту памятников в сквере Революции.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Выполнен капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры:

- канализационный напорный коллектор от КНС-5 до КОС: на участках от КНС-5 до КНС-7 (приложение - фото 12, 13, 14);

- сети водоснабжения Пионерного микрорайона в городе Шарыпово от ВК18 до ВК26 (приложение - фото 15, 16, 17);

- сети водоснабжения 2 микрорайона: от ВК1 до ВК 3. (приложение фото 18, 19, 20, 21, 22, 23).

Работы по муниципальным контрактам выполнены Подрядчиками в полном объеме. Всего заменено 0,9 км стальных трубопроводов на полиэтиленовые с заменой запорной арматуры.

Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Шарыпово Красноярского края»

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Обеспечены жильем граждане в количестве 28 человек, проживающих в жилых домах муниципального образования город Шарыпово, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащих сносу в объеме 562.80 кв.м. с целью создания безопасного и комфортного проживания населения в новом благоустроенном жилье.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 29,25 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**5**.Муниципальная программа **«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края"»** включает 2 подпрограммы:

* Подпрограмма: «Предупреждение, спасение, помощь населению муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» в чрезвычайных ситуациях»;
* Подпрограмма: «Обеспечение безопасности населения муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».
* *Цель программы:* Создание эффективной системы защиты населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

*Целевые показатели:*

«Снижение времени обработки поступающих сообщений и заявлений, доведения оперативной информации до экстренных служб реагирования города» составило 33%, при плановом значении 33%.

«Снижение числа пострадавших на территории муниципального образования от пожаров» составило 128,7%, при плановом значении 95,5%.

«Охват подготовкой командиров добровольных пожарных дружин организаций, в том числе образовательных учреждений» составило 22 человека (100% от плана).

«Снижение уровня инфекционной заболеваемости» составило 27%, при плановом значении 25%.

«Снижение числа безнадзорных домашних животных» составило 20%, при плановом значении 25%.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы -105%.

Объем средств предусмотренный программой на 2016г. составил 3,97 млн. рублей фактически освоено 3,95 млн. рублей (99,6% плана).

Мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 1: «Предупреждение, спасение, помощь населению муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» в чрезвычайных ситуациях».

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Выполнены отдельные государственные полномочия по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными. Отловлено 207 безнадзорных животных на территории муниципального образования.

Подпрограмма 2: «Обеспечение безопасности населения муниципального

 образования «город Шарыпово Красноярского края».

В 2016 г. на основании Распоряжения Администрации города Шарыпово от 30.08.2016 г. № 1211, согласно перечню муниципального имущества фактически переданы в оперативное управление МКУ «СГХ» камеры видеонаблюдения в количестве 6 –ти штук. Содержание, техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения на территории города Шарыпово осуществляло ООО «СибМедиаФон. Стоимость выполненных работ по ремонту и подключению 6 видеокамер за 2016 г. составляет 0,081 млн. рублей. Система видеонаблюдения работает постоянно.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**6**. Муниципальная программа **«Развитие культуры»** включает 4 подпрограммы:

* Подпрограмма 1 .«Сохранение культурного наследия»;
* Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества»;
* Подпрограмма 3.«Обеспечение условий реализации программы

и прочие мероприятия»;

* Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела в городе Шарыпово».

*Цель программы:* создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города.

*Целевые индикаторы:*

«Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» составил 213,16% , что соответствует плановому значению.

«Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» составило 19,7 процентов, что соответствует плановому значению.

«Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее – дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел» составила 96%, что соответствует плановому значению.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы -100%.

Мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме, достигнуты, а в отдельных случаях перевыполнены их плановые результаты.

По двум мероприятиям плановая результативность не достигнута:

* увеличение доли публичных библиотек подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек, при плановом значении 88,8%, составило 77,7%.
* число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры талантливой молодежи в сфере культуры и искусства, за 2016 год составило 0 человек при плане 3 человека.

На реализацию мероприятий программы в 2016 году предусматривалось 89,45 млн. рублей, фактическое исполнение 83,40 млн. рублей (93,2% от плана). В связи со сложностями, возникшими при размещении конкурсной документации (отмена аукционной документации Красноярским УФАС по жалобе участника аукциона) не полностью выполнены работы по капитальному ремонту библиотеки-филиала №4, в результате чего не в полном объеме освоены выделенные средства.

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы проведен капитальный ремонт библиотеки-филиала №4 «Истоки» МБУ «Централизованная библиотечная система».

В рамках подпрограммы развитие библиотечного дела обеспечивалось посредством предоставления услуг муниципальными библиотеками, продолжалось развитие библиотечных услуг на основе информационных технологий, в том числе создание электронного каталога на базе программного обеспечения "ИРБИС -64, доступ к электронному каталогу через сайт Централизованной библиотечной системы г. Шарыпово. На территории библиотек организован доступ к удаленным электронным ресурсам: справочно-информационной базе «Консультант Плюс», Бизнес-инкубатор, «Ориентир» (для профориентации молодежи). Общий объем электронного каталога составляет 51,8 тыс. записей и доступен в Интернет.

Центральная городская библиотека продолжила работу по внедрению повышения информационной культуры среди пожилых людей и социально незащищённых категорий граждан. На компьютерных курсах обучились 70 человек.

В 2016 году муниципальными библиотеками обслужено 23270 читателей, выдано 520202 экземпляра изданий. Среднее число книговыдач в расчете на 1тыс. человек составило 11081 при плане 11081.

Продолжена научно-фондовая работа, описание и оцифровка музейных предметов, формирование электронных баз данных. В фондах краеведческого музея находится 10320 единиц хранения. Из них 4525 единиц основного фонда. Особое внимание уделялось выставочной деятельности (проведено 37 выставок).

В 2016 году краеведческим музеем обслужено 16100 посетителей. Основной фонд краеведческого музея за 2016 год пополнился на 25 ед. и составил 4525 ед. хранения.

Процент экспонируемых предметов от числа основного фонда составляет 19,5%.

Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества»

В рамках подпрограммы осуществлялось предоставление населению муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Центр культуры и кино», муниципальным автономным учреждением «Дом культуры п. Дубинино» и муниципальным автономным учреждением «Городской драматический театр».

В 2016 году муниципальный театр Шарыпово принял участие на престижном краевом театральном фестивале «Театральная весна».

В рамках мероприятий для людей, относящихся к категории социально-незащищенных, инвалидов и пенсионеров состоялся благотворительный концерт «Крылья нашей надежды», городским театром для данной категории населения показано 2 спектакля.

Показано 132 спектакля, обслужено 12000 зрителей, домами культуры проведено 666 культурно-досуговых мероприятий, на которых присутствовало 73919 человек. Городским драматическим театром было создано 6 новых постановок, при плане 6.

В учреждениях клубного типа в 2016 году работало 87 клубных формирований. Число участников клубных формирований на 1 тыс. жителей составило 1,7ед. при плановом показателе 1,7.

В рамках организации и проведения культурных мероприятий проведен ряд крупных мероприятий, позволивших вовлечь в культурную жизнь города большие группы населения: фестиваль фотохудожников «В краю голубых озер», конкурс детских талантов «Зажги свою звезду», городской фестиваль конкурс «Лучший город земли», киномарафон «Моя предприимчивая семья», фестиваль «Рождественские звезды».

В 2016 году МАУ «Центр культуры и кино» приняло участие в конкурсе на предоставление субсидии организациям, осуществляющим кинопоказ в населенных пунктах Российской Федерации с количеством жителей до 100 тыс. человек на оснащение кинозала современным оборудованием. Благодаря субсидии в учреждении открыт кинозал с возможностью демонстрировать фильмы форматы 3D. Открытие кинозала состоялось 20 декабря 2016 года.

В учреждениях культурно-досугового типа работают 3 киноустановки. Проведено 160 киносеансов, на которых обслужено 10009 зрителей.

Подпрограмма 3.«Обеспечение условий реализации программы

и прочие мероприятия»

Сроки предоставления Главным распорядителем годовой бюджетной отчетности в течение всего 2016 года не нарушались.

Работа с одаренными детьми в городе на разных уровнях проявления способностей осуществляется через развитие системы творческих конкурсов, организацию мастер-классов. Одаренным детям в области культуры и искусства предоставляется возможность участия во всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и выставках. В 2016 году проведено 20 конкурсов.

 В городе работают 2 школы искусств, в которых обучается 690 детей.

 В 2016 году учащиеся школ принимали участие в зональной выставке-конкурсе рисунков «Дорога к солнцу», региональном конкурсе детского и юношеского творчества «Браво», международной выставке-конкурсе детского творчества «Енисейская мозаика», международном фестивале этнической музыки и ремесел «Мир Сибири», 29 человек стали лауреатами конкурсов различных уровней.

 Ведется работа по повышению квалификации специалистов отрасли и по внедрению технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек и музеев, внедрению в их деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, созданию информационных ресурсов для открытого доступа. Продолжается модернизация деятельности учреждений культуры и дополнительного образования. В 2016 году в учреждениях приобреталось оборудование, инструменты, сценические костюмы.

Число специалистов повысивших квалификацию составило 52 человека.

Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей составила 20%, что соответствует плановому значению.

Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела в городе Шарыпово».

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

За 2016 год исполнено 2115 социально-правовых запросов, источниками комплектования муниципального архива являются 18 учреждений, организаций и предприятий. В настоящее время в архиве насчитывается 140 фондов.

Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд», в общем количестве дел составило 90%.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28,26 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**7.** Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово»**  включает 4 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1: «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта»;

* Подпрограмма 2: «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва»;
* Подпрограмма 3: «Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва»;
* Подпрограмма 4: «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта».

*Цель программы:* Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта муниципального образования города Шарыпово на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

*Целевые индикаторы:*

«Количество спортивных сооружений в муниципальном образовании» составило 70 единиц.

 «Доля граждан муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения муниципального образования», составил в 2016 году 33,6%, при плановом значении 34%.

«Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности граждан данной категории» при плановом значении 12,60% составила 11 процентов.

«Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности» по итогам 2016 года составила 1170 человек, при плане 1171 .

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 97%.

В 2016 году на реализацию мероприятий программыпредусматривалось 61,43 млн. рублей, фактическое исполнение составило 61,43 млн. рублей (100% от годового плана).

Мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме, достигнуты, а в отдельных случаях перевыполнены их плановые результаты.

Подпрограмма1: «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта»

 При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

 По результатам проведения инвентаризации площадей спортивных объектов, и пересчета единовременной пропускной способности спортивных объектов, единовременная пропускная способность спортивных сооружений в 2016 году составила 2181 человек, превысив плановое значение на 71 человек.

По итогам отчетного года на территории муниципального образования город Шарыпово было проведено более 48 физкультурных - спортивных мероприятий различного уровня с общим количеством участников-2480 человек. Проведен текущий ремонт в спортивном комплексе «Надежда». Создан центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), приобретено необходимое оборудование и инвентарь для его функционирования.

Подпрограмма 2: «Развитие детско-юношеского спорта и формирование цельной системы подготовки спортивного резерва».

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Основной целью подготовки спортивного резерва в г. Шарыпово является вовлечение оптимального числа юношей и девушек в регулярные занятия физической культурой и спортом повышенной интенсивности, своевременный отбор и подготовка наиболее одаренных для включения в составы спортивных сборных команд нашего города и Красноярского края.

Доля обучающихся в МБУ ДО «СДЮСШОР», занявших призовые места на соревнованиях разного уровня: муниципального, зонального, краевого, межрегионального, всероссийского, международного в отчетном году составила 62%., что ниже запланированного показателя на 5 %.

Доля обучающихся МБУ ДО «СДЮСШОР», перешедших на очередной этап обучения тренировочных групп - 84,5%, что соответствует запланированному показателю.

Доля обучающихся в МБУ ДО «СДЮСШОР», зачисленных в сборные команды РФ/субъектов РФ составила 7% (снижение к плановому показателю на 4,5%.)

Подпрограмма 3 «Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва»

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В отчетном году численность занимающихся в МБОУ ДОД «ДЮСШ» осталась на прежнем уровне -700 человек, в том числе инвалидов – 29 человек;

Количество спортсменов разрядников МБОУ ДОД «ДЮСШ» по массовым видам спорта составило 45 человек.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 27,5 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**8.** Муниципальная программа **«Молодежь города Шарыпово в XXI веке»** включает 3 подпрограммы:

* Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику»;
* Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Шарыпово»;
* Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Шарыпово».

*Цель программы:* Создание условий для развития и реализации и потенциала молодежи интересах муниципального образования города Шарыпово.

*Целевые индикаторы:*

«количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью города» превысил плановое значение на 9 единиц, и составило 25 единиц.

«удельный вес молодых граждан, проживающих в городе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов города» составил 3,10% , что соответствует плановому значению.

«удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в городе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов», составил 9,18%, что соответствует плановому значению.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 119%.

На реализацию программных мероприятий в 2016 году предусматривалось 7,07 млн. рублей, фактическое исполнение – 7,07 млн. рублей (100% от плана).

Мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме, достигнуты, а в отдельных случаях перевыполнены их плановые результаты.

По одному мероприятию плановая результативность не достигнута:

* доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года составила 95%, что ниже планового назначения на 5 %.

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику».

В рамках подпрограммы, как основной приоритет в сфере молодежной политики рассматривается развитие на территории города системы поддержки молодежных инициатив, совершенствование технологии работы с молодежью в рамках флагманских программ, поддержка молодежной политики.

В рамках флагманских программ проведено 272 мероприятия, вовлечено более 12032 участника, из них категории СОП 142 человека.

В отчетном году был проведен Грантовый конкурс по разработке социально-значимых проектов по приоритетным направлениям муниципальной молодежной политики города Шарыпово. Финансовую поддержку получили семь проектов: пять проектов по 50 тыс. рублей; один проект по 41,25 тыс. рублей и один проект по 10,0 тыс. рублей.

Молодежную премию Главы города получили 6 человек по 10,5 тыс. рублей.

На территории города Шарыпово в течение 2016 года было проведено множество мероприятий различной направленности. В отчетном году по итогам работы молодежной политики «Новый фарватер» город Шарыпово среди западных групп Красноярского края занял третье место.

Организация трудового воспитания подростков через благоустройство территории собственного населенного пункта позволяет сформировать необходимые ценности, включить молодых людей в вопросы развития и обустройства своего муниципального образования. За весь трудовой период было трудоустроено в трудовых отрядах: Главы города – 33 подростка, СУЭК – 121, E.On – 73, краевой отряд ТОС – 76, отряд молодежи -22 подростка. Всего было трудоустроено 325 человек в т.ч. 65 подростков находящихся в категории СОП и ТЖС.

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Шарыпово».

В рамках подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

- военно-патриотическая игра «Наследники победителей». Участниками стали 10 военно-патриотических клубов;

- военно-патриотическая игра «Сибирский щит». Проект направлен на формирование положительного отношения к службе в Вооруженных силах Российской Федерации и патриотического духа среди молодежи, навыков военно-прикладных и технических видов спорта, ориентирования в условиях чрезвычайных ситуаций. Игра была проведена на территории муниципального образования города Шарыпово, в этапах приняли участие более 200 ребят;

- были проведены такие акции как, «Свеча памяти» - факельное шествие, «Бессмертный полк»-шествие. Благо получателями стало более 5000 человек.

В течение года проведено более 30 акций и мероприятий, вовлечено более 300 человек, из них 12 категории СОП и ТСЖ.

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Шарыпово».

В рамках подпрограммы оказывалась государственная поддержка
в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Предоставление социальных выплат молодым семьям осуществляется
в виде субсидий. С учетом размера средств выделенных на предоставление социальных выплат из федерального, краевого и городского бюджетов в 2016 году выделена социальная выплата одной семье.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 25,7 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**9.** Муниципальная программа **«Развитие транспортной системы муниципального образования город Шарыпово Красноярского края»** включает 2 подпрограммы:

* Подпрограмма 1: «Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог»
* Подпрограмма 2: «Повышение безопасности дорожного движения»

*Цели программы:* Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности дорожного движения.

Повышение доступности транспортных услуг для населения муниципального образования.

*Целевые индикаторы:*

«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети» составила 49,54%, что соответствует плановому значению;

«Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)», составила 0%, что соответствует плановому назначению.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 100%.

На реализацию программных мероприятий в 2016 году предусматривалось 56,94 млн. рублей, фактическое исполнение – 56,93 млн. рублей (99 ,9% от плана).

Мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме, достигнуты, а в отдельных случаях перевыполнены их плановые результаты.

По одному мероприятию плановая результативность не достигнута:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию, на конец года составила -314,7 км (41,8%) при плане 400,2 км (32,2%).

Подпрограмма 1: «Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог»

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В рамках реализации подпрограммы в 2016 году проведен комплекс работ по содержанию, ремонту, автомобильных дорог. В рамках государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» муниципальному образованию выделены средства субсидий краевого бюджета в сумме 11,78 млн. рублей, (софинансирование из городского бюджета - 0 ,95 млн. рублей.) Общая сумма 12, 73 млн. рублей.

В соответствии с муниципальными контрактами выполнены работы по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения: по улице Российской в городе Шарыпово и улице Центральной в поселке Горячегорск. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 2,5 км.

Так же выполнен ремонт участков внутриквартальных дорог и тротуаров в городе Шарыпово на сумму 4, 5 млн. руб.

В соответствии с муниципальными контрактами выполнялись следующие работы по содержанию дорог:

- зимнее содержание: очистка дорог и тротуаров от снега, противогололедная посыпка;

- летнее содержание: уборка дорог и тротуаров, ремонт асфальтобетонных покрытий: выполнено работ по ремонту асфальтобетонных покрытий площадью 4 900 кв. м., очистка водоприемных колодцев, профилирование гравийных дорог, выкашивание травы на газонах вдоль дорог и разделительных полосах, общая площадь газонов 300 тыс. кв. м. (выкашивается 3 раза за сезон);

- круглогодично: уборка газонов, тротуаров, посадочных мест на автобусных остановках, очистка урн;

- содержание и ремонт средств регулирования дорожного движения: ремонт и установка дорожных знаков, техническое обслуживание светофорных объектов.

Всего на автодорогах города находится 17 светофорных объектов и 1900 дорожных знаков. За 2016 год установлено и заменено 300 дорожных знаков, а также выполнены работы по нанесению и обновлению дорожной разметки. Общая протяженность продольной разметки 85 км, пешеходных переходов - 75 шт.

Подпрограмма 2: «Повышение безопасности дорожного движения»

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В 2016 г. на средства субсидий из краевого бюджета в сумме 0,265 млн. руб. были выполнены работы по обустройству пешеходных переходов (приобретение и установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесению дорожной разметки 1.14.1 («зебра») в городе Шарыпово и обустройству пешеходных переходов в п. Дубинино в количестве 9-ти шт.

Так же были выполнены работы по устройству светофорных объектов на территории города Шарыпово на общую сумму 2 104,0 тыс. руб.:

- на перекрестке Преображенский-Норильская-Геодезическая -1шт;

- 4 светофора Т7 на пешеходных переходах вблизи детских учреждений: у школы № 1 (на ул. Горького, на ул. Заводской -3шт.), у школы № 3 на ул. Братской – 1шт.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 26,03 балла, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**10.** Муниципальная программа **«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Шарыпово Красноярского края»** включает 2 подпрограммы:

* Подпрограмма 1: «Развитие земельных и имущественных отношений»;
* Подпрограмма: 2 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия».

*Цель программы:* Формирование, развитие, управление и эффективное использование объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Шарыпово.

*Целевые индикаторы:*

«Доля свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов находящегося в управлении муниципального образования города Шарыпово» составила 88%, что соответствует плановому значению.

«Доля сформированных земельных участков находящихся в муниципальной собственности от общего количества земельных участков, на которых расположены объекты муниципальной собственности» по итогам 2016 года показатель не достиг планового значения 68% и составил 58 процентов.

«Доля паспортизированных объектов от общего числа имущества находящегося в управлении муниципального образования города Шарыпово»

составила 70% при плане 68%.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 96%.

В 2016 году на реализацию программных мероприятий предусматривалось 6,16 млн. рублей, фактическое исполнение – 6,10 млн. рублей (99,1% от плана).

Мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме, достигнуты, а в отдельных случаях перевыполнены их плановые результаты.

По одному мероприятию плановая результативность не достигнута:

- формирование земельных участков, при плановом значении 26 объектов, в течение года было всего сформировано 2 земельных участков.

Подпрограмма 1: «Развитие земельных и имущественных отношений».

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

За 2016 год было получено 69 свидетельство о государственной регистрации права муниципальной собственности (сети-сооружения, квартиры, дороги, памятники и земельные участки), что составило 4% от общего количества объектов находящихся в управлении муниципального образования города Шарыпово.

В связи с тем, что в отчетном году произошло перераспределение денежных средств, с работ по паспортизации объектов муниципальной собственности и межеванию земельных участков, на оценку объектов недвижимости, в течение года было всего сформировано 2 земельных участков. Произведена паспортизация 62 объектов, что составляет 2% от общего числа имущества находящегося в управлении муниципального образования.

Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведена оценка с плановых 24 объектов в 2016 году достигла 201. Это обусловлено тем, что в отчетном году оценивались объекты для аренды имущества, на право аренды земельных участков, а также объекты имущества и земельные участки для продажи с аукционов.

Потребность в оценке рыночной стоимости объектов выросла по причине оценки в рамках 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» для последующей передачи сетей канализации города Шарыпово в концессионные соглашения.

Подпрограмма: 2 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия».

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Объем финансирования муниципальной программы происходило только за счет средств бюджета города Шарыпово За 2016 год неисполнение от плана составило 160,56 т.руб., это связано с экономией по заработной плате и начисление на заработную плату (внебюджетные фонды) в сумме 104,16 тыс.руб.;

- остаток плана за декабрь 2016года для оплаты коммунальных услуг, услуг связи, почтовые расходы в размере 56,4 тыс.руб.

Сроки предоставления Главным распорядителем годовой бюджетной отчетности в течение всего 2016 года не нарушались.

Основной задачей КУМИ Администрации города Шарыпово является пополнение бюджета города Шарыпово и ожидаемыми результатами является пополнение доходной части бюджета города Шарыпово.

В 2016году доходная часть бюджета пополнилась от:

 - аренды имущества 5511,9 тыс.руб.;

- аренды земельных участков 8970,3 тыс.руб.;

- продажи имущества 3046,2 тыс.руб.;

- продажи земельных участков 895,3 тыс.руб.;

- соц. найма 3329,2 тыс.руб.;

- оперативное управление 69,3 тыс.руб.;

- прочие 61,7 тыс. руб.

Итого: 21 883,9 тыс. руб.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 20 баллов, что соответствует среднеэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**11.** Муниципальная программа **«Управление муниципальными финансами муниципального образования город Шарыпово»** включает 4 подпрограммы:

* Подпрограмма1: «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета города Шарыпово»;
* Подпрограмма2: «Управление муниципальным долгом города Шарыпово»;
* Подпрограмма3: «Организация и осуществление муниципального финансового контроля в муниципальном образовании город Шарыпово»;
* Подпрограмма4: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

*Цель программы:* обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Шарыпово, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

*Целевые индикаторы:*

«Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Шарыпово в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», не должен был превысить «не более 5%» и по факту исполнения составил 0 процентов.

«Доля расходов бюджета г. Шарыпово, формируемых в рамках муниципальных программ» не должен был быть менее 90% и по факту исполнения составил 95,2 процента.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 103%.

В 2015 году на реализацию программных мероприятий предусматривалось 8,77 млн. рублей, фактическое исполнение – 8,36 млн. рублей (95,4% от плана).

Мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме, достигнуты, а в отдельных случаях перевыполнены их плановые результаты.

Подпрограмма1: «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета города Шарыпово».

 При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

На территории муниципального образования город Шарыпово отсутствует в городском бюджете просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы.

Подпрограмма2: «Управление муниципальным долгом города Шарыпово».

 Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Шарыпово в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ, составила 9,5 тыс. рублей при плане 329,5 тыс. руб.

Путем проведения экономического анализа расходов, муниципальных учреждений, города Шарыпово в декабре месяце при проведении корректировки бюджета города были оптимизированы расходы на сумму 5,0 млн. рублей, что дало возможность отказаться от получения коммерческого кредита на покрытие дефицита бюджета.

Подпрограмма3: «Организация и осуществление муниципального финансового контроля в муниципальном образовании город Шарыпово».

В течение года осуществлялся регулярный и оперативный мониторинг финансовой ситуации в муниципальных учреждениях, мониторинг и оценка качества организации осуществления бюджетного процесса, а также соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.