**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о реализации**

**муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования город Шарыпово**

**в 2019 г.**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, муниципального образования города Шарыпово за 2019 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, их формировании и реализации, утвержденного Постановлением Администрации города Шарыпово от 30.07.2013г. №171.

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципального образования города Шарыпово, утвержденного Постановлением Администрации города Шарыпово от 18.12.2015г. №243.

Сводный отчёт о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово за 2019 год сформирован отделом экономики и планирования Администрации города Шарыпово на основе 13 годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ. На основе представленных данных подготовлена сводная информация о достижении целевых показателей и показателей результативности муниципальных программ за отчетный 2019 год (приложение№1), об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств муниципальных программ» (приложение№2); о р[езультатах](#P196) оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение 3).

Согласно перечню муниципальных программ муниципального образования «город Шарыпово» Красноярского края, утвержденному распоряжением Администрации города Шарыпово от 29.06.2017г. № 787, на территории муниципального образования г. Шарыпово были приняты и действовали в отчетном году 13 муниципальных программ.

Общая сумма запланированных средств на реализацию МП в 2019 году составила 1359112,10 тыс. рублей, фактическое исполнение – 1299339,25 тыс. рублей (95,6%), из них за счёт средств бюджета города – 434475,80 тыс. рублей (97,3% от плана), краевого бюджета – 756216,5 тыс. рублей (95,5%), федерального бюджета – 32244,5 тыс. рублей (100%), внебюджетные источники – 76402,40 тыс. рублей (86,4%).

Неисполнение средств бюджета (4,4%) сложилось в основном
в результате экономии по выплатам, которые носят заявительный характер
и экономии в результате проведения конкурсных процедур.

Для реализации мероприятий программ заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг размещались в соответствии с Федеральным Законом от 05 апреля 2013 года №44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По результатам оценки эффективности муниципальных программ установлено:

Эффективность реализации 28 (включительно) и более баллов (высокая) – по 8 муниципальным программам:

1. Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Шарыпово»;
2. Муниципальная программа «Развитие образования»;
3. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Шарыпово»;
4. Муниципальная программа «Развитие культуры»;
5. Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения образования город Шарыпово Красноярского края»;
6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»
7. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Шарыпово Красноярского края»;
8. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Шарыпово».

По 4 муниципальным программам эффективность реализации от 20 баллов (включительно) до 28 баллов (эффективная):

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово»;
2. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;
3. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»
4. Муниципальная программа «Молодежь города Шарыпово в XXI веке».

По 1 муниципальной программе эффективность реализации от 12 баллов (включительно) до 20 баллов (среднеэффективная):

1. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Шарыпово Красноярского края».

Информация о ходе реализации отдельных муниципальных программ муниципального образования город Шарыпово в 2019 году представлена в виде пояснительной записки.

**1.** Муниципальная программа **Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Шарыпово**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Администрация города Шарыпово.

*Цель программы:* Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и улучшение инвестиционного климата на территории города.

*Целевые индикаторы:*

«Увеличение оборота организаций малого и среднего бизнеса, занимающихся обрабатывающим производством», составил 104,1%, что соответствует плановому значению.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 100%.

В отчетном году было предусмотрено финансирование в сумме 70,0 тыс. рублей, фактическое исполнение – 69,2 тыс. рублей (98,9%).

В рамках муниципальной программы в 2019 году реализовывалась 1 подпрограмма.

Подпрограмма 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Шарыпово»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 70,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 69,2 тыс. рублей (98,9%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Предоставлена финансовая поддержка одном субъекту малого предпринимательства, создано 0 новых рабочих мест, сохранено 60 рабочих мест

В 2019 году один субъект малого предпринимательства на кон­курсной основе получил безвозмездную субсидию из бюджета города по мероприятию «Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства, и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)» на сумму 39,66 тыс. рублей.

Из 5 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли свои плановые значения.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**2.** Муниципальная программа «**Развитие образования муниципального образования города Шарыпово Красноярского края»**

### *Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Управление образованием Администрации города Шарыпово.

*Цель программы:* Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам экономического развития города Шарыпово, создание безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

*Целевые индикаторы:*

«Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города Шарыпово» выполнен полностью и составил 100%.

«Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных образовательных организаций», составила 77,8%, что соответствует плановому значению.

«Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении их», составила 1,1%, что соответствует плановому значению.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы -100%.

В отчетном году объем финансирования программы составил 849847,3 тыс. рублей, фактическое исполнение – 826226,5 тыс. рублей или 97,2% от плановых значений.

В рамках муниципальной программы в 2019 году реализовывалось 5 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 781917,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 759063,5 тыс. рублей (97,1%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В 2019 году выполнены мероприятия:

- текущий ремонт вытяжной системы вентиляции в прачечной и пищеблоке МБДОУ «Золотой ключик»;

- текущий ремонт отмостки здания МБДОУ «Чебурашка»;

- устройство 3-х теневых навесов на территории МБДОУ «Теремок»;

- текущий ремонт системы отопления, заменены оконные блоки в МБДОУ №2 «Дюймовочка».

- текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации в МБДОУ «Журавушка»;

- проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли МБДОУ «Ромашка».

В отчетном году были выделены денежные средства на огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли МБОУ ДО «ЦДТТ», замену пожарных шкафов из негорючих материалов МБОУ ДО ЦЭВД (ТИ).

Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, запланирована на уровне 77,8%, фактически данный показатель достигнут. В МБОУ СОШ №2 (здание начальной школы м-н Пионерный, 4) существующий спортивный зал не соответствует требованиям СНиП по высоте помещения. Занятия по физкультуре проводятся в МАУ «Центр физкультурно-спортивной подготовки».

 Для приведения помещения в соответствие с требованиями СНиП и СанПиН необходимо увеличить высоту спортивного зала, для этого нужно будет проводить реконструкцию здания.

Условия обучения детей с ограниченными возможностями здоровья продолжают развиваться, всем детям обеспечивается обучение по рекомендованным программам.

 В 2019 году выделены денежные средства на выполнение мероприятий в общеобразовательных учреждениях:

- текущий ремонт полов в актовом зале в МБОУ СОШ №1;

- замена оконных блоков, текущий ремонт полов в учебном кабинете в МБОУ СОШ №2;

- текущий ремонт водоснабжения и канализации в МАОУ СОШ №8;

- текущий ремонт отмостки здания, ремонт пола в холле Горячегорской ООШ филиал МБОУ СОШ №1;

- текущий ремонт водостоков, ремонт отмостки здания школы и мастерских, ремонт полов в учебных кабинетах МАОУ СОШ №12;

- разработку ПСД на капитальный ремонт малого спортивного зала МАОУ СОШ № 12.

 В 2019 году планируемая доля и фактический показатель муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют, капитального ремонта составляет 88,9%. Восемь зданий общеобразовательных учреждений нуждаются в проведении капитального ремонта (замена оконных и дверных блоков, ремонт кровли, замена систем отопления, водоснабжения и канализации). Здания учреждений эксплуатируются более 30 лет, физический износ основных фондов общеобразовательных учреждений доходит до 70%, что влечет за собой большие финансовые вложения для приведения в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. Повышение показателя станет возможным за счет участия в государственных краевых программах, так в 2019 году за счет средств краевой субсидии выполнен капитальный ремонт системы отопления здания МАОУ СОШ №8.

По антитеррористической защищенности выполнен текущий ремонт ограждения территории МБОУ СОШ №7. Доля образовательных учреждений, соответствующих антитеррористической защищенности, составила 37,8%, что соответствует плановому значению.

Подпрограмма 2. «Выявление и сопровождение одаренных детей»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 52555,4 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 43032,86 тыс. рублей (81,9%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля одаренных детей школьного возраста – победителей и призеров региональных и всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров от общей численности участников данных мероприятий в 2019 году составила 18,0%. Плановый показатель на 2019 год достигнут.

За высокие достижения в 2018 – 2019 учебном году премия Главы города была вручена 10 лучшим обучающимся города Шарыпово в номинациях «Интеллектуальная одаренность», «Творческая одаренность», «Спортивная одаренность» и «Социальная одаренность» (июнь 2019 г.). Это составило 100% - плановый показатель достигнут.

Подпрограмма 3. «Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 24101,3 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 23933,0 тыс. рублей (99,3%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

 Доля оздоровленных детей школьного возраста составила 74,1%, что соответствует плановому показателю.

 Доля детских оздоровительно-образовательных учреждений, соответствующих современным безопасным и комфортным условиям для отдыха и оздоровления, составила 100%.

Подпрограмма 4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, табакокурения и потребления и потребления психоактивных веществ.

Финансирование мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не осуществлялось.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В отчетном году доля преступлений и иных правонарушений, совершенных несовершеннолетними, составила 1,15%, что соответствует плановому показателю.

Уровень подростковой преступности среди учащихся образовательных организаций, связанной с употреблением ПАВ фактически составил 18,6%, это на 1,4 процентных пунктов ниже запланированного показателя. Причина отклонения – качество организации работы сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних с организациями, реализующими алкогольную продукцию.

Доля родителей (законных представителей), принявших участие в информационной компании об ответственности в случае насилия над ребенком, о службах города, оказывающих экстренную психологическую и иную помощь жертвам жестокого обращения с использованием различных информационных ресурсов (интернет–сайтов, буклетов и т.д.) составила 80%, что соответствует плановому показателю.

Фактическое количество несовершеннолетних, вовлеченных в летнюю трудовую занятость, составило 336 человек, это на 16 человек больше запланированного показателя.

Доля несовершеннолетних, охваченных летним отдыхом, оздоровлением, и занятостью составила 97%, что соответствует плановому показателю. Количество детей, которым были предоставлены места в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях составило 2491 человек.

В отчетном году фактическое количество несовершеннолетних, вовлеченных в молодежные волонтерские движения, акции и социальные проекты составило 1906 человек. Это на 516 человек выше запланированного показателя. Причина отклонения – популяризация направлений деятельности МБУ МЦ «ИМА».

В 2019 году состоялось четыре заседания КДН и ЗП, проводимых с целью принятия решений, направленных на повышение эффективности профилактической работы, устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям, антиобщественным действиям, что соответствует плановому показателю.

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 43759,0 тыс. рублей, фактически финансирование составило 43160,1 тыс. рублей (98,6%).

При реализации данной подпрограммы планируемые результаты достигнуты в полном объеме.

Из 40 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли свои плановые значения.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**3.** Муниципальная программа **Социальная поддержка населения города Шарыпово**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Управление социальной защиты населения Администрации города Шарыпово.

*Цель программы:* Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию. Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в городе Шарыпово. Повышение качества жизни граждан старшего поколения.

*Целевые индикаторы:*

«Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право» на 4,8 процентных пункта, превысил плановое значение и составил 68,6%. Рост показателя связан с увеличением количества получателей МСП (от доходности), что в свою очередь связано с уменьшением прожиточного минимума и увеличением платы за ЖКУ.

«Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением», по итогам 2019 года составил 100%, что соответствует плановому значению.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы -104%.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 81811,09 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 81734,60 тыс. рублей (99,9%).

В рамках муниципальной программы в 2019 году реализовывалось 5 подпрограмм и одно отдельное мероприятие.

Подпрограмма 1. «Своевременное и качественное исполнение переданных полномочий Красноярского края по социальной поддержке отдельных категорий граждан».

Финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году не предусмотрено.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты. В 2019 году меры социальной поддержки предоставлены гражданам пожилого возраста и инвалидам, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам труда Красноярского края, жертвам политических репрессий, пенсионерам края, не имеющим льготного статуса, многодетным семьям, семьям в которых оба родителя инвалиды и т.д., а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Предоставление мер социальной поддержки осуществляется в форме пособий, компенсаций, выплат, оказания адресной материальной помощи и т.д., в денежном выражении.

В итоге исполнены обязательства государства по социальной поддержке около 9000 граждан пожилого возраста, нуждающихся в поддержке.

Предоставлены ежемесячные денежные выплаты:

около 2700 чел. - ветеранов труда и тружеников тыла;

около 6700 чел. - ветераны труда края, пенсионеры, родители и вдовы (вдовцы) военнослужащих, являющиеся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению;

182 чел. - реабилитированные лица.

Ежемесячная денежная выплата предоставлена:

* 200 - реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
* 11 - членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей).
* своевременное и полное предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг около 8915 граждан, имеющих право на их получение, по наиболее выгодному для граждан варианту;
* обеспечение поддержки 2700 социально незащищенных семей, нуждающихся в ней, путем усиления адресного подхода при предоставлении субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов, направление межведомственных запросов, взаимодействие с ПФ РФ, комиссией по легализации "теневой" заработной платы;
* предоставление единовременной адресной материальной помощи 300 обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
* предоставление 42 гражданам, единовременной адресной материальной помощи, на ремонт жилого помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан;
* социальное пособие на погребение выплачено 54 гражданам.

Предоставлена 7 гражданам ежегодная выплата отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию.

Предоставлена 12 гражданам ежемесячная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию.

Меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор России» предоставлены 49 гражданам.

Материальная помощь в 2019 году оказана 300 гражданам. Получателями мер социальной поддержки (льготы, субсидии) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории муниципального образования города Шарыпово в настоящее время являются 14043 человека, что составляет 29,0 % от общей численности жителей города.

Подпрограмма 2. «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 266,38 тыс. рублей, фактически финансирование составило 266,38 тыс. рублей (100%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В рамках Закона Красноярского края от 09.12.2010 №11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» в 2119 году 67 детям были предоставлены путевки в детские оздоровительные лагера «Солнечный-1» КГАУ СОЦ «Тесь», а также путевки на санаторно-курортное лечение в количестве 56 путевок.

Выполнение обязательств государства и края по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей обеспечивает предоставление не менее 850 семьям с детьми различных мер социальной поддержки ежегодно.

Всего на учете в Управлении состоит 3719 семей с детьми до 18 лет. В них детей 6197 детей:

* от 0 до 7 лет 2501 человек;
* от 7 до 16 лет 3142 человек;
* от 16 до 18 лет 554 человек.

706 семей одиноких матерей, состоящих на учете.

4 семьи несовершеннолетних родителей.

370 семей, потерявших кормильцев:

93 семей, имеющих опекаемых детей:

3 семьи разыскиваемых родителей:

538 многодетных семей с детьми до 18 лет, из них:

* с тремя детьми - 446 семей;
* с четырьмя детьми - 66 семей;
* с пятью детьми - 18 семей;
* с шесть детьми - 6 семей;
* с семью детьми - 2 семьи.
* семей с детьми инвалидами - 177.

Самыми социально незащищенными из семей, состоящих на учете в Управлении, являются семьи: с детьми-инвалидами, где мать не имеет возможности работать, и душевой доход состоит только из пенсии ребенка; неполные семьи с детьми до трех лет, в которых мама, находясь в отпуске по уходу за ребенком, живет только на детские пособия, и многодетные семьи с пятью и более детьми.

В 2019 году выплата на рождение 1 ребенка назначена 47 семьям.

Подпрограмма 3. «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 59,41 млн. рублей, фактически финансирование составило 59,41 млн. рублей (100%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

 В 2019 году количество детей-инвалидов, проживающих в семьях, уменьшилось и составило 177 человек (в 2018 году - 182 чел.).

Численность инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в учреждениях социального обслуживания, составило 805 человек (2018г.- 790 чел.). За счет увеличения количества инвалидов по различным заболеваниям, соответственно увеличилось и количество обращений получателей.

Важным элементом улучшения качества жизни, показателем реальной заботы государства о своих гражданах является система социального обслуживания, характеризующаяся расширением спектра социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации - гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям, имеющих детей, лицам без определенного возраста и занятий, детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей. Предоставлением услуг по социальному обслуживанию населения в муниципальном образовании города Шарыпово занимается Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный Центр социального обслуживания населения».

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) в отчетном году составил 59 единиц, что превышает плановое значение на 4,8 единицы.

Граждане пожилого возраста и инвалиды охвачены всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 чел.). В 2019 году, в форме социального обслуживания на дому обслужено 720 человек (2018 год - 688 человек). На учете в УСЗН состоит 17414 пенсионеров и инвалидов (в 2018 г состояло на учете 16666 пенсионеров и инвалидов).

Численность получателей социальных услуг в Центре по муниципальному заданию составляет 4336 человек.

Подпрограмма 4. «Доступная среда»

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в городе сохранился на прежнем уровне в связи с отсутствием финансирования в 2019 году.

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 22132,51 тыс. рублей, фактически финансирование составило 22056,0 тыс. рублей (99,7%).

При реализации данной подпрограммы планируемые результаты достигнуты в полном объеме.

Отдельное мероприятие: Повышение качества жизни граждан старшего поколения.

Финансирование на выполнение отдельного мероприятия не предусмотрено.

Для поддержки повышения качества жизни граждан старшего поколения, проживающих в городе Шарыпово реализуются мероприятия по следующим направлениям:

обучение и информационная доступность для граждан старшего поколения;

создание условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом;

досуг граждан старшего поколения;

- социальное обслуживание граждан старшего поколения.

В целях реализации обучения и информационной доступности для граждан старшего поколения в городе Шарыпово муниципальным бюджетным учреждением "Комплексный центр социального обслуживания населения" (далее - КЦСОН) проводится обучение таких граждан компьютерной грамотности.

В рамках реализации создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом КЦСОН проводит лечебную физическую культуру (ЛФК).

В рамках реализации обеспечения досуга для граждан старшего поколения на базе КЦСОН проводятся различные культурно-досуговые клубные и кружковые формы деятельности такие как: клуб рукоделия "Сибирячка", "Волшебный мир бумаги", мини-клуб "Золотое время жизни", "Творческая мастерская добрых дел", клуб общения "Мы вместе", танцевальный кружок "Калейдоскоп", театральный кружок "Карусель", клуб для любителей пения "Рябинушка".

Из 22 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли либо превысили свои плановые значения.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 балла, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**4.** Муниципальная программа **«Развитие культуры»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Отдел культуры Администрации города Шарыпово.

*Цель программы:* создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города.

*Целевые индикаторы:*

«Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» значение показателя, составило 213,2%, что соответствует плановому назначению.

«Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» составило 20,4% при плановом значении 19,8%. В рамках проведения модернизации центральной детской библиотеки были получены дополнительные книги для пополнения фонда модельной библиотеки.

«Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее – дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел» составила 96,1%, что соответствует плановому значению.

«Доля населения города Шарыпово, участвующего в межнациональных мероприятиях» составила 1,1%, что соответствует плановому значению.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы -101%.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 123 803,36 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 114 845,69 тыс. рублей (92,8%).

В рамках муниципальной программы в 2019 году реализовывалось 5 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 21634,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 21377,60 тыс. рублей (98,8%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В рамках подпрограммы развитие библиотечного дела обеспечивалось посредством предоставления услуг муниципальными библиотеками, продолжалось развитие библиотечных услуг на основе информационных технологий, в том числе реализация электронного каталога на базе программного обеспечения "ИРБИС -64, доступ к электронному каталогу через сайт Централизованной библиотечной системы г. Шарыпово. На территории библиотек организован доступ к удаленным электронным ресурсам: справочно-информационной базе «Консультант Плюс», «Ориентир» (для профориентации молодежи). В электронный каталог внесено 18,0 тыс. записей. Объем библиотечного фонда составил 153540 единиц, при плане 162400, снижение произошло за счет списания ветхой и устаревшей литературы.

Библиотеками проведены массовые мероприятия: Всероссийская акция «Библионочь-2019», флешмоб «Танцующее лето», акции «Читаем книги о войне», «Солдатам Победы», «Книга против насилия», «Книга в подарок». Муниципальными библиотеками проведен Пушкинский День. В библиотеке-филиале №4 имени С. Есенина работает кинозал, ведутся показы фильмов для детей (Повесть о настоящем человеке, Тимур и его команда, Конек-горбунок, Клятва Тимура).

 В ЦБС г. Шарыпово действуют 22 разнообразных клубных формирований по интересам для разных возрастных категорий: 9 для взрослых и людей старшего возраста, 10 для детей, 2 для молодежи.

Библиотекари муниципальных библиотек приняли участие в 12 региональной конференции библиотекарей Красноярского края. На базе Центрального детского филиала работала отдельная секция для представителей детских библиотек края.

Все библиотеки города имеют доступ к сети интернет, в рамках федерального проекта «Виртуальный концертный зал» создается сеть мест виртуального просмотра проходящих в России спектаклей и концертов.

В течение года при поддержке партнеров кинопрокатной компании «Енисей кино» в Центральном городском филиале им. Н. Носова и филиале № 4 им. С. Есенина демонстрировались художественные и тематические документальные фильмы. За год читатели библиотек разных возрастных категорий посмотрели 36 фильмов.

Развитие музейного дела обеспечивалось деятельностью краеведческого музея города.

Продолжена научно-фондовая работа, описание и оцифровка музейных предметов, формирование электронных баз данных. В фондах краеведческого музея на конец первого полугодия 2019 года находится 10431 единиц хранения. Из них 4600 единиц основного фонда. В электронный каталог в 2019 году внесено 940 единиц и общий объем электронного каталога составляет 3990 единиц.

Особое внимание уделялось выставочной деятельности. За 2019 год открыто 27 выставок. Интерес вызвали персональные выставки Шарыповских художников А. С. Наумова и С. А. Краснолуцкого. Выставки этих художников посетили 194 человека.

 Краеведческим музеем проводится 8 видов тематических экскурсий («Бабочки-посланницы небесные», «Редкие и необычные животные», «Животные Красноярского края»).

Проводятся музейные уроки, посвященные образованию Красноярского края, мероприятия экологического цикла «Земля-наш дом родной»», интерактивные музейные уроки на базе экспозиций «Живая природа» и «Горные породы и минералы». Проведена международная акция «Ночь музеев -2019». В акции приняли участие 312 человек.

В 2019 году краеведческому музею исполнилось 35 лет и музеем проведен праздник «День рождения музея». Число участников праздника составило 135 человек.

В 2019 году Краеведческим музеем обслужено 16200 посетителей.

Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества»

На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 48484,8 тыс. рублей, фактически использовано 41334,4 тыс. рублей (85,3%).

В рамках подпрограммы осуществлялось предоставление населению муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Центр культурного развития г.Шарыпово», и муниципальным автономным учреждением «Городской драматический театр».

В 2019 году театр побывал на 24 международном фестивале «Русская классика. Лобня-2019», представил во внеконкурсной программе спектакль «Метель».

На краевом фестивале «Театральная весна-2019» театр завоевал четыре «Хрустальные маски» и дипломы лауреатов. Спектакль «Сучилища» назван лучшей премьерой сезона в муниципальных театрах Красноярского края.

За 2019 год поставлено 6 новых спектаклей. В городе Шарыпово состоялись гастроли престижного театрального фестиваля «Золотая маска». Первым спектаклем, который увидели Шарыповцы, стала «Сказка, которая не была написана» театра «Трикстер» из Москвы. Далее в афише фестиваля представлены спектакли-номинанты Премии «Золотая Маска» – «Записки юного врача» Санкт-Петербургского театра «Мастерская» и «Крейцерова соната» Новосибирского театра «Глобус».

Фестиваль драматических театров «Сибирская Камерата плюс» - известен за пределами Красноярского края. Руководитель лаборатории «Новые смыслы» критик Павел Руднев. Лаборатория 2019 года посвящена советской литературе 1920-1930 годов. Участники фестиваля 2019 года — театры из Ачинска, Лесосибирска, Шарыпово.

Четыре приглашённых режиссёра представили свои эскизы. Режиссёры-участники: Мария Булатова, Дмитрий Волкострелов, Антон Маликов, Иван Миневцев.

Театром приобретен автобус пассажирско-грузовой модели для перевозки пассажиров и реквизита.

 В рамках организации и проведения культурных мероприятий проведен ряд крупных мероприятий, позволивших вовлечь в культурную жизнь города большие группы населения: праздник танца «Весенние ритмы», День семьи, любви и верности, День защиты детей, межнациональный праздник «Содружество», конкурс детских талантов «Зажги свою звезду», фестиваль «Рождественские звезды».

 В г. Шарыпово и п. Дубинино установлены современные сценические площадки для проведения городских праздничных событий разного формата, в том числе с участием краевых творческих коллективов и звезд российской эстрады.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Городским драматическим театром было создано 6 новых постановок, при плане 6. Показано 120 спектаклей, обслужено 12000 зрителей.

 Домами культуры проведено 247 культурно-досуговых мероприятий, на которых присутствовало 65069 человек. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с прошлым годом составило 0,01% при плане 0,01%. В учреждениях клубного типа действуют 27 клубных формирований.

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

На реализацию подпрограммы предусмотрено 52855,7 тыс**.** рублей, фактическое финансирование составило 51853,1 тыс. рублей (98,1%).

 При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В рамках данной подпрограммы осуществляется деятельность по созданию условий для развития творческих способностей одаренных детей.

Работа с одаренными детьми в городе на разных уровнях проявления способностей осуществляется через развитие системы творческих конкурсов, организацию мастер-классов. Одаренным детям в области культуры и искусства предоставляется возможность участия во всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и выставках. В городе работают 2 школы искусств, в которых обучается 820 учащихся.

МБУДО «Детская школа искусств г. Шарыпово» проведен концерт «Талантливый город, талантливые дети», посвященный 85-летию Красноярского края.

 В 2019 году учащиеся школ принимали участие в IX Открытой музыкально - теоретической олимпиаде «Черные, белые клавиши гаммы», международный детский юношеский конкурс «Сибирь зажигает звезды», Открытый региональный конкурс сольной и ансамблевой музыки «Союз прекрасный – МУЗЫКА и ДЕТИ», зональный фестиваль–конкурс детского художественного творчества «Синяя птица», региональный конкурс детского творчества «Браво». Открытый Зональный конкурс юных пианистов «НЕРАЗГАДАННЫЕ ЗВУКИ РОЯЛЯ», международный конкурс искусств «Золотой мир талантов».

 Ведется работа по повышению квалификации специалистов отрасли и по внедрению технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек и музеев, внедрению в их деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, созданию информационных ресурсов для открытого доступа.

В 2019 году количество специалистов, повысивших квалификацию, составило 56 человек при плане 54. В рамках национального проекта «Культура» прошли дополнительно обучение 4 специалиста.

 Продолжается модернизация учреждений культуры и дополнительного образования.

Две библиотеки централизованной библиотечной системы приняли участие в сетевом проекте модернизации городских библиотек «Городская библиотека» и после проведенной модернизации открыли двери для жителей города, созданы новые современные пространства для чтения, познавательной, интеллектуальной, творческой деятельности, для семейного времяпрепровождения, создан без барьерный доступ в библиотеку у людей с ограниченными возможностями здоровья. Библиотеки изменились не только внешне, изменилась работа внутри библиотек, они стали местом притяжения жителей. В рамках национального проекта «Культура» МБУДО «Детская школа искусств г. Шарыпово» получила новое пианино. Стоимость инструмента составляет 372,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела в городе Шарыпово».

На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 787,4 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 239,1 тыс. рублей (30,4%). Запланированные 546,0 тыс. рублей предусматривались на проведение работ по реконструкции городского архива. По результатам проведенной экспертизы реконструкцию помещения городского архива провести невозможно.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

За 2019 год исполнено 1664 социально-правовых запросов. Количество единиц хранения документов на бумажной основе составляет 23769. Протяженность стеллажных металлических полок составляет 609 метров. Источниками комплектования муниципального архива являются 18 учреждений, организаций и предприятий. В настоящее время в архиве насчитывается 143 фонда.

В 2019 году приобретено 35 метров стеллажного оборудования для создания и поддержки надлежащих условий хранения.

Подпрограмма 5. «Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования города Шарыпово».

На реализацию подпрограммы предусмотрено 52855,66тыс. рублей, фактическое финансирование составило 51853,12тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы осуществляется деятельность по созданию условий для развития творческих способностей одаренных детей.

Работа с одаренными детьми в городе на разных уровнях проявления способностей осуществляется через развитие системы творческих конкурсов, организацию мастер-классов. Одаренным детям в области культуры и искусства предоставляется возможность участия во всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и выставках. В городе работают 2 школы искусств, в которых обучается 820 учащихся.

МБУДО «Детская школа искусств г. Шарыпово» проведен концерт «Талантливый город, талантливые дети», посвященный 85-летию Красноярского края.

 В 2019 году учащиеся школ принимали участие в IX Открытой музыкально - теоретической олимпиаде «Черные, белые клавиши гаммы», международный детский юношеский конкурс «Сибирь зажигает звезды», Открытый региональный конкурс сольной и ансамблевой музыки «Союз прекрасный – МУЗЫКА и ДЕТИ», зональный фестиваль–конкурс детского художественного творчества «Синяя птица», региональный конкурс детского творчества «Браво». Открытый Зональный конкурс юных пианистов «НЕРАЗГАДАННЫЕ ЗВУКИ РОЯЛЯ», международный конкурс искусств «Золотой мир талантов».

 При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей составляет 20%, что соответствует плановому значению.

Число библиотек, подключенных к сети Интернет, составляет 100% при плановом значении 100%. Музей и театр имеют свой сайт в сети Интернет.

Из 28 показателей, отраженных в муниципальной программе, 25 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.

Не достигли своего планового назначения 3 показателя:

- «Объем библиотечного фонда» при плановом показателе 162400 ед., показатель составил 153540 ед.;

- «Обеспеченность библиотечным фондом на 1 тыс. человек населения» при плановом показателе 3500,9 ед., показатель составил 3334 ед.;

Не достижение показателей связано со списанием во 2 полугодии 2019 ветхой и устаревшей литературы.

- «Число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры талантливой молодежи в сфере культуры и искусства» при плановом показателе 3 человека, показатель составил 0 человек.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 балла, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**5**. Муниципальная программа **«Развитие физической культуры, и спорта в городе Шарыпово»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Отдела спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово.

*Цель программы:* Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта муниципального образования города Шарыпово на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

*Целевые индикаторы:*

«Количество спортивных сооружений муниципального образования, находящихся в ведении Отдела спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово», составило 25 единиц, что составляет 104,2 % от планового значения – 24 единицы. Фактическое значение показателя несколько превысило плановое значение в связи с вводом в эксплуатацию плоскостного спортивного сооружения «Комплексная площадка для подвижных игр» в п. Горячегорск;

 «Доля граждан муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения муниципального образования в возрасте от 3 до 79 лет», улучшил свое плановое значение в 41,0 %, составив 47,48 процента.

«Доля занимающихся муниципальных спортшкол от общего числа занимающихся муниципальных спортшкол, зачисленных в сборные команды РФ (субъектов РФ)» при плановом значении 8% составил 1,2%.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 78%.

В 2019 году на реализацию мероприятий программыпредусматривалось 90552,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 89005,0 тыс. рублей (98,3% от годового плана).

 В рамках муниципальной программы в 2019 году реализовывалось 4 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 55458,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 54330,7 тыс. рублей (98%).

В рамках данной подпрограммы в 2019 году было проведено 66 физкультурно-спортивных мероприятий различного уровня с общим количеством участников более 1500 человек.

В городе каждый год проводятся массовые праздничные мероприятия, посвященные «Дню Победы», «Дню защиты детей», «Новому году», «Дню защитника Отечества», «Дню молодежи», «Дню физкультурника», «Дню солидарности в борьбе с терроризмом» и др., которые не проходят без участия спортсменов, что добавляет зрелищности проводимым мероприятиям, и служит хорошей пропагандой здорового образа жизни.

В 2019 году рамках субсидии на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в п. Горячегорск были произведены работы по устройству плоскостного спортивного сооружения «Комплексная площадка для подвижных игр», и за счет сложившейся экономии средств при проведении конкурентной закупки в рамках субсидии были выполнены работы по устройству вагончиков-раздевалок на данном объекте.

Проведена модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в с/к «Надежда» были произведены работы по текущему ремонту кровли и за счет сложившейся экономии средств при проведении конкурентной закупки в рамках субсидии произведен ремонт швов в с/к «Надежда». В рамках договора целевого пожертвования с некоммерческой организацией «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» выделены дополнительные денежные средства на ремонт кровли, вентиляции и швов в здании с/к «Надежда».

В рамках субсидии на поддержку спортивных клубов по месту жительства были приобретены спортивный инвентарь и оборудование.

В рамках договора пожертвования ПАО «Юнипро» в парке «Белый» были выполнены работы по устройству площадки с тренажерами.

Подпрограмма 2. «Развитие детско-юношеского спорта и формирование цельной системы подготовки спортивного резерва».

На реализацию подпрограммы в 2019 году было предусмотрено
20 440,86 тыс. рублей, фактически финансирование составило 20 196,18 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы в 2019 году было принято участие в 100 краевых, межмуниципальных и городских физкультурно-спортивных мероприятиях (соревнованиях) с общим количеством участников – 800 человек. Спортсменам МБУ «СШОР» г. Шарыпово присвоено 187 спортивных разрядов, одному из воспитанников присвоено звание - мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе.

На высоком уровне в городе проводятся краевые соревнования по вольной борьбе и боксу. Сборные города Шарыпово принимают активное участие в Чемпионатах и Первенствах Красноярского края по боксу, вольной и греко-римской борьбе, каратэ и самбо.

В сентябре-октябре 2019г. спортсмены отделений бокса и кикбоксинга приняли активное участие (20ч.) во Всероссийском проекте «Путь к абсолютной победе», инициированный прославленным боксёром Роем Джонсом (младшим). Все 20 наших спортсменов были отобраны во 2-ой этап и приглашены на открытую тренировку в г. Красноярск. Из 300 спортсменов, присутствующих на тренировке были отобраны 10 лучших боксёров, в том числе и занимающийся нашей школы Ременец Руслан (тренер Кучкаров М.Г.). Финалисты проекта летом 2020г. примут участие в тренировочных сборах в г. Москве.

В рамках проекта «Спорт – норма жизни» получена субсидия из Федерального бюджета на развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва (на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние). За счёт средств субсидий оснащена (на 100%) материально-техническая база отделения бокса и спортивной борьбы, что позволяет тренерам совершенствовать тренировочный процесс, делать его более эффективным, а спортсменам добиваться более высоких спортивных результатов и достижений, увеличение количества соревнований позволит нашим спортсменам накапливать соревновательный опыт, совершенствовать и повышать своё спортивное мастерство и ещё более продуктивно участвовать в соревнованиях высокого ранга, пополняя копилку спортивных достижений города и края.

В рамках краевой подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» была получена субсидия. Приобретена экипировка для спортсменов отделений бокса и спортивной борьбы (в соответствие с ФССП), а также – проведено дополнительное финансирование 14 соревнований и тренировочных сборов (сверх календарного плана).

Также получена субсидия для членов сборных команд края на приобретение экипировки ведущих спортсменов отделения вольной борьбы и соревнования (+4 соревнования сверх календарного плана).

Подпрограмма 3. «Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 12431,80 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 8450,70 тыс. рублей (98,8%).

В рамках данной подпрограммы в 2019 году было принято участие в 32 физкультурно-спортивных мероприятиях (соревнованиях). Спортсменам МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово» присвоено 110 спортивных разрядов.

В рамках данной подпрограммы в 2019 году была получена субсидия на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. На средства субсидии был приобретен следующий спортивный инвентарь и оборудование: мячи волейбольные, мячи футбольные, лыжи, крепления лыжные, ботинки лыжные, блины для гантелей, блины олимпийские, кроссовки легкоатлетические, костюмы спортивные, спортивная коляска для легкой атлетики для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, станок для пауэрлифтинга, скамейка Скотта, стойки под грифы (вертикальная).

Было принято участие в 32 спортивных мероприятиях разного уровня и проведено 7 физкультурно-спортивных мероприятий.

Подпрограмма 4. «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 2221,9 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 2195,60 тыс. рублей (98,8%).

При реализации данной подпрограммы планируемые результаты достигнуты в полном объеме.

Из 25 показателей, отраженных в муниципальной программе, 24 показателя достигли свои плановые значения.

Не достиг своих плановых значений 1 показатель:

«Доля занимающихся муниципальных спортшкол от общего числа занимающихся муниципальных спортшкол, зачисленных в сборные команды РФ (субъектов РФ)» при плановом значении 8 %, показатель составил 1,2%.

Невыполнение плана по показателю связано с изменениями общих принципов и критерий формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Красноярского края.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 22 балла, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**6.** Муниципальная программа **«Молодежь города Шарыпово в XXI веке»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Отдела спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово.

*Цель программы:* Создание условий для развития и реализации и потенциала молодежи интересах муниципального образования города Шарыпово.

*Целевые индикаторы:*

«Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью города», составило 27 единиц, что соответствует 100% исполнения запланированного уровня;

«Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов города» увеличился с плановым значением 3,34 на 0,07 % и составил 3,41%.

«Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих городе Шарыпово, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов», увеличился по сравнению с плановым значением на 0,4 % и составил 16,02%.

«Увеличение доли граждан и общественных организаций (СОНКО), воспользовавшихся информационной поддержкой по вопросам развития гражданского общества, от общего числа жителей г. Шарыпово» в 2019 году составил 3%, что соответствует плановому значению.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 101%.

В 2019 году на реализацию мероприятий программыпредусматривалось 13237,61 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 13020,89 тыс. рублей (98,4% от годового плана).

 В рамках муниципальной программы в 2019 году реализовывалось 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи в социальную практику».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 11477,59 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 11260,87 тыс. рублей (98,1%).

Основным приоритетом в сфере молодежной политики является развитие в городе Шарыпово системы поддержки молодежных инициатив. Приоритетными направлениями молодежной политики города Шарыпово Красноярского края соответствует 10 флагманских программ молодежной политики и 5 инфраструктурных проектов: ФП «Арт-парад», ФП «Ассоциация военно-патриотических клубов», ФП «Объединение спортивной молодежи», ФП «Волонтеры Победы», ФП «Добровольчество», ФП «КВН», ФП «Красволонтер», ФП «Моя территория», ФП «Студенческие отряды Красноярского края», ФП «Экстремальный спорт», а так же инфраструктурные проекты «Инфоцентр», «Краслидер», «Открытые пространства», «Российское движение школьников», «Территория 2020», которые реализуются с целью совершенствования технологии работы с гражданскими инициативами молодежи города.

Городской календарный план молодежно-массовых мероприятий утверждается Главой города Шарыпово. Всего было запланировано 34 мероприятия, которые в 2019 году были полностью профинансированы из городского бюджета и внебюджетных источников (выполнение мероприятий календарного плана составляет 100 %).

В 2019 году была получена краевая субсидия на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в размере 807,50 тыс. руб. (Проведение ключевых мероприятий в рамках деятельности ФП, участие в краевых, окружных и федеральных мероприятиях и молодежных форумах, проведение Территории 2020 (реализация проектов в том числе), повышение квалификации сотрудников, проведение частичного ремонта в здании молодежного центра и приобретение оборудования для открытого пространства (проектор и экран), краевая субсидия на проведение отдельного мероприятия муниципальной программы - военно-спортивный (палаточный) лагерь "Юнармеец" в размере 500,00 тыс. рублей.

В 2019 году проведён «Грантовый конкурс по разработке социально-значимых проектов по приоритетным направлениям муниципальной молодёжной политики города Шарыпово».

В рамках проведения муниципального грантового конкурса были поддержаны 13 проектов на общую сумму 652,73 тыс. рублей.

Создано 369 рабочих мест для несовершеннолетних (с учетом привлеченных денежных средств ПАО «Юнипро» и Некоммерческой организации Фонда социально–экономической поддержки регионов «СУЭК – РЕГИОНАМ» (в 2018 году – 316 рабочих мест).

Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи города Шарыпово».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 465,1 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 465,1 тыс. рублей (100%).

В 2019 году увеличился удельный вес молодых граждан от 14 до 18 лет, проживающих в городе Шарыпово, являющихся воспитанниками патриотических клубов в их общей численности на 0,8 процентных пункта и составил 9%.

Увеличился удельный вес молодых граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности составил 8,3% (что выше планового показателя на 0,5%), увеличение произошло за счет повышения уровня организационно-методического обеспечения.

В рамках данной подпрограммы реализуется флагманская программа «**Ассоциация военно-патриотических клубов»**, которая направленная на развитие военно-патриотического воспитания. В городе программа представлена городским объединением «Щит», которое включает в себя 11 военно-патриотических клубов, в них входит 394 человека в возрасте от 7-18 лет (241 человек был посвящен за период 2019 года).

На базе МБУ МЦ «ИМА» создано:

* патриотическое объединение «Щит»;
* военно-спортивный лагерь «Юнармеец».

Основные направления деятельности: строевая, огневая, медицинская подготовка, история Вооруженных сил России, рукопашный бой, ликвидация ЧС, горноспасательная и физическая подготовка.

* 11 ВПК входят в АВПК Красноярского края - 219 человек;
* 2017-2019г. создано 7 отрядов «Юнармия» - 394 человека;
* 2019г. 22 юнармейца участники лагеря ЦДП «Юнармеец».

В 2019 году была получена краевая субсидия на развитие системы патриотического воспитания в размере 86,49 тыс. рублей (приобретено 50 комплектов формы Юнармии, пневматические винтовки, макеты автоматов и туристическое оборудование (палатки), лазертаг, маты татами, метательные ножи, щит для метания ножей и тд.).

Подпрограмма 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования города Шарыпово».

Ресурсный центр поддержки общественных инициатив при Муниципальном бюджетном учреждении "Молодежный центр "Информационное молодежное агентство" создан в январе 2019 года с целью создания условий для устойчивого развития некоммерческих и общественных организаций и поддержки инициативных граждан в городе Шарыпово.

Работа Ресурсного центра поддержки общественных инициатив была направлена на решение следующих задач:

* + 1. Обеспечение квалифицированного доступа пользователей к информационным, учебным, материально-техническим, научно-методическим ресурсам;
		2. Создание равных условий для устойчивого развития гражданских инициатив на территории города Шарыпово;
		3. Создание условий для формирования информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив на территории города Шарыпово;
		4. Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций (далее по тексту СО НКО) и повышения профессионального уровня менеджеров и сотрудников СО НКО;
		5. Создание условий для усиления роли СО НКО в социальной сфере города, развитие сферы услуг, оказываемых СО НКО.

В 2019 году ресурсным центром проведено 318 консультаций. Также проведено 10 мероприятий (семинары, круглый стол и др.), в которых приняло участие - 195 человек.

В деятельности СО НКО на муниципальном уровне следует отметить положительную динамику:

1. Увеличилось количество СО НКО (в 2019 году организованы 2 СО НКО – КРОО «Центр инноваций «Успех» (председатель организации - Крутякова Анна Александровна), МОО «Спортивная Федерация киокусинкай города Шарыпово» (президент организации – Пермяков Виктор Петрович); 3 – в стадии подготовки документов для открытия НКО);
2. Увеличилось количество СО НКО – участников грантовых конкурсов.

- 2 проекта НКО «Свои» стали победителями в I и II конкурсах 2019 года Фонда Президентских грантов («Точка роста» - ремесленный коворкинг для молодежи», «Растим патриотов»);

- в I конкурсе 2020 года Фонда Президентских грантов 4 СО НКО подали проектные заявки (МОО «Спортивная Федерация киокусинкай города Шарыпово», МООИ «За равные права», КРОО «Центр инноваций «Успех», МОО по городу Шарыпово и Шарыповскому району «Социальная помощь без границ», 2 из них впервые участвуют).

- количество СО НКО – участников конкурсов Фонда президентских грантов выросло с 2 участников до 5 участников.

Из 13 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли либо превысили свои плановые значения*.*

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 24 балла, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**7.** Муниципальная программа **Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* МКУ «Служба городского хозяйства»

 *Цели программы:*

* обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;
* создание условий, для улучшения внешнего облика муниципального образования город Шарыпово;
* повышение энергосбережения и энергоэффективности муниципального образования город Шарыпово;
* создание безопасного и комфортного проживания населения муниципального образования города Шарыпово Красноярского края
* повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

*Целевые индикаторы:*

«Уровень износа коммунальной инфраструктуры» по итогам 2019 года составил 68,9%, что соответствует плановому значению.

«Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории» составил 100%, что соответствует плановому значению.

«Доля площади территории на которой выполняется комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями и МАФы от общей площади незастроенных земель муниципального образования» при плановом значении 6%, целевой показатель в 2019 году сложился в пределах плановых значений.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы -100%.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 79589,7 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 56425,5 тыс. рублей (70,9%).

В рамках муниципальной программы в 2019 году реализовывалось 3 подпрограммы

Подпрограмма 1. ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «город Шарыпово Красноярского края»»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено из бюджета городского округа города Шарыпово 95,48 тыс. руб., фактическое исполнение составило 57,15 тыс. руб., отклонение от плановых значений составляет 40,14 тыс. руб., или 59,86%. Основной причиной низкого уровня использования средств является, то, что граждане, проживающие в муниципальных жилых помещениях, не обращаются с заявками на установку ИПУ, а также для подготовки перечня муниципальных жилых помещений, нуждающихся в установке приборов учета не всегда есть доступ для обследования данных помещений.

За счет выделенных средств выполнены работы по установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, электрической энергии в муниципальных жилых помещениях, в целом установлено 23 шт. индивидуальных приборов учета, средства израсходованы в соответствии с предоставленными заявками граждан.

Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных общедомовых приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории, таких как: электрическая энергия, тепловая энергия, холодное и горячее водоснабжение за 2019 год составила – 100%.

Подпрограмма 2. «Организация проведения работ (услуг) по благоустройству города»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 18 375,88 тыс. руб., фактическое исполнение составило 16 623,37 тыс. руб., (90,5%).

В счет выделенных средств из бюджета города производился комплекс работ по бесперебойному электроснабжению территорий муниципального образования:

- выполнялись работы по ремонту светильников, замена ламп, ремонт кабелей, замена приборов учета, ежемесячное снятие показаний приборов учета. Протяженность сетей уличного освещения на территории муниципального образования составляет 90 км, количество светоточек – 2586 единиц, доля освещенности автомобильных дорог от общей в 2019 году составила 69,5 %, что на 0,8 % выше плановых значений в связи с вводом дополнительного объекта уличного освещения (ул. Орбитальная в г. Шарыпово);

- производилась оплата услуг за потребленную электрическую энергию сетями уличного освещения на территории муниципального образования, средства использованы не в полном объеме в связи с необходимостью переходящего остатка средств в сумме 1 517,83 тыс. руб. для регистрации и оплаты затрат по счет - фактуре за потребленную электрическую энергию сетями уличного освещения за декабрь 2019 г.

Так же выполнялись работы по ремонту и окраске урн, стел, памятников, ремонту павильонов автобусных остановок, валке крупномерных деревьев, спилены тополя в количестве 45 шт. и выполнены работы по устранению зеленых насаждений, ухудшающих видимость в зоне треугольника видимости на пешеходных переходах на территории муниципального образования.

В части озеленения, содержания и ухода за зелеными насаждениями на территории муниципального образования выполнялись работы по оформлению цветников на территории города Шарыпово и поселка Дубинино, выкашивание травы в скверах, парках и бесхозяйных территориях, стрижка кустарников «живой изгороди».

По содержанию территории городского кладбища в районе села «Родники» производилась механизированная расчистка дорог от снега и грейдирование гравийных и грунтовых дорог в целях обеспечения проезда, систематическая уборка территории кладбища от мусора, а также были выполнены работы по уборке кладбища у Свято – Троицкого храма в городе Шарыпово.

По прочим мероприятиям в благоустройстве в 2019 году выполнялись следующие работы:

- откачка скопления талых вод в местах отсутствия ливневой канализации на территориях общего пользования в городе Шарыпово (противопаводковые мероприятия);

- оплата работ (услуг) по ликвидации несанкционированного размещения свалок на территории г. Шарыпово и п. Дубинино и п. Горячегорск;

- оплата услуг по очистке внутри поселковых автомобильных дорог, ремонт дорожки к водозабору (деревянный тротуар) в п. Горячегорск;

- ремонт скульптуры «Воин – победитель» в п. Горячегорск;

- разработка фор - эскизов на благоустройство общественных территорий;

- разработка стратегии развития общественных территорий и концепции (эскизного решения) благоустройства парка «Энергетиков», парка «Центральный» и парка «Победы» в городе Шарыпово;

- уборка территорий парков и скверов;

- расконсервация и содержание фонтана входной группы в парк «Центральный».

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 61118,3 тыс. руб., фактически освоено 39745,0 тыс. руб. (65%).

За счет выделенных средств из бюджета города Шарыпово на организацию общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях подходящей работы и безработных граждан, с мая по октябрь 2019 г. осуществлялись работы по уборке городских территорий. Средства использованы в не в полном объеме в связи с тем, что вместо плановой численности граждан 4 чел. Фактически отработало 3 чел., в сентябре и октябре 2019 г. обращений от граждан на работу не поступало.

За счет средств субвенции из краевого бюджета в 2019 году производилось возмещение предприятиям - исполнителям коммунальных услуг, недополученных доходов, связанных с ограничением вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с учетом применения предельного индекса.

Использование средств субвенции на возмещение предприятиям - исполнителям коммунальных услуг, недополученных доходов, связанных с ограничением вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с учетом применения предельного индекса осуществлено не в полном объеме (40% от предусмотренных средств субвенции), это обусловлено значительным снижением получателей компенсации за коммунальные услуги.

При подготовке уточненного расчета общего объема средств субвенций на 1 полугодие 2019г. исполнителями коммунальных услуг была использована информация фактического потребления коммунальных услуг и численности в декабре 2018г., на 2 полугодие 2019г. - информация фактического потребления коммунальных услуг и численности в январе 2019г. При этом предполагалось, что в связи с ростом с 01.07.2019г. тарифов на коммунальные услуги выше значений установленных предельных индексов, совокупный рост размера платы граждан за коммунальные услуги превысит значение установленного предельного индекса и количество получателей компенсации со 2 полугодия по отношению к базовому периоду (январю 2019г.) увеличится на 17781 чел. и составит 45290 чел.

В среднем размер компенсации части платы граждан за коммунальные услуги в месяц по лицевому счету составляет от 0,20 руб. до 300 руб. Изменение объемов потребления коммунальных услуг в меньшую сторону, к примеру, на 1 м3 горячей воды (тариф 164,88 руб./м3) и 1м3 водоотведения (тариф 30,20 руб./м3), приводит к уменьшению платы рассчитанной за текущий месяц в целом и как следствие уменьшению размера компенсации.

Наибольшее снижение объемов потребления коммунальных услуг прослеживается в летний период в связи с отъездом граждан на работу (вахтовый метод), дачу, в отпуск, в следствие чего происходит экономия коммунальных ресурсов.

Фактически по состоянию на 01.12.2019г. получателями компенсации являются 16163 чел., что на 29127 чел. (64 %) ниже предусмотренных в уточненном расчете.

Исходя из вышеизложенного, фактические расходы на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги по предоставленным отчетам исполнителей коммунальных услуг за 2019 год, рассчитанные из фактических объемов потребления коммунальных услуг, составляют – 14 028, 76 тыс. рублей, или 40 % от предусмотренных ассигнований.

Кроме того, за счет средств бюджета города осуществлялась субсидия на разницу между экономически обоснованными расходами, связанными с недостающим уровнем доходов при оказании банных услуг в п. Дубинино.

Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам в 2019 году составил 100 %, фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей составила 95,4 %.

За счет субсидии из краевого бюджета и бюджета города на капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры в 2019 году были выполнены работы по капитальному ремонту следующих объектов коммунальной инфраструктуры:

- капитальный ремонт сетей водоснабжения четвертого микрорайона на участке от ВК 1 до ВК 5 в г. Шарыпово;

- капитальный ремонт водопроводных сетей нижней части п. Дубинино на участке от ВК 2 до ВК 13 по ул. Советской;

- капитальный ремонт сетей водоснабжения четвертого микрорайона на участке от КП 2 до ВК 16 в г. Шарыпово.

Средства использованы не в полном объеме (99,0 %), в процессе проведения конкурсных процедур, сложилась незначительная экономия средств субсидии краевого бюджета в сумме 80,6 тыс. руб.

 Так же в 2019 году проводились работы по ремонту септика, являющегося муниципальной собственностью по адресу: г. Шарыпово, ул. Октябрьская, д.37А.

Кроме того, в 2019 году за счет бюджета города были приобретены контейнеры для сбора твердо – коммунальных отходов и выполнены работы по устройству площадок под контейнеры для сбора твердо – коммунальных отходов.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере жилищно – коммунального хозяйства на 2019 год запланировано за счет средств бюджета города (содержание МКУ «СГХ», Администрации п. Горячегорск) - 11 505,69 тыс. руб., фактическое исполнение составило 11 254,70 тыс. руб. Использование средств не в полном объеме сложилось в основном за счет следующих факторов:

- переходящие остатки для оплаты затрат учреждений за коммунальные услуги, услуги связи за декабрь 2019 г;

-экономия за счет средств ФСС (возмещение по листам нетрудоспособности);

- экономия средств по доплатам до МРОТ.

Из 18 показателей, отраженных в муниципальной программе, 17 показателей достигли либо превысили свои плановые значения*.*

Не достиг своего планового назначения 1 показатель:

«Доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе». На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере жилищно – коммунального хозяйства на 2019 год запланировано за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово (содержание МКУ «СГХ», Администрации п. Горячегорск) - 11 505,69 тыс. руб., фактическое исполнение составило 11 254,70 тыс. руб. Использование средств не в полном объеме сложилось в основном за счет следующих факторов:

- переходящие остатки для оплаты затрат учреждений за коммунальные услуги, услуги связи за декабрь 2019 г;

-экономия за счет средств ФСС (возмещение по листам нетрудоспособности);

- экономия средств по доплатам до МРОТ.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 27 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**8**.Муниципальная программа **«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края"»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* МКУ «Служба городского хозяйства»

*Цель программы:* Создание эффективной системы защиты населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

*Целевые показатели:*

 «Снижение времени обработки поступающих сообщений и заявлений, доведения оперативной информации до экстренных служб реагирования города» в 2019 году составило 33%, в пределах утвержденных плановых значений.

«Снижение числа пострадавших на территории муниципального образования от пожаров», в 2019 году число пострадавших на территории муниципального образования от пожаров превысило плановое значение на 16,7 % и составило 66,7%.

«Охват подготовкой командиров добровольных пожарных дружин организаций, в том числе образовательных учреждений», за 2019 год составил 22 человека, в пределах утвержденных плановых значений.

«Снижение уровня инфекционной заболеваемости» в 2019 году составило 25,1%, в пределах утвержденных плановых значений.

«Снижение числа безнадзорных домашних животных» за 2019 год составило 25 %, в пределах утвержденных плановых значений.

«Уровень преступности (на 10 тысяч населения)» за 2019 г. снижен на 12,3 ед. и составил 145,3 ед.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы - 106%.

На финансирование муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» в 2019 году предусмотрено из краевого бюджета и бюджета города Шарыпово 5 067,48 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 4 928,25 тыс. рублей, отклонение от плана 2,8 %.

 В рамках вышеуказанной программы реализовывались 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Предупреждение, спасение, помощь населению муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» в чрезвычайных ситуациях».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 4813,60 тыс. рублей, фактически финансирование составило 4674,30 тыс. рублей (97,1%).

В целях снижения уровня инфекционной заболеваемости выполнены мероприятия по проведению заключительной дезинфекции в местах (очагах) возникновения инфекционных заболеваний, проведены акарицидные обработки в парках: Победы, Энергетиков, Белый, сквере Первостроителей в г. Шарыпово, на территории вдоль поселка от турбазы «Соболек» в п. Горячегорск, в парковой зоне верхней части п. Дубинино, проводились работы по дератизации диких грызунов на территориях парков и скверов в г. Шарыпово.

Для обеспечения профилактики и тушения пожаров в 2019 году производились работы по минерализации защитных противопожарных полос 16 км., работы по очистке от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам), а также производились монтажные работы по установке локальной системы оповещения при чрезвычайных мероприятиях.

В результате реализации подпрограммы в 2019 году повысился целевой показатель «Снижение числа пострадавших на территории муниципального образования от пожаров», число пострадавших на территории муниципального образования от пожаров увеличилось на 33,4 %, причиной в основном является неосторожное обращение граждан с огнем в состоянии алкогольного опьянения, возгорание неисправной электрической проводки и неправильная эксплуатация бытовых приборов.

 Для снижения числа безнадзорных животных на территории муниципального образования проводились мероприятия по отлову и содержанию, за 2019 год отловлено 388 безнадзорных животных.

Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности населения, профилактика угроз терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 253,9 тыс. рублей, фактически финансирование составило 253,9 тыс. рублей (100%).

На создание инфраструктуры для обеспечения решения задач по применению современных средств мониторинга, информирования и связи с целью повышения эффективности работы и взаимодействия служб экстренного реагирования, получения своевременной информации о возможных угрозах террористического характера выполнены следующие мероприятия:

- замена видеокамер по ул. Российской (выезд на п. Дубинино) и по ул. Горького (выезд на г. Ужур) в г. Шарыпово;

-содержание, техническое обслуживание системы видеонаблюдения на территории муниципального образования в течение текущего года;

 -установка 2 дополнительных видеокамер на городской площади в парке Центральном, общее количество камер на территории муниципального образования, составило 11 штук.

- приобретение фан барьеров (переносных мобильных ограждений) для оперативного возведения заборов на различных праздничных мероприятиях в количестве 10 –ти штук.

Подпрограмма3. «Профилактика правонарушений на территории города Шарыпово»».

 На реализацию подпрограммных мероприятий финансирование не предусмотрено.

По итогам 12 месяцев 2019 г. число зарегистрированных преступлений на территории г. Шарыпово снизилось по сравнению с плановыми значениями на 60 ед., а уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения снизился со 157,6 ед. до 145,3 ед., также отмечено снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах на 6 ед., увеличился процент раскрываемости данных преступлений на 4,9 %, снижена численность лиц, совершивших преступления на 99 ед.

Данное снижение обусловлено следующем:

- дополнительной установкой камер видеонаблюдения (2 шт.);

- активизацией работ по профилактике правонарушений в общественных местах;

Из 18 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли либо превысили свои плановые значения*.*

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**9.** Муниципальная программа **«Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* МКУ «Служба городского хозяйства».

*Цели программы:* Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности дорожного движения.

Повышение доступности транспортных услуг для населения муниципального образования.

*Целевые индикаторы:*

«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети», составила 48,1%, при плановом значении 48,1%;

«Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)», составила 0%, что соответствует плановому значению.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 99,6%.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 66229,60 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 65677,0 тыс. рублей (99,2%).

В рамках муниципальной программы в 2019 году реализовывалось 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 37604,4 тыс. рублей, фактически финансирование составило 37604,4 тыс. рублей (100%).

В рамках реализации вышеуказанных задач для достижения результативности целевых показателей в 2019 году выполнен комплекс мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и работ по содержанию, ремонту средств регулирования дорожного движения:

- зимнее содержание: очистка дорог и тротуаров от снега, противогололедная посыпка;

- летнее содержание: уборка дорог и тротуаров, ремонт асфальтобетонных покрытий: выполнение работ по содержанию технических средств организации дорожного движения: 18 –ти светофорных объектов и 1759 дорожных знаков. А также произведена замена дорожных знаков, установка недостающей дорожно – знаковой информации, обновление дорожной разметки осевых линий, общей протяженностью 59,85 км. и пешеходных переходов (81 шт.);

- круглогодично: уборка газонов, тротуаров, посадочных мест на автобусных остановках, очистка урн.

Выполнены работы по ремонту участков автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием по следующим объектам:

- участок автомобильной дороги пр. Байконур (от въезда в МКД № 323 до пр. Центрального) протяженность 345 м.;

- участок автомобильной дороги ул. Труда (от ул. 19 съезда ВЛКСМ) в г. п. Дубинино протяженностью 160 м.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности сети в 2019 году составила 2,82 %, при плановом значении 6,5 %.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) в 2019 году составила 430,2 кв. м. в пределах плановых значений и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог на которых производился комплекс работ по содержанию составил 44,9 %, также в пределах плановых значений.

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 28625,20 тыс. рублей, фактически финансирование составило 27072,60 тыс. рублей (98,10%).

Выполнен перенос светофорного объекта по ул. Горького, напротив Торгового центра: с установкой новых стоек с дублирующими дорожными знаками «Пешеходный переход» над дорогой и с заменой светофоров.

Выполнены работы по обустройству уличного освещения в целях улучшения освещенности автомобильных дорог с заменой на светодиодные светильники по следующим объектам:

- пр. Преображенский, напротив 6 микрорайона (14 светильников), ул. Норильская и ул. Братская (49 светильников);

- Пионерный микрорайон, от пр. Центрального до дома № 101/7 (5 светильников), на проезде от ул. Ленина до ул. Юбилейной (4 светильника).

Также выполнены работы по устройству пешеходных ограждений в местах демонтированных пешеходных переходов, нанесена дорожная разметка холодным пластиком на пешеходных переходах, вблизи детских учреждений: школы № 1 по ул. Горького, Заводской, пер. Школьный и школы № 3 по ул. Братской, произведено обустройство пешеходного перехода по ул. Горького у Торгового центра.

 По обеспечению муниципальных учреждений на реализацию ими отдельных расходных обязательств были выделены дополнительные средства из краевого бюджета и бюджета города на покрытие не дополученных доходов, связанных с предоставлением социально значимых пригородных рейсов, по городскому тарифу. Средства освоены в полном объеме.

На субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам предусмотрено в 2019 году за счет средств бюджета города 18 440,00 тыс. руб. Средства, были освоены в полном объеме, что составляет 100 % по фактическому выполнению программы пассажирских перевозок по муниципальному заказу к утвержденной программе.

Из 7 показателей, отраженных в программе, 6 показателей достигли свое плановое значение.

Не достиг своих плановых значений 1показатель:

«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности сети» составил 2,82 % при плановом значении 6,5 процентов».

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**10.** Вмуниципальной программе **«Формирование современной городской среды»** подпрограммы не предусмотрены.

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* МКУ «Служба городского хозяйства».

*Цель программы:* Повышение качества и комфорта городской среды и территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

*Целевые индикаторы:*

 «Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании» при плане 19,2% составил 12,0%.

«Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования» составил 30,3% при плановом показателе 30,3%.

«Доля населения, проживающего в жилом фонде муниципального образования с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования» составил 33,7% при ожидаемом уровне в 33,7 процентов;

«Доля благоустроенных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) от общего количества таких территорий муниципального образования» при плановом показателе 3,5% составила 3,5%.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 91,0%.

На реализацию программы «Формирование современной городской среды» направлены следующие мероприятия:

- софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды;

- долевое финансирование расходов (за муниципальное жилье) на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды;

- долевое финансирование расходов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий за счет средств заинтересованных лиц, направленных на формирование современной городской среды;

- разработка концепций (фор – эскизов) благоустройства общественных территорий;

- изготовление проектно – сметной документации на благоустройство общественных территорий и парков.

 Для указанных мероприятий муниципальной программы предусмотрены бюджетные средства из федерального, краевого бюджетов, бюджета городского города и задействованы средства заинтересованных лиц, на общую сумму 22 409,33 тыс. руб., фактическое освоение составило 21 554,33 тыс. руб., отклонение от плана составило 855 тыс. руб., или 3,82 %. На использование бюджетных средств не в полном объеме повлияло расторжение в одностороннем порядке подрядчиком муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению проектно – сметной документации на благоустройство парка Победы в г. Шарыпово, в связи с невозможностью выполнить данные работы в срок.

В муниципальную программу на 2019 год включены дворовые территории, набравшие наибольшее количество баллов на общую сумму, не превышающую размер выделенных субсидий в 2019 году. По итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «ААСтрой» на сумму 10 585,07 тыс. рублей. За счет указанных средств были выполнены работы по благоустройству 6 дворовых территорий в городе Шарыпово:

- микрорайон Пионерный д.155/1;

- микрорайон Пионерный д. 155;

- микрорайон Пионерный д. 18;

- четвертый микрорайон д. 20;

- микрорайон 2, д. 17;

- микрорайон 6, д. 6.

По всем дворовым территориям, работы выполнены в полном объеме.

По итогам рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году, наибольшее количество голосов (8537чел.) определилось по территории «парк Центральный» в городе Шарыпово.

Для отбора подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству территории парка «Центральный» были проведены 2 электронных аукциона.

По итогам первого аукциона на выполнение работ по благоустройству общественной территории - городской площади для проведения культурно – массовых мероприятий в парке Центральном города Шарыпово был заключен муниципальный контракт с ООО «Оверсан».

По итогам второго аукциона на выполнение работ по благоустройству общественной территории - устройства сцены для проведения культурно – массовых мероприятий в том же парке был заключен муниципальный контракт с ООО «Современные технологии».

При реализации программы были достигнуты следующие результаты:

- введены в эксплуатацию: городская площадь со сценой в парке Центральном г. Шарыпово.

Из 4 показателей, отраженных в программе, 3 показателя достигли свое плановое значение.

Не достиг своих плановых значений 1показатель:

«Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании» при плане 19,2% составил 12,0%.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 27 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**11.** Муниципальная программа **«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Шарыпово Красноярского края»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации Шарыпово.

*Цель программы:* предоставление государственной поддержки для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Шарыпово Красноярского края.

*Целевые индикаторы:*

«Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда» в 2019 году показатель сложился выше планового значения на 0,27 процентных пунктов и составил 0,48 процентов;

«Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий» по итогам года значение показателя составило 4,08%, при ожидаемом уровне в 4,25 процента;

«Обеспечение детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» значение показателя составило 7 чел., при плане 6 человек.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 148%.

В отчетном году на реализацию программных мероприятий предусматривалось 7793,0 тыс. рублей, фактическое исполнение – 7740,0 тыс. рублей (99,3% от плана).

В рамках муниципальной программы в 2019 году реализовывались 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования города Шарыпово Красноярского края"

В связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета подпрограмма в отчетном году не реализовывалась.

Подпрограмма 2. "Обеспечение жильем молодых семей в городе Шарыпово "

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 1 077,00 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1 077,00 тыс. рублей (100%).

В рамках подпрограммы в отчетном периоде предоставлена социальная выплата на приобретение (строительство) жилья 2 молодым семьям:

1. - с помощью социальной выплаты и привлечением средств ипотечного жилищного кредита приобретено в собственность жилое помещение общей площадью 49,7 кв.м.

2. - с помощью социальной выплаты и привлечением собственных средств, средств ипотечного жилищного кредита приобретено в собственность жилое помещение общей площадью 42,9 кв.м.

На 01.01.2019 года в Администрации города Шарыпово на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии с действующим законодательством, состояли 49 молодых семей.

В связи с чем, доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий составило – 4,08 %.

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, составило 2 семьи, что соответствует плановому значению.

Подпрограмма 3. "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей "

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 6716,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 6663 тыс. рублей (99,2%).

В рамках подпрограммы в отчетном периоде приобретено в муниципальную собственность 7 жилых помещений в целях их однократного предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что не соответствует плановому значению, так как было увеличение бюджетных ассигнований субвенций на приобретение жилых помещений для детей-сирот в размере 720,4 тыс. рублей.

Средства субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот не освоены в сумме 53,0 тыс. рублей в связи с полученной экономией в ходе реализации мероприятий по проведению конкурсных процедур при покупке квартир детям-сиротам.

Из 7 показателей, отраженных в программе, 5 показателей достигли свое плановое значение.

Не достигли своих плановых значений 2 показателя:

«Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда» в 2019 году показатель при плане 0,21% составил 0,48%.

На 01.01.2019г. в городе Шарыпово признаны аварийными и подлежащими сносу 16 многоквартирных жилых домов, общей площадью 3 657,3кв.м. В 2019 году были признаны аварийными и подлежащими сносу 2 МКД, общей площадью 455,1 кв.м. На конец 2019 года значатся 18 МКД, общей площадью - 4112,4 кв.м., в связи с чем, доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда увеличилась.

«Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий» показатель при плане 4,25% составил 4,08%. Невыполнение плана по показателю связано с тем, что при формировании программы планировалось всего 47 молодых семей, состоящих на учете, количество получивших социальную выплату – 2 семьи, доля составляла – 4,25%. В 2019 году на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на 01.01.2019г. состояло 49 молодых семей, соответственно доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, составила 4,08%.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 16 баллов, что соответствует среднеэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**12.** Муниципальная программа **«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Шарыпово Красноярского края»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации Шарыпово.

*Цель программы:* Формирование, развитие, управление и эффективное использование объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Шарыпово.

*Целевые индикаторы:*

«Доля свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов находящегося в управлении муниципального образования города Шарыпово» составила 93%, что соответствует плановому показателю.

 «Доля сформированных земельных участков находящихся в муниципальной собственности от общего количества земельных участков, на которых расположены объекты муниципальной собственности» достиг планового значения и составил 64%.

 «Доля паспортизированных объектов от общего числа имущества находящегося в управлении муниципального образования города Шарыпово» составил 73%, что соответствует плановому показателю.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 100%.

В отчетном году на реализацию программных мероприятий предусматривалось 8400,5 тыс. рублей, фактическое исполнение – 8049,3 тыс. рублей (95,8% от плана).

В рамках муниципальной программы в 2019 году реализовывались 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Развитие земельных и имущественных отношений».

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 839,2 тыс. рублей, фактически финансирование составило 839,2 тыс. рублей (100%).

В рамках реализации подпрограммы в отчетном году продолжалась приватизация жилых помещений на территории Российской Федерации, в том числе и на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» в количестве 43 штук, также в 2019 году происходила передача краевого имущества в муниципальную собственность, был передан магистральный водопровод по адресу: Красноярский край, г. Шарыпово, проспект Центральный, соор.4 протяженностью 1893м., а также квартиры в количестве 5 штук по адресу: Красноярский край, г. Шарыпово, 4 м-он, д.22, кв.51,54,101,123,130 для предоставления гражданам по договорам социального найма.

Выполнялись работы по изготовлению технической документации на следующие объекты:

 1) на 4 жилых дома:

 - Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, ул. Куйбышева, д.6,

 - Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, ул. Куйбышева, д.12,

 - Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, ул. Новосибирская, д.9,

 - Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, ул. Олимпийская, д.7.

2) на 3 объекта (наружные сети электроснабжения) п. Дубинино для передачи на обслуживание ПАО МРСК СИБИРИ.

 Поставлены на кадастровый учет, в качестве бесхозяйного недвижимого имущества, следующие объекты:

 - мост п. Дубинино,

 - фонтан,

 - памятник защитникам Отечества, погибшим в мирное время, при исполнении воинского долга и служебного долга,

 - объект незавершенного строительства по ул. Привольная 31.

 Закоординированы ГКНС по ул. Российская №142 и КНС в микрорайоне Пионерном №19А для передачи по концессионному соглашению Филиалу «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

 Заказан и получен паспорт на «Памятник Мемориал Победы в честь сорокалетия победы в Великой Отечественной Войне».

 Поставлена на кадастровый учет диспетчерская Шарыповского филиала ГП КК «Краевое АТП» на пр.Центральный,4А для последующей передачи в краевую собственность.

В 2019 году были отмежеваны и поставлены на кадастровый учет:

- 15 земельных участков (мест накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования города Шарыпово),

- земельный участок под ГКНС по ул. Российская №142,

- земельный участок под КНС в микрорайоне Пионерном №19А,

- земельный участок под Памятником защитникам Отечества, погибшим в мирное время, при исполнении воинского долга и служебного долга на проспекте «Энегетиков»,

- земельный участок под кладбищем поселка Горячегорска,

- земельный участок под объектом незавершенного строительства по ул. Привольная №31.

Формирование земельных участков выполнено в полном объеме от запланированного.

Для соблюдения законности при сдаче имущества и земли в аренду, а также в целях законности продажи имущества и земли с аукционов возникла в 2019 году необходимость в оценке имущества в количестве 141 отчета. Изготовлено 7 экспертиз по программе обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, так как было куплено 7 квартир в 2019 году. Показатель выполнен в полном объеме.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году запланировано 7 561,3 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 7 210,1 тыс. рублей или (95,4%).

Соблюдение сроков предоставления Главным распорядителем годовой бюджетной отчетности в течение всего 2019 года не нарушались.

На основании вышеизложенного, бюджетные ассигнования бюджета городского округа города Шарыпово на реализацию подпрограммы использованы эффективно, целевые показатели достигнуты.

Основной задачей КУМИ Администрации города Шарыпово является пополнение бюджета города Шарыпово и ожидаемыми результатами является пополнение доходной части бюджета города Шарыпово.

В 2019 году доходная часть бюджета пополнилась от:

 - аренды имущества 5 351, 94 тыс. рублей;

- аренды земельных участков 9 093,30 тыс. рублей;

- продажи имущества 339, 05 тыс. рублей;

- продажи земельных участков 748,02 тыс. рублей;

- соц. найм 3 837,05 тыс. рублей;

- прочие 55,87 тыс. рублей.

Итого: 19 422, 59 тыс. рублей.

Из 9 показателей, отраженных в программе, все показатели достигли свое плановое значение.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**13.** Муниципальная программа **«Управление муниципальными финансами муниципального образования город Шарыпово»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Финансовое управление администрации города Шарыпово.

*Цель программы:* обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Шарыпово, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

*Целевые индикаторы:*

 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Шарыпово в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», не должен был превысить «не более 5%» и по факту исполнения составил 0 процентов.

«Доля расходов бюджета г. Шарыпово, формируемых в рамках муниципальных программ», не должен был быть менее 90 процентов и по факту исполнения составил 96%.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 103%.

В 2019 году на реализацию программных мероприятий предусматривалось 10163,7 тыс. рублей, фактическое исполнение – 9926,9 тыс. рублей (97,7% от плана).

В рамках муниципальной программы в 2019 году реализовывались 4 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета города Шарыпово».

 На реализацию подпрограммных мероприятий финансирование не предусмотрено.

Реализуя поставленные задачи в рамках данной подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- осуществление контроля за поступлением доходов в городской бюджет по арендной плате за земельные участки, расположенные на территории города Шарыпово и получение доходов от введения коэффициента К3 (Решение Шарыповского городского Совета депутатов от 25.11.2014 года №58-343) для расчета суммы арендной платы за использованием земельных участков, предоставленных для строительства (за исключением жилищного) - в соответствии с Законом Красноярского края от 23.04.2013г. № 4-1223, что дало дополнительный рост поступлений от арендной платы за землю в бюджет городского округа города Шарыпово в сумме 52 тыс. рублей;

- проведение претензионно-исковой работы с населением по взысканию задолженности, за пользование(найм) жилыми помещениями муниципального жилого фонда – дополнительный рост поступлений от найма жилых помещений в сумме 872,67 тыс. рублей;

- подготовка предложений об использовании неиспользуемого (не эффективно используемого) имущества бюджетными и автономными учреждениями, с возможностью включения в план приватизации муниципального имущества – дополнительные поступление от продажи муниципального имущества в сумме 50,0 тыс. рублей;

- проведение претензионно - исковой работы с предприятиями-недоимщиками, физическими лицами по договорам аренды земельных участков, имущества и взысканию образовавшейся задолженности – дополнительный рост поступлений от арендной платы за землю и имущество в сумме 801,31 тыс. рублей;

- проведение инвентаризации земельных участков с целью выявления незаконного использования, внесение изменение в действующие договоры аренды земельных участков – дополнительный рост поступлений от арендной платы за землю в сумме 124,75 тыс. рублей;

- проведение работы комиссии по снижению задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет края с приглашением налогоплательщиков, имеющих задолженность по налоговым и неналоговым платежам по предоставленным администраторам информации что повлекло снижение недоимки по всем видам налогов в консолидированный бюджет в сумме 7 343,22 тыс. рублей, в т.ч. бюджет городского округа города Шарыпово – 2 924,41 тыс. рублей;

- снижение неформальной занятости, легализация "серой" заработной платы что повлекло увеличение суммы поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет – 148,0 тыс. рублей.

Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета (за исключением поступлений доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) составила 30,3% при плане не менее 30%.

На территории муниципального образования город Шарыпово отсутствует просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы.

Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом города Шарыпово».

На реализацию подпрограммных мероприятий финансирование не предусмотрено.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Шарыпово в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составила 0%, что не превысило планируемый показатель «не более 5%»;

Подпрограмма 3. «Организация и осуществление муниципального финансового контроля в муниципальном образовании город Шарыпово».

На реализацию подпрограммных мероприятий финансирование не предусмотрено.

В течение года постоянно осуществлялся финансовый контроль за соблюдением законодательства в финансово – бюджетной сфере в части повышения эффективности бюджетных расходов.

Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству, запланированных за указанный период, составило 100%. Финансовым управлением администрации города Шарыпово по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2019 год запланировано 10 контрольных мероприятий, фактически по состоянию на 31.12.2019 года проведены все запланированные контрольные мероприятия. Данный показатель выполнен в полном объеме.

В рамках данной подпрограммы проверено 96 282,16 тыс. рублей из общего объема расходов бюджета городского округа города Шарыпово в сумме 1 232 560,6 тыс. рублей.

Соотношение объема проверенных средств бюджета городского округа города Шарыпово к общему объему расходов бюджета городского округа города Шарыпово по состоянию на 31.12.2019 года составило 7,8%, что соответствует планируемому показателю «не менее 5%».

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2019 году было предусмотрено 10300,40 тыс. рублей, фактически финансирование составило 10063,0 тыс. рублей.

В течение года постоянно осуществлялся финансовый контроль за соблюдением законодательства в финансово - бюджетной сфере в части повышения эффективности бюджетных расходов:

- доля расходов бюджета городского округа города Шарыпово, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 1 271,0 млн. руб. (96,0%), 52,5 млн. рублей – непрограммные расходы. Общая сумма расходов составила 1 323,5 млн. рублей;

- обеспечение исполнения расходных обязательств города (за исключением безвозмездных поступлений) составило 97,5%, что соответствует планируемому показателю «не менее 95%»;

- доля полученных заключений Экспертного совета, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы проектов Решений Шарыповского городского Совета в области бюджетной и налоговой политики, составила 100%;

- размещение на официальном сайте Администрации города Шарыпово Решений, Постановлений, Распоряжений о бюджете города Шарыпово выполнено в полном объеме и составило 100 %.

 Из 15 показателей, отраженных в программе, все показатели достигли либо превысили свое плановое значение.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.