## 2012г.
Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Шарыпово
Мероприятия к программе
| мероприятия | сроки исполнения | ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий. Эффект | социально - экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий или программы | структурное подразделение администрации города, ответственное за исполнение мероприятий программы | объем финансирования, тыс. руб.
[6 empty] | ВСЕГО | в т. ч. по годам
[7 empty] | 2011 | 2012 | 2013
Задача 1. Устранение нарушений СанПиНа в соответствии с требованиями Роспотребнадзора
1.1. | Текущий ремонт сетей канализации, установка умывальников в помещениях начальных классов | 2011-2013 | произведен текущий ремонт сетей канализации, установлено 12 умывальников в одном учреждении | создание безопасных и комфортных условий для 461 получателей услуг | Управление образованием Администрации г. Шарыпово | 100 | 0 | 0 | 100
1.2. | Текущий ремонт туалетов | 2011-2013 | произведен текущий ремонт туалетов в одном учреждении | создание безопасных и комфортных условий для 598 получателей услуг | Управление образованием Администрации г. Шарыпово | 521.552 | 0 | 0 | 521.552
1.3. | Текущий ремонт полов в медицинском блоке | 2011-2013 | произведен текущий ремонт поло в медицинском блоке одного учреждения | создание безопасных и комфортных условий для 598 получателей услуг | Управление образованием Администрации г. Шарыпово | 39.361 | 0 | 0 | 39.361
1.4. | Текущий ремонт кабинок в санитарных узлах | 2011-2013 | произведен текущий ремонт кабинок в санитарных узлах одного учреждения | создание безопасных и комфортных условий для 566 получателей услуг | Управление образованием Администрации г. Шарыпово | 100 | 0 |  | 100
1.5. | оборудование ограждений на отопительные радиаторы съемными деревянными решетками | 2011-2013 | выполнение требований согласно п. 4.25 СанПиНа 2.4.2 2821-12 | создание безопасных и комфортных условий для 4851 получателей услуг | Управление образованием Администрации г. Шарыпово | 105.98 | 105.98 | 0 | 0
1.6. | укомплектование пищеблоков столовой и кухонной посудой | 2011-2013 | в 5-ти учреждениях пищеблоки укомплектованы кухонной и столовой посудой | создание безопасных и комфортных условий для 1743 получателей услуг | Управление образованием Администрации г. Шарыпово | 240 | 240 | 0 | 0
1.7. | частичное восстановление нарушенных ограждений территории | 2011-2013 | восстановлено ограждение территории в 1-м учреждении | создание безопасных и комфортных условий для 257 получателей услуг | Управление образованием Администрации г. Шарыпово | 448 | 448 | 0 | 0
1.8. | Экспертиза огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли и декораций | 2011-2013 | Произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли и декораций в 9-ти учреждениях | создание безопасных и комфортных условий для 4671 получателей услуг | Управление образованием Администрации г. Шарыпово | 76.822 | 0 | 0 | 76.822
1.9. | Проведение лабораторно - инструментальных исследований | 2011-2013 | в 9-ти учреждениях проведен производственный контроль | создание безопасныхи комфортных условий для 4851 получателей услуг | Управление образованием Администрации г. Шарыпово | 637.96 | 202.52 | 215.21 | 220.23
1.10. | ремонт отмостки здания | 2011-2013 | в 1-м учреждении отремонтирована отмостка здания | создание безопасных и комфортных условий для 610 получателей услуг | Управление образованием Администрации г. Шарыпово | 35.14 | 35.14 | 0 | 0
1.11. | приобретение школьной мебели | 2011-2013 | приобретена мебель для 1-го учреждения | создание безопасных и комфортных условий для 68 получателей услуг | Управление образованием Администрации г. Шарыпово | 53.2 | 53.2 | 0 | 0
1.12. | разработка проектно - сметной документации на перепланировку части помещений 2 этажа здания МБОУ НОШ № 11 | 2011-2013 | разработка проектно - сметной документации на перепланировку части помещений 2 этажа здания МБОУ НОШ № 11 | создание безопасных и комфортных условий для 270 получателей услуг | Управление образованием Администрации г. Шарыпово | 82.1504 | 82.1504 | 0 | 0
| ИТОГО по задаче № 1 |  |  |  |  | 2440.1654 | 1166.9904 | 215.21 | 1057.965
Устранение нарушений правил пожарной безопасности в соответствии с требованиями Госпожнадзора
2.1. | отделка полов общих коридоров негорючими материалами | 2011-2013 | в 1-м учреждении выполнена отделка полов негорючими материалами | создание безопасных и комфортных условий для 692 получателей услуг | Управление образованием Администрации г. Шарыпово | 497.47 | 497.47 | 0 | 0
2.2. | изготовление плана эвакуации на фотолюминесцентной бумаге | 2011-2013 | в 9-ти учреждениях выполнен план эвакуации на фотолюминесцентной бумаге | создание безопасных и комфортных условий для 4851 получателей услуг | Управление образованием Администрации г. Шарыпово | 265.88 | 265.88 | 0 | 0
2.3. | поставка пожарно - технической продукции (указатель направления фотолюминесцентный, огнетушители) | 2011-2013 | в 9-ти учреждениях установлены указатели направления фотолюминесцентные, в 4-х учреждениях приобретены огнетушители | создание безопасных и комфортных условий для 4851 получателей услуг | Управление образованием Администрации г. Шарыпово | 99.32 | 79.82 | 19.5 | 0
2.4. | огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли | 2011-2013 | в 1-м учреждении произведена огнезащитная обработка кровли | создание безопасных и комфортных условий для 885 получателей услуг | Управление образованием Администрации г. Шарыпово | 65.319 | 65.319 | 0 | 0
2.5. | приведение в соответствие ширины эвакуационных выходов | 2011-2013 | в 1-м учреждении приведена в соответствие ширина эвакуационных выходов | создание безопасных и комфортных условий для 257 получателей услуг | Управление образованием Администрации г. Шарыпово | 28.078 | 28.078 | 0 | 0
2.6. | огнезащитная обработка текстильных материалов | 2011-2013 | в 5-ти учреждениях произведена огнезащитная обработка текстильных материалов | создание безопасных и комфортных условий для 3514 получателей услуг | Управление образованием Администрации г. Шарыпово | 89.3 | 89.3 | 0 | 0
2.7. | Капитальный ремонт крылец пожарных выходов | 2011-2013 | отремонтированы крыльца пожарных выходов в 1-м учреждении | создание безопасных и комфортных условий для 586 получателей услуг | Управление образованием Администрации г. Шарыпово | 142.035 | 0 | 0 | 142.035
2.8. | Испытание и измерение параметров электропроводки зданий и сооружений. | 2011-2013 | в 9-ти учреждениях проведены ииспытания и измерения параметров электропроводки | создание безопасных и комфортных условий для 4851 получателей услуг | Управление образованием Администрации г. Шарыпово | 361.04 | 0 | 361.04 | 0
| ИТОГО по задаче 2 |  |  |  |  | 1548.442 | 1025.867 | 380.54 | 142.035
| ИТОГО по программе |  |  |  |  | 3988.6074 | 2192.8574 | 595.75 | 1200