## 2019-2020
Приложение № 1
к Распоряжению
Администрации города Шарыпово
от 12.03.2021 г.
№ 220
Мероприятия по подготовке
объектов жизнеобеспечения муниципального образования
"город Шарыпово Красноярского края" к эксплуатации в условиях осенне-зимнего периода 2021-2022 г.г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объем работ | Наименование объекта | Срок исполнения | Ответственный за выполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Тепловые сети г.Шарыпово, п.Дубинино
1.1 | Гидравлические испытания сетей | шт | 2 | Магистральные, распределительные внутриквартальные тепловые сети г.Шарыпово, п. Дубинино | май, август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
1.2 | Капитальный ремонт тепловых сетей | м.п. | 1431 | Распределительные сети г.Шарыпово: 7- мкр, замена участков т/с от ТК-1 до ТК-3; 2- мкр, замена участков т/с от ТК-7 до ТК-8; 6-ой мкр, замена участков т/с в ж.д. 615 (транзитный трубопровод), в ж.д. 617 (транзитный трубопровод), в ж.д. 608 (транзитный трубопровод), в ж.д. 639 (транзитный трубопровод); п.Дубинино: Замена участка т/с по ул. Российская - Сиреневая, от ТК-10 до ТК-22; | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
| ИТОГО | м.п. | 1431
2. Сети водоснабжения и водозаборные сооружения г.Шарыпово
2.1 | Капитальный ремонт на насосной станции 3-го подъема(замена запорной арматуры и оборудования на насосе) | шт. | 2 | Насосная станция III подъёма г.Шарыпово | май-июнь | ООО "СВР"
2.2 | Техническое обслуживание трансформаторных подстанций: ТМ-630 кВа, КТПН-250 кВа, КТПН-160 кВа, КТПН-100 кВа | шт. | 28 | Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма | май-сеньябрь | ООО "СВР"
2.3 | Текущий ремонт запорной арматуры от ДУ-100 до ДУ-500 | шт | 49 | Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма | май-сентябрь | ООО "СВР"
2.4 | Текущий ремонт насосных агрегатов, | шт | 15 | Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма г.Шарыпово | май-сентябрь | ООО "СВР"
2.5 | Капитальный ремонт ограждения насосной станции 3-го подъема | шт | 1 | Насосная станция III подъёма г.Шарыпово | май-июнь | ООО "СВР"
2.6 | Замена запорной арматуры на внутриквартальных и уличных сетях от ДУ 50мм до ДУ 200мм | шт | 19 | г.Шарыпово, 2-ой мкр., 3-ый мкр., 6-ой мкр. | май-июнь | ООО "ЦРКУ"
2.7 | Ревизия, испытание пожарных гидрантов | шт | 128 | ПГ, ВК г. Шарыпово | май-сентябрь | ООО "ЦРКУ"
2.8 | Замена ветхих сетей водоснабжения | м.п. | 134.1 | г.Шарыпово, 4-й мкр. ВК-5 ВК-7. | июнь-июль | ООО "ЦРКУ"
2.9 | Ревизия запорной арматуры | шт | 518 | ВК г. Шарыпово | май-сентябрь | ООО "ЦРКУ"
2.10 | Ревизия водозаборных колонок | шт | 7 | водоразборные колонки № 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10 | август сентябрь | ООО "ЦРКУ"
3. Сети водоотведения г.Шарыпово
3.1 | Капитальный ремонт щитового затвора Ш-1 | шт | 1 | ГКНС г.Шарыпово | июнь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.2 | Ремонт канализационных колодцев | шт | 45 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.3 | Ремонт лестниц в канализационных колодцах | тн | 1.75 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май-июль | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.4 | Ремонт канализационных выпусков домов | шт | 5 | Сети водоотведения г. Шарыпово | июнь-август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.5 | Капитальный ремонт тр-дов теплосети от магистрали № 1 до КОС | м.п. | 1000 | ГКНС г.Шарыпово | май-июнь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.6 | Ремонт настилов в мокрой яме | шт | 5 | ГКНС г.Шарыпово |  | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.7 | Прочистка внутриквартальных сетей водоотведения | м.п. | 8000 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4. КОС
4.1 | Ремонт аэротенка | шт | 1 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | июль-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.2 | Ремонт турбовоздуходувки ТВ №1; №2; №3 | шт | 3 | КОС, ВДНС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.3 | Капитальный ремонт перфорированного трубопровода аэрации вторичные отстойники | м.п. | 500 | КОС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.4 | Капитальный ремонт щитовых затворов ШР-4; ШР-5, приемный резервуар | шт | 2 | КОС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.5 | Капитальный ремонт затвора ШК-13 приемный резервуар | шт | 1 | КОС | июль-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.6 | Ремонт металлоконструкций илоскребов № 1-6 | шт | 6 | КОС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.7 | Капитальный ремонт запорной арматуры с жиросборника | шт | 1 | КОС, НСО | май-июль | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
5. Электросетевые объекты г.Шарыпово
5.1 | Замена опор на ж/б | шт | 2 | ВЛ 10 кВ ф. 9-26 г.Шарыпово | май | ПАО " Россети Сибири"
5.2 | Регулировка стрелы провеса проводов | км | 4,7 | ВЛ 10 кВ ф40-31, ВЛ 10 кВ ф40-35, ВЛ 10 кВ ф40-22, ВЛ 10 кВ ф9-26 г.Шарыпово; ВЛ 10 кВ ф.44-13, ВЛ 10 кВ ф.44-15, ВЛ 10 кВ ф.44-10, п.Дубинино; ВЛ 6 кВ ф.72-09 п.Горячегорск. | май-сентябрь | ПАО " Россети Сибири"
5.3 | Замена разъеденителя | шт | 1 | КТП.9-31-3/250 кВА | июнь | ПАО " Россети Сибири"
5.4 | Замена муфт | шт | 6 | ВЛ 10 кВ ф40-20, г.Шарыпово; РП-3/2х630 кВА, ВЛ 10 кВ ф.РП 3-04 п.Дубинино; ВЛ 10 кВ ф РП 3-04 п.Дубинино | сентябрь | ПАО " Россети Сибири"
5.5 | Ремонт КЛ 0,4 кВ | км | 0,025 | КЛ 0,4 кВ Л3 ЗТП 40-19/34-100 | июнь | ПАО " Россети Сибири"
6. Сети водоснабжения и водозаборные сооружения п.Дубинино
6.1 | Замена запорной арматуры | шт | 22 | Магистральные сети п.Дубинино, Распределительные сети п.Дубинино. | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
6.2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 144 | Насосная станция 1-го подъёма, Насосная станция 2-го подъёма, Водопроводные сети посёлка. | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
6.3 | Ревизия электрооборудования (автоматы, контакторы, пускатели) | шт | 20 | Насосная станция 1-го подъёма . | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
6.4 | Ревизия электропривода (замена смазки подшипника) | шт | 4 | Насосная станция 2-го подъёма | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
6.5 | Ревизия кабельного хозяйства КЛ - 0,4 кВ | шт | 10 | Насосная станция 2-го подъёма | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
6.6 | Ревизия силового оборудования (автоматы, контакторы, пускатели, шинные мосты) | шт | 12 | Насосная станция 2-го подъёма | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
6.7 | Ремонт пожарных гидрантов | шт | 2 | Водопроводные колодцы поселка Дубинино | июнь-август | ООО "АкваРесурс"
6.8 | Замена глубинного насоса на насосной станции 1-го подъема СКВ № 4 | шт | 1 | Насосная станция 1-го подъёма . | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
6.9 | Ревизия силового трансформатора 630 кВ. | шт | 2 | Насосная станция второго подъема Ф РП-3-3; Насосная станция второго подъема Ф РП-3-4; | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7. Сети водоотведения и КНС п.Дубинино
7.1 | Ревизия контакторов | шт | 18 | КНС 5,6,7 | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7.2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 42 | Машинный зал КНС 4, 5, 6, 7 | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7.3 | Ревизия трансформаторов | шт | 4 | КНС 6,7 | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7.4 | Ревизия электрооборудования (автоматы, контакторы, пускатели) | шт | 30 | КНС 4,5, 6, 7 | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7.5 | Подтяжка бандажей на опорах ВЛ - 10 кВ, ф-13 между КНС №6 и КНС №7 | шт | 48 | ВЛ - 10 кВ, ф-13 между КНС №6 и КНС №7 | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7.6 | Ревизия кабельного хозяйства (КЛ - 0,4 кВ) | шт | 30 | КНС 4, 5, 6, 7 | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7.7 | Ревизия электропривода (замена смазки подшипников) | шт | 15 | КНС 4, 5, 6, 7 | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
8.Жилищный фонд г. Шарыпово, п. Дубинино
8.1 | Промывка, опресовка и ревизия системы отопления | ж/д | 9 | жилые дома 417,418,420,420/1,425,427,602,708, 309/1 | июнь-август | ООО "УК Инновация"
|  |  | 15 | 6 м-он, ж.д. № 1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17А,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная"
|  |  | 19 | 6 м-он, ж.д. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,49,50,52, 7 м-он ж.д. № 11,13,14 | июнь-август | ООО " УК Западная"
|  |  | 41 | 2 м-он ж.д. № 201,202,203,205,1/3,1/5,1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/19,1/20, 4/1,4/2,4/3,206,207,215,216,217,218,1/11,1/12,1/13, 1/14,1/15,1/16,1/21,1/22,1/26,4/4,4/5,4/6,4/7,4/8; Северный мкр. ж.д. № 32; Пионерный мкр. ж.д. № 3-1, 23,27,42. | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 18 | п. Дубинино, ул. Советская 9, 11, 13, 15, 21, 23; пер. Школьный 2, 8, 10; ул. Дружбы 5, П. КАТЭКа 29, 6; 19 Съезда ВЛКСМ 7; Комсомольская 16; Кишинёвская 7; Молодогвардейцев 4, 6, 10 | май-сентябрь | ООО "Диалог"
|  |  | 47 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,24,25,26,30, 31,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164; Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-август | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 52 | Жилые дома п. Дубинино, ул.9-го Мая 2,4,6,13,15,17; ул.Комсомольская 6,18,20,26а,28,30,32,34; ул.П.КАТЭКА 4, 9,11, 19,33,35,37,49,51,51а,57,59,60,61,63; ул.Шахтёрская 1,2,2а,6, 20,22; ул.19-го съезда ВЛКСМ 1,5,9,10,18; ул.Кишиневская 1,3,5,9,11,13,15; ул.Труда 2; ул.Молодогвардейцев 2,12; пер.Молодёжный 3; ул.Дружбы 7. | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 1 | Жилой дом 33 Северного мкр. | июнь-август | ООО "КАТЭКЖилСервис"
|  |  | 1 | п,Дубинино, пер.Молодежный 1 | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт"
|  |  | 53 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7. | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
| ИТОГО: | ж/д | 256
8.2 | Замена трубопроводов системы ЦО, ГВС, ХВС, ЦК | м.п. | 485 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7. | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 175 | жилые дома 417,418,420,420/1,425,427,602,708, 309/1 | июнь-август | ООО УК "Инновация"
|  |  | 75 | Жилые дома 6-го м-на : №1,4,13,15,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная"
|  |  | 135 | Жилые дома 6-го м-на: №40, 41,43, 44, 47,50, 52 7-го мкр. № 13,14 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 64 | п. Дубинино, ул. Советская 13 | май-сентябрь | ООО "Диалог"
|  |  | 2.1 | Жилой дом 33 Северного мкр. | июнь-август | ООО "КАТЭКЖилСервис"
|  |  | 890 | Жилые дома 2-го, Северного и Пионерного микрорайонов | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 311.9 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,24,25,26,30, 31,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164; Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
| ИТОГО: | м.п. | 2138
8.3 | Замена, ревизия, реконструкция, установка элеваторных узлов | шт | 22 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 78 | ж.д п. Дубинино | май-сентябрь | ООО " ДРЭУ"
|  |  | 40 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,50,52 7-го мкр.11,13,14 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 154 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7. | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 19 | Жилые дома 6 м-на : №1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17а,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная"
|  |  | 1 | Жилой дом 33 Северного мкр. | июнь-август | ООО "КАТЭКЖилСервис"
|  |  | 5 | Жилые дома 2-го, Северного и Пионерного микрорайонов | май-июль | ООО УК "Вера"
|  |  | 14 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,24,25,26,30, 31,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164; Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
| ИТОГО: | шт | 333
8.4 | Замена и ревизия запорной арматуры | шт | 750 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7. | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 135 | Жилые дома 6-го м-на : №1,4,6,8, 10,12,13,15,17,17А,19,20,22,54 | июнь-август | ООО " УК Восточная"
|  |  | 255 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,50,52 7-го мкр.11,13,14 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 264 | Жилые дома 2-го, Северного и Пионерного микрорайонов | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 16 | Жилой дом 33 Северного мкр. | июнь-август | ООО "КАТЭКЖилСервис"
|  |  | 105 | ж.д п. Дубинино | май-сентябрь | ООО " ДРЭУ"
|  |  | 478 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,24,25,26,30, 31,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164; Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 65 | жилые дома 417,418,420,420/1,425,427,602,708, 309/1 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
| ИТОГО: | шт | 2068
8.5 | Установка терморегуляторов | шт | 1 | Жилой дом 4/6 2-го микрорайона | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
| ИТОГО: | шт | 1
8.6 | Смена отопительных приборов | шт | 15 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708, 309/1 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 8 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,24,25,26,30, 31,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164; Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 17 | Жилые дома 2-го, Северного и Пионерного микрорайонов | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
| ИТОГО: | шт | 40
8.7 | Ревизия электрощитовых | шт. | 15 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 41 | Жилые дома 2-го, Северного и Пионерного микрорайонов | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 1 | Жилой дом 33 Северного мкр. | июнь-август | ООО "КАТЭКЖилСервис"
|  |  | 11 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708, 309/1 | июль-август | ООО УК"Инновация"
|  |  | 63 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,24,25,26,30, 31,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164; Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
| ИТОГО: | шт. | 131
8.8 | Восстановление освещения в местах общего пользования (лестничные клетки , подвалы) | м.п. | 350 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7. | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 21 | Жилой дом 33 Северного мкр. | июнь-август | ООО "КАТЭКЖилСервис"
|  |  | 360 | Жилые дома 2-го, Северного и Пионерного микрорайонов | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 180 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708, 309/1 | июнь-сентябрь | ООО УК"Инновация"
|  |  | 147 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,24,25,26,30, 31,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164; Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май- сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
| ИТОГО: | м.п. | 1058
8.9 | Восстановление внутриквартального освещения | м.п./ шт | /30 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 243,8/ | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,24,25,26,30, 31,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164; Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А, | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
|  |  | /2 | Жилой дом 33 Северного мкр. | июнь-август | ООО "КАТЭКЖилСервис"
|  |  | /175 | Жилые дома 2-го, Северного и Пионерного микрорайонов | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 140/10 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708, 309/1 | август-сентябрь | ООО УК"Инновация"
| ИТОГО: | м.п./ шт | 383,8/217
8.10 | Установка энергосберегающих светильников | шт | 24 | п. Дубинино, ул. Советская 15; пер. Школьный 8, 10; ул. Комсомольская 16 | май-сентябрь | ООО "Диалог"
|  |  | 45 | Жилые дома 2-го, Северного и Пионерного микрорайонов | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 78 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,24,25,26,30, 31,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164; Северный м-он ж.д.№3,4,5,30,31,40,40А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 22 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708, 309/1 | август-сентябрь | ООО УК"Инновация"
| ИТОГО: | шт. | 169
8.11 | Замена, ревизия электрооборудования (рубильники, автоматы) | шт. | 35 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 17 | Жилые дома 6-го м-на №1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17а,19,20,22,54 | июнь- август | ООО "УК Восточная"
|  |  | 33 | Жилые дома 6 мкр. № 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 47а, 48, 49, 50, 52 7 мкр. № 11, 13, 14 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 8 | Жилой дом 33 Северного мкр. | июнь-август | ООО "КАТЭКЖилСервис"
|  |  | 50 | жилые дома 420,420/1,417,708, 602 | июль-август | ООО УК"Инновация"
|  |  | 193 | Жилые дома 2-го, Северного и Пионерного микрорайонов | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 93 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,24,25,26,30, 31,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164; Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
| ИТОГО: | шт. | 429
8.12 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 211 | 6 м-он, ж.д. № 4,6,8,10,11,12,13,17,19,20,22,54 | июнь-сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 456 | 6 мкр. ж.д.№36,37,39а,40,45,48, 7-ой мкр. 13,14 | июнь-сентябрь | ООО "УК Западная"
|  |  | 2019 | Жилые дома 2-го, Северного и Пионерного микрорайонов | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 200 | п. Дубинино, ул. Советская 23; ул. Дружбы 5. | июнь-сентябрь | ООО "Диалог"
|  |  | 765 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708, 309/1 | июнь-сентябрь | ООО УК"Инновация"
|  |  | 750 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7. | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 36 | Жилой дом 33 Северного мкр. | май-август | ООО "КАТЭКЖилСервис"
|  |  | 802 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 1175.25 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,24,25,26,30, 31,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164; Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
| ИТОГО: | м.п. | 6414.25
8.13 | Ремонт кровель | м2 | 367 | Жилые дома 2-го, Северного и Пионерного микрорайонов | июнь-сентябрь | ООО УК"Вера"
|  |  | 750 | г.Шарыпово: многоквартирные дома 1,3,4,17,18, 3-го микрорайона | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 97 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июнь-сентябрь | ООО УК"Инновация"
|  |  | 70 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,24,25,26,30, 31,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164; Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ"
|  |  | 549 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
| ИТОГО: | м2 | 1833
8.14 | Восстановление вентиляционных коробов | шт | 5 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | май-сентябрь | ООО УК"Инновация"
| ИТОГО: | шт | 5
8.15 | Восстановление тепловой изоляции труб | м3 | 1.55 | Жилые дома 2-го, Северного и Пионерного микрорайонов | июнь- сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 14 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7. | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 2.5 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708, 309/1 | июнь-август | ООО УК "Инновация"
|  |  | 12 | 6 м-он, ж.д. № 1,4,13,15,19,20,22,54 | июнь-сентябрь | ООО"УК Восточная"
|  |  | 33 | Жилые дома 6 мкр. № 36,40,41,52 7-го мкр. № 11 | июнь-август | ООО " УК Западная"
|  |  | 14.8 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
| ИТОГО: | м3 | 77.85
8.16 | Остекление оконных переплетов | м2 | 12 | Жилые дома 6-го м-на №4,10,13,15,17,17а,54,20 | сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 10 | Жилые дома 6-го мкр. ж.д. № 36,37,38,40,49,52, 7-го мкр. №13, | сентябрь | ООО "УК Западная"
|  |  | 30 | Жилой дом 33 Северного мкр. | май-июль | ООО "КАТЭКЖилСервис"
|  |  | 81 | Жилые дома 2-го, Северного и Пионерного микрорайонов | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 80 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 59.7 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,24,25,26,30, 31,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164; Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
| ИТОГО: | м2 | 272.7
8.17 | Замена и ремонт входных дверей в подъезды | шт | 17 | Жилые дома 6-го м-на №1,4,6,10,13,15,17,17а,19,54 | сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 27 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,40,48,49, 7-ой мкр. №13 | сентябрь | ООО "УК Западная"
|  |  | 15 | Жилые дома 2-го, Северного и Пионерного микрорайонов | май | ООО УК "Вера"
|  |  | 20 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | август-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 53 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,24,25,26,30, 31,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164; Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 5 | п.Дубинино, пер.Школьный 8,10; ул.Советская 9. | май-сентябрь | ООО "Диалог"
|  |  | 4 | Жилой дом 33 Северного мкр. | май-июль | ООО "КАТЭКЖилСервис"
|  |  | 245 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7. | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
| ИТОГО: | шт. | 386
8.18 | Утепление перекрытий чердаков, вентиляционных шахт минплитой | м2 | 336 | г.Шарыпово: многоквартирные дома 1,18,24, 3-го микрорайона | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
| ИТОГО: | м2 | 336
| Установка стеклопакетов | м2 | 23.4 | Жилые дома 6-го м-на № 4 | июнь-сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 52 | Жилые дома 6-го м-на № 37 | июнь-сентябрь | ООО "УК Западная"
8.19 |  |  | 20.8 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,24,25,26,30, 31,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164; Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А, | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 61.6 | Жилые дома п. Дубинино, ул.П.КАТЭКа 49 | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 15.4 | жилые дома 420,420/1,417,418,602 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 158.79 | Жилые дома 2-го, Северного и Пионерного микрорайонов | июнь-сентябрь | ООО УК "Вера"
| ИТОГО: | м2 | 331.99
8.20 | Утепление стен термитом | м2 | 210 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7. | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 286.81 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,24,25,26,30, 31,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164; Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А, | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом"
|  |  | 184 | Жилые дома 2-го, Северного и Пионерного микрорайонов | июнь-сентябрь | ООО УК "Вера"
| ИТОГО: | м2 | 681
8.21 | Замена конька шиферной кровли | м.п. | 8 | п. Дубинино, пер. Школьный 10 | май-сентябрь | ООО "Диалог"
| ИТОГО: | м.п. | 8

## Отчёт
Мероприятия по подготовке
объектов жизнеобеспечения муниципального образования
"город Шарыпово Красноярского края" к эксплуатации в условиях осенне-зимнего периода 2018-2019 г.г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объем работ | Наименование объекта | Срок исполнения | Ответственный за выполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2018-09-04
2: 1. Тепловые сети г.Шарыпово, п.Дубинино; 2018-09-04: Выполнение | % выполнения
| Гидравлические испытания сетей | шт | 2 | Магистральные, распределительные внутриквартальные тепловые сети г.Шарыпово, п. Дубинино | май, август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 2 | 50
1.2 | Капитальный ремонт тепловых сетей | м.п. | 4234 | Распределительные сети г.Шарыпово: ул.Заводская ТК-35, ТК-43; 1-й мкр, участок т/с от ТК-3 до ТК-25; 2-ой мкр, участок т/с от ТК-8 до ТК-10; от ТК-29 до ТК-31, до ж.д. 1/13,1/14; от ТК-45 до ж.д.217; от ТК-44 до ж.д.1/19; мкр.Эксплуатационников, участок т/с от ТК-31 до ТК-35; ул.Горького, участок т/с от ТК-93 до ТК-94; мкр.Пионерный, участок т/с от ж.д. 27 до ж.д.26; от ТК-0701 до ТК-26; от ТК-18 до ТК-19; Ремонт уастка т/с от ТК-24 до д/с 8/2; п.Дубинино: Замена участка т/с по ул.Майская от ТК-1 до ТК-5 с вводами на ж.д. 7-13 | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 3636 | 85.8762
Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
2: ИТОГО; 3: м.п.; 4: 4234; 2018-09-04: 3636 | 85.8762
2. Сети водоснабжения и водозаборные сооружения г.Шарыпово
2.1 | Капитальный ремонт водоподъемного трубопровода ДУ-159 мм с заменой насосного агрегата ЭЦВ 12-210-55 на скважине №2 Южно-Шарыповского водозабора | шт. | 1 | Шарыповский район, Южно-Шарыповский водозабор скважины №2 | май | ООО "СВР" | 1 | 100
2.2 | скважина №7 Южно-Шарыповского водозабора | шт. | 1 | Шарыповский район, Южно-Шарыповский водозабор скважины №7 | май | ООО "СВР" | 1 | 100
2.3 | Капремонт кабельной линии 10 кВ на насосной станции II подъема Южно-Шарыповского водозабора | м.п. | 138 | Шарыповский район, Южно-Шарыповский водозабор | май-сентябрь | ООО "СВР" | 0 | 0
2.4 | Текущий ремонт запорной арматуры от ДУ-100 до ДУ-500 | шт | 49 | Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма | май-сентябрь | ООО "СВР" | 44 | 89.7959
2.5 | Текущий ремонт насосных агрегатов, Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма г.Шарыпово | шт | 15 | Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма г.Шарыпово | май-сентябрь | ООО "СВР" | 14 | 93.3333
2.6 | Капремонт запорной арматуры на узле управления насосом №1 на насосной станции III подъёма | шт | 1 | Насосная станция III подъёма | июль-сентябрь | ООО "СВР" | 1 | 100
2.7 | Замена запорной арматуры на внутриквартальных сетях и вводах в жилые дома от ДУ 250мм до ДУ 400мм | шт | 3 | г.Шарыпово, ВК-2; ВК-7; ВК-12 | май-август | ООО "ЦРКУ" | 3 | 100
2.8 | Замена ветхих сетей водоснабжения | м.п. | 496 | ул.Заводская ТК-35 ТК-43; ул.Горького ТК-93 ТК-94; пл.Революции, ул.Кирова ТК-48 ТК-57; ул.Солнечная ТК-5 ТК-6 | май-август | ООО "ЦРКУ" | 593 | 100
3. Сети водоотведения г.Шарыпово
3.1 | Замена арматуры ЗН-4 (Ду-400 Ру-10); Замена арматуры ЗВ-4 (Ду250 Ру-10); | шт | 3 | ГКНС г.Шарыпово | май | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 3 | 100
2 | Ревизия, испытание пож.гидрантов | шт |  |  | май-октябрь2012 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |  | #DIV/0!
3 | Ревизия водоразб.колонок. Утепление | шт |  | №№1,21,3,4,5,6,8,9,11 | сентябрь-ноябрь2012 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |  | #DIV/0!
4 | Осмотр, обход водопроводных колодцев, очистка крышек | шт |  |  | январь - декабрь 2012 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |  | #DIV/0!
5 | Изготовление, установка колпаков на пож/гидрантах | шт |  |  | июнь-сентябрь2012 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |  | #DIV/0!
3.2 | Замена арматуры ЗВ3, 3В4, 3Н3, 3Н4, 3С4, 3С5, 3С6, 3С7 (Ду-125 Ру-10); | шт | 8 | СКНС г.Шарыпово | май | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 8 | 100
3.3 | Замена обратного клапана ОК-3 (Ду 200 Ру-16) на насос Н-3 | шт | 1 | ГКНС г.Шарыпово | май | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 1 | 100
3.4 | Ремонт канализационных колодцев | шт | 45 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май-август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 21 | 46.6667
3.5 | Ремонт лестниц в канализационных колодцах | тн | 4.7 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май-август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 0 | 0
3.6 | Ремонт канализационных выпусков домов | м.п. | 60 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 60 | 100
3.7 | Устройство дополнительных колодцев на участке: между КК-106 и КК-107 - 6-ой мкр; между КК-13 и КК-106 - 6-ой мкр.; между КК-12 и КК-13 - 6-ой мкр. | шт | 3 | Сети водоотведения г. Шарыпово | июль-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 3 | 100
3.8 | Прочистка внутриквартальных сетей водоотведения | м.п. | 8000 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 8031 | 100.3875
4. КОС
4.1 | Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций зданий на территории КОС | м2 | 3200 | Канализационные очистные сооружения | август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 3200 | 100
4.2 | Ремонт турбовоздуходувки ТВ №1 | шт | 1 | КОС, ВДНС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 1 | 100
4.3 | Ремонт турбовоздуходувки ТВ №2 | шт | 1 | КОС, ВДНС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 1 | 100
4.4 | Ремонт турбовоздуходувки ТВ №3 | шт | 1 | КОС, ВДНС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 1 | 100
4.5 | Замена арматуры К-18, К-19 (Ду-400 Ру-10); | шт | 2 | КОС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 0 | 0
4.6 | Замена арматуры СО-3, СО-4, СО-5, СО-6, СО-7, СО-8, 1НЖ-2, 1НЖ-3, 2НЖ-2, 2РЖ-3 (Ду-200 Ру-10); | шт | 10 | КОС | сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 10 | 100
4.6 | Ремонт м/конструкций илоскребов №1-6 | шт | 1 | КОС | апрель-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 0 | 0
4.7 | Ремонт песколовки №1 и №2 | шт | 2 | КОС | сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 0 | 0
5. Электросетевые объекты г.Шарыпово
5.1 | ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП | м | 520 | ВЛ 0,4 кВ ЛЗ КТП 40-22-4 | сентябрь | ПАО " МРСК Сибири" | 520 | 100
5.2 | ВЛ 3-20 кВ Установка срединительной муфты | шт | 8 | ВЛ 10 кВ ф.20-03; ф.20-05; ф20-08- г.Шарыпово | май-сентябрь | ПАО " МРСК Сибири" | 8 | 100
5.3 | Текущий ремонт ТП | шт | 9 | ТР_ТП 6-10/0,4 кВ - ЗТП 40-22-2, ЗТП 40-23-201; ЗТП 40-23-202; ЗТП 40-23-203; ЗТП 40-23-204; ЗТП 40-23-205; КТП 9-29-13; КТП 9-36-2. | май-сентябрь | ПАО " МРСК Сибири" | 9 | 100
6. Сети водоснабжения и водозаборные сооружения п.Дубинино
6.1 | Замена запорной арматуры | шт | 32 | Магистральные сети п.Дубинино - 2шт., Распределительные сети п.Дубинино - 30 шт. | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ | 32 | 100
6.2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 140 | Насосная станция 1-го подъёма - 20шт., Насосная станция 2-го подъёма - 20шт., Водопроводные сети посёлка - 100 шт. | май-сентябрь |  | 140 | 100
6.3 | Ревизия электрооборудования (автоматы, контакторы, пускатели) | шт | 32 | Насосная станция 1-го подъёма - 20 шт. Насосная станция 2-го подъёма - 12 шт. | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ | 32 | 100
6.4 | Ремонт сетевого насоса СН-4 | шт | 1 | Машинный зал НС 2-го подъема | май-сентябрь |  | 1 | 100
1.6 | Подтяжка бандажей на опорах ВЛ - 0,4 кВ | шт | 25 | Водопроводные сети поселка- 20 шт.; водозаборные сооружения- 5 шт. | июль-август | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ | 25 | 100
6.5 | Замена ветхих сетей ХВС | м | 520 | п.Дубинино, ул.Сибирская | июнь-сентябрь |  | 520 | 100
6.6 | Ремонт пожарных гидрантов | шт | 4 | Водопроводные колодцы поселка Дубинино | июнь-август | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ | 1 | 25
6.7 | Ревизия силовых трансформаторов 630 кВ. | шт | 4 | Насосная станция второго подъема Ф - 10 и Ф - 15 | май-сентябрь |  | 4 | 100
7. Сети водоотведения и КНС п.Дубинино
7.1 | Ремонт сетевых насосов СН | шт | 4 | Машинный зал КНС 4,5,6,7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ | 4 | 100
7.2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 12 | Машинный зал КНС 4, 5, 6, 7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ | 12 | 100
7.3 | Ревизия трансформаторов | шт | 4 | КНС 6,7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ | 4 | 100
7.4 | Ревизия электрооборудования (автоматы, контакторы, пускатели) | шт | 30 | Машинный зал КНС 4,5, 6, 7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ | 30 | 100
7.5 | Подтяжка бандажей на опорах ВЛ - 10 кВ, ф-13 между КНС №6 и КНС №7 | шт | 40 | ВЛ - 10 кВ, ф-13 между КНС №6 и КНС №7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ | 40 | 100
7.6 | Капитальный ремонт ЛЭП 10 кВ Фидер-13 между КНС № 6 и 7. Установка ж/б опор -20 шт. | шт | 20 | КНС №6 и 7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ | 0 | 0
8.Жилищный фонд г. Шарыпово, п. Дубинино, п. Горячегорск
8.1 | Промывка, опресовка и ревизия системы отопления | ж/д | 8 | жилые дома 417,418,420,420/1,425,427,602,708 | июль-август | ООО "УК Инновация" | 8 | 100
|  |  | 15 | 6 м-он, ж.д. № 1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17А,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная" | 15 | 100
|  |  | 19 | 6 м-он, ж.д. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,49,50,52, 7 м-он ж.д. № 11,13,14 | июнь-август | ООО " УК Западная" | 19 | 100
|  |  | 36 | 2 м-он ж.д. № 201,202,203,205,1/3,1/5,1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/19,1/20, 4/1,4/2,4/3,206,207,215,216,217,218,1/11,1/12,1/13, 1/14,1/15,1/16,1/21,1/22,1/26,4/4,4/5,4/6,4/7,4/8 | май-сентябрь | ООО УК "Вера" | 36 | 100
|  |  | 11 | п.Дубинино, ул.Советская 9,11,13,15,21,23; пер.Школьный 2,8,10; ул.Дружбы 5, П.КАТЭКа 29 | май-сентябрь | ООО "Диалог" | 11 | 100
|  |  | 1 | ж.д.№309/1 | июль-август | ООО УК "Интехтраст" | 0 | 0
|  |  | 53 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, п.Горячегорск, ул.Центральная 40,42; Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-август | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом" | 47 | 88.6792
|  |  | 26 | Жилые дома п. Дубинино, ул.9-го Мая 4,6,15,17; ул.Комсомольская 6,26а,28,30,32,34; ул.П.КАТЭКА 19,29,33,35,37,49,51,51а,57,59,61,63; ул.Шахтёрская 20,22; ул.19-го съезда ВЛКСМ 18; пер.Молодёжный 3; ул.Дружбы 7. | июнь-август | ООО "ДРЭУ" | 26 | 100
|  |  | 89 | г.Шарыпово: 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 89 | 100
2: ИТОГО:; 3: ж/д; 4: 258; 2018-09-04: 251 | 97.2868
8.2 | Замена трубопроводов системы ЦО, ГВС, ХВС, ЦК | м.п. | 377 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Северный микрорайон, п.Дубинино. | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 397 | 100
|  |  | 317 | Жилой дом № 417.420/1,420 | июль-август | ООО УК "Инновация" | 210 | 66.2461
|  |  | 30 | Жилые дома 6-го м-на : №1,4,13,15,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная" | 82 | 100
|  |  | 70 | Жилые дома 6-го м-на: №40, 41,43, 44, 47,50, 52 7-го мкр. № 13,14 | июнь-август | ООО "УК Западная" | 313 | 100
|  |  | 1309.5 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера" | 1310 | 100.0382
|  |  | 460 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом" | 435 | 94.5652
2: ИТОГО:; 3: м.п.; 4: 2563.5; 2018-09-04: 2747 | 107.1582
8.3 | Замена, ревизия, реконструкция, установка элеваторных узлов | шт | 162 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 162 | 100
|  |  | 21 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация" | 21 | 100
|  |  | 44 | ж.д п. Дубинино | май-сентябрь | ООО " ДРЭУ" | 44 | 100
|  |  | 40 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,50,52 7-го мкр.11,13,14 | июнь-август | ООО "УК Западная" | 40 | 100
|  |  | 19 | Жилые дома 6 м-на : №1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17а,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная" | 19 | 100
|  |  | 8 | Жилые дома 2 м-на : №201,202 | май-июль | ООО УК "Вера" | 8 | 100
|  |  | 60 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом" | 35 | 58.3333
2: ИТОГО:; 3: шт; 4: 354; 2018-09-04: 329 | 92.9379
8.4 | Замена и ревизия запорной арматуры | шт | 649 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 649 | 100
|  |  | 110 | Жилые дома 6-го м-на : №1,4,6,8, 10,12,13,15,17,17А,19,20,22,54 | июнь-август | ООО " УК Восточная" | 241 | 100
|  |  | 250 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,50,52 7-го мкр.11,13,14 | июнь-август | ООО "УК Западная" | 377 | 100
|  |  | 495 | Жилые дома 2-го м-на. | май-сентябрь | ООО УК "Вера" | 495 | 100
|  |  | 44 | п.Дубинино, ул.Советская 9,11,21,23; пер.Школьный 2,8,10; Пионеров КАТЭКа 29 | май-сентябрь | ООО "Диалог" | 44 | 100
|  |  | 900 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом" | 545 | 60.5556
|  |  | 88 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация" | 75 | 85.2273
2: ИТОГО:; 3: шт; 4: 2536; 2018-09-04: 2426 | 95.6625
| Установка терморегуляторов | шт | 5 | 2-ой мкр. Ж.д. 203,1/10,1/19,4/1,4/5 | май-сентябрь | ООО УК "Вера" | 5 | 100
|  |  | 8 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июнь-август | ООО УК "Инновация" | 3 | 37.5
2: ИТОГО:; 3: шт; 4: 13; 2018-09-04: 8 | 61.5385
8.5 | Смена отопительных приборов | экм/шт | 12 | жилые дома 420,420/1,417,418 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация" | 10 | 83.3333
|  |  | 22,4/ 16 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера" | 22,4/16 | 100
2: ИТОГО:; 3: экм/шт; 4: 34,4/ 16; 2018-09-04: 32/16 | 0.93
8.6 | Ревизия электрощитовых | шт. | 10 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 10 | 100
|  |  | 36 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера" | 36 | 100
4: 10; 5: жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708; 6: июль-август; 7: ООО УК"Инновация" | 0
|  |  | 45 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ" | 37 | 82.2222
2: ИТОГО:; 3: шт.; 4: 101; 2018-09-04: 83 | 82.1782
8.7 | Восстановление освещения в местах общего пользования (лестничные клетки , подвалы) | м.п. | 100 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 100 | 100
|  |  | 218 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера" | 218 | 100
|  |  | 50 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июнь-сентябрь | ООО УК"Инновация" | 55 | 100
|  |  | 370 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май- сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом" | 265 | 71.6216
2: ИТОГО:; 3: м.п.; 4: 738; 2018-09-04: 638 | 86.4499
8.8 | Восстановление внутриквартального освещения | м.п./шт | 150/25 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 150/25 | 100
|  |  | 140/60 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом" | 105/75 | 64,2/100
|  |  | 100/30 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | август-сентябрь | ООО УК"Инновация" | 50/14 | 35/30
2: ИТОГО:; 3: м.п./ шт; 4: 390/115; 2018-09-04: 305/114 | 78,2/99
8.9 | Установка энергосберегающих светильников | шт | 24 | п.Дубинино, ул.Пионеров КАТЭКа 29; Дружбы 5 | май-сентябрь | ООО "Диалог" | 24 | 100
|  |  | 282 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера" | 282 | 100
|  |  | 20 | жилые дома 420,417,420/1 | август-сентябрь | ООО УК"Инновация" | 14 | 70
2: ИТОГО:; 3: шт.; 4: 326; 2018-09-04: 320 | 98.1595
8.10 | Замена, ревизия электрооборудования (рубильники, автоматы) | шт. | 30 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 30 | 100
|  |  | 17 | Жилые дома 6-го м-на №1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17а,19,20,22,54 | июнь- август | ООО "УК Восточная" | 17 | 100
|  |  | 33 | Жилые дома 6 мкр. № 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 47а, 48, 49, 50, 52 7 мкр. № 11, 13, 14 | июнь-август | ООО "УК Западная" | 33 | 100
|  |  | 50 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июль-август | ООО УК"Инновация" | 55 | 100
|  |  | 282 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера" | 282 | 100
|  |  | 140 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом" | 104 | 74.2857
2: ИТОГО:; 3: шт.; 4: 552; 2018-09-04: 521 | 94.3841
8.11 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 84 | 6 м-он, ж.д. № 4,6,8,10,11,12,13,17,19,20,22,54 | июнь-сентябрь | ООО "УК Восточная" | 187 | 100
|  |  | 216 | 6 мкр. ж.д.№36,37,39а,40,45,48, 7-ой мкр. 13,14 | июнь-сентябрь | ООО "УК Западная" | 257 | 100
|  |  | 1210 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера" | 1210 | 100
|  |  | 25 | п.Дубинино, ул.Советская 21, 23; Дружбы 5. | июнь-сентябрь | ООО "Диалог" | 0 | 0
|  |  | 325 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июнь-сентябрь | ООО УК"Инновация" | 167 | 51.3846
|  |  | 452.3 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 470 | 100
|  |  | 257 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ" | 257 | 100
|  |  | 780 | Пионерный мкр. ж.д.№ 2а,11б, 18а,19,21,22,52,164,155,155/1,163,101/1,101/2,101/3,154; Северный мкр. №30,31,40,40а | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ" | 793 | 100
2: ИТОГО:; 3: м.п.; 4: 3349.3; 2018-09-04: 3341 | 99.7522
8.12 | Ремонт кровель | м2 | 340 | Жилые дома 2 м-на | июнь-сентябрь | ООО УК"Вера" | 340 | 100
|  |  | 225 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июнь-сентябрь | ООО УК"Инновация" | 176.5 | 78.4444
|  |  | 120 | Пионерный мкр., ж.д. № 162,154,101/1; | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ" | 370 | 100
|  |  | 84 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ" | 84 | 100
2: ИТОГО:; 3: м2; 4: 769; 2018-09-04: 970.5 | 100
8.13 | Восстановление вентиляционных коробов | шт | 20 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | май-сентябрь | ООО УК"Инновация" | 11 | 55
|  |  | 27 | п.Дубинино, ж.д. по пер.Школьный 2; Советская 11,13,21,23 | май-сентябрь | ООО "Диалог" | 0 | 0
2: ИТОГО:; 3: м.п.; 4: 47; 2018-09-04: 11 | 23.4043
8.14 | Восстановление тепловой изоляции труб | м3 | 1.15 | Жилые дома 2-го м-на. | июнь- сентябрь | ООО УК "Вера" | 1.15 | 100
|  |  | 1 | г.Шарыпово, 3-ий мкр. ж.д. 1,2,27,3,22,23,25,5,6,8,10,11,16,18,17; Северный мкр. ж.д. 4,5,7 | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 1 | 100
|  |  | 0.9 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июнь-сентябрь | ООО УК "Инновация" | 0.4 | 44.4444
|  |  | 0.46 | 6 м-он, ж.д. № 1,4,13,15,19,20,22,54 | июнь-сентябрь | ООО"УК Восточная" | 0.46 | 100
|  |  | 1.65 | Жилые дома 6 мкр. № 36,40,41,52 7-го мкр. № 11 | июнь-август | ООО " УК Западная" | 1.65 | 100
|  |  | 1.2 | Жилые дома Пионерного мкр. Ж.д. № 1, 2, 2а, 18, 18а, 31, 101/1, 155, 156 | май-сентябрь | ООО"ПЖКХ" | 0 | 0
2: ИТОГО:; 3: м3; 4: 6.36; 2018-09-04: 4.66 | 73.2704
8.15 | Остекление оконных переплетов | м2 | 11 | Жилые дома 6-го м-на №4,10,13,15,17,17а,54,20 | сентябрь | ООО "УК Восточная" | 28 | 100
|  |  | 18 | Жилые дома 6-го мкр. ж.д. № 36,37,38,40,49,52, 7-го мкр. №13, | сентябрь | ООО "УК Западная" | 0 | 0
|  |  | 66 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера" | 66 | 100
|  |  | 30 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация" | 5 | 0
|  |  | 10 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ" | 10 | 100
|  |  | 12 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом" | 9 | 75
2: ИТОГО:; 3: м2; 4: 147; 2018-09-04: 118 | 80.2721
8.16 | Замена и ремонт входных дверей в подъезды | шт | 16 | Жилые дома 6-го м-на №1,4,6,10,13,15,17,17а,19,54 | сентябрь | ООО "УК Восточная" | 9 | 56.25
|  |  | 15 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,40,48,49, 7-ой мкр. №13 | сентябрь | ООО "УК Западная" | 15 | 100
|  |  | 1 | Жилые дома 2-го м-на | май | ООО УК "Вера" | 2 | 100
|  |  | 37 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | август-сентябрь | ООО УК "Инновация" | 10 | 27.027
|  |  | 8 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ" | 8 | 100
|  |  | 15 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом" | 16 | 100
|  |  | 287 | г.Шарыпово: 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 0 | 0
2: ИТОГО:; 3: шт.; 4: 379; 2018-09-04: 60 | 15.8311
8.17 | Утепление перекрытий чердаков, вентиляционных шахт минплитой | м2 | 60 | п.Дубинино, пер.Школьный 10 | май-сентябрь | ООО "Диалог" | 0 | 0
|  |  | 123 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 0 | 0
2: ИТОГО:; 3: м2; 4: 183; 2018-09-04: 0 | 0
8.18 | Установка стеклопакетов | м2 | 31 | Пионерный мкр. Ж.д. №2,19,21,155/1,162 | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом" | 44 | 100
|  |  | 30 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация" | 1 | 3.3333
|  |  | 25 | г.Шарыпово, 2 мкр. ж/д 203,216,218,1/11 | июнь-сентябрь | ООО УК "Вера" | 13 | 52
2: ИТОГО:; 3: м2; 4: 86; 2018-09-04: 57 | 66.2791
8.19 | Утепление стен термитом | м2 | 74 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 0 | 0
|  |  | 232 | п.Дубинино, ул.9-го Мая ж. д. 15,17; ул.П.КАТЭКа ж.д. 51а; ул.Комсомольская ж.д. 26а,30; ул.Шахтерская ж.д.20. | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ" | 232 | 100
|  |  | 203,92 | Жилые дома 2-го м-на | июнь-сентябрь | ООО УК "Вера" | 194 | 95.1353
2: ИТОГО:; 3: м2; 4: 509,92; 2018-09-04: 194 | 38.0452

## Отчет Росстехнадзор
Мероприятия по подготовке
объектов жизнеобеспечения муниципального образования
"город Шарыпово Красноярского края" к эксплуатации в условиях осенне-зимнего периода 2018-2019 г.г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объем работ | Наименование объекта | Срок исполнения | Ответственный за выполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 30.08.2018г.
| 1. Тепловые сети г.Шарыпово, п.Дубинино | [5 empty] | % выполнения
| Гидравлические испытания сетей | шт | 2 | Магистральные, распределительные внутриквартальные тепловые сети г.Шарыпово, п. Дубинино | май, август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 100
1.2 | Капитальный ремонт тепловых сетей | м.п. | 4234 | Распределительные сети г.Шарыпово: ул.Заводская ТК-35, ТК-43; 1-й мкр, участок т/с от ТК-3 до ТК-25; 2-ой мкр, участок т/с от ТК-8 до ТК-10; от ТК-29 до ТК-31, до ж.д. 1/13,1/14; от ТК-45 до ж.д.217; от ТК-44 до ж.д.1/19; мкр.Эксплуатационников, участок т/с от ТК-31 до ТК-35; ул.Горького, участок т/с от ТК-93 до ТК-94; мкр.Пионерный, участок т/с от ж.д. 27 до ж.д.26; от ТК-0701 до ТК-26; от ТК-18 до ТК-19; Ремонт уастка т/с от ТК-24 до д/с 8/2; п.Дубинино: Замена участка т/с по ул.Майская от ТК-1 до ТК-5 с вводами на ж.д. 7-13 | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 86
Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
| ИТОГО | м.п. | 4234 |  |  |  | 86
2. Сети водоснабжения и водозаборные сооружения г.Шарыпово
2.1 | Капитальный ремонт водоподъемного трубопровода ДУ-159 мм с заменой насосного агрегата ЭЦВ 12-210-55 на скважине №2 Южно-Шарыповского водозабора | шт. | 1 | Шарыповский район, Южно-Шарыповский водозабор скважины №2 | май | ООО "СВР" | 100
2.2 | скважина №7 Южно-Шарыповского водозабора | шт. | 1 | Шарыповский район, Южно-Шарыповский водозабор скважины №7 | май | ООО "СВР" | 100
2.3 | Капремонт кабельной линии 10 кВ на насосной станции II подъема Южно-Шарыповского водозабора | м.п. | 138 | Шарыповский район, Южно-Шарыповский водозабор | май-сентябрь | ООО "СВР" | 0
2.4 | Текущий ремонт запорной арматуры от ДУ-100 до ДУ-500 | шт | 49 | Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма | май-сентябрь | ООО "СВР" | 80
2.5 | Текущий ремонт насосных агрегатов, Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма г.Шарыпово | шт | 15 | Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма г.Шарыпово | май-сентябрь | ООО "СВР" | 87
2.6 | Капремонт запорной арматуры на узле управления насосом №1 на насосной станции III подъёма | шт | 1 | Насосная станция III подъёма | июль-сентябрь | ООО "СВР" | 100
2.7 | Замена запорной арматуры на внутриквартальных сетях и вводах в жилые дома от ДУ 250мм до ДУ 400мм | шт | 3 | г.Шарыпово, ВК-2; ВК-7; ВК-12 | май-август | ООО "ЦРКУ" | 100
2.8 | Замена ветхих сетей водоснабжения | м.п. | 496 | ул.Заводская ТК-35 ТК-43; ул.Горького ТК-93 ТК-94; пл.Революции, ул.Кирова ТК-48 ТК-57; ул.Солнечная ТК-5 ТК-6 | май-август | ООО "ЦРКУ" | 78
3. Сети водоотведения г.Шарыпово
3.1 | Замена арматуры ЗН-4 (Ду-400 Ру-10); Замена арматуры ЗВ-4 (Ду250 Ру-10); | шт | 3 | ГКНС г.Шарыпово | май | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 100
2 | Ревизия, испытание пож.гидрантов | шт |  |  | май-октябрь2012 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | #REF!
3 | Ревизия водоразб.колонок. Утепление | шт |  | №№1,21,3,4,5,6,8,9,11 | сентябрь-ноябрь2012 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | #REF!
4 | Осмотр, обход водопроводных колодцев, очистка крышек | шт |  |  | январь - декабрь 2012 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | #REF!
5 | Изготовление, установка колпаков на пож/гидрантах | шт |  |  | июнь-сентябрь2012 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | #REF!
3.2 | Замена арматуры ЗВ3, 3В4, 3Н3, 3Н4, 3С4, 3С5, 3С6, 3С7 (Ду-125 Ру-10); | шт | 8 | СКНС г.Шарыпово | май | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 100
3.3 | Замена обратного клапана ОК-3 (Ду 200 Ру-16) на насос Н-3 | шт | 1 | ГКНС г.Шарыпово | май | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 100
3.4 | Ремонт канализационных колодцев | шт | 45 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май-август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 47
3.5 | Ремонт лестниц в канализационных колодцах | тн | 4.7 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май-август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 0
3.6 | Ремонт канализационных выпусков домов | м.п. | 60 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 100
3.7 | Устройство дополнительных колодцев на участке: между КК-106 и КК-107 - 6-ой мкр; между КК-13 и КК-106 - 6-ой мкр.; между КК-12 и КК-13 - 6-ой мкр. | шт | 3 | Сети водоотведения г. Шарыпово | июль-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 100
3.8 | Прочистка внутриквартальных сетей водоотведения | м.п. | 8000 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 98
4. КОС
4.1 | Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций зданий на территории КОС | м2 | 3200 | Канализационные очистные сооружения | август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 100
4.2 | Ремонт турбовоздуходувки ТВ №1 | шт | 1 | КОС, ВДНС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 100
4.3 | Ремонт турбовоздуходувки ТВ №2 | шт | 1 | КОС, ВДНС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 100
4.4 | Ремонт турбовоздуходувки ТВ №3 | шт | 1 | КОС, ВДНС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 100
4.5 | Замена арматуры К-18, К-19 (Ду-400 Ру-10); | шт | 2 | КОС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 0
4.6 | Замена арматуры СО-3, СО-4, СО-5, СО-6, СО-7, СО-8, 1НЖ-2, 1НЖ-3, 2НЖ-2, 2РЖ-3 (Ду-200 Ру-10); | шт | 10 | КОС | сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 100
4.6 | Ремонт м/конструкций илоскребов №1-6 | шт | 1 | КОС | апрель-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 0
4.7 | Ремонт песколовки №1 и №2 | шт | 2 | КОС | сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 0
5. Электросетевые объекты г.Шарыпово
5.1 | ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП | м | 520 | ВЛ 0,4 кВ ЛЗ КТП 40-22-4 | сентябрь | ПАО " МРСК Сибири" | 100
5.2 | ВЛ 3-20 кВ Установка срединительной муфты | шт | 8 | ВЛ 10 кВ ф.20-03; ф.20-05; ф20-08- г.Шарыпово | май-сентябрь | ПАО " МРСК Сибири" | 100
5.3 | Текущий ремонт ТП | шт | 9 | ТР_ТП 6-10/0,4 кВ - ЗТП 40-22-2, ЗТП 40-23-201; ЗТП 40-23-202; ЗТП 40-23-203; ЗТП 40-23-204; ЗТП 40-23-205; КТП 9-29-13; КТП 9-36-2. | май-сентябрь | ПАО " МРСК Сибири" | 100
6. Сети водоснабжения и водозаборные сооружения п.Дубинино
6.1 | Замена запорной арматуры | шт | 32 | Магистральные сети п.Дубинино - 2шт., Распределительные сети п.Дубинино - 30 шт. | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ | 100
6.2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 140 | Насосная станция 1-го подъёма - 20шт., Насосная станция 2-го подъёма - 20шт., Водопроводные сети посёлка - 100 шт. | май-сентябрь |  | 71
6.3 | Ревизия электрооборудования (автоматы, контакторы, пускатели) | шт | 32 | Насосная станция 1-го подъёма - 20 шт. Насосная станция 2-го подъёма - 12 шт. | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ | 100
6.4 | Ремонт сетевого насоса СН-4 | шт | 1 | Машинный зал НС 2-го подъема | май-сентябрь |  | 100\
1.6 | Подтяжка бандажей на опорах ВЛ - 0,4 кВ | шт | 25 | Водопроводные сети поселка- 20 шт.; водозаборные сооружения- 5 шт. | июль-август | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ | 100
6.5 | Замена ветхих сетей ХВС | м | 520 | п.Дубинино, ул.Сибирская | июнь-сентябрь |  | 38
6.6 | Ремонт пожарных гидрантов | шт | 4 | Водопроводные колодцы поселка Дубинино | июнь-август | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ | 25
6.7 | Ревизия силовых трансформаторов 630 кВ. | шт | 4 | Насосная станция второго подъема Ф - 10 и Ф - 15 | май-сентябрь |  | 100
7. Сети водоотведения и КНС п.Дубинино
7.1 | Ремонт сетевых насосов СН | шт | 4 | Машинный зал КНС 4,5,6,7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ | 75
7.2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 12 | Машинный зал КНС 4, 5, 6, 7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ | 100
7.3 | Ревизия трансформаторов | шт | 4 | КНС 6,7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ | 100
7.4 | Ревизия электрооборудования (автоматы, контакторы, пускатели) | шт | 30 | Машинный зал КНС 4,5, 6, 7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ | 100
7.5 | Подтяжка бандажей на опорах ВЛ - 10 кВ, ф-13 между КНС №6 и КНС №7 | шт | 40 | ВЛ - 10 кВ, ф-13 между КНС №6 и КНС №7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ | 100
7.6 | Капитальный ремонт ЛЭП 10 кВ Фидер-13 между КНС № 6 и 7. Установка ж/б опор -20 шт. | шт | 20 | КНС №6 и 7 | май-сентябрь | ПАО" Красноярскэнергосбыт" участок ВКХ | 0
8.Жилищный фонд г. Шарыпово, п. Дубинино, п. Горячегорск
8.1 | Промывка, опресовка и ревизия системы отопления | ж/д | 8 | жилые дома 417,418,420,420/1,425,427,602,708 | июль-август | ООО "УК Инновация" | 100
|  |  | 15 | 6 м-он, ж.д. № 1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17А,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная" | 100
|  |  | 19 | 6 м-он, ж.д. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,49,50,52, 7 м-он ж.д. № 11,13,14 | июнь-август | ООО " УК Западная" | 100
|  |  | 36 | 2 м-он ж.д. № 201,202,203,205,1/3,1/5,1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/19,1/20, 4/1,4/2,4/3,206,207,215,216,217,218,1/11,1/12,1/13, 1/14,1/15,1/16,1/21,1/22,1/26,4/4,4/5,4/6,4/7,4/8 | май-сентябрь | ООО УК "Вера" | 100
|  |  | 11 | п.Дубинино, ул.Советская 9,11,13,15,21,23; пер.Школьный 2,8,10; ул.Дружбы 5, П.КАТЭКа 29 | май-сентябрь | ООО "Диалог" | 72.7
|  |  | 1 | ж.д.№309/1 | июль-август | ООО УК "Интехтраст" | 0
|  |  | 53 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, п.Горячегорск, ул.Центральная 40,42; Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-август | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом" | 83
|  |  | 26 | Жилые дома п. Дубинино, ул.9-го Мая 4,6,15,17; ул.Комсомольская 6,26а,28,30,32,34; ул.П.КАТЭКА 19,29,33,35,37,49,51,51а,57,59,61,63; ул.Шахтёрская 20,22; ул.19-го съезда ВЛКСМ 18; пер.Молодёжный 3; ул.Дружбы 7. | июнь-август | ООО "ДРЭУ" | 100
|  |  | 89 | г.Шарыпово: 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 100
| ИТОГО: | ж/д | 258 |  |  |  | 96.1
8.2 | Замена трубопроводов системы ЦО, ГВС, ХВС, ЦК | м.п. | 377 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Северный микрорайон, п.Дубинино. | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 100
|  |  | 317 | Жилой дом № 417.420/1,420 | июль-август | ООО УК "Инновация" | 59
|  |  | 30 | Жилые дома 6-го м-на : №1,4,13,15,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная" | 100
|  |  | 70 | Жилые дома 6-го м-на: №40, 41,43, 44, 47,50, 52 7-го мкр. № 13,14 | июнь-август | ООО "УК Западная" | 100
|  |  | 1309.5 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера" | 100
|  |  | 460 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом" | 95
| ИТОГО: | м.п. | 2563.5 |  |  |  | 99
8.3 | Замена, ревизия, реконструкция, установка элеваторных узлов | шт | 162 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 100
|  |  | 21 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация" | 100
|  |  | 44 | ж.д п. Дубинино | май-сентябрь | ООО " ДРЭУ" | 100
|  |  | 40 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,50,52 7-го мкр.11,13,14 | июнь-август | ООО "УК Западная" | 100
|  |  | 19 | Жилые дома 6 м-на : №1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17а,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная" | 100
|  |  | 8 | Жилые дома 2 м-на : №201,202 | май-июль | ООО УК "Вера" | 100
|  |  | 60 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом" | 41.7
| ИТОГО: | шт | 354 |  |  |  | 90.1
8.4 | Замена и ревизия запорной арматуры | шт | 649 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 100
|  |  | 110 | Жилые дома 6-го м-на : №1,4,6,8, 10,12,13,15,17,17А,19,20,22,54 | июнь-август | ООО " УК Восточная" | 100
|  |  | 250 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,50,52 7-го мкр.11,13,14 | июнь-август | ООО "УК Западная" | 100
|  |  | 495 | Жилые дома 2-го м-на. | май-сентябрь | ООО УК "Вера" | 96
|  |  | 44 | п.Дубинино, ул.Советская 9,11,21,23; пер.Школьный 2,8,10; Пионеров КАТЭКа 29 | май-сентябрь | ООО "Диалог" | 100
|  |  | 900 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом" | 57
|  |  | 88 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация" | 74
| ИТОГО: | шт | 2536 |  |  |  | 93.1
| Установка терморегуляторов | шт | 5 | 2-ой мкр. Ж.д. 203,1/10,1/19,4/1,4/5 | май-сентябрь | ООО УК "Вера" | 80
|  |  | 8 |  | июнь-август | ООО УК "Инновация" | 0
| ИТОГО: | шт | 13 |  |  |  | 30.8
8.5 | Смена отопительных приборов | экм/шт | 12 | жилые дома 420,420/1,417,418 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация" | 75
|  |  | 22,4/ 16 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера" | 100
| ИТОГО: | экм/шт | 34,4/ 16 |  |  |  | 91,2/100
8.6 | Ревизия электрощитовых | шт. | 10 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 100
|  |  | 36 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера" | 100
|  |  | 10 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июль-август | ООО УК"Инновация" | 80
|  |  | 45 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ" | 69
| ИТОГО: | шт. | 101 |  |  |  | 76.2
8.7 | Восстановление освещения в местах общего пользования (лестничные клетки , подвалы) | м.п. | 100 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 100
|  |  | 218 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера" | 100
|  |  | 50 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июнь-сентябрь | ООО УК"Инновация" | 100
|  |  | 370 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май- сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом" | 54
| ИТОГО: | м.п. | 738 |  |  |  | 77.4
8.8 | Восстановление внутриквартального освещения | м.п./шт | 150/25 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 100
|  |  | 140/60 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом" | 75/100
|  |  | 100/30 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | август-сентябрь | ООО УК"Инновация" | 35/30
| ИТОГО: | м.п./ шт | 390/115 |  |  |  | 83/95
8.9 | Установка энергосберегающих светильников | шт | 24 | п.Дубинино, ул.Пионеров КАТЭКа 29; Дружбы 5 | май-сентябрь | ООО "Диалог" | 100
|  |  | 282 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера" | 100
|  |  | 20 | жилые дома 420,417,420/1 | август-сентябрь | ООО УК"Инновация" | 50
| ИТОГО: | шт. | 326 |  |  |  | 96.9
8.10 | Замена, ревизия электрооборудования (рубильники, автоматы) | шт. | 30 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 100
|  |  | 17 | Жилые дома 6-го м-на №1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17а,19,20,22,54 | июнь- август | ООО "УК Восточная" | 100
|  |  | 33 | Жилые дома 6 мкр. № 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 47а, 48, 49, 50, 52 7 мкр. № 11, 13, 14 | июнь-август | ООО "УК Западная" | 100
|  |  | 50 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июль-август | ООО УК"Инновация" | 100
|  |  | 282 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера" | 100
|  |  | 140 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом" | 71
| ИТОГО: | шт. | 552 |  |  |  | 93.5
8.11 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 84 | 6 м-он, ж.д. № 4,6,8,10,11,12,13,17,19,20,22,54 | июнь-сентябрь | ООО "УК Восточная" | 100
|  |  | 216 | 6 мкр. ж.д.№36,37,39а,40,45,48, 7-ой мкр. 13,14 | июнь-сентябрь | ООО "УК Западная" | 100
|  |  | 1210 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера" | 100
|  |  | 25 | п.Дубинино, ул.Советская 21, 23; Дружбы 5. | июнь-сентябрь | ООО "Диалог" | 0
|  |  | 325 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июнь-сентябрь | ООО УК"Инновация" | 29
|  |  | 452.3 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 100
|  |  | 257 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ" | 100
|  |  | 780 | Пионерный мкр. ж.д.№ 2а,11б, 18а,19,21,22,52,164,155,155/1,163,101/1,101/2,101/3,154; Северный мкр. №30,31,40,40а | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ" | 100
| ИТОГО: | м.п. | 3349.3 |  |  |  | 97.6
8.12 | Ремонт кровель | м2 | 340 | Жилые дома 2 м-на | июнь-сентябрь | ООО УК"Вера" | 100
|  |  | 225 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июнь-сентябрь | ООО УК"Инновация" | 53.6
|  |  | 120 | Пионерный мкр., ж.д. № 162,154,101/1; | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ" | 100
|  |  | 84 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ" | 100
| ИТОГО: | м2 | 769 |  |  |  | 100
8.13 | Восстановление вентиляционных коробов | шт | 20 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | май-сентябрь | ООО УК"Инновация" | 25
|  |  | 27 | п.Дубинино, ж.д. по пер.Школьный 2; Советская 11,13,21,23 | май-сентябрь | ООО "Диалог" | 0
| ИТОГО: | м.п. | 47 |  |  |  | 10.6
8.14 | Восстановление тепловой изоляции труб | м3 | 1.15 | Жилые дома 2-го м-на. | июнь- сентябрь | ООО УК "Вера" | 100
|  |  | 1 | г.Шарыпово, 3-ий мкр. ж.д. 1,2,27,3,22,23,25,5,6,8,10,11,16,18,17; Северный мкр. ж.д. 4,5,7 | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 100
|  |  | 0.9 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | июнь-сентябрь | ООО УК "Инновация" | 0
|  |  | 0.46 | 6 м-он, ж.д. № 1,4,13,15,19,20,22,54 | июнь-сентябрь | ООО"УК Восточная" | 100
|  |  | 1.65 | Жилые дома 6 мкр. № 36,40,41,52 7-го мкр. № 11 | июнь-август | ООО " УК Западная" | 100
|  |  | 1.2 | Жилые дома Пионерного мкр. Ж.д. № 1, 2, 2а, 18, 18а, 31, 101/1, 155, 156 | май-сентябрь | ООО"ПЖКХ" | 0
| ИТОГО: | м3 | 6.36 |  |  |  | 67
8.15 | Остекление оконных переплетов | м2 | 11 | Жилые дома 6-го м-на №4,10,13,15,17,17а,54,20 | сентябрь | ООО "УК Восточная" | 100
|  |  | 18 | Жилые дома 6-го мкр. ж.д. № 36,37,38,40,49,52, 7-го мкр. №13, | сентябрь | ООО "УК Западная" | 0
|  |  | 66 | Жилые дома 2-го м-на | май-сентябрь | ООО УК "Вера" | 100
|  |  | 30 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация" | 3.3
|  |  | 10 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ" | 0
|  |  | 12 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом" | 58.3
| ИТОГО: | м2 | 147 |  |  |  | 69.4
8.16 | Замена и ремонт входных дверей в подъезды | шт | 16 | Жилые дома 6-го м-на №1,4,6,10,13,15,17,17а,19,54 | сентябрь | ООО "УК Восточная" | 56
|  |  | 15 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,40,48,49, 7-ой мкр. №13 | сентябрь | ООО "УК Западная" | 100
|  |  | 1 | Жилые дома 2-го м-на | май | ООО УК "Вера" | 100
|  |  | 37 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | август-сентябрь | ООО УК "Инновация" | 27
|  |  | 8 | Жилые дома п. Дубинино | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ" | 100
|  |  | 15 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,3,11Б,18,18А,19,21,22,23,24,25,26,27,30, 31,42,43,52,53,101/1,101,/2,101/3,154,155/1,155,156, 162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,4,5,30,31,40,40А,ул.Горького 50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом" | 100
|  |  | 287 | г.Шарыпово: 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 0
| ИТОГО: | шт. | 379 |  |  |  | 15.8
8.17 | Утепление перекрытий чердаков, вентиляционных шахт минплитой | м2 | 60 | п.Дубинино, пер.Школьный 10 | май-сентябрь | ООО "Диалог" | 0
|  |  | 123 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 0
| ИТОГО: | м2 | 183 |  |  |  | 0
8.18 | Установка стеклопакетов | м2 | 31 | Пионерный мкр. Ж.д. №2,19,21,155/1,162 | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ", ООО УК "Уютный дом" | 100
|  |  | 30 | жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,427,708 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация" | 3
|  |  | 25 | г.Шарыпово, 2 мкр. ж/д 203,216,218,1/11 | июнь-сентябрь | ООО УК "Вера" | 0
| ИТОГО: | м2 | 86 |  |  |  | 48
8.19 | Утепление стен термитом | м2 | 74 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7,Северный м-н, п.Дубинино | май-сентябрь | ШМРО ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 0
|  |  | 232 | п.Дубинино, ул.9-го Мая ж. д. 15,17; ул.П.КАТЭКа ж.д. 51а; ул.Комсомольская ж.д. 26а,30; ул.Шахтерская ж.д.20. | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ" | 100
|  |  | 203,92 | Жилые дома 2-го м-на | июнь-сентябрь | ООО УК "Вера" | 86
| ИТОГО: | м2 | 509,92 |  |  |  | 34.5