**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15. 07.2013

**№ 158**

О внесении изменений в постановление

от 12.09.2008г. № 1291 «Об утверждении

порядка принятия решений о разработке,

 формировании и реализации долгосрочных

городских целевых программ» (в ред.от 21.01.2009г. №17, от 02.05.2012г. № 67, от 24.12.2012г. № 263)

Руководствуясь ст. 37 Устава города Шарыпово, в целях определения механизма реализации долгосрочных городских целевых программ, повышения эффективности и рационального использования средств местного бюджета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Шарыпово от 12.09.2008г. № 1291 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных городских целевых программ» (в ред. от 21.01.2009г. №17, от 02.05.2012г. № 67, от 24.12.2012г. № 263), следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 слова «принятия решений о разработке, формировании и» исключить;

в Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формировании и реализации:

наименование изложить в следующей редакции: «Порядок реализации долгосрочных целевых программ»;

пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Порядок реализации долгосрочных целевых программ устанавливает механизм реализации программ и осуществления контроля за их выполнением.»;

абзац первый пункта 1.3 исключить;

в пункте 1.4 слова «разработку, утверждение и» исключить;

разделы 2 и 3 признать утратившими силу;

разделы 4, 5 считать соответственно разделами 2,3

в пункте 3.6 (с учетом новой нумерации) слова «1 марта» заменить словами «1 апреля»;

пункт 3.7 (с учетом новой нумерации) изложить в следующей редакции:

 «3.7. Проекты постановлений Администрации города Шарыпово о внесении изменений в постановления Администрации города Шарыпово об утверждении долгосрочных целевых программ (далее - проекты постановлений Администрации города Шарыпово) разрабатываются и представляются муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) программ в Администрацию города Шарыпово. Внесение изменений в постановления Администрации города Шарыпово об утверждении долгосрочных целевых программ осуществляется в соответствии с макетом программы согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

При подготовке проектов постановлений Администрации города Шарыпово задачи и мероприятия программы не могут дублировать задачи и мероприятия других целевых программ.

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) программы несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта постановления Администрации города Шарыпово.»;

дополнить пунктами 3.8 - 3.10 (с учетом новой нумерации) следующего содержания:

«3.8. К проекту постановления Администрации города Шарыпово должны быть приложены:

пояснительная записка, включающая описание сути вносимых изменений, уточнение положения дел в соответствующей сфере деятельности, обоснование выбора территории для реализации программных мероприятий, объем предполагаемых затрат на решение имеющихся проблем, ожидаемый эффект от реализации программы;

финансово-экономическое обоснование.

3.9. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) программы обеспечивает проведение процедуры согласования проекта постановления Администрации города Шарыпово в установленном порядке.

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) представляет проект постановления Администрации города Шарыпово на согласование в отдел экономики Администрации города Шарыпово, предварительно согласовав его со структурными подразделениями Администрации города Шарыпово, участвующими в реализации программы, а также с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово в случае, если проект постановления Администрации города Шарыпово предусматривает приобретение (прекращение) права муниципальной собственности либо права хозяйственного ведения или оперативного управления на имущество.

3.10. Согласованные в установленном порядке проекты постановлений Администрации города Шарыпово не позднее 5 дней до утверждения Администрацией города Шарыпово направляются муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) на рассмотрение в контрольно-счетную палату города Шарыпово для проведения финансово-экономической экспертизы и подготовки заключения и на рассмотрение в профильную комиссию Шарыповского городского Совета депутатов.

В случае наличия замечаний к проекту постановления Администрации города Шарыпово муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) готовит информацию об учтенных (неучтенных) замечаниях и (или) обоснование о необходимости принятия проекта постановления Администрации города Шарыпово в предлагаемом варианте и прилагает их к проекту постановления Администрации города Шарыпово.»;

приложение № 3 к Порядку исключить;

приложения № 4, 5 к Порядку считать соответственно приложениями № 3,4 к Порядку.

1. Признать утратившими силу:

пункт 2 постановления Администрации города Шарыпово от 02.05.2012г. № 67 «О внесении изменений и дополнений в постановление от 12.09.2008г. № 1291 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных городских целевых программ»;

постановление Администрации города Шарыпово от 24.12.2012г. № 263 «О внесении изменений и дополнений в постановление от 12.09.2008г. № 1291 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных городских целевых программ».

1. Ответственность за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в периодическом печатном издании «Официальный вестник города Шарыпово» и подлежит размещению в сети Интернет на сайте официальном сайте муниципального образования город Шарыпово.

Первый заместитель

Главы города Шарыпово И.И. Герилович