**Администрация города Шарыпово**

**Город Шарыпово Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.11.2016 № 211

О внесении изменений и дополнений

в постановление от 04.10.2013г. № 239

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городе Шарыпово»» (в ред.

от 11.10.2016 № 183)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Шарыпово от 30.07.2013 № 171 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, их формировании и реализации», руководствуясь статьей 34 Устава города Шарыпово

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Шарыпово от 04.10.2013г. № 239 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово»» (в ред. от 11.10.2016 № 183) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению «муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово»» изменить, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Шарыпово по социальным вопросам Ю.В.Рудь.

1. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Официальный вестник города Шарыпово», но не ранее 01 января 2017 года и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Шарыпово в сети Интернет.

Временно исполняющий

полномочия Главы

города Шарыпово А.С.Погожев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Администрации города Шарыпово  № 211 от 11.11.2016г.  Приложение к постановлению Администрации города Шарыпово  № 239 от 04.10.2013г. |

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово»

I. Паспорт   
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городе Шарыпово»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово» (далее – Программа) |
| Основание для разработки муниципальной программы | Постановление Администрации города Шарыпово № 171 от 30.07.2013г. (в ред.01.10.2014г. №228) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, их формирования и реализации»;  Распоряжение Администрации города Шарыпово от 30.06.2016г. № 904 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края на 2017-2019 годы» |
| Ответственный  исполнитель  Программы | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово (далее – Отдел) |
| Соисполнители Программы | Нет |
| Подпрограммы  Программы | Подпрограмма 1: «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта»;  Подпрограмма 2: «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва»;  Подпрограмма 3: «Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва»;  Подпрограмма 4: «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» |
| Цель Программы | Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта муниципального образования города Шарыпово на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва; |
| Задачи Программы | Обеспечение развития массовой физической культуры на территории муниципального образования города Шарыпово;  Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования города Шарыпово;  Создание условий для развития массовых видов спорта и системы подготовки спортивного резерва;  Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2014-2019 годы:  2014 – I этап;  2015 – II этап;  2016 – III этап;  2017 – IV этап;  2018 – V этап;  2019 – VI этап. |
| Целевые показатели и показатели результативности  Программы | Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Паспорту Программы, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 Паспорту Программы. |
| Ресурсное обеспечение Программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего 351 956,34 тыс. рублей, в том числе:  - краевой бюджет 23 700,85 тыс. рублей;  - бюджет города 311 186,24 тыс. рублей;  - внебюджетные источники 17 069,25 тыс. рублей;  в том числе по годам:  2014 год – 55 708,77 тыс. рублей, в том числе:  - краевой бюджет 1 428,07 тыс. рублей;  - бюджет города 51 557,60 тыс. рублей;  - внебюджетные источники 2 723,10 тыс. рублей;  2015 год – 59 309,57 тыс. рублей, в том числе:  - краевой бюджет 7 755,33 тыс. рублей;  - бюджет города 49 293,49 тыс. рублей;  - внебюджетные источники 2 260,75 тыс. рублей;  2016 год – 62 195,74 тыс. рублей, в том числе:  - бюджет города 55 909,34 тыс.рублей;  - краевой бюджет 3 201,00 тыс. рублей;  - внебюджетные источники 3 085,40 тыс. рублей.  2017 год – 58 827,42 тыс. рублей, в том числе:  - краевой бюджет 3 772,15 тыс. рублей;  - бюджет города 52 055,27 тыс.рублей;  - внебюджетные источники 3 000,00 тыс. рублей.  2018 год – 57 957,42 тыс. рублей, в том числе:  - краевой бюджет 3 772,15 тыс. рублей;  - бюджет города 51 185,27 тыс.рублей;  - внебюджетные источники 3 000,00 тыс. рублей;  2019 год – 57 957,42 тыс. рублей, в том числе:  - краевой бюджет 3 772,15 тыс. рублей;  - бюджет города 51 185,27 тыс.рублей;  - внебюджетные источники 3 000,00 тыс. рублей. |

2. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта с указанием основных показателей социально-экономического развития муниципального образования и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

В соответствии с Концепцией долгосрочного экономического развития Российской Федерации и [Стратегией](consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F4534B0663E11B33F9B529239D9BFF02FEAC48412186DAAA3ZCfBI) развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года поставлены задачи по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обозначена проблема развития системы подготовки спортивного резерва. В связи с этим возникла необходимость в стратегическом изменении и усилении деятельности по нескольким направлениям.

В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации данных документов заявлено устойчивое развитие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

В муниципальном образовании города Шарыпово, в целях развития физической культуры и спорта, была разработана и утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово на 2011 - 2013 годы» (далее по тексту – ДМЦП). Реализация мероприятий ДМЦП наряду со строительством спортивных сооружений в рамках краевой адресной инвестиционной программы, краевой долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011 - 2013 годы, проведением официальных физкультурных и спортивных мероприятий позволила значительным образом изменить инфраструктуру физической культуры и спорта муниципального образования города Шарыпово, увеличить основные отраслевые показатели развития.

В результате реализации федеральных, краевых, городских целевых программ, а также за счет средств внебюджетных источников в муниципальном образовании городе Шарыпово за период с 2010 по 2012 годы число спортивных сооружений различного типа от плоскостных площадок, построенных хозяйственным способом, до комплексных спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом увеличилось на 8 единиц. Введены в эксплуатацию, 2 новых спортсооружения: физкультурно-спортивный центр со спортивным залом «Сибирь» в городе Шарыпово и быстровозводимая крытая спортивная площадка в поселке Дубинино города Шарыпово, реконструированы 2 существующие спортсооружения: спорткомплекс «Надежда» и стадион «Энергия».

Увеличился уровень фактической обеспеченности населения муниципального образования города Шарыпово спортивными залами от нормы потребности с 48,05% в 2010 году до 58,06% в 2013 году, в 2014 году до 60,21%, в 2015 году до 60,31%.

В результате увеличилась единовременная пропускная способность спортивных сооружений с 1625 человек в 2010 году до 2083 человека в 2015 году.

Реализованными в 2010-2013 гг. мероприятиями ДГЦП динамично вырос наиболее интегральный и объективный показатель оценки эффективности деятельности по развитию физической культуры и спорта «удельный вес жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом»: вырос с 18,34% (9916 человек) в 2011 году до 23,36% (11095 человек) в 2012 году, до 27,94% (13271 человек) в 2013 году.

В развитии массовой физической культуры и спорта муниципального образования сделана ставка на работу по формированию сети спортивных клубов по месту жительства граждан. На сегодняшний день в городе функционирует 8 таких клубов, из которых 6 были созданы при государственной поддержке, в рамках краевой ДЦП «От массовости к мастерству». В клубах занимается 835 человек, что составляет 7,53 % от числа систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей муниципального образования. Ежегодно сборные команды спортивных клубов являются участниками краевой Спартакиады «Мой спортивный двор», краевых смотров-конкурсов среди спортивных клубов, смотров-конкурсов среди инструкторов спортивных клубов по месту жительства. Инструктора регулярно проходят краевые курсы повышения квалификации. Разработано методическое пособие по созданию и деятельности спортивных клубов по месту жительства.

В муниципальном образовании городе Шарыпово ежегодно проводятся более 100 официальных физкультурных и спортивных мероприятий с общим количеством участников более 5000 человек.

Проведение спортивных мероприятий не дает должного эффекта без их сопровождения со стороны средств массовой информации. По итогам 2013 года общее количество произведенных медиапродуктов превысило 20 единиц.

За этот же период увеличилось количество детско-юношеских спортивных учреждений дополнительного образования детей на 1 единицу. В настоящее время в муниципальном образовании городе Шарыпово свою деятельность осуществляют 2 учреждения: МБУ ДО «ДЮСШ г. Шарыпово» и МБУ ДО «СДЮСШОР по единоборствам», общая численность занимающихся в которых в 2012 году составила 1197 воспитанников, в 2013 году составила 1316 воспитанников, что на 119 человек больше по сравнению с 2012 годом, в 2014 году численность составила 1155 воспитанников, в 2015 году численность составила 1171 воспитанников, а в 2016 году количество занимающихся составила 1170 обучающихся.

Продолжается реализация спортивных мероприятий, направленных на поиск и выявление наиболее перспективных и одаренных детей. На спортивных объектах муниципального образования города Шарыпово ежегодно проводятся зональные соревнования по пяти игровым видам спорта «Звезды Красноярья», в которых принимает участие более 300 человек.

В 2012 году при МБУ ДО «ДЮСШ г. Шарыпово», по инициативе отдела спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово, был открыт «Физкультурно-оздоровительный центр для лиц с ограниченными возможностями здоровья», в результате чего, показатель «доля граждан, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом» с 0% в 2010 году увеличился до 7,86% от общего числа лиц данной категории в 2012 году, в 2013 году сохранился на уровне 7,86%, в 2014 году произошло увеличение занимающихся до 9,16% и в 2015 году до 11%, в 2016 году доля лиц с ограниченными возможностями повысилась до 12,6%.

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования города Шарыпово, реализации «[Стратегией](consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F4534B0663E11B33F9B529239D9BFF02FEAC48412186DAAA3ZCfBI) развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» необходимо решение следующих задач:

- обеспечить развитие массовой физической культуры на территории муниципального образования города Шарыпово;

- обеспечить предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования города Шарыпово;

- создать условия для развития массовых видов спорта и системы подготовки спортивного резерва;

- обеспечить дополнительную поддержку при подготовке и участии спортсменов муниципального образования города Шарыпово в соревнованиях краевого, сибирского федерального, всероссийского и международного уровней.

- обеспечить развитие материально-технической базы путем ремонта, строительства и ввода в эксплуатацию новых спортивных объектов, приобретение спортивного инвентаря и оборудования;

- мероприятия по обеспечению деятельности и выполнению функций Отдела СиМП Администрации города Шарыпово (далее - ОСиМП) по выработке и реализации муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по управлению муниципальным имуществом в сфере физической культуры и спорта.

Программа предусматривает риски:

- несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения отдельных групп населения, муниципального образования города Шарыпово целям государственной политики в сфере физической культуры и спорта;

- отсутствие у отдельных групп населения муниципального образования города Шарыпово интереса к занятиям физической культурой и спортом;

- социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возможностей для занятий физической культурой и спортом;

- отсутствие комплексной системы выявление и продвижения талантливых спортсменов, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- не соответствие кадрового состава и материально-технической базы у учреждений, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта.

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности граждан на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодёжи к спорту, снижения экономической активности, криминализации молодежной среды, роста в ее среде нетерпимости и этического эгоизма.

Финансовые рискисвязаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств городского бюджета. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Программы, что приведет к неисполнению программных мероприятий и не достижению целевых показателей программы.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями Программы путем усиления контроля исполнителем, долгосрочным прогнозированием тенденций развития экономических процессов на территории муниципального образования города Шарыпово и за его пределами, учетом специфики и особенностей деятельности всех субъектов, реализующих программные мероприятия.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Программы, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе оперативного управления. Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации Программы в отчетном периоде.

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и своевременного финансирования мероприятий из городского бюджета, а так же путем перераспределения финансовых ресурсов городского бюджета и субсидирования мероприятий из краевого бюджета.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

текущий мониторинг выполнения Программы;

осуществление внутреннего контроля исполнения мероприятий Программы;

контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств Программы.

Основной мерой управления рисками реализации Программы являются меры правового регулирования.

При этом важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы.

В целях решения указанных проблем разработана настоящая муниципальная Программа, реализация которой является важной составляющей частью социально-экономической политики, проводимой Правительством Красноярского края, муниципальным образованием города Шарыпово.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития   
в сфере физической культуры и спорта, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития сферы физической культуры и спорта.

3.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере физической культуры и спорта относятся:

формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта;

развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва;

управление развитием отрасли физической культуры и спорта.

В рамках направления «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта» предстоит обеспечить:

развитие сети спортивных клубов по месту жительства граждан;

реализацию календарного плана официальных, физкультурных спортивных мероприятий путем:

- организации и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди учащихся муниципального образования;

- организации и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди лиц средних и старших групп населения муниципального образования;

- организации и проведения всероссийских массовых акций;

- организации и проведения на территории муниципального образования спортивных соревнований.

развитие материально-технической базы путем ремонта, строительства и ввода в эксплуатацию новых спортивных объектов;

развитие адаптивной физической культуры путем:

- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта инвалидов;

- открытия физкультурно-спортивных клубов по работе с инвалидами в муниципальном образовании.

организации работы Совета по физической культуре и спорту при Главе города Шарыпово;

информационное обеспечение физической культуры и спорта на территории муниципального образования города Шарыпово.

В рамках направления «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовка спортивного резерва» предстоит обеспечить:

формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей;

повышение эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам» г. Шарыпово (далее по тексту - МБУ ДО «СДЮСШОР») путем:

- участия спортсменов муниципального образования по единоборствам в соревнованиях краевого, СФО, всероссийского и международного уровней;

- повышения квалификации руководителей и специалистов МБУ ДО «СДЮСШОР»;

- участия МБУ ДО «СДЮСШОР» в краевых и федеральных грантовых и целевых программах;

- участия МБУ ДО «СДЮСШОР» в краевых смотрах-конкурсах на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы в учреждениях дополнительного образования;

- участие МБУ ДО «СДЮСШОР» в краевых конкурсах среди специалистов в области физической культуры и спорта;

- участие МБУ ДО «СДЮСШОР» в краевых конкурсах среди руководителей учреждений физкультурно-спортивной направленности специалистов в области физической культуры и спорта.

создание системы подготовки спортивного резерва путем:

- повышения качества управления подготовкой спортивного резерва;

- материально-технического обеспечения МБУ ДО «СДЮСШОР».

В рамках направления «Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва» предстоит обеспечить:

развитие детско-юношеских массовых видов спорта;

участия команд МБУ ДО «ДЮСШ г. Шарыпово» по игровым видам спорта в соревнованиях краевого, СФО и всероссийского уровней;

повышения квалификации руководителей и специалистов МБУ ДО «ДЮСШ г. Шарыпово»;

участия МБУ ДО «ДЮСШ г. Шарыпово» в краевых и федеральных грантовых и целевых программах;

участия МБУ ДО «ДЮСШ г. Шарыпово» в краевых смотрах-конкурсах на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы в учреждениях дополнительного образования;

участие МБУ ДО «ДЮСШ г. Шарыпово» в краевых конкурсах среди специалистов в области физической культуры и спорта;

участие МБУ ДО «ДЮСШ г. Шарыпово» в краевых конкурсах среди руководителей учреждений физкультурно-спортивной направленности специалистов в области физической культуры и спорта;

создание системы подготовки спортивного резерва путем:

- формирования единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей;

- повышение качества управления подготовкой спортивного резерва;

- материально-технического обеспечения МБУ ДО «ДЮСШ г. Шарыпово».

развитие адаптивной физической культуры путем:

- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта инвалидов;

- открытия отделений по адаптивной физической культуре при МБУ ДО «ДЮСШ г. Шарыпово».

В рамках направления «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» предстоит обеспечить:

своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений муниципального образования города Шарыпово, Красноярского края, формирующих расходные обязательства муниципального образования города Шарыпово;

оценку качества планирования бюджетных ассигнований;

проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений;

устранение нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий;

своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям;

своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений;

соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности.

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Программы

Цели программы следующие:

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта муниципального образования города Шарыпово на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

Задачи программы:

Обеспечение развития массовой физической культуры на территории муниципального образования;

Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования;

Создание условий для развития массовых видов спорта и системы подготовки спортивного резерва;

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

Подпрограмма 1 «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта»;

Подпрограмма 2 «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва»;

Подпрограмма 3 «Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва».

Подпрограмма 4 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта».

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы

1. Реализацию программы осуществляют:

отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово;

муниципальное автономное учреждение «Центр физкультурно-спортивной подготовки»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Шарыпово»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам» г. Шарыпово;

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета города в соответствии с мероприятиями подпрограмм согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). Финансирование осуществляется в пределах средств, утвержденных Решением городского Совета о бюджете города Шарыпово на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при рассмотрении бюджета.

Главными распорядителями средств бюджета города является отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово.

Мероприятия Программы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляется путем предоставления муниципальным бюджетным учреждениям, являющимся исполнителями соответствующих мероприятий подпрограммы, субсидий из бюджета города на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием выполнения работ, для реализации мероприятий подпрограммы, а также субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), для реализации мероприятий подпрограммы.

2. Отдел спорта и молодежной политики города Администрации Шарыпово осуществляет финансирование:

МАУ «ЦФСП», МБУ ДО «ДЮСШ г. Шарыпово», МБУ ДО «СДЮСШОР» путем предоставления субсидии из бюджета города на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), на основании соглашения о порядке и условиях ее предоставления на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для реализации мероприятий подпрограммы, и путем предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на основании соглашения о порядке и условиях ее предоставления для реализации мероприятий подпрограммы.

3. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9B0FA41F05B4312C08B4F7CC544CEE3EABBCE98476B9317A426ECDD882yBw5F) от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9B0FA41F05B4312C08B4F7CC544CEE3EABBDE98A7CB4317A426ECDD882yBw5F) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории муниципального образования

Реализация Программы будет способствовать:

формированию здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта;

развитию детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва;

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к паспорту Программы, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту Программы.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации   
и ожидаемых результатов

Программа включает 4 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1: «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта»;

Подпрограмма 2: «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва»;

Подпрограмма 3: «Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва»;

Подпрограмма 4: «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта».

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2014 - 2019 годах следующих результатов:

по подпрограмме 1 «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта»:

увеличение количества спортивных сооружений с 63 единиц в 2012 году до 70 единицы в 2019 году;

увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений с 1812 человек в 2012 году до 2200 человек в 2019 году;

количество спортивных клубов по месту жительства граждан остается на уровне 8 единиц в 2019 году;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 7,86% в 2012 году до 13,2% в 2019 году;

увеличение количества жителей муниципального образования, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта с 5000 человек в 2012 году до 10160 человек в 2019 году.

по подпрограмме 2 «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва»:

увеличение доли обучающихся в МБУ ДО «СДЮСШОР», занявших призовые места на соревнованиях разного уровня: муниципального, зонального, краевого, межрегионального, всероссийского, международного с 57% в 2012 году до 74% в 2019 году;

увеличение доли обучающихся МБУ ДО «СДЮСШОР», перешедших на очередной этап обучения тренировочных групп с 82% в 2012 году до 87% в 2019 году;

увеличение доли обучающихся в МБУ ДО «СДЮСШОР», зачисленных в сборные команды РФ/субъектов РФ с 5% в 2012 году до 12,7% в 2019 году.

по подпрограмме 3 «Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва»:

увеличение численности занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ г. Шарыпово» до 710 человек в 2019 году, в том числе инвалидов – 36 человек;

увеличение количества спортсменов разрядников с 25 человек в 2012 году до 58 человек в 2019 году.

по подпрограмме 4 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»:

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2019 годов позволит повысить эффективность управления финансами города и использования муниципального имущества в части вопросов реализации программы, совершенствование системы оплаты туда и мер социальной защиты и поддержки, повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия.

Подпрограммы, реализуемые в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово» отражены в приложениях №№ 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4. к Программе».

7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям подпрограмм, с указанием главных распорядителей средств муниципального бюджета, а также по годам реализации Программы представлена в приложении № 3 к Программе.

8. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках Программы не предусмотрено.

9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов   
на реализацию целей программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего 351 956,34 тыс. рублей, в том числе:

- краевой бюджет 23 700,85 тыс. рублей;

- бюджет города 311 186,24 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 17 069,25 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2014 год – 55 708,77 тыс. рублей, в том числе:

- краевой бюджет 1 428,07 тыс. рублей;

- бюджет города 51 557,60 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 2 723,10 тыс. рублей;

2015 год – 59 309,57 тыс. рублей, в том числе:

- краевой бюджет 7 755,33 тыс. рублей;

- бюджет города 49 293,49 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 2 260,75 тыс. рублей;

2016 год – 62 195,74 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет города 55 909,34 тыс.рублей;

- краевой бюджет 3 201,00 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 3 085,40 тыс. рублей;

2017 год – 58 827,42 тыс. рублей, в том числе:

- краевой бюджет 3 772,15 тыс. рублей;

- бюджет города 52 055,27 тыс.рублей;

- внебюджетные источники 3 000,00 тыс. рублей;

2018 год – 57 957,42 тыс. рублей, в том числе:

- краевой бюджет 3 772,15 тыс. рублей;

- бюджет города 51 185,27 тыс.рублей;

- внебюджетные источники 3 000,00 тыс. рублей;

2019 год – 57 957,42 тыс. рублей, в том числе:

- краевой бюджет 3 772,15 тыс. рублей;

- бюджет города 51 185,27 тыс.рублей;

- внебюджетные источники 3 000,00 тыс. рублей.

Основными направлениями расходов является:

обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «ЦФСП», МБУ ДО «СДЮСШОР» и МБУ ДО «ДЮСШ г. Шарыпово» по организации предоставления муниципальных услуг;

реализация Закона Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае»;

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлено в приложении № 4 к Программе.

10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ

В рамках реализации Программы предусматривается оказание следующих муниципальных услуг (работ):

1. Обеспечение условий для развития в городе физической культуры и спорта.

2. Создание условий для организации спортивных клубов по месту жительства.

3. Услуги по организации и подготовке сборных команд города по различным видам спорта.

4. Предоставление дополнительного образования детям, подросткам в детско-юношеских спортивных школах муниципального значения;

5. Организация дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности для детей и подростков.

Начальник Отдела СиМП

Администрации города Шарыпово Л.А. Когданина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы "Развитие физичесой культуры и спорта в городе Шарыпово", утвержденной постановлением Администрации г. Шарыпово № 211 от 11.11.16 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | |  |
| **Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | |  |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | | Единица измерения | | | Вес показателя | | | Источник информации | | | | Два года, предшествующие реализации программы | | | | | | Годы реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2012г. | | | 2013г. | | | 2014г. | | | | 2015г. | | | 2016г. | | 2017г. | | | | | 2018г. | | | | | | 2019г. | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | | 10 | | 11 | | | | | 12 | | | | | | 13 | | | | |
| Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта муниципального образования города Шарыпово на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество спортивных сооружений в муниципальном образовании | | ед. | | |  | | | Ведомственная отчетность | | | | 63 | | | 64 | | | 70 | | | | 70 | | | 70 | | 70 | | | | | 70 | | | | | | 70 | | | | | | |
| 2. | Доля граждан муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения муниципального образования | | % | | |  | | | Ведомственная отчетность | | | | 23,36 | | | 27,94 | | | 31,81 | | | | 34,30 | | | 34,00 | | 34,80 | | | | | 35 | | | | | | 35,10 | | | | | | |
| 3. | Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | | чел | | |  | | | Ведомственная отчетность | | | | 1 197 | | | 1 316 | | | 1 155 | | | | 1 171 | | | 1 170 | | 1 167 | | | | | 1167 | | | | | | 1170 | | | | | | |
| 4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности граждан данной категории | | % | | |  | | | Ведомственная отчетность | | | | 7,86 | | | 7,86 | | | 8 | | | | 11 | | | 12,6 | | 12,8 | | | | | 13 | | | | | | 13,2 | | | | | | |
| **Задача 1.Обеспечение развития массовой физической культуры на территории муниципального образования города Шарыпово** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество спортивных сооружений | | ед | | | 0,04 | | | ведомственная отчетсность | | | | 63 | | | 64 | | | 70 | | | | 70 | | | 70 | | 70 | | | | | 70 | | | | | | | 70 | | | | | |
| 1.2. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | | человек | | | 0,04 | | | ведомственная отчетсность | | | | 1812 | | | 1812 | | | 2182 | | | | 2083 | | | 2110 | | 2182 | | | | | 2200 | | | | | | | 2200 | | | | | |
| 1.3. | Количество спортивных клубов по месту жительства граждан | | ед. | | | 0,07 | | | ведомственная отчетсность | | | | 8 | | | 8 | | | 8 | | | | 8 | | | 8 | | 8 | | | | | 8 | | | | | | | 8 | | | | | |
| 1.4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности граждан данной категории | | % | | | 0,07 | | | ведомственная отчетсность | | | | 7,86 | | | 7,86 | | | 8 | | | | 11 | | | 12,6 | | 12,8 | | | | | 13 | | | | | | | 13,2 | | | | | |
| 1.5. | Количество жителей муниципального образования, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта | | человек | | | 0,04 | | | ведомственная отчетсность | | | | 5000 | | | 9900 | | | 9900 | | | | 10000 | | | 10100 | | 10120 | | | | | 10 140 | | | | | | | 10 160 | | | | | |
| 1.6. | Объем предоставляемых площадей спортивных объектов для развития в городе физической культуры и спорта | | м2 | | | 0,07 | | | ведомственная отчетсность | | | | - | | | - | | | - | | | | 11392 | | | 11392 | | 11392 | | | | | 11392 | | | | | | | 11392 | | | | | |
| **Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования города Шарыпово** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2 «Развитие детско-юношеского спорта и формирование цельной системы подготовки спортивного резерва»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся в МБУ ДО "СДЮСШОР", занявших призовые места на соревнованиях разного уровня: муниципального, зонального, краевого, межрегионального, всероссийского, международного | | % | | | 0,07 | | | Ведомственная отчетность | | | | 57 | | | 57 | | | 59 | | | | 65 | | | 67 | | 70 | | | | | 72 | | | | | | | 74 | | | | | |
| 2.2. | Доля обучающихся в МБУ ДО "СДЮСШОР", перешедших на очередной этап обучения тренеровочных групп | | % | | | 0,06 | | | Ведомственная отчетность | | | | 82 | | | 82 | | | 84 | | | | 84,4 | | | 84,5 | | 85 | | | | | 86 | | | | | | | 87 | | | | | |
| 2.3. | Доля обучающихся, зачисленных в сборные команды РФ/субъектов РФ | | % | | | 0,06 | | | Ведомственная отчетность | | | | 5 | | | 5 | | | 6 | | | | 11 | | | 11,5 | | 12 | | | | | 12,1 | | | | | | | 12,7 | | | | | |
| **Задача 3. Создание условий для развития массовых видов спорта и системы подготовки спортивного резерва** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 3 « Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Численность занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ г. Шарыпово» | | чел | | | 0,06 | | | Ведомственная отчетность | | | | 700 | | | 700 | | | 700 | | | | 700 | | | 700 | | 700 | | | | | 707 | | | | | | | | 710 | | | | |
| 3.2 | в том числе: количество занимающихся инвалидов в МБУ ДО «ДЮСШ г. Шарыпово» | | чел | | | 0,06 | | | Ведомственная отчетность | | | |  | | |  | | | 15 | | | | 29 | | | 30 | | 32 | | | | | 34 | | | | | | | | 36 | | | | |
| 3.3 | Количеств спортсменов разрядников | | чел | | | 0,06 | | | Ведомственная отчетность | | | | 25 | | | 25 | | | 35 | | | | 38 | | | 45 | | 50 | | | | | 55 | | | | | | | | 58 | | | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **Задача 4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 4 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений муниципального образования города Шарыпово, Красноярского края, формирующих расходные обязательства муниципального образования города Шарыпово | | бал | | | 0,05 | | | Ведомственная отчетность | | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | | 5 | | 5 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | |
| 4.2. | Оценка качества планирования бюджетных ассигнований | | бал | | | 0,05 | | | Ведомственная отчетность | | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | | 5 | | 5 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | |
| 4.3. | Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений | | бал | | | 0,05 | | | Ведомственная отчетность | | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | | 5 | | 5 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | |
| 4.4. | Наличие нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий | | бал | | | 0,05 | | | Ведомственная отчетность | | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | | 5 | | 5 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | |
| 4.5. | Своевременность утверждения государственных заданий подведомственным учреждениям | | бал | | | 0,05 | | | Ведомственная отчетность | | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | | 5 | | 5 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | |
| 4.6. | Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений | | бал | | | 0,05 | | | Ведомственная отчетность | | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | | 5 | | 5 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | |
| 4.7. | Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности | | бал | | | 0,05 | | | Ведомственная отчетность | | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | | 5 | | 5 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| Начальник ОСиМП Администрации города Шарыпово | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | Л.А. Когданина | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово", утвержденной постановлением Администрации г. Шарыпово № 211 от 11.11.16 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **Значения целевых показателей на долгосрочный период** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| № п/п | | Цель, целевые показатели | | Единица измерения | | | Два года, предшествующие реализации программы | | | | | Годы реализации программы | | | | | | | | Долгосрочный период по годам | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 2012г. | | | 2013г. | | 2014г. | | 2015г. | | | 2016г. | | | 2017г. | | | | 2018г. | | | 2019г. | | | | 2020г. | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | **Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта муниципального образования города Шарыпово на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | | |
| 1 | | количество спортивных сооружений в муниципальном образовании городе Шарыпово | | ед. | | | 63 | | | 64 | | 70 | | 70 | | | 70 | | | 70 | | | | 70 | | | 70 | | | | 70 | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
| 2 | | Единовременная пропускная способность спортсооружений муниципального образования | | чел. | | | 1812 | | | 1812 | | 2182 | | 2083 | | | 2110 | | | 2182 | | | | 2200 | | | 2200 | | | | 2220 | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
| 3 | | доля граждан муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения муниципального образования | | % | | | 23,36 | | | 27,94 | | 31,81 | | 34,30 | | | 34 | | | 34,80 | | | | 35 | | | 35,10 | | | | 35,4 | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
| 4 | | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | | % | | | 7,86 | | | 7,86 | | 8 | | 11 | | | 12,6 | | | 12,8 | | | | 13 | | | 13,2 | | | | 13,5 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| 5 | | численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурной направленности | | чел. | | | 1197 | | | 1316 | | 1155 | | 1171 | | | 1170 | | | 1167 | | | | 1167 | | | 1170 | | | | 1171 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| 6 | | количество спортсменов муниципального образования в составе краевых сборных команд по видам спорта | | чел. | | | 7 | | | 7 | | 7 | | 8 | | | 8 | | | 8 | | | | 8 | | | 8 | | | | 8 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| 7 | | количество спортсменов-разрядников по массовым видам спорта | | чел. | | | 25 | | | 25 | | 35 | | 38 | | | 45 | | | 50 | | | | 55 | | | 58 | | | | 60 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| 8 | | Объем предоставляемых площадей спортивных объектов для развития в городе физической культуры и спорта | | м2 | | | - | | | - | | - | | 11392 | | | 11392 | | | 11392 | | | | 11392 | | | 11392 | | | | 11392 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| Начальник ОСиМП Администрации города Шарыпово | | | | |  | | |  | | | Л.А.Когданина | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 к Паспорту муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово", утвержденной постановлением Администрации г. Шарыпово № 211 от 11.11.16 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово"** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.) | | | | | | |  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | Итого на период 2014-2019гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  | **Муниципальная программа** | **"Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово"** | **всего расходные обязательства** |  |  |  |  | **52 985,67** | **57 048,82** | **59 110,34** | **55 827,42** | **54 957,42** | **54 957,42** | **334 887,09** |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Подпрограмма 1** | **«Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта»** | **всего расходные обязательства** |  |  |  |  | **31 342,98** | **34 830,79** | **37 682,23** | **34 501,61** | **33 631,61** | **33 631,61** | **205 620,83** |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 11 01 | 0618540, 0610085400 | 621,622 | 31 042,98 | 26 846,79 | 27 531,92 | 24 234,73 | 24 234,73 | 24 234,73 | 158 125,88 |  |
|  |
| 1.2. |  | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 1101 | 0611021, 0610010210 | 621 |  | 3 804,00 | 6 258,76 | 6 226,93 | 6 226,93 | 6 226,93 | 28 743,55 |  |
| 1.3. |  | Мероприятия в сфере физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Муниципальное автономное учреждение «Центр физкультурно-спортивной подготовки» | 033 | 11 01 | 0618541, 0610085410 | 621 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 800,00 |  |
| 1.4. |  | Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 1101 | 0618555, 0610085550 | 621 |  | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 |  |
| 1.5. |  | Обеспечение муниципальных учреждений на реализацию ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 1101 | 0617511, 0610075110 | 621 |  | 2 686,00 |  | 2 339,95 | 2 339,95 | 2 339,95 | 9 705,85 |  |
| 1.6. |  | Софинансирование расходов на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 1101 | 0618776 | 621,622 |  | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |
| 1.7. |  | Расходы на модернизацию и укрепление материально - технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 1101 | 0617437 | 621, 622 |  | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |  |
| 1.8. |  | Доплата к региональным выплатам и выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 1101 | 0610010220 | 621 |  |  | 462,55 |  |  |  | 462,55 |  |
| 1.9. |  | Софинансирование расходов на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 1101 | 06100S4370 | 621, 622 |  |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  |
| 1.10. |  | Расходы на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 1101 | 0610074370 | 621,622 |  |  | 2 500,00 |  |  |  | 2 500,00 |  |
| 1.11. |  | Софинансирование расходов на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов ГТО в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 1101 | 06100S4040 | 621, 622 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |
| 1.12. |  | Расходы на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов ГТО в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 1101 | 0610074040 | 621, 622 |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  |
| 1.13. |  | Расходы на организацию и проведение тестирования комплекса ГТО в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 1101 | 0610088230 | 621, 622 |  |  |  | 1 400,00 | 530,00 | 530,00 | 2 460,00 |  |
| **2** | **Подпрограмма 2** | **"Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва"** | **всего расходные обязательства** |  |  |  |  | **9 875,34** | **10 366,08** | **9 550,81** | **9 700,65** | **9 700,65** | **9 700,65** | **58 894,18** |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отдел СиМП Администрации города Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Задача 1 Формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0628542, 0620085420 | 611,612 | 7 723,68 | 8 290,85 | 8 697,83 | 8 276,83 | 8 276,83 | 8 276,83 | 49 542,85 |  |
| 2.3. |  | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0621021, 0620010210 | 611 | 9,36 | 33,12 | 54,11 | 50,57 | 50,57 | 50,57 | 248,30 |  |
| 2.4. |  | Расходы на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, с 1 октября 2014 года на 10 процентов в рамках подпрограммы "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0621022 | 611 | 1,72 |  |  |  |  |  | 1,72 |  |
| 2.5. |  | Финансовое обеспечение расходов, направляемых на повышение размеров оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в соответствии с указами Президента Российской Федерации в рамках подпрограммы "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0628734 | 611 | 696,19 |  |  |  |  |  | 696,19 |  |
| 2.6. |  | Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0621031 | 611 | 85,51 | 23,88 |  |  |  |  | 109,39 |  |
| 2.7. |  | Мероприятие 2 Финансовое обеспечение участия лучших спортсменов в соревнованиях различного уровня в рамках подпрограммы "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0628543, 0620085430 | 611 | 657,54 | 392,15 | 593,90 | 377,15 | 377,15 | 377,15 | 2 775,04 |  |
| 2.8. |  | Задача 2  Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. |  | Мероприятие 1 Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации в рамках подпрограммы "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0628528 | 611 | 11,34 |  |  |  |  |  | 11,34 |  |
| 2.10. |  | Задача 3 Совершенствование системы мероприятий, направленных на поиск и поддержку талантливых, одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. |  | Мероприятие 1 Прочие мероприятия в сфере спортивного совершенствования в рамках подпрограммы "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0628544, 0620085440 | 611 | 200,00 | 67,08 | 200,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 1 307,08 |  |
| 2.12. |  | Расходы на оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью, проведенного в 2013 году, в рамках подпрограммы «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва» | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0622520 | 612 | 490,00 |  |  |  |  |  | 490,00 |  |
| 2.13. |  | Обеспечение муниципальных учреждений на реализацию ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0627511, 0620075110 | 611 |  | 850,00 |  | 716,10 | 716,10 | 716,10 | 2 998,30 |  |
| 2.14. |  | Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края в рамках подпрограммы "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 0702 | 0622654 | 611,612 |  | 709,00 |  |  |  |  | 709,00 |  |
| 2.15. |  | Доплата к региональным выплатам и выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 0702 | 0620010220 | 611 |  |  | 4,97 |  |  |  | 4,97 |  |
| **3** | **Подпрограмма 3** | **"Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва"** | **всего расходные обязательства** |  |  |  |  | **9 590,59** | **9 449,45** | **9 324,11** | **9 094,57** | **9 094,57** | **9 094,57** | **55 647,86** |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Задача 1. Развитие детско-юношеских массовых видов спорта, формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва.*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0638542, 0630085420 | 611,612 | 7 406,52 | 7 545,80 | 8 415,09 | 7 697,14 | 7 697,14 | 7 697,14 | 46 458,83 |  |
| 3.2. |  | Финансовое обеспечение расходов, направляемых на повышение размеров оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в соответствии с указами Президента Российской Федерации в рамках подпрограммы "Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0638734 | 611 | 592,60 |  |  |  |  |  | 592,60 |  |
| 3.3. |  | Расходы на оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью, проведенного в 2013 году, в рамках подпрограммы «Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0632520 | 612 | 420,00 |  |  |  |  |  | 420,00 |  |
| 3.4. |  | Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края в рамках подпрограммы "Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 0702 | 0632654 | 611,612 |  | 265,90 |  |  |  |  | 265,90 |  |
| 3.5. |  | ***Задача 2 Совершенствование системы мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, поиск, поддержку талантливых и одаренных детей.*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  | Мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение участия лучших спортсменов в соревнованиях различного уровня в рамках подпрограммы "Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0638543, 0630085430 | 611 | 631,91 | 531,44 | 524,59 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 3 247,94 |  |
| 3.7. |  | Мероприятие 2.2 Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограммы "Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0638510 | 611 | 5,94 |  |  |  |  |  | 5,94 |  |
| 3.8. |  | Мероприятие 2.3 Мероприятия, направленные на развитие адаптивной физической культуры в рамках подпрограммы "Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0638545, 0630085450 | 611 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 564,00 |  |
| 3.9. |  | Мероприятие 2.4 Приобретение специнвентаря, оборудования, спортивной одежды для занятий адаптивной физической культурой в рамках подпрограммы "Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0637702 | 612 | 300,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |
| 3.10. |  | Мероприятие 2.5 Софинансирование расходов на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культуры и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в 2014, 2015, 2016 годах в рамках подпрограммы "Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 0702 | 0638757 | 611,612 | 1,22 | 1,00 |  |  |  |  | 2,22 |  |
|  |  |  | 033 | 0702 | 06300S4360 | 612 |  |  | 2,01 |  |  |  | 2,01 |  |
| 3.11. |  | Расходы муниципального образования на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 0702 | 0637436, 0630074360 | 611, 612 | 121,50 | 100,00 | 201,00 |  |  |  | 422,50 |  |
|  |
| 3.12. |  | ***Задача 3 Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. |  | Мероприятие 3.1 Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации в рамках подпрограммы "Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0638528 | 611 | 16,90 |  |  |  |  |  | 16,90 |  |
| 3.14. |  | Обеспечение муниципальных учреждений на реализацию ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0637511, 0630075110 | 611 |  | 885,00 |  | 716,10 | 716,10 | 716,10 | 3 033,30 |  |
| 3.15. |  | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0631021, 0630010210 | 611 |  | 26,31 | 77,47 | 67,33 | 67,33 | 67,33 | 305,77 |  |
| 3.16. |  | Доплата к региональным выплатам и выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0630010220 | 611 |  |  | 9,95 |  |  |  | 9,95 |  |
| **4** | **Подпрограмма 4** | **"Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"** | **всего расходные обязательства** |  |  |  |  | **2 176,76** | **2 402,50** | **2 553,19** | **2 530,59** | **2 530,59** | **2 530,59** | **14 724,22** |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" |  | 033 | 07 07 | 0648516, 0640085160 | 121 122 244 852 129 853 | 1 976,76 | 2 020,35 | 2 053,19 | 2 030,59 | 2 030,59 | 2 030,59 | **12 142,07** |  |
| 4.2. |  | Муниципальный конкурс грантовых программ в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" |  | 033 | 07 07 | 0648554, 0640085540 | 810, 630, 350 | 200,00 | 382,15 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | **2 582,15** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Отдела СиМП Администрации города Шарыпово | | |  |  |  |  |  | Л.А. Когданина | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 4 к Паспорту муниципальной программы "Развитие физичекой культуры и спорта в городе Шарыпово", утвержденной постановлением Администрации г. Шарыпово № 211 от 11.11.16 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальнной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово» с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого бюджета и бюджета города Шарыпово** | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | Оценка расходов, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.) | | | | | | |  |
| 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | Итого на период 2014-2019гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Муниципальная программа | **Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово»** | Всего | **55 708,77** | **59 309,57** | **62 195,74** | **58 827,42** | **57 957,42** | **57 957,42** | **351 956,34** |  |
| 1.1 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | краевой бюджет | 1 428,07 | 7 755,33 | 3 201,00 | 3 772,15 | 3 772,15 | 3 772,15 | 23 700,85 |  |
| 1.3 | внебюджетные источники | 2 723,10 | 2 260,75 | 3 085,40 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 17 069,25 |  |
| 1.4 | бюджет города | 51 557,60 | 49 293,49 | 55 909,34 | 52 055,27 | 51 185,27 | 51 185,27 | 311 186,24 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | **«Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта»** | Всего | **33 842,98** | **37 030,79** | **40 682,23** | **37 501,61** | **36 631,61** | **36 631,61** | **222 320,83** |  |
| 2.1 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | краевой бюджет | 0,00 | 4 886,00 | 3 000,00 | 2 339,95 | 2 339,95 | 2 339,95 | 14 905,85 |  |
| 2.3 | внебюджетные источники | 2 500,00 | 2 200,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 16 700,00 |  |
| 2.4 | бюджет города | 31 342,98 | 29 944,79 | 34 682,23 | 32 161,66 | 31 291,66 | 31 291,66 | 190 714,98 |  |
| 3 | Подпрограмма 2 | **«Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва»** | Всего | **9 936,44** | **10 420,97** | **9 618,51** | **9 700,65** | **9 700,65** | **9 700,65** | **59 077,87** |  |
| 3.1 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | краевой бюджет | 586,57 | 1 592,12 | 0,00 | 716,10 | 716,10 | 716,10 | 4 326,99 |  |
| 3.3 | внебюджетные источники | 61,10 | 54,89 | 67,70 |  | 0,00 | 0,00 | 183,69 |  |
| 3.4 | бюджет города | 9 288,77 | 8 773,96 | 9 550,81 | 8 984,55 | 8 984,55 | 8 984,55 | 54 567,19 |  |
| 4 | Подпрограмма 3 | **«Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва»** | Всего | **9 752,59** | **9 455,31** | **9 341,81** | **9 094,57** | **9 094,57** | **9 094,57** | **55 833,42** |  |
| 4.1 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | краевой бюджет | 841,50 | 1 277,21 | 201,00 | 716,10 | 716,10 | 716,10 | 4 468,01 |  |
| 4.3 | внебюджетные источники | 162,00 | 5,86 | 17,70 |  | 0,00 | 0,00 | 185,56 |  |
| 4.4 | бюджет города | 8 749,09 | 8 172,24 | 9 123,11 | 8 378,47 | 8 378,47 | 8 378,47 | 51 179,85 |  |
| 5 | Подпрограмма 4 | **«Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»** | Всего | **2 176,76** | **2 402,50** | **2 553,19** | **2 530,59** | **2 530,59** | **2 530,59** | **14 724,22** |  |
| 5.1 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | краевой бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3 | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.4 | бюджет города | 2 176,76 | 2 402,50 | 2 553,19 | 2 530,59 | 2 530,59 | 2 530,59 | 14 724,22 |  |
|  | Начальник отдела СиМП Администрации города Шарыпово | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Л.А. Когданина | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Приложение № 5 к Паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово», утвержденной постановлением Администрации г. Шарыпово № 211 от 11.11.16 |   **Прогноз**  **сводных показателей муниципальных заданий**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) по годам реализации программы | | | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Работа1. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | - | Наименование и значение показателя 1 | 2112 | 2112 | 2112 | | Количество занятий (штука) |  |  |  | | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 5081,1 | 5081,1 | 5081,1 | | Работа 2. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | - | Наименование и значение показателя 1 | 27 | 27 | 27 | | Количество мероприятий (штука) |  |  |  | | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 3170,3 | 3170,3 | 3170,3 | | Работа 3. Обеспечение доступа к объектам спорта | - | Наименование и значение показателя 1 | 375988 | 375988 | 375988 | | - |  |  |  | | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 23805,51 | 23805,51 | 23805,51 | | Работа4. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | - | Наименование и значение показателя 1 | 17 | 17 | 17 | | Количество мероприятий (штука) |  |  |  | | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 1648,7 | 1012,3 | 1012,3 | | Работа 5. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) мероприятий | - | Наименование и значение показателя 1 | 37 | 37 | 37 | | Количество мероприятий (штука) |  |  |  | | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 575,0 | 575,0 | 575,0 | | Услуга 1.Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | [спортивная борьба, этап начальной подготовки](#RANGE!Par1663) | Наименование и значение показателя 1 | 117 | 117 | 117 | |  |  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек) |  |  |  | | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 2365,38 | 2365,38 | 2365,38 | | Услуга 2. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | [спортивная борьба, тренировочный этап (этап спортивной специализации)](#RANGE!Par1663) | Наименование и значение показателя 1 | 51 | 51 | 51 | | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек) |  |  |  | | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 973,21 | 973,21 | 973,21 | | Услуга 3. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | [обучающиеся за исключением обучающихся ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- инвалидов, спортивные единоборства, этап начальной подготовки](#RANGE!Par1663) | Наименование и значение показателя 1 | 170 | 170 | 170 | | Число обучающихся (человек) |  |  |  | | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 3566,75 | 3566,75 | 3566,75 | | Услуга 4. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | [обучающиеся за исключением обучающихся ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- инвалидов, спортивные единоборства, тренировочный этап](#RANGE!Par1663) | Наименование и значение показателя 1 | 131 | 131 | 131 | | Число обучающихся (человек) |  |  |  | | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 2688,76 | 2688,76 | 2688,76 | | Услуга 5. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | [обучающиеся за исключением обучающихся ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- инвалидов, спортивные единоборства, этап совершенствования спортивного мастерства](#RANGE!Par1663) | Наименование и значение показателя 1 | 2 | 2 | 2 | | Число обучающихся (человек) |  |  |  | | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 106,55 | 106,55 | 106,55 | | Услуга 6. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | [легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации)](#RANGE!Par1663) | Наименование и значение показателя 1 | 28 | 28 | 28 | | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек) |  |  |  | | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 402,20 | 402,20 | 402,20 | | Услуга 7. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | [армспорт, этап начальной подготовки](#RANGE!Par1663) | Наименование и значение показателя 1 | 40 | 40 | 40 | | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек) |  |  |  | | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 549,99 | 549,99 | 549,99 | | Услуга 8. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | [армспорт, тренировочный этап (этап спортивной специализации)](#RANGE!Par1663) | Наименование и значение показателя 1 | 10 | 10 | 10 | | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек) |  |  |  | | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 176,54 | 176,54 | 176,54 | | Услуга 9. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | [обучающиеся за исключением обучающихся ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- инвалидов, командные игровые виды спорта](#RANGE!Par1663) | Наименование и значение показателя 1 | 292 | 292 | 292 | | Число обучающихся (человек) |  |  |  | | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 3252,15 | 3252,15 | 3252,15 | | Услуга 10. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | [обучающиеся за исключением обучающихся ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- инвалидов, спортивные единоборства](#RANGE!Par1663) | Наименование и значение показателя 1 | 16 | 16 | 16 | | Число обучающихся (человек) |  |  |  | | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 240,20 | 240,20 | 240,20 | | Услуга 11. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | [обучающиеся за исключением обучающихся ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- инвалидов, циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья](#RANGE!Par1663) | Наименование и значение показателя 1 | 205 | 205 | 205 | | Число обучающихся (человек) |  |  |  | | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 2372,8 | 2372,8 | 2372,8 | | Услуга 12. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | [обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)](#RANGE!Par1663) | Наименование и значение показателя 1 | 20 | 20 | 20 | | Число обучающихся (человек) |  |  |  | | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 286,44 | 286,44 | 286,44 | | Услуга 13. Реализация дополнительных общеразвивающих программ | - | Наименование и значение показателя 1 | 89 | 89 | 89 | | Число обучающихся (человек) |  |  |  | | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 1814,25 | 1814,25 | 1814,25 |   Начальник ОСиМП  Администрации города Шарыпово Л.А.Когданина | | |  | |  | | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Приложение № 1  к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово», утвержденной постановлением Администрации г. Шарыпово  № 211 от 11.11.16  Паспорт подпрограммы № 1  «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта»   1. **Паспорт подпрограммы**  |  |  | | --- | --- | | Наименование  подпрограммы | «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта» | | Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово» | | Исполнитель подпрограммы | Муниципальное автономное учреждение «Центр физкультурно-спортивной подготовки» | | Главные распорядители бюджетных средств | Отдел спорта и молодежной политики города Шарыпово | | Цель  подпрограммы | Cоздание условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования | | Задачи подпрограммы | 1. развитие сети спортивных клубов по месту жительства граждан; 2. организация и проведение физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди различных групп населения муниципального образования; 3. развитие материально-технической базы путем ремонта, строительства и ввода в эксплуатацию новых спортивных объектов. 4. информационное обеспечение физической культуры и спорта на территории муниципального образования города Шарыпово. | | Целевые индикаторы  подпрограммы | Приложение № 1 к подпрограмме №1. | | Сроки  реализации подпрограммы | 2014 - 2019 годы | | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 222 320,83 тыс. рублей в том числе:  Бюджет города – 190 714,98 тыс. рублей;  Внебюджетные источники – 16 700,00 тыс. рублей;  Краевой бюджет – 14 905,85 тыс. рублей;  из них по годам:  2014 год – 33 842,98 тыс. рублей, в том числе:  Бюджет города – 31 342,98 тыс. рублей;  Внебюджетные источники – 2 500,00 тыс. рублей.  2015 год – 37 030,79 тыс. рублей, в том числе:  Бюджет города – 29 944,79 тыс. рублей;  Внебюджетные источники – 2 200,00 тыс. рублей;  Краевой бюджет – 4 886,00 тыс. рублей.  2016 год – 40 682,23 тыс. рублей, в том числе:  Бюджет города – 34 682,23 тыс. рублей;  Краевой бюджет – 3 000,00 тыс. рублей;  Внебюджетные источники – 3 000,00 тыс. рублей.  2017 год – 37 501,61 тыс. рублей, в том числе:  Краевой бюджет – 2 339,95 тыс. рублей;  Бюджет города – 32 161,66 тыс. рублей;  Внебюджетные источники – 3 000,00 тыс. рублей.  2018 год – 36 631,61 тыс. рублей, в том числе:  Краевой бюджет – 2 339,95 тыс. рублей;  Бюджет города – 31 291,66 тыс. рублей;  Внебюджетные источники – 3 000,00 тыс. рублей;  2019 год – 36 631,61 тыс. рублей, в том числе:  Краевой бюджет – 2 339,95 тыс. рублей;  Бюджет города – 31 291,66 тыс. рублей;  Внебюджетные источники – 3 000,00 тыс. рублей. | | Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы  осуществляет Отдел спорта и  молодежной политики Администрации города Шарыпово;  контроль за целевым использованием средств  бюджета города осуществляет финансовое управление Администрации города Шарыпово и контрольно-счетная палата. |  1. **Основные разделы подпрограммы.**   **2.1.Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.**  На уровне Российской Федерации, Красноярского края за последнее время приняты сразу несколько стратегических документов.  На ведущие позиции в них выходят термины «качество жизни», «комфортная среда обитания». Разделы, посвященные физической культуре и спорту, составляют немалую часть в структуре федеральных и региональных стратегий – стране нужны здоровые и энергичные граждане.  В соответствии с Концепцией долгосрочного экономического развития Российской Федерации и [Стратегией](consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F4534B0663E11B33F9B529239D9BFF02FEAC48412186DAAA3ZCfBI) развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года поставлены задачи по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом  В городе Шарыпово с момента разработки в 2009 году региональной Стратегии развития физической культуры и спорта до 2020 года и ее реализации посредством финансирования в рамках ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае» наблюдается устойчивый рост показателей вовлеченности населения в физкультурно-спортивное движение. Так доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2012 года составила 23,36% от общей численности населения города Шарыпово, в 2013 году составила 27,94% от общей численности населения города Шарыпово, что на 4,58% превзошло значение аналогичного показателя 2012 года, в 2014 году составила 31,81% от общей численности населения города Шарыпово, в 2015 году составила 34,30% от общей численности населения города Шарыпово, в 2016 году составила 34,00% от общей численности населения города Шарыпово что на 10,64% превзошло значение аналогичного показателя 2012 года.  Показатели «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом» по итогам 2012 года составила 7,86% от общей численности населения данной категории (2010 год – 0%), в 2013 году сохранилась на уровне 7,86%, в 2014 году произошло увеличение до 8% и в 2015 году до 11%, в 2016 году произошло увеличение до 12,6%.  В развитии массовой физической культуры и спорта в городе Шарыпово сделана ставка на работу по формированию сети спортивных клубов по месту жительства. На начало 2013 года в муниципальном образовании работало 8 спортивных клуба по месту жительства граждан, из которых 6 созданы при государственной поддержке в рамках краевой долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011 - 2013 годы и долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово» на 2011 - 2013 годы. Для того, чтобы процесс создания сети спортивных клубов по месту жительства носил комплексный характер с 2012 года проводится краевая спартакиада «Мой спортивный двор», курсы повышения квалификации для работников спортивных клубов по месту жительства, краевые смотры-конкурсы среди спортивных клубов, среди инструкторов по месту жительства, создано и переработано методическое пособие по созданию и деятельности спортивных клубов по месту жительства.  На 01 января 2013 года в спортивных клубах по месту жительства в городе Шарыпово занимались 835 человек, что составляет 7,53% от числа систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей муниципального образования.  В целях привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом проводится большая работа по улучшению спортивной инфраструктуры и повышению доступности спортивных сооружений для населения. В результате реализации федеральных, краевых, городских целевых программ, а также за счет средств внебюджетных источников в городе Шарыпово в период с 2010-2012 годы введены в эксплуатацию, 2 спортсооружения: физкультурно-спортивный центр со спортивным залом «Сибирь» и быстровозводимая крытая спортивная площадка, реконструированы 2 спортсооружения: спорткомплекс «Надежда» и стадион «Энергия», что позволило увеличить показатель количества объектов спорта и единовременную пропускную способность с 1625 человек в 2010 году до 2110 человека в 2016 году.  Согласно данных государственной статистической отчетности ФК-1 за 2013 год процент обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями от нормы потребности составил:  спортивными залам – 58,06%;  плоскостными сооружениями – 95,01%;  плавательными бассейнами – 4,03%.  Совершенствуется система проведения официальных физкультурных, спортивных мероприятий города Шарыпово. По итогам 2013 года на территории муниципального образования проведено более 100 физкультурных, спортивных мероприятий с общим количеством участников, превышающим 9 900 человек.  В городе Шарыпово в настоящее время имеется потребность в строительстве и сдаче в эксплуатацию следующих спортивных объектов:  -крытый ледовый каток (единовременная пропускная способность не менее 25 человек);  -крытый плавательный бассейн (единовременная пропускная способность не менее 25 человек);  - универсальная спортивная площадка (единовременная пропускная способность не менее 25 человек);  - роллерные трассы в 6-м микрорайоне города Шарыпово и на лыжной базе «Соболек» поселка Горячегорск города Шарыпово (единовременная пропускная способность каждой не менее 50 человек).  С 2011 по 2013 год в муниципальном образовании города Шарыпово реализовывалась долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово» на 2011 - 2013 годы.  Несмотря на позитивную динамику развития массовой физической культуры и спорта в муниципальном образовании сохраняет актуальность недостаточного финансирование официальных физкультурных, спортивных мероприятий города Шарыпово.  Существование этих проблем обусловлено серьезными потерями, которые испытала сфера физической культуры и спорта в период социально-экономических преобразований в нашем обществе в 90-е годы двадцатого века. Реализация Подпрограммы позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении муниципальными финансами.  В подпрограмме запланирован комплекс мер по реализации календарного плана официальных физкультурных, спортивных мероприятий муниципального образования города Шарыпово, развитию спортивной инфраструктуры.  Реализация комплекса программных мероприятий приведет к росту интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни и позволит решить цели и задачи подпрограммы.  2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.   1. Цель подпрограммы: Cоздание условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования.   Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен положениями «[Стратеги](consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F4534B0663E11B33F9B529239D9BFF02FEAC48412186DAAA3ZCfBI)и развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», направленными на увеличение доли граждан, систематически занимающейся физической культурой и спортом к общей численности населения муниципального образования.   1. Задачи программы:   Задача 1. Развитие сети спортивных клубов по месту жительства граждан.  Основной целью клубной системы в муниципальном образовании является создание условий для организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства путем обеспечения шаговой доступности спортивных объектов и физкультурно-оздоровительных услуг, развития спортивной базы по месту жительства.  Развитие адаптивной физической культуры путем открытия физкультурно-спортивных клубов по работе с инвалидами. Проведение спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  Задача 2. Организация и проведение физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди различных групп населения муниципального образования.  Вовлечение различных групп населения муниципального образования к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди воспитанников дошкольных учреждений, учащихся, студентов, лиц средних и старших групп населения муниципального образования. Проведение и участие во всероссийских массовых акциях.  Задача 3. Развитие материально-технической базы путем ремонта, строительства и ввода в эксплуатацию новых спортивных объектов.  Ремонт существующих и строительство новых спортивных объектов позволит увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений. Увеличить обеспеченность населения муниципального образования спортивными сооружениями от нормы потребности.  Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить подпрограмма, данными анализа сложившейся на территории муниципального образования ситуации по развитию физической культуры и спорта.  Задача 4. Информационное обеспечение физической культуры и спорта на территории муниципального образования города Шарыпово.  Информацию о развитии физической культуры и спорта, открывающихся новых спортивных объектах, проводимых соревнованиях и результатах доводить до жителей муниципального образования города Шарыпово через печатные СМИ, телерадиокомпании, а так же размещать на официальном сайте города Шарыпово.  Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2019 годы.  Этапы выполнения программы:  I этап - 2014 год;  II этап - 2015 год;  III этап - 2016 год;  IV этап – 2017 год;  V этап – 2018 год;  VI этап – 2019 год.   1. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:   - увеличение количества спортивных сооружений в муниципальном образовании городе Шарыпово с 63 единиц в 2012 году до 70 единицы в 2019 году;  - увеличение показателя единовременной пропускной способности всех спортивных сооружений с 1812 человек в 2012 году до 2200 человек в 2019 году;  - сохранение количества спортивных клубов по месту жительства граждан 8 единиц в 2012 году и 8 единиц в 2019 году;  - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности граждан данной категории с 7,86% в 2012 году до 13,2% в 2019 году.  - увеличение количества жителей муниципального образования, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта с 5000 человек в 2012 году до 10160 человек в 2019 году.  - объем предоставляемых площадей спортивных объектов для развития в городе физической культуры и спорта (в рамках муниципального задания) на 2015-2019 годы составляет 11 392 м2.  **2.3. Механизм реализации подпрограммы**  1. Реализацию подпрограммы осуществляет муниципальное автономное учреждение «Центр физкультурно-спортивной подготовки».  Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города и внебюджетных источников в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). Финансирование осуществляется в пределах средств, утвержденных Решением городского Совета о бюджете города Шарыпово на очередной финансовый год. Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при рассмотрении бюджета города.  Главными распорядителями средств бюджета города является отдел спорта, туризма и молодежной политики Администрации города Шарыпово.  Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляется путем предоставления муниципальным бюджетным учреждениям, являющимся исполнителями соответствующих мероприятий подпрограммы, субсидий из бюджета города на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием выполнения работ, для реализации мероприятий подпрограммы, а также субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), для реализации мероприятий подпрограммы.  2. Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово осуществляет финансирование МАУ «ЦФСП» путем предоставления субсидии из бюджета города на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), на основании соглашения о порядке и условиях ее предоставления на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для реализации мероприятий подпрограммы, и путем предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на основании соглашения о порядке и условиях ее предоставления для реализации мероприятий подпрограммы.  3. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9B0FA41F05B4312C08B4F7CC544CEE3EABBCE98476B9317A426ECDD882yBw5F) от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  **2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения**  Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы – МАУ «ЦФСП».  Ответственный исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.  Ответственным исполнителем подпрограммы осуществляется реализация мероприятий подпрограммы посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования города Шарыпово Красноярского края и нужд иных заказчиков, предполагая субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, субсидии иным юридическим лицам, бюджетных инвестиции муниципальным унитарным предприятиям и в иных формах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  МАУ «ЦФСП» для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы представляет ежеквартальную отчетность до 5 числа второго месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложениям 8 - 11 утвержденного Порядка ответственному исполнителю муниципальной программы - в отдел спорта, туризма и молодежной политики Администрации города Шарыпово.  **2.5. Оценка социально-экономической**  **эффективности от реализации подпрограммы**  Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014 - 2019 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:  - увеличение количества спортивных объектов с 63 единиц до 70 единицы, остается неизменным количество спортивных клубов по месту жительства граждан - 8 единиц, что позволит создать более доступные условия для занятий физической культурой и спортом жителям муниципального образования;  - увеличение доли жителей муниципального образования города Шарыпово, систематически занимающихся физической культурой и спортом на 11,74% (с 23,36% в 2012 году до 35,10% в 2019 году).  Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:  срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;  неэффективным использованием ресурсов.  Способами ограничения административного риска являются:  регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;  усиление контроля за ходом выполнения подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы;  своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.  **2.6. Мероприятия подпрограммы**  2.6.1. Перечень целевых показателей подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме.  2.6.2 Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.  Начальник Отдела СиМП  Администрации города Шарыпово Л.А. Когданина |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме №1 «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта» | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  |  | | **Перечень целевых индикаторов подпрограммы** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Два года, предшествующие реализации подпрограммы | | Годы реализации подпрограммы | | | | | | | | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | |  | Цель подпрограммы | Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом | | | | | | |  |  |  | |  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | Количество спортивных сооружений | ед. | данные Красноярсккрайстата, данные отчета 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" | 63 | 64 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | 2 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | человек | статистическая отчетность Форма № 1-ФК | 1812 | 1812 | 2182 | 2083 | 2110 | 2182 | 2200 | 2200 | | 3 | Количество спортивных клубов по месту жительства граждан | ед. | статистическая отчетность Форма № 1-ФК | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 4 | Доля лиц с ограниченными возможностямит здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности граждан данной категории | % | статистическая отчетность Форма № 3-ФК | 7,86 | 7,86 | 8 | 11 | 12,6 | 12,8 | 13 | 13,2 | | 5 | Количество жителей муниципального образования, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта | человек | тираж СМИ | 5000 | 9900 | 9900 | 10000 | 10100 | 10120 | 10140 | 10160 | | 6 | Объем предоставляемых площадей спортивных объектов для развития в городе физической культуры и спорта | м2 | ведомственная отчетность | - | - | - | 11392 | 11392 | 11392 | 11392 | 11392 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Начальник отдела СиМП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Администрации города Шарыпово |  |  |  |  |  | Л.А. Когданина |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме № 1 "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Перечень мероприятий подпрограммы** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | Итого на период 2014-2019гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово» | Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта» | «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта» |  |  |  |  | **31342,98** | **34830,79** | **37682,23** | **34 501,61** | **33 631,61** | **33 631,61** | **205 620,83** |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 1101 | 0618540, 061008540 | 621, 622 | 31042,98 | 26846,79 | 27531,92 | 24234,73 | 24234,73 | 24234,73 | 158125,88 |  |
| 1.2. | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 1101 | 0611021, 0610010210 | 621 |  | 3 804,00 | 6 258,76 | 6 226,93 | 6 226,93 | 6 226,93 | 28 743,55 |  |
| 1.3. | Мероприятия в сфере физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 1101 | 0618541, 0610085410 | 621 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 800,00 |  |
| 1.4. | Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 1101 | 0618555, 0610085550 | 621 |  | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 |  |
| 1.5. | Обеспечение муниципальных учреждений на реализацию ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 1101 | 0617511, 0610075110 | 621 |  | 2 686,00 |  | 2 339,95 | 2 339,95 | 2 339,95 | 9 705,85 |  |
| 1.6. | Софинансирование расходов на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 1101 | 0618776 | 621, 622 |  | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |
| 1.7. | Расходы на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 1101 | 0617437 | 621, 622 |  | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |  |
| 1.8. | Доплата к региональным выплатам и выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 1101 | 0610010220 | 621 |  |  | 462,55 |  |  |  | 462,55 |  |
| 1.9. | Софинансирование расходов на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 1101 | 06100S4370 | 621, 622 |  |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  |
| 1.10. | Расходы на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 1101 | 0610074370 | 621, 622 |  |  | 2 500,00 |  |  |  | 2 500,00 |  |
| 1.11. | Софинансирование расходов на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов ГТО в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 1101 | 06100S4040 | 621, 622 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |
| 1.12. | Расходы на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов ГТО в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 1101 | 0610074040 | 621, 622 |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  |
| 1.13. | Расходы на организацию и проведение тестирования комплекса ГТО в рамках подпрограммы "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 1101 | 0610088230 | 621, 622 |  |  |  | 1400,00 | 530,00 | 530,00 | 2460,00 |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник ОСиМП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрации города Шарыпово |  |  |  |  |  | Л.А.Когданина | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2  к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово» , утвержденной постановлением Администрации г. Шарыпово  № 211 от 11.11.16  **Паспорт подпрограммы № 2**  **«Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва»**   1. **Паспорт подпрограммы**  |  |  | | --- | --- | | Наименование  подпрограммы | «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва» | | Наименование муниципальной  программы | «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово» | | Исполнитель подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам» г. Шарыпово | | Главный распорядитель бюджетных средств | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Шарыпово | | Цель  подпрограммы | Формирование системы подготовки спортивного резерва | | Задачи подпрограммы | Формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва;  Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва;  Совершенствование системы мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта и на поиск и поддержку талантливых, одаренных детей | | Целевые индикаторы  подпрограммы | Приложение № 1 к подпрограмме № 2. | | Сроки  реализации подпрограммы | 2014 - 2019 годы | | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 59 077,87 тыс. рублей, в том числе:  - краевой бюджет 4 326,99 тыс. рублей;  - бюджет города 54 567,19 тыс. рублей;  - внебюджетные источники 183,69 тыс. рублей;  в том числе по годам:  2014 год – 9 936,44 тыс. рублей, в том числе:  - краевой бюджет 586,57 тыс. рублей;  - бюджет города 9 288,77 тыс. рублей;  - внебюджетные источники 61,10 тыс. рублей;  2015 год – 10 420,97 тыс. рублей, в том числе:  - краевой бюджет 1 592,12 тыс. рублей;  - бюджет города 8 773,96 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 54,89 тыс. рублей;  2016 год – 9 618,51 тыс. рублей, в том числе:  - бюджет города 9 550,81 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 67,70 тыс. рублей;  2017 год – 9 700,65 тыс. рублей, в том числе:  - краевой бюджет 716,10 тыс. рублей;  - бюджет города 8 984,55 тыс. рублей.  2018 год – 9 700,65 тыс. рублей, в том числе:  - краевой бюджет 716,10 тыс. рублей;  - бюджет города 8 984,55 тыс. рублей;  2019 год – 9 700,65 тыс. рублей, в том числе:  - краевой бюджет 716,10 тыс. рублей;  - бюджет города 8 984,55 тыс. рублей. | | Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово;  контроль за целевым использованием средств бюджета города осуществляет Финансовое Управление администрации города Шарыпово, Контрольно-счетная палата |  1. **Основные разделы подпрограммы.**   **2.1.Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости**  **разработки подпрограммы.**  После утверждения федеральной Стратегии развития физической культуры и спорта была разработана и утверждена «Стратегия развития физической культуры и спорта в Красноярском крае» до 2020 года. Она обозначила проблему развития системы подготовки спортивного резерва в городе Шарыпово. В связи с этим возникла необходимость в стратегическом её изменении, усиления деятельности по нескольким направлениям:  -выявление, отбор и профессиональная подготовка наиболее одаренных молодых спортсменов;  -формирование стойкой мотивационной составляющей характера человека в части выбора профессионального спорта в качестве основной деятельности;  -обеспечение возможности современной, качественной спортивной подготовки.  Основной целью подготовки спортивного резерва в г. Шарыпово в современных условиях стало вовлечение оптимального числа юношей и девушек в регулярные занятия физической культурой и спортом повышенной интенсивности, своевременный отбор и подготовка наиболее одаренных для включения в составы спортивных сборных команд нашего города и Красноярского края.  Наряду с достижениями в подготовке спортивного резерва в городе еще существует немало проблем.  Основные проблемы развития системы подготовки спортивного резерва в городе можно условно разделить на две группы:  организационно-правовые проблемы управления системой подготовки спортивного резерва;  проблемы, связанные с обеспечением современных условий для подготовки спортивного резерва:  - дефицит высококвалифицированных кадров, владеющих современными технологиями подготовки спортсменов;  Все эти проблемы отражаются и на подготовке спортивного резерва в городе Шарыпово.  Для дальнейшего развития системы подготовки спортивного резерва требуется также программный подход. Используемый программно-целевой метод позволит:  выделить для финансирования наиболее приоритетные направления в рамках ведомственной деятельности;  обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.  Реализация городской политики в сфере физической культуры и спорта, основанной на программно-целевом подходе, при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления и контроля, позволит не только достичь целевых показателей, но создаст предпосылки для дальнейшего, более динамичного социально-экономического развития города.  **2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.**  1. Цель подпрограммы: формирование системы подготовки спортивного резерва.  2. Мероприятия подпрограммы в совокупности нацелены на решение основной цели подпрограммы.  3. Задача 1:Формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва.  Для формирования единой системы поиска, выявления и поддержки спортивно одаренных детей включены мероприятия направленные, прежде всего на оптимизацию тренировочного процесса, достижение высоких спортивных результатов.  Задача 2: Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.  Создание системы подготовки спортивного резерва предполагает участие административно-преподавательского состава в различных семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации. Без участия квалифицированных тренеров, административного персонала невозможно рассчитывать на наивысший спортивный результат обучающихся.  Задача 3: Совершенствование системы мероприятий, направленных на поиск и поддержку талантливых, одаренных детей.  Совершенствование системы мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта и на поиск и поддержку талантливых, одаренных детей является одним из ключевых компонентов успеха в достижении воспитанниками СДЮСШОР наивысших спортивных результатов.  Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2019 годы.  Этапы выполнения подпрограммы:  I этап - 2014 год;  II этап - 2015 год;  III этап - 2016 год;  IV этап – 2017 год;  V этап – 2018 год;  VI этап – 2019 год.  4. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:  Доля обучающихся, перешедших на очередной этап обучения;  Доля обучающихся, занявших призовые места на соревнованиях разного уровня: муниципального, зонального, краевого, межрегионального, всероссийского, международного.  Доля обучающихся, зачисленных в сборные команды РФ/субъектов РФ.  **2.3. Механизм реализации подпрограммы**  Реализацию подпрограммы осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам» г. Шарыпово.  Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города и краевого бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы, согласно приложению № 2 к подпрограмме.  Финансирование осуществляется в пределах средств, утвержденных Решением городского Совета о бюджете города Шарыпово на очередной финансовый год и плановый период. Объем финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при рассмотрении бюджета города.  Главным распорядителем бюджетных средств является отдел спорта, туризма и молодежной политики администрации города Шарыпово.  Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляется путем предоставления муниципальному бюджетному учреждению, являющимся исполнителем соответствующих мероприятий подпрограммы, субсидий из бюджета города на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием выполнения работ, для реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, а также субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), для реализации мероприятий, подпрограммы.  Отдел спорта и молодежной политики города администрации Шарыпово осуществляет финансирование МБУ ДО «СДЮСШОР» путем предоставления субсидии из бюджета города на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), на основании соглашения о порядке и условиях ее предоставления на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для реализации мероприятий подпрограммы, и путем предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на основании соглашения о порядке и условиях ее предоставления для реализации мероприятий подпрограммы.  Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9B0FA41F05B4312C08B4F7CC544CEE3EABBDE98A7CB4317A426ECDD882yBw5F) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».   * 1. **Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения**   Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется МБУ ДО «СДЮСШОР».  Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.  МБУ ДО «СДЮСШОР» осуществляет:  -координацию исполнения мероприятий подпрограммы;  -мониторинг реализации подпрограммы;  -непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;  -подготовку отчетов о реализации подпрограммы и направляет их главному распорядителю бюджетных средств.  Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования города Шарыпово Красноярского края и нужд иных заказчиков, предполагая субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, субсидии иным юридическим лицам, бюджетных инвестиции муниципальным унитарным предприятиям и в иных формах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  Исполнитель для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности.  Отчеты о реализации подпрограммы представляются исполнителем подпрограммы в отдел спорта, туризма и молодежной политики Администрации города Шарыпово ежеквартально не позднее 05 числа следующего за отчетным.  **2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы.**  Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014 - 2019 годов позволит:  -обеспечить учреждение соответствующим финансированием;  -увеличить долю обучающихся, перешедших на очередной этап обучения до 87 % к 2019 г. (Количество обучающихся перешедших на следующий год обучения тренировочных групп увеличится с 210 до 220 человек к 2019 году)  -увеличить количество обучающихся занявших призовые места на соревнованиях разного уровня: муниципального, зонального, краевого, межрегионального, всероссийского, международного до 74 % от общего количества обучающихся (471 чел.)  -увеличить показатель на уровне 12,7% (20 чел.) от количества обучающихся тренировочных групп (220 чел), зачисленных в сборные команды РФ/субъектов РФ.  Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме.  Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.  Начальник Отдела СиМП  Администрации города Шарыпово Л.А. Когданина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к подпрограмме № 2 «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва»

**Перечень целевых индикаторов подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | Два года, предшествующие реализации подпрограммы | | Годы реализации подпрограммы | | | | | |
| 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель подпрограммы: «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва» | | | | | | | | | | | |
| Целевые индикаторы | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля обучающихся, занявших призовые места на соревнованиях разного уровня: муниципального, зонального, краевого, межрегионального, всероссийского, международного | % | Журнал учёта спортивных результатов, протоколы соревнований | 57 | 57 | 59 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 |
| 2 | Доля обучающихся, перешедших на очередной этап обучения тренировочных групп | % | Приказы о переводе на следующий этап подготовки. | 82 | 82 | 84 | 84,4 | 84,5 | 85 | 86 | 87 |
| 3 | Доля обучающихся, зачисленных в сборные команды РФ/субъектов РФ | % | Сайт Краевого ЦСП, Сайт Федераций по видам спортивных единоборств, и/или заверенный список Сборной (из Федерации) | 5 | 5 | 6 | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 |

Начальник Отдела СиМП

Администрации города Шарыпово Л.А. Когданина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме № 2 "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Перечень мероприятий подпрограммы** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| № п/п | Развитие массового спорта и подготовка спортивного резерва | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2014-2019гг. |  |
| 1 | Задача 1 Формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0628542, 0620085420 | 611, 612 | 7 723,68 | 8 290,85 | 8 697,83 | 8 276,83 | 8 276,83 | 8 276,83 | 49 542,85 | Стабильное функционирование учреждения |
| 1.1.1. | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0621021, 0620010210 | 611 | 9,36 | 33,12 | 54,11 | 50,57 | 50,57 | 50,57 | 248,30 | Стабильное функционирование учреждения |
| 1.1.2. | Расходы на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, с 1 октября 2014 года на 10 процентов в рамках подпрограммы "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0621022 | 611 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 |  |
| 1.1.3. | Финансовое обеспечение расходов, направляемых на повышение размеров оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в соответствии с указами Президента Российской Федерации в рамках подпрограммы "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0628734 | 611 | 696,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,19 | Стабильное функционирование учреждения |
| 1.1.4. | Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0621031 | 611 | 85,51 | 23,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,39 | Стабильное функционирование учреждения |
| 1.1.5. | Обеспечение муниципальных учреждений на реализацию ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0627511, 0620075110 | 611 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 716,10 | 716,10 | 716,10 | 2 998,30 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Финансовое обеспечение участия лучших спортсменов в соревнованиях различного уровня в рамках подпрограммы "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0628543, 0620085430 | 611 | 657,54 | 392,15 | 593,90 | 377,15 | 377,15 | 377,15 | 2 775,04 | Победители и призеры соревнований различного уровня (до 250 чел. ежегодно) |
| 2 | Задача 2  Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации в рамках подпрограммы "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0628528 | 611 | 11,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,34 | Повысится уровень квалификации специалистов (4 чел. ежегодно); Обмен опытом, общение с коллегами-профессионалами, приобретение новых знаний, умений.(Ежегодно 2 чел). |
| 3 | Задача 3 Совершенствование системы мероприятий, направленных на поиск и поддержку талантливых, одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 Прочие мероприятия в сфере спортивного совершенствования в рамках подпрограммы "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0628544, 0620085440 | 611 | 200,00 | 67,08 | 200,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 1 307,08 | Посещение восстановительных мероприятий (до 45 % от общего количестваобучающихся) |
| 3.2. | Мероприятие 2 Расходы на оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью, проведенного в 2013 году, в рамках подпрограммы «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва» | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0622520 | 612 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | Стабильное функционирование учреждения |
| 3.3. | Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края в рамках подпрограммы "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0622654 | 611, 612 | 0,00 | 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,00 |  |
| 3.4. | Доплата к региональным выплатам и выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0620010220 | 611 | 0,00 | 0,00 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,97 |  |
|  | **Всего** |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **9 875,34** | **10 366,08** | **9 550,81** | **9 700,65** | **9 700,65** | **9 700,65** | **58 894,18** |  |
|  | Начальник Отдела СиМП | | | | | | | | | | | | | |
|  | Администрации города Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л.А. Когданина |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 3  к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово», утвержденной постановлением Администрации г. Шарыпово  № 211 от 11.11.16  **Паспорт подпрограммы №3**  «Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва»   1. Паспорт подпрограммы  |  |  | | --- | --- | | Наименование  подпрограммы | «Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва» | | Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово» | | Исполнитель подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа г. Шарыпово» | | Главные распорядители бюджетных средств | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | | Цель  подпрограммы | Организация условий для занятий массовыми видами спорта детей и подростков | | Задачи подпрограммы | 1. Развитие детско-юношеских массовых видов спорта, формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва.  2. Совершенствование системы мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, поиск, поддержку талантливых и одаренных детей.  3. Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва. | | Целевые индикаторы  подпрограммы | Приложение №1 к подпрограмме № 3 | | Сроки  реализации подпрограммы | 2014 - 2019 годы | | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 55 833,42 тыс. рублей, в том числе:  - краевой бюджет 4 468,01 тыс. рублей;  - бюджет города 51 179,85 тыс. рублей;  - внебюджетные источники 185,56 тыс. рублей;  в том числе по годам:  2014 год – 9 752,59 тыс. рублей, в том числе:  - краевой бюджет 841,50 тыс. рублей;  - бюджет города 8 749,09 тыс. рублей;  - внебюджетные источники 162,00 тыс. рублей;  2015 год –9 455,31 тыс. рублей, в том числе:  - бюджет города 8 172,24 тыс. рублей;  - краевой бюджет 1 277,21 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 5,86 тыс. рублей.  2016 год – 9 341,81 тыс. рублей, в том числе:  - краевой бюджет 201,00 тыс. рублей;  - бюджет города 9 123,11 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 17,70 тыс. руб.  2017 год – 9 094,57 тыс. рублей, в том числе:  - краевой бюджет 716,10 тыс. рублей;  - бюджет города 8 378,47 тыс. рублей.  2018 год – 9 094,57 тыс. рублей, в том числе:  - краевой бюджет 716,10 тыс. рублей;  - бюджет города 8 378,47 тыс. рублей;  2019 год – 9 094,57 тыс. рублей, в том числе:  - краевой бюджет 716,10 тыс. рублей;  - бюджет города 8 378,47 тыс. рублей. | | Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово;  Контроль за целевым использованием средств бюджета города осуществляет Финансовое Управление администрации города Шарыпово, Контрольно-счетная палата |  1. **Основные разделы подпрограммы.**   2.1.Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы:  После утверждения федеральной Стратегии развития физической культуры и спорта была разработана и утверждена «Стратегия развития физической культуры и спорта в Красноярском крае» до 2020 года. Стратегия обозначила проблему развития массовых видов спорта среди детей, подростков и системы подготовки спортивного резерва в Красноярском крае.  В связи с этим возникла необходимость в стратегическом изменении системы подготовки спортивного резерва, усиления деятельности по нескольким направлениям:  - обеспечение возможности современной, качественной спортивной подготовки молодых людей по массовым видам спорта;  - выявление, отбор и профессиональная подготовка наиболее одаренных молодых спортсменов;  - формирование стойкой мотивационной составляющей характера человека в части выбора профессионального спорта в качестве основной деятельности.  Основной целью подготовки спортивного резерва Красноярского края и муниципального образования города Шарыпово в современных условиях стало вовлечение оптимального числа юношей и девушек к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышенной интенсивности, своевременный отбор и подготовка наиболее одаренных для включения в составы спортивных сборных команд Красноярского края и России.  Численность занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ г. Шарыпово» составила: в 2010г. –583 человека, в 2011г. – 673 человека, в 2012 г. – 700 человек, в 2013 г. – 700 человек, в 2014 г. – 700 человек, в 2015 г. – 700 человек, в 2016 г. – 700 человек.  Воспитанники спортивной школы входят в состав сборных команд Красноярского края.  Наряду с достижениями в подготовке спортивного резерва на территории муниципального образования г. Шарыпово еще немало проблем.  Основные проблемы развития системы подготовки спортивного резерва можно условно разделить на следующие группы:  - организационно-правовые проблемы управления системой подготовки спортивного резерва.  Проблемы, связанные с обеспечением современных условий для подготовки спортивного резерва:  - дефицит высококвалифицированных кадров, владеющих современными технологиями подготовки спортсменов;  - недостаточное количество современных спортивных сооружений;  - устаревшие подходы и даже их отсутствие в информационном, медико-биологическом, научно-методическом сопровождении спортсменов.  Все эти проблемы отражаются и на подготовке спортивного резерва по массовым видам спорта в муниципальном образовании городе Шарыпово.  Для дальнейшего развития системы подготовки спортивного резерва требуется также программный подход.  Используемый программно-целевой метод позволит:  - выделить для финансирования наиболее приоритетные направления в рамках ведомственной деятельности;  - обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.  Реализация городской политики в сфере физической культуры и спорта, основанной на программно-целевом подходе, при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления и контроля, позволит не только достичь целевых показателей, но создаст предпосылки для дальнейшего, более динамичного социально-экономического развития города.  **2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.**  Цель программы: Организация условий для занятий массовыми видами спорта детей и подростков в возрасте до 18 лет.  Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен положениями «[Стратеги](consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F4534B0663E11B33F9B529239D9BFF02FEAC48412186DAAA3ZCfBI)и развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства Российской Федерации №1101-р от 07.08.2009), направленными на развитие детско-юношеского спорта и формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.  Задачи подпрограммы:  **Задача 1:** Развитие детско-юношеских массовых видов спорта, формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва.  Для формирования единой системы поиска, выявления и поддержки спортивно одаренных детей включены мероприятия направленные, прежде всего на укрепление материально-технической базы МБУ ДО «ДЮСШ г. Шарыпово».  **Задача 2:** Совершенствование системы мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, поиск и поддержку талантливых и одаренных детей.  Создание системы подготовки спортивного резерва предполагает как развитие краевых государственных учреждений, муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, так и изменение вектора кадровой политики в сторону модернизации. Без участия квалифицированных тренеров, административного персонала невозможно рассчитывать на наивысший спортивный результат учащихся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.  **Задача 3:** Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.  Создание и совершенствование системы мероприятий, направленных на поиск и поддержку талантливых детей является одним из ключевых компонентов успеха в достижении воспитанниками МБУ ДО «ДЮСШ г. Шарыпово» наивысших спортивных результатов.  Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2019 годы.  Этапы выполнения программы:  - I этап - 2014 год;  - II этап - 2015 год;  - III этап - 2016 год;  - IV этап – 2017 год;  - V этап – 2018 год;  - VI этап – 2019 год.   1. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:   - увеличение численности занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ г. Шарыпово» до 710 человек в 2019 году, в том числе инвалидов – 36 человека;  - увеличение количества спортсменов разрядников с 25 человек в 2012 году до 58 человек в 2019 году.  **2.3. Механизм реализации подпрограммы**  Реализацию подпрограммы осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Шарыпово».  Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета города, краевого бюджета и внебюджетных источников в соответствии с мероприятиями подпрограммы, согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее – подпрограммы). Финансирование осуществляется в пределах средств, утвержденных Решением городского Совета о бюджете города Шарыпово на очередной финансовый год и плановый период. Объем финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при рассмотрении бюджета города.  Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово осуществляет финансирование МБУ ДО «ДЮСШ г. Шарыпово» путем предоставления субсидии из бюджета города на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), на основании соглашения о порядке и условиях ее предоставления на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для реализации мероприятий подпрограммы, и путем предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на основании соглашения о порядке и условиях ее предоставления для реализации мероприятий подпрограммы.  Закупка товаров, работ, услуг осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9B0FA41F05B4312C08B4F7CC544CEE3EABBCE98476B9317A426ECDD882yBw5F) от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».   * 1. **Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения**   Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется МБУ ДО «ДЮСШ г. Шарыпово»  Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.  МБУ ДО «ДЮСШ г. Шарыпово» осуществляет:  -координацию исполнения мероприятий подпрограммы;  -мониторинг реализации подпрограммы;  -непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;  -подготовку отчетов о реализации подпрограммы и направляет их главному распорядителю бюджетных средств.  Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования города Шарыпово Красноярского края и нужд иных заказчиков, предполагая субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, субсидии иным юридическим лицам, бюджетных инвестиции муниципальным унитарным предприятиям и в иных формах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  Исполнитель для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности.  Отчеты о реализации подпрограммы представляются исполнителем подпрограммы в Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово ежеквартально не позднее 05 числа следующего за отчетным.  **2.5. Оценка социально-экономической**  **эффективности от реализации подпрограммы**  Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014 - 2019 годов позволит:  - увеличение численности занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ г. Шарыпово» до 710 человек в 2019 году, в том числе инвалидов – 36 человек;  - увеличение количества спортсменов разрядников с 25 человек в 2012 году до 58 человек в 2019 году.  Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме.  Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.  Начальник Отдела СиМП  Администрации города Шарыпово Л.А. Когданина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1 к подпрограмме № 3 «Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва»

**Перечень целевых индикаторов подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Едини-ца измере-ния | Источник  информации | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г. |
| Цель подпрограммы: Организация условий для занятий массовыми видами спорта детей и подростков в возрасте до 18 лет. | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Целевой индикатор 1  Численность занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ» | Человек | Статистическая отчетность 5-ФК | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 707 | 710 |
| 2. | Целевой индикатор 2  в том числе: количество занимающихся инвалидов в МБУ ДО «ДЮСШ» | Человек | Статистическая отчетность 5-ФК |  |  | 15 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 3. | Целевой индикатор 3  Увеличение количества спортсменов разрядников | Человек | Статистическая отчетность 5-ФК | 25 | 25 | 35 | 38 | 45 | 50 | 55 | 58 |

Начальник отдела СиМП

Администрации города Шарыпово Л.А. Когданина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме № 3 «Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва» | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Перечень мероприятий подпрограммы** | | | | | | | | | |  |  |
|  | Развитие массового спорта и подготовка спортивного резерва | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2014-2019гг |
| **Цель подпрограммы: Создание условий для занятий массовыми видами спорта детей и подростков в возрасте до 18 лет.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ***Задача 1. Развитие детско-юношеских массовых видов спорта, формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва.*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0638542, 0630085420 | 611, 612 | 7 406,52 | 7 545,80 | 8 415,09 | 7 697,14 | 7 697,14 | 7 697,14 | 46 458,83 | Стабильное функционирование учреждения Повышение качества отбора в группы УТ на 15% |
| 1.1.1. | Финансовое обеспечение расходов, направляемых на повышение размеров оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в соответствии с указами Президента Российской Федерации в рамках подпрограммы "Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0638734 | 611 | 592,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,60 | Стабильное функционирование учреждения |
| 1.1.2. | Расходы на оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью, проведенного в 2013 году, в рамках подпрограммы «Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0632520 | 612 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | Стабильное функционирование учреждения |
| 1.1.3. | Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края в рамках подпрограммы "Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0632654 | 611, 612 | 0,00 | 265,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,90 |  |
| 1.1.4. | Обеспечение муниципальных учреждений на реализацию ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0637511, 0630075110 | 611 | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 716,10 | 716,10 | 716,10 | 3 033,30 |  |
| 1.1.5. | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0631021, 0630010210 | 611 | 0,00 | 26,31 | 77,47 | 67,33 | 67,33 | 67,33 | 305,77 |  |
| 1.1.6. | Доплата к региональным выплатам и выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0630010220 | 611 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,95 |  |
| 2 | ***Задача 2 Совершенствование системы мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, поиск, поддержку талантливых и одаренных детей.*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение участия лучших спортсменов в соревнованиях различного уровня в рамках подпрограммы "Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0638543, 0630085430 | 611 | 631,91 | 531,44 | 524,59 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 3 247,94 | Увеличение количества участников на 10%, победителей и призеров соревнований на 5% |
| 2.2. | Мероприятие 2.2 Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограммы "Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0638510 | 611 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,94 |  |
| 2.3. | Мероприятие 2.3 Мероприятия, направленные на развитие адаптивной физической культуры в рамках подпрограммы "Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0638545, 0630085450 | 611 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 564,00 | Увеличение на 20% постоянно занимающихся адаптивной физической культурой от общего числа лиц с ограниченными возможностями |
| 2.4. | Мероприятие 2.4 Приобретение специнвентаря, оборудования, спортивной одежды для занятий адаптивной физической культурой в рамках подпрограммы "Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0637702 | 612 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | Стабильное функционирование учреждения |
|
| 2.5. | Мероприятие 2.5 Софинансирование расходов на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культуры и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в 2014, 2015, 2016 годах в рамках подпрограммы "Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 0702 | 0638757 | 611, 612 | 1,22 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | Стабильное функционирование учреждения |
|
| 033 | 0702 | 06300S4360 | 612 |  |  | 2,01 |  |  | 0,00 | 2,01 |
| 2.5.1. | Расходы муниципального образования на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0637436, 0630074360 | 611, 612 | 121,50 | 100,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,50 | Стабильное функционирование учреждения |
|
|  | ***Задача 3 Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 3.1 Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации в рамках подпрограммы "Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва" | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 07 02 | 0638528 | 611 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,90 | Увеличение количества официальных публикаций метадических разработок по передаче передового педагогического опыта на 15% 100% прохождения курсов повышения квалификации педагогическими и руководящими работниками ДЮСШ |
|  | **Всего** |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **9 590,59** | **9 449,45** | **9 324,11** | **9 094,57** | **9 094,57** | **9 094,57** | **55 647,86** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник Отдела СиМП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрации города Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л.А. Когданина |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово», утвержденной постановлением Администрации г. Шарыпово

№ 211 от 11.11.16

Паспорт подпрограммы № 4

**«Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»**

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» (далее – Подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово» |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово |
| Цель  подпрограммы | Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение деятельности и выполнение функций Отдела СиМП Администрации города Шарыпово по выработке и реализации муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по управлению муниципальным имуществом в сфере физической культуры и спорта. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, формирующих расходные обязательства муниципального образования города Шарыпово;  Оценка качества планирования бюджетных ассигнований;  Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений;  Наличие нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий;  Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям;  Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений;  Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности |
| Сроки  реализации подпрограммы | 2014 - 2019 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет всего 14 724,22 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2014 году – 2 176,76 тыс. рублей;  в 2015 году – 2 402,50 тыс. рублей;  в 2016 году – 2 553,19 тыс. рублей;  в 2017 году – 2 530,59 тыс. рублей;  в 2018 году – 2 530,59 тыс. рублей;  в 2019 году – 2 530,59 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово; контроль за целевым использованием средств краевого бюджета осуществляет финансовое управление Администрации города Шарыпово, Контрольно - счетная палата города Шарыпово. |

**2. Основные разделы Подпрограммы.**

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы

Данные объемы планируется направить на следующие приоритетные направления:

мероприятия по обеспечению деятельности и выполнению функций Отдела СиМП Администрации города Шарыпово (далее - ОСиМП) по выработке и реализации муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по управлению муниципальным имуществом в сфере физической культуры и спорта;

мероприятия по реализации полномочий собственника в отношении муниципального имущества, в том числе имущества, переданного подведомственным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям;

мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов, направленных на повышение качества финансового управления, а также внедрения современных методик и технологий планирования и контроля исполнения бюджета города;

мероприятия по управлению кадровыми ресурсами, включая проведение мероприятий по оптимальному уровню укомплектованности штатной численности работников сферы физической культуры и спорта, организацию профессиональной подготовки работников, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;

мероприятия по сбору и обработке данных официального статистического наблюдения и мониторинг состояния сферы физической культуры и спорта;

мероприятия по проведению экономического анализа деятельности подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений и утверждения экономических показателей их деятельности, а также проверки в подведомственных учреждениях финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса;

реализацию мер по обеспечению взаимодействия ОСиМП как ответственного исполнителя Программы с заинтересованными краевыми органами исполнительной власти, органами власти местного самоуправления на основе соответствующих соглашений;

реализация мер по совершенствованию системы оплаты труда спортсменов и тренеров спортивных сборных команд муниципального образования города Шарыпово системы премирования, основанной на достижении высоких спортивных результатов;

разработка рекомендаций по совершенствованию системы оплаты труда работников детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва;

разработка рекомендаций по совершенствованию системы оплаты труда работников учреждений физкультурно-спортивной направленности;

реализацию мер по обеспечению взаимодействия ОСиМП как ответственного исполнителя Программы с общественными объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на основе соответствующих соглашений.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы.

Цель Подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

Сроки выполнения Подпрограммы: 2014-2019 годы.

В результате реализации указанных мероприятий Подпрограммы планируется достижение следующих показателей:

Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, формирующих расходные обязательства муниципального образования города Шарыпово до 5 баллов;

Оценка качества планирования бюджетных ассигнований до 5 баллов;

Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений до 5 баллов;

Наличие нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий до 5 баллов;

Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям до 5 баллов;

Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений до 5 баллов;

Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности до 5 баллов.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»,представлен в приложении № 1 к Подпрограмме.

**2.3. Механизм реализации Подпрограммы**

Реализацию Подпрограммы осуществляет ОСиМП.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города в соответствии с мероприятием согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия Подпрограммы).

Получателем бюджетных средств и муниципальным заказчиком является ОСиМП.

**2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения**

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы – Отделом СиМП Администрации города Шарыпово.

Ответственный исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Ответственным исполнителем подпрограммы осуществляется реализации мероприятий подпрограммы и подготовка отчетов о её реализации.

Отчеты о реализации подпрограммы представляются Отделом СиМП Администрации города Шарыпово одновременно в отдел экономики и планирования Администрации города Шарыпово и финансовое управление Администрации города Шарыпово ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет представляется в отдел экономики и планирования Администрации города Шарыпово до 1 марта года, следующего за отчетным.

**2.5. Оценка социально-экономической**

**эффективности от реализации мероприятий Подпрограммы**

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2019 годов позволит повысить эффективность управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества в части вопросов реализации программы, совершенствование системы оплаты туда и мер социальной защиты и поддержки, повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия.

**2.6. Система подпрограммных мероприятий**

[Перечень](#Par377) мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

Начальник Отдела СиМП

Администрации города Шарыпово Л.А. Когданина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме № 4 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» | | | | | |
| **Перечень целевых индикаторов подпрограммы** | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Два года, предшествующие реализации подпрограммы | | Годы реализации подпрограммы | | | | | |
|
| 2012 г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель Подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | | | | |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений муниципального образования города Шарыпово, Красноярского края, формирующих расходные обязательства муниципального образования города Шарыпово | балл | Ведомственная отчетность | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Оценка качества планирования бюджетных ассигнований | балл | Ведомственная отчетность | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений | балл | Ведомственная отчетность | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Наличие нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий | балл | Ведомственная отчетность | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Своевременность утверждения государственных заданий подведомственным учреждениям | балл | Ведомственная отчетность | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений | балл | Ведомственная отчетность | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности | балл | Ведомственная отчетность | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник отдела СиМП Администрации города Шарыпово | |  |  |  |  | Л.А. Когданина | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме № 4 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Перечень мероприятий подпрограммы** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, (тыс.руб), годы | | | | | | | Ожидаемый результат от реализацииподпрограмного мероприятия (в натуральном выражении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | итого на 2014-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **"Управление развитием отрасли физической культуры и спорт"** | **всего расходные обязательства** | **х** | **х** | **х** | **х** | **2 176,76** | **2 402,50** | **2 553,19** | **2 530,59** | **2 530,59** | **2 530,59** | **14 724,22** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | отдел СиМП Администрации города Шарыпово | 033 | 07 07 | 0648516, 0640085160 | 121 122 244 810 852 129 630 350 853 | 2 176,76 | 2 402,50 | 2 553,19 | 2 530,59 | 2 530,59 | 2 530,59 | 14 724,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" |  | 033 | 07 07 | 0648516, 0640085160 | 121 122 244 852 129 853 | 1 976,76 | 2 020,35 | 2 053,19 | 2 030,59 | 2 030,59 | 2 030,59 | 12 142,07 | Повышение эффективности управления муниципальными финансами,совершенствование системы оплаты туда до 5 баллов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Муниципальный конкурс грантовых программ в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" |  | 033 | 07 07 | 0648554, 0640085540 | 810, 630, 350 | 200,00 | 382,15 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2 582,15 | Конкурс грантовых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Отдела СиМП Администрации города Шарыпово | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л.А. Когданина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |