**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18.12.2015г. |  |  № 243 |

Об утверждении порядка проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ муниципального образования город Шарыпово

и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципального образования город Шарыпово

В целях осуществления контроля и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Шарыпово,

в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Шарыповского Совета депутатов Красноярского края от 22.04.2008 №30-327 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Шарыпово», Постановлением Администрации города Шарыпово от 30.07.2013г. №171 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, их формировании и реализации», руководствуясь ст. 34 Устава города Шарыпово,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципального образования город Шарыпово и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципального образования город Шарыпово согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы города Шарыпово А.С. Погожева.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в средствах массовой информации города Шарыпово и размещению на официальном сайте Администрации города Шарыпово в сети Интернет.

Глава города Шарыпово В.Б. Баршинов

Приложение

к Постановлению

Администрации г. Шарыпово

от 18.12.2015г. 2015 г. N243

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ШАРЫПОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ШАРЫПОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципального образования город Шарыпово Красноярского края и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципального образования город Шарыпово Красноярского края (далее - Порядок) устанавливает процедуры и правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципального образования город Шарыпово Красноярского края (далее - муниципальные программы) за отчетный год.

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится с использованием следующих критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ:

достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе);

достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе);

достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно).

 3. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляет отдел экономики и планирования Администрации города Шарыпово (далее – отдел экономики и планирования) в соответствии с [методикой](#P63) проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению N 1 к Порядку, на основе годового отчета о ходе реализации муниципальной программы, предоставленного разработчиком муниципальной программы и составленного в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Администрации города Шарыпово от 30.07.2013 N 171 " Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, их формировании и реализации".

4. Отдел экономики и планирования в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы и представляет результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в комиссию по вопросам социально-экономического развития города Шарыпово и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, созданную Распоряжением Администрации города Шарыпово от 14.08.2013 N 1809 "О создании комиссии по вопросам социально-экономического развития города Шарыпово и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период" (далее - Комиссия), финансовое управление администрации города Шарыпово и разработчику муниципальной программы.

[Результаты](#P196) оценки эффективности реализации муниципальной программы оформляются согласно приложению N 2 к Порядку.

5. Комиссия в срок до 20 мая года, следующего за отчетным, рассматривает результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ, с привлечением на заседание Комиссии разработчиков муниципальных программ, и выносит заключение о признании муниципальной программы высокоэффективной, эффективной, среднеэффективной или неэффективной.

6. Заключение Комиссии о признании муниципальной программы высокоэффективной или эффективной является основанием для включения муниципальной программы, планируемой к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде в перечень муниципальных программ муниципального образования город Шарыпово Красноярского края, утверждаемый распоряжением Администрации города Шарыпово.

7. Заключение Комиссии о признании муниципальной программы среднеэффективной или неэффективной может являться основанием для принятия Главой города Шарыпово решения об изменении либо прекращении действия муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, целей и задач, целевых показателей и показателей результативности, начиная с текущего финансового года.

8. В целях принятия окончательного решения по изменению, сохранению объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, целей и задач, целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы или в целях прекращения ее реализации, разработчик муниципальной программы осуществляет работу по выявлению причин отклонений в реализации муниципальной программы, их детальному анализу, разработке мероприятий и рекомендаций для повышения эффективности реализации муниципальной программы.

Данная работа оформляется в виде отчета, который подлежит обязательному рассмотрению на заседании Комиссии не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

По результатам рассмотрения отчета, предложение Комиссии об изменении, сохранении объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, целей и задач, целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы или прекращении ее реализации оформляется в виде протокола. Протокол заседания Комиссии совместно с отчетом направляются на рассмотрение Главе города Шарыпово для принятия окончательного решения.

9. Отдел экономики и планирования в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, размещает результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ на официальном сайте Администрации г. Шарыпово в сети Интернет.

Приложение N 1

к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных

программ муниципального

образования город Шарыпово

МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ШАРЫПОВО

1. При проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципального образования город Шарыпово Красноярского края (далее - оценка) рассчитываются и суммируются баллы, полученные по каждому из критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципального образования город Шарыпово Красноярского края (далее соответственно - критерии, муниципальная программа).

2. При проведении оценки по результатам достижения целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) рассчитывается средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы с учетом равной значимости всех целевых показателей муниципальной программы. При этом средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы сопоставляется с фактическим уровнем финансирования по муниципальной программе. В качестве плановых объемов финансирования принимать бюджетную роспись бюджета города с учетом изменений.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по формуле:



где:

i - номер целевого показателя муниципальной программы;

 - средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы;

 - индекс фактического достижения i-го целевого показателя муниципальной программы;

 - количество целевых показателей муниципальной программы.

В случае если большее значение целевого показателя муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле:



в случае если меньшее значение целевого показателя муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле:



где:

- плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы;

*цпi*

*ПЗ*

- фактически достигнутое значение i-го целевого показателя муниципальной программы;

*цпi*

*ФЗ*

индекс фактического достижения целевого показателя муниципальной программы для целевых показателей муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения целевого показателя муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финансирования муниципальной программы сохранили плановые объемы финансирования муниципальной программы либо меньше плановых объемов финансирования муниципальной программы на 10 и менее процентов, средний уровень значения целевого показателя муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае если фактические объемы финансирования муниципальной программы меньше плановых объемов финансирования муниципальной программы более чем на 10 процентов, средний уровень значения целевого показателя муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

3. При проведении оценки по результатам достижения показателей результативности муниципальной программы рассчитывается средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весовых критериев показателей результативности муниципальной программы, установленных в муниципальной программе. При этом весовой критерий показателя результативности муниципальной программы умножается на индекс фактического достижения значения, соответствующего показателя результативности муниципальной программы.

Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:



где:

 - средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы;

 - индекс фактического достижения значения i-го из показателей результативности муниципальной программы;

 - весовой критерий соответствующего показателя результативности муниципальной программы, установленный в муниципальной программе.

В случае если большее значение показателя результативности муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:



в случае если меньшее значение показателя результативности муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:



где:

 - плановое значение i-го показателя результативности муниципальной программы;

 - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности муниципальной программы.

Индекс фактического достижения показателя результативности муниципальной программы для показателей результативности муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения показателя результативности муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если средний уровень достижения показателей результативности составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

4. При проведении оценки по результатам достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы рассчитывается средний уровень достижения показателей результативности по каждой из подпрограмм муниципальной программы и (или) по каждому отдельному мероприятию муниципальной программы, без учета весовых критериев. Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы сопоставляется с фактическим уровнем финансирования по соответствующей подпрограмме муниципальной программы и (или) по соответствующему отдельному мероприятию муниципальной программы. В качестве плановых объемов финансирования муниципальной программы принимать бюджетную роспись бюджета города Шарыпово с учетом изменений.

Средний уровень достижения показателей результативности по каждой (ому) подпрограмме (отдельному мероприятию) муниципальной программы рассчитывается по формуле:



где:

n - порядковый номер подпрограммы муниципальной программы и (или) отдельного мероприятия муниципальной программы;

k - порядковый номер показателя результативности по n-ой (ому) подпрограмме (отдельному мероприятию) муниципальной программы;

 - средний уровень достижения показателей результативности по n-ой (ому) подпрограмме (отдельному мероприятию) муниципальной программы;

 - индекс фактического достижения k-ого показателя результативности по n-ой (ому) подпрограмме (отдельному мероприятию) муниципальной программы;

 - количество показателей результативности, заявленных в n-ой (ом) подпрограмме (отдельном мероприятии) муниципальной программы.

В случае если большее значение показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:



В случае если меньшее значение показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:



где:

 - плановое значение k-ого показателя результативности по n-ой (ому) подпрограмме (отдельному мероприятию) муниципальной программы;

 - фактически достигнутое значение k-ого показателя результативности по n-ой (ому) подпрограмме (отдельному мероприятию) муниципальной программы.

индекс фактического достижения показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы для показателей результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы сохранили плановые объемы финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы либо меньше плановых объемов финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы на 10 и менее процентов, средний уровень значения показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае если фактические объемы финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы меньше плановых объемов финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы более чем на 10 процентов, средний уровень значения показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной программы признаются:

высокоэффективной (ым) при получении 10 (включительно) баллов;

эффективной (ым) при получении от 7 баллов (включительно) до 10 баллов;

среднеэффективной (ым) при получении от 3 баллов (включительно) до 7 баллов;

неэффективной (ым) при получении менее 3 баллов.

Для оценки достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ рассчитывается средний балл по формуле:



где:

 - средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы;

 - количество баллов по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы;

K - количество подпрограмм муниципальной программы и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы, заявленных в данной муниципальной программе;

 - объем фактического финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы;

 - объем фактического финансирования по муниципальной программе.

5. При оценке производится суммирование полученных баллов по всем критериям по формуле:



где:

*ОЭ* - оценка эффективности реализации муниципальной программы;

 - количество баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)";

 - количество баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)";

 - количество баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно)".

Муниципальная программа признается:

высокоэффективной - при получении 28 (включительно) и более баллов;

эффективной - при получении от 20 баллов (включительно) до 28 баллов;

среднеэффективной - при получении от 12 баллов (включительно) до 20 баллов;

неэффективной - при получении менее 12 баллов.

Приложение N 2

к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных

программ муниципального

образования город Шарыпово

Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы, по которой проведена оценкаэффективности реализации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование структурного подразделения Администрации города Шарыпово, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением муниципального образования город Шарыпово Администрации города Шарыпово, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

|  |
| --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по муниципальной программе [<\*>](#P256) |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" |  |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы [<\*>](#P256) |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| ... |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы |  |
| Результат оценки эффективности реализации n-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-му отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по 1-му отдельному мероприятию муниципальной программы [<\*>](#P256) |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1-го отдельного мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| ... |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по n-му отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по n-му отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1-го отдельного мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" |  |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов |  |

--------------------------------

<\*> Уровень финансирования определяется как отношение фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому объему финансирования муниципальной программы.