Утверждаю: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Директор МБУО ИМЦ РО И.Г. Попенко

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

Отчет об исполнении муниципального задания МБУО ИМЦ РО по итогам 2015 г.

1. Муниципальная работа: Организация мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная работа: № п/п | Результат, запланированный в муниципального задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в 2015 году | Оценка выполнения муниципального задания (%) | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1 | Ведутся 8 баз данных, отражающих информацию о различных направлениях деятельности образовательных учреждений города | Ведутся 8 баз данных, отражающих информацию о различных направлениях деятельности образовательных учреждений города | 100 | БД «Передовой опыт» БД «Элективные курсы»БД «Одаренные дети»БД «Сертификаты ГТГ»БД «Темы исследовательских работ»БД «Потребности и излишки учебной литературы»БД «Повышение квалификации»БД «Ветераны педагогического труда» |
| Проведены 4 конкурса профессионального и творческого мастерства педагогических и руководящих работников | Проведение мероприятия «Русь мастеровая», «Детские сады детям», Конкурс классных руководителей, «Ступеньки мастерства» | 100 | Приказы, информационные письма, видеозаписи |
| Проведено 1 муниципальная научно-практическая конференция педагогических и руководящих работников, 1 Фестиваль педагогических находок | Фестиваль педагогических находок проведен и НПК  | 100 | Приказы о проведении.Сборники материалов. |
| Определен образовательный маршрут не менее 450 детям с ограниченными возможностями здоровья | 647 обучающимся | 100 | Протоколы заседаний ГПМПК |
| Организация процедуры аттестации не менее 150 педагогических и управленческих работников муниципальных образовательных учреждений | 156 педагогических и руководящих работников прошли процедуру аттестации | 100 | Приказ о порядке организации аттестационных процедурРешения ГМС |

2. Наименование муниципальной работы Предоставление консультационных и методических услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная работа: № п/п | Результат, запланированный в муниципального задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном квартале | Оценка выполнения муниципального задания (%) | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 2 | Проведены не менее 25 методических мероприятий с педагогическими и руководящими работниками образовательных учреждений, а также общественностью, по актуальным направлениям развития муниципальной образовательной системы | Проведено 28 методических мероприятий | 100 | Листы регистрацииИнформационные письмаКнига регистрации исходящей корреспонденции МБУО ИМЦ РО |
| Организована работа 18 городских методических объединений | Организована работа 17 городских методических объединений  | 94Уменьшение показателя связано с реорганизацией структуры городской методической службы, вследствие которой уменьшилось количество городских методических объединений  | Планы и отчеты работы ГМО, листы регистрации, протоколы |
| Проведено 6 «Недель ГМО» | За 2015 год проведено 6 «Недель ГМО»  | 100 | Информационные письмаКнига регистрации исходящей корреспонденции МБУО ИМЦ РО |
| Организована работа 9 городских творческих групп базовых методических площадок города | Организована работа 9 городских творческих групп базовых методических площадок города | 100 | Планы и отчеты работы ГТГЛисты регистрации |
| Организовано проведение 4 единых методических дней | ООШ № 6, СОШ № 2, СОШ № 12, МБДОУ № 2, МБДОУ № 5. | 100 | Информационные письмаКнига регистрации исходящей корреспонденции МБУО ИМЦ РО |
| Организовано участие не менее 200 педагогических и руководящих работников образовательных учреждений на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в том числе, выездных | 202 педагогических и руководящих работников прошли курсы повышения квалификации  | 100 | Журнал учета курсовой подготовки и переподготовки |
| Подготовлено не менее 100 информационных писем учреждений о новых направлениях в развитии дошкольного, общего, специального образования и дополнительного образования детей, о содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических комплектах, рекомендациях, нормативных актах и т.д. | 115 информационных писем | 100 | Информационные письмаКнига регистрации исходящей корреспонденции МБУО ИМЦ РО |
| Подготовлены 4 сборника методических материалов по актуальным проблемам образовательной деятельности, в том числе электронных | 4 сборника подготовлены | 100 | Информационные письмаКнига регистрации исходящей корреспонденции МБУО ИМЦ РО |
| Подготовлены диагностические материалы для 7 мониторинговых исследований по различным аспектам образовательного процесса | Подготовлены диагностические материалы для 7 мониторинговых исследований | 100 | Информационные письмаКнига регистрации исходящей корреспонденции МБУО ИМЦ РО |
| Проведена экспертиза 5 различных организационно-методических, конкурсных материалов педагогических и руководящих работников | Проведена экспертиза 5 различных организационно-методических, конкурсных материалов педагогических и руководящих работников | 100 | Информационные письмаКнига регистрации исходящей корреспонденции МБУО ИМЦ РО |
| Проведены 1 000 консультации для руководящих и педагогических работников, а также родителей (законных представителей), административно-технического персонала МОУ | Проведены 1 000 консультации для руководящих и педагогических работников | 100 | Журналы консультаций |

3. Наименование муниципальной работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная работа: № п/п | Результат, запланированный в муниципального задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном квартале | Оценка выполнения муниципального задания (%) | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 3 | Проведение 4 –х мероприятий интеллектуальной направленности на муниципальном уровне для обучающихся образовательных учреждений общего образования и воспитанников учреждений дополнительного образования  | Проведено 4 мероприятия муниципального уровня – всероссийский конкурс сочинений  | 100 | Приказы о проведении муниципальных этапов конкурсов, олимпиад. |
| Организовано участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) не менее 600 учащихся | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) проведен в ноябре-декабре 2015 г. приняло участие 619 учащихся из расчета, что одного учащегося считали один раз | 100 | Отчет о муниципальном этапе ВОШ |
| Организовано участие не менее 30 учащихся ОУ города в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) | 37 учащихся направлены для участия в региональном этапе ВОШ | 100 | Приказы об участии в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) |
| Организовано участие не менее 75 детей в муниципальном этапе научно-исследовательской конференции (НПК) обучающихся образовательных учреждений | 79 участников НПК | 100 | Отчет о муниципальном этапе НПК |
| Организовано участие не менее 6 детей в региональном этапе научно-исследовательской конференции (НПК) | участвовало 13 учащихся  | 100 | Приказы об участии в региональном этапе научно-исследовательской конференции (НПК) |
| Проведено 10 мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся способностей к занятиям физической культурой и спортом, физкультурно-спортивной деятельности | 30 мероприятий | 100 | Приказы о проведении муниципальных мероприятий спортивной направленности |