**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о реализации**

**муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования город Шарыпово**

**в 2022 г.**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, муниципального образования города Шарыпово за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, их формировании и реализации, утвержденного Постановлением Администрации города Шарыпово от 30.07.2013г. №171.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципального образования города Шарыпово, утвержденного Постановлением Администрации города Шарыпово от 18.12.2015г. №243.

Сводный отчёт о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово за 2022 год сформирован отделом экономики и планирования Администрации города Шарыпово на основе 12 годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ. На основе представленных данных подготовлена сводная информация о достижении целевых показателей и показателей результативности муниципальных программ за отчетный 2022 год (приложение №1), об использовании бюджетных ассигнований бюджета города и иных средств муниципальных программ (приложение №2); о р[езультатах](#P196) оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение №3).

Согласно перечню муниципальных программ муниципального образования, город Шарыпово Красноярского края, утвержденному распоряжением Администрации города Шарыпово от 28.06.2021г. № 700, на территории муниципального образования были приняты и действовали в отчетном году 12 муниципальных программ.

Общая сумма запланированных средств на реализацию МП в 2022 году составила 1 836 451,25 тыс. рублей, фактическое исполнение – 1 763 449,60 тыс. рублей (96,02%), из них за счёт средств бюджета городского округа города Шарыпово (далее – бюджет города) – 711 675,50 тыс. рублей (98,74% от плана), краевого бюджета – 920 582,61 тыс. рублей (97,1% от плана), федерального бюджета – 66 371,03 тыс. рублей (99,63% от плана), внебюджетные источники – 64 820,46 тыс. рублей (64,18% от плана).

Неисполнение средств бюджета (3,98%) сложилось в результате проведения конкурсных процедур.

Для реализации мероприятий программ заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг размещались в соответствии с Федеральным Законом от 05 апреля 2013 года №44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

По результатам оценки эффективности муниципальных программ установлено:

- 6 муниципальных программ признаны высокоэффективными, исполнено финансовое обеспечение и целевые индикаторы - эффективность реализации 28 (включительно) и более баллов (высокая). Рекомендовано сохранить или обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году:

1. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Шарыпово Красноярского края»;
2. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования города Шарыпово Красноярского края»;
3. Муниципальная программа «Развитие культуры»;
4. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»;
5. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»;
6. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

- 5 муниципальных программ признаны среднеэффективными - эффективность реализации от 20 баллов (включительно) до 28 баллов (эффективная). Рекомендовано обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году при условии ее корректировки:

1. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования города Шарыпово Красноярского края»;
2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Шарыпово»;
3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово»;
4. Муниципальная программа «Молодежь города Шарыпово в XXI веке»;
5. Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения образования город Шарыпово Красноярского края».

- 1 муниципальная программа признана неэффективной - эффективность реализации менее 12 баллов (неэффективная). Рекомендовано провести доработку муниципальной программы, в том числе в части изменения объема бюджетных ассигнований и корректировке индикаторов:

1. Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Шарыпово».

Информация о ходе реализации отдельных муниципальных программ муниципального образования город Шарыпово в 2022 году представлена в виде пояснительной записки.

**1.** Муниципальная программа **Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Шарыпово**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Администрация города Шарыпово.

*Цель программы:* Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и улучшение инвестиционного климата на территории города.

*Целевые индикаторы:*

«Оборот малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством (нарастающим итогом)» составил 496,5 млн. рублей или 100% к плану;

Не достиг прогнозируемого значения показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших поддержку за период реализации программы (нарастающим итогом)» составил 50 единиц при плане 51;

«Количество созданных и сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы (нарастающим итогом)» составило 503 единицы при минимальном плановом значении 483;

«Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы (нарастающим итогом)» составил 59,8 млн. рублей при плановом значении 56 млн. рублей.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы -102%.

В отчетном году было предусмотрено финансирование в сумме 5 588,42 тыс. рублей, фактическое исполнение – 2 434,90 тыс. рублей (43,57%). Исполнение плановых показателей государственных программ по финансированию сложилось не в полном объеме, в виду не востребованности меры финансовой поддержки - субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности.

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывалась одна программа.

Подпрограмма 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Шарыпово»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 5 588,42 тыс. рублей, в том числе:

- 2 434,90 тыс. рублей – субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности

фактическое исполнение – 2 434,90 тыс. рублей (100%);

- 3 153,52 тыс. рублей - субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности

фактическое исполнение – 0 тыс. рублей (0%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты: предоставлена финансовая поддержка 6 субъектам малого предпринимательства и 1 физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», создано 12 новых рабочих мест, сохранено 32 рабочих места, объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы составил – 7200 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы не было достигнуто плановое значение целевого показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку» - 8 единиц. Фактическое значение – 7 единиц.

В Администрацию города Шарыпово поступило 9 заявок. Из них: 6 заявок удовлетворены в полном объеме; 1 заявка удовлетворена частично – 75% от запрашиваемой суммы; 2 заявки отклонены в связи с отсутствием бюджетных средств, подлежащих распределению, в соответствии с п. 2.12 Порядка предоставления субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности, утвержденного постановлением Администрации города Шарыпово о 28.02.2022 № 67:

- при распределении субсидии между субъектами малого и среднего предпринимательства, в первую очередь субсидия предоставляется тому заявителю, чья заявка набрала наибольший суммарный балл по результатам отбора заявок, далее по мере убывания, но в пределах средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия. В случае равенства набранных баллов, преимущество отдается заявителю, чья заявка зарегистрирована ранее.

В результате не было достигнуто плановое значение целевого показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку» - 8 единиц. Фактическое значение – 7 единиц.

В целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности Администрацией города Шарыпово 25.10.2022 был объявлен отбор заявок субъектов малого и среднего предпринимательства. В период с 25.10.2022 по 24.11.2022 поступила одна заявка на предоставление гранта. По итогам рассмотрения документов, представленных в составе заявки, на соответствие требованиям постановления Администрации города Шарыпово от 13.10.2022 № 330 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности» заявителю отказано в допуске заявки к участию в отборе. Учитывая вышеизложенное, освоить средства гранта до 31.12.2022 года не представилось возможным.

В 2022 году с целью информирования населения муниципального образования города Шарыпово о механизмах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации было размещено:

- в газетах «Огни Сибири», «Шанс» - 6 статей;

- на телевидении ТК «Шанс» – 1 ролик;

- на официальном сайте gorodsharypovo.ru во вкладке «В помощь бизнесу» – 52 статьи.

В рамках проведения мероприятий «Дни предпринимательства» проведено:

- круглый стол «Рассмотрение вопросов оперативного взаимодействия с предпринимательским сообществом»;

- круглый стол «Представление продуктов центра "Мой Бизнес";

- конкурс детских рисунков на тему "Юный предприниматель".

В августе 2022 года проведена рабочая встреча совместно с Агентством развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края с субъектами малого и среднего предпринимательства города Шарыпово.

Проведено 137 консультаций по актуальным вопросам организации и осуществления предпринимательской деятельности, а также мерам государственной и муниципальной поддержки.

В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Перечень муниципального имущества муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» пополнился в 2022 году на 1 объект.

Администрацией города передан на льготных условиях в пользование сроком на 5 лет, объект муниципального имущества, нежилое помещение по адресу: Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Северный, д.5, пом.111.

*Из 7 показателей, отраженных в муниципальной программе, 6 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достиг своих плановых значение 1 показатель.

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку» по итогам года значение показателя составило 8 единиц, при плановом значении 7 единиц.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 10 баллов, что соответствует неэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**2.** Муниципальная программа «**Развитие образования муниципального образования города Шарыпово Красноярского края»**

### *Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Управление образованием Администрации города Шарыпово.

*Цель программы:* Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам экономического развития города Шарыпово, создание безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях, отдых и оздоровление детей в летний период, комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, табакокурения и потребления психоактивных веществ, их социальной реабилитации в современном обществе.

*Целевые индикаторы:*

«Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города Шарыпово (с учетом групп кратковременного пребывания) выполнен полностью и составил 100,0%;

«Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций» составила 81,3% при плановом показателе 77,8%. Превышение фактического показателя по сравнению с плановым связано с тем, что МБОУ СОШ №1 были выделены краевые средства для проведения ремонтных работ в кабинетах, на базе которых с 01.09.2023 г. функционирует центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»;

«Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении их» составила 1,0% в пределах плановых значений;

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» составила 15,6% в пределах плановых значений.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы -101%.

В отчетном году объем финансирования программы составил 1 195 339,60 тыс. рублей, фактическое исполнение – 1 156 194,26 тыс. рублей или 96,7% от плановых значений.

В рамках муниципальной программы в 2021 году реализовывалось 5 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 1 097 919,10 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1 062 884,10 тыс. рублей (96,8%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В 2022 году запланированный и фактический показатель доли дошкольных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства (СанПиН, СНиП), составил 72,7%. Восемь учреждений дошкольного образования имеют предписания надзорного органа, это МБДОУ №15 «Ромашка», МБДОУ №21 «Золотой ключик», МБДОУ №8 «Теремок», МБДОУ №2 «Дюймовочка», МБДОУ №5 «Дельфин», МБДОУ №4 «Росинка», МБДОУ №22 «Журавушка», МБДОУ №3 «Чебурашка».

Для сохранения данного показателя в 2022 году выделены денежные средства в сумме более 14,7 млн. рублей. На выделенные средства выполнены следующие мероприятия: произведено устройство 14 теневых навесов, капитальный ремонт 10 теневых навесов, текущий ремонт 25 теневых навеса, выполнен текущий ремонт систем канализации, отопления, электроосвещения, текущий ремонт полов, окон, перегородок, выполнен текущий ремонт, а также монтаж системы видеонаблюдения.

Доля учреждений дополнительного образования, соответствующих требованиям действующего законодательства, составляет 66,6 % (СанПиН и СНиП), так как по зданию №2 МБОУ ДО ДЮЦ имеется предписание надзорных органов. Для сохранения этого показателя в 2022 году выполнены следующие мероприятия в МБОУ ДО ДЮЦ: техническая инвентаризация и изготовление технической документации (технического паспорта), заменен дверной блок в электрощитовой, проведен текущий ремонт приемной.

Планируемый и фактический показатель доли дошкольных образовательных учреждений, соответствующих требованиям пожарной безопасности, составляет 100%.

*В области общего и дополнительного образования.*

В 2022 году запланированный и фактический показатель доли муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, составил 81,25%. Превышение фактического показателя по сравнению с плановым на 3,45 процентных пункта связано с тем, что МБОУ СОШ №1 были выделены краевые средства для проведения ремонтных работ в кабинетах, на базе которых с 01.09.2023 г. функционирует центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составила – 1,6%, что на 1,2% ниже планового показателя. Не выполнение данного показателя связано с тем, что 3 выпускника не пересдали ЕГЭ по математике в дополнительный период в сентябре 2022 года. Эти выпускники имеют право пересдать ЕГЭ в сентябре 2023 г.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях составила – 0%, что соответствует плановому показателю.

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) образовательных организаций, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях в 2022 году, составила 100%, что соответствует плановому показателю.

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений по итогам 2022 года составила 11,0%. Плановый показатель на конец 2022 года достигнут.

Фактический показатель охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) в 2022 году составил 78,4% (образование – 51,4%, культура – 13,9%, спорт, кадетский корпус, Шарыповский многопрофильный колледж – 13,1%), что превысило плановый показатель на 9,3%. Увеличение показателя удалось достичь за счет разработки новых дополнительных общеобразовательных программ в рамках центров образования «Точка роста», краткосрочных программ по приоритетным направлениям образовательной деятельности.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, составил 15,6%, что соответствует плановому показателю.

Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования составляет 88,9%, так как Горячегорская основная школа филиал МБОУ СОШ №1 не имеет централизованной системы отопления и водоснабжения, а в здании №2 МБОУ СОШ №2 (по адресу Пионерный, д.4) существующий спортивный зал не соответствует требованиям СНиП по высоте помещения. Для приведения помещения в соответствие с требованиями СНиП и СанПиН необходимо увеличить высоту спортивного зала, для этого нужно будет проводить реконструкцию здания. Для повышения показателя доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, требуются большие капитальные вложения. Кроме того, в шести общеобразовательных учреждениях не созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов.

В 2022 году выполнены следующие мероприятия в общеобразовательных учреждениях: текущий ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации, уличного освещения, полов, оконных блоков, кровли, текущий ремонт помещений для оборудования центра «Точка роста», устройство площадки для мусорного контейнера, разработка ПСД на Капитальный ремонт, капитальный ремонт помещений блока большого спортивного зала в МАОУ СОШ №12.

В 2022 году из краевого бюджета выделены субсидии:

1. На устранение предписаний надзорных органов в сумме 3 125,0 тыс. рублей, софинансирование из бюджета города **–** 31,57 тыс. рублей, на которые выполнены работы по капитальному ремонту оконных блоков в здании МАОУ СОШ №12 и МБОУ ООШ №6.
2. На осуществление расходов по проведению реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций Красноярского края, находящихся в аварийном состоянии в рамках краевой программы «Развитие образования» для МБОУ ООШ № 6, на капитальный ремонт системы отопления в сумме 4 564,31 тыс. рублей.
3. На создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах условий для занятия физической культурой и спортом в сумме 5 197,56 тыс. рублей для проведения капитального ремонта помещений блока большого спортивного зала в МАОУ СОШ №12.

В 2022 году фактический показатель муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют, капитального ремонта составил 88,9%. Общеобразовательные учреждения нуждаются в проведении капитального ремонта (замена оконных и дверных блоков, ремонт кровли, замена систем отопления, водоснабжения и канализации). Здания учреждений эксплуатируются более 30 лет, физический износ основных фондов общеобразовательных учреждений доходит до 70%, что влечет за собой большие финансовые вложения для приведения в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. Снижение показателя станет возможным за счет участия в государственных краевых программах и получения грантов.

Доля общеобразовательных учреждений соответствующих комплексу требований пожарной безопасности в 2022 году составляет 100%. Для достижения этого показателя выполнены следующие мероприятия: замена дверных блоков в электрощитовых, текущий ремонт эл. проводки в кабинетах для оборудования центра «Точка роста», замена дверных блоков запасного выхода и дверного блока в электрощитовой, монтаж (доблокировка) пожарной сигнализации.

Фактический показатель доли образовательных учреждений, соответствующих антитеррористической защищенности, увеличился с 31,08% до 85,71% в связи с тем, что в 2022 году были выделены денежные средства в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие образования,» на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования. Из краевого бюджета выделено 8 394, 85 тыс. рублей и соофинансирование бюджета города 441,84 тыс. рублей. Данные денежные средства освоены полностью.

Подпрограмма 2. «Выявление и сопровождение одаренных детей»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 50,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 50,0 тыс. рублей (100%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля одаренных детей школьного возраста – победителей и призеров региональных и всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад от общей численности участников данных мероприятий в 2022 году составила 18%, что соответствует плановому показателю. Этот показатель удалось достичь благодаря выстроенной в муниципалитете эффективной системы выявления, развития и поддержки способных и талантливых детей и молодежи города Шарыпово.

Самым массовым мероприятием является Всероссийская олимпиада школьников. Всего в муниципальном этапе приняли участие 739 обучающихся с 7 по 11 класс и 84 ученика 4-х классов. Олимпиада проводилась по 20 общеобразовательным предметам. Победителями стали 70 участников муниципального этапа, призерами – 273 участника. По рейтингу на региональный этап было отобрано 111 участников, из них 81 приняли участие в региональном этапе, который проходил в городе Красноярске. Достижения на региональном этапе – 11 призовых мест (один победитель и десять призеров).

В 2021 – 2022 учебном году была продолжена работа экспериментальных площадок по реализации индивидуальных образовательных программ по сопровождению одаренного ребенка на базе МБОУ СОШ №7 и МАОУ СОШ №8. Всего в школах города реализовывалось в 2021-2022 учебном году 24 индивидуальные образовательные программы по сопровождению одаренного ребенка. Результатами реализации программ стали высокие достижения детей в обучении и в интеллектуальных мероприятиях разных уровней.

В муниципальной научно-практической конференции «первые шаги в науку» приняли участие 64 обучающихся 5 – 11 классов школ города, Детско-юношеского центра и Шарыповского кадетского корпуса. 16 победителей муниципального этапа стали участниками отборочного (заочного) тура краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири». 4 обучающихся приняли участие в очном краевом туре. Обучающиеся 1-4 классов школ города впервые приняли участие в региональном конкурсе творческих и исследовательских работ для младших школьников «Стартис». 4 школьника 2-4 классов стали дипломантами на региональном этапе.

Двое участников регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений из школ № 2 и № 6 заняли первые места. Так же первое место на региональном этапе заняла участница конкурса на лучшее сочинение о родной культуре на русском языке из МБОУ ООШ № 6. Обучающаяся школы № 2 заняла 2-е место на заключительном очном этапе всероссийского конкурса творческих и исследовательских работ «Мой вклад в величие России!», который проходил в городе Москва.

Пятеро обучающихся приняли участие в круглогодичной школе интеллектуального роста на базе Ачинского педагогического колледжа по физико-математическому направлению. Высокие достижения завоёвывают школьники, принимая активное участие в мероприятиях творческой и спортивной направленности.

За высокие достижения в 2021 – 2022 учебном году премия Главы города была вручена 10 лучшим обучающимся города Шарыпово в номинациях «Интеллектуальная одаренность», «Творческая одаренность», «Спортивная одаренность» и «Социальная одаренность», что составило 100% планового показателя.

Показатель «Участие не менее 5 учащихся в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня» в 2022 году выполнен и составил более 100%. Данный показатель удалось выполнить за счет участия обучающихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, Всероссийского конкурса сочинений, конкурса «Живая классика», заключительном этапе Всероссийского конкурса «Мой вклад в величие России!» мероприятиях творческого и спортивного направлений.

Подпрограмма 3. «Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 36 329,60 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 33 235,16 тыс. рублей (91,5%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля несовершеннолетних, охваченных летним отдыхом, оздоровлением, и занятостью составила 74,23% (план – 74, 2%). Увеличение фактического показателя от планового на 0,03 % произошло за счет вовлечения несовершеннолетних в различные организованные формы отдыха.

Доля детских оздоровительно-образовательных учреждений, соответствующих современным безопасным и комфортным условиям для отдыха и оздоровления в 2022 году, составила 100%, что соответствует плановому показателю. Для сохранения этого показателя в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» из краевого бюджета выделено финансирование на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей (субсидии) в сумме 3,25 млн. рублей.

Подпрограмма 4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, табакокурения и потребления и потребления психоактивных веществ.

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 20,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 20,0 тыс. рублей (100%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду ЗОЖ в общей численности постоянного населения в возрасте 0-17 лет в 2022 году составила 2,3%. Плановый показатель достигнут за счет спланированной работы, направленной на определение наиболее востребованных и актуальных для несовершеннолетних мероприятий по просвещению в области здорового образа жизни.

Доля несовершеннолетних, вовлеченных в активный досуг, от общей численности постоянного населения в возрасте от 0 до 17 лет составила 24,1 %, что соответствует плановому показателю. В городе Шарыпово реализуются флагманские программы, проводятся мероприятия, акций «Размышления на тему…», бесед с занимающимися на тему: «Жить здорово!», «Здорово быть здоровым», товарищеских соревнований «Мы за здоровый образ жизни», фотоконкурсов, выставки детских рисунков «Вредным привычкам нет» и др. в которых принимают участие несовершеннолетние.

По итогам 2022 года уровень подростковой преступности среди несовершеннолетних, проживающих на территории города Шарыпово, фактически составил 0,9%. при плановом показателе 1,0%. По результатам анализа причин и условий, способствующих совершению преступлений несовершеннолетними, МО МВД России «Шарыповский» планируется продолжение проведения комплексных профилактических мероприятий по активизации индивидуальной профилактической работы с родителями, уклоняющимися от исполнения своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей; по пресечению безнадзорного появления несовершеннолетних в общественных местах и на улицах в ночное время; информационной и разъяснительной работы правовой направленности среди несовершеннолетних; вовлечению несовершеннолетних в различные формы постоянной занятости.

За 2022 год уровень подростковой преступности среди учащихся образовательных организаций, связанной с употреблением ПАВ фактически составил 1,5%. Значительное снижение доли правонарушений связанных с употреблением ПАВ, прежде всего, связан с усилением профилактической работы с подростками и активное использование мер превентивного характера в отношении лиц, вовлекающих подростков в совершение правонарушений.

Доля общеобразовательных учреждений, в которых действуют школьные службы медиации, в 2022 году составила 100%, что соответствует плановому показателю.

Доля родителей (законных представителей), принявших участие в информационной кампании об ответственности в случае насилия над ребенком, о службах города оказывающих экстренную психологическую и иную помощь жертвам жестокого обращения с использованием различных информационных ресурсов, интернет–сайтов, буклетов и т.д. на тему «Профилактика суицидального поведения ребенка», информационных мероприятий для родителей несовершеннолетних: «Как уберечь ребенка от игры «Синий Кит», «Насилию нет оправдания», «Остановим насилие против детей», «Уголовная ответственность за жестокое обращение с детьми» достигнута показателя 82,0% в результате размещения постов, информационных материалов, памяток в социальных сетях, группах, на сайтах подведомственных учреждений.

Доля несовершеннолетних, охваченных летним отдыхом, оздоровлением, и занятостью составила 97,1%. Плановый показатель достигнут.

Количество несовершеннолетних, вовлеченных в молодежные волонтерские движения, акции и социальные проекты достигло планового показателя и составило 1980 человек.

В отчетном году состоялось четыре заседания КДНиЗП, проводимых с целью принятия решений, направленных на повышение эффективности профилактической работы, устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям, антиобщественным действиям. Принято 8 постановлений комиссии. Плановый показатель достигнут.

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 61 020,90 тыс. рублей, фактически финансирование составило 60 005,00 тыс. рублей (98,3%).

При реализации данной подпрограммы планируемые результаты достигнуты в полном объеме.

*Из 43 показателей, отраженных в муниципальной программе, 42 показателя достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достиг своих плановых значений 1 показатель:

«Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» составила – 1,6%, что на 1,2% ниже планового показателя. Не выполнение данного показателя связано с тем, что 3 выпускника не пересдали ЕГЭ по математике в дополнительный период в сентябре 2022 года. Эти выпускники имеют право пересдать ЕГЭ в сентябре 2023 г.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 25 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**3.** Муниципальная программа **«Развитие культуры»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Отдел культуры Администрации города Шарыпово.

*Цель программы:* создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города.

*Целевые индикаторы:*

«Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» значение показателя, составил 213,27%, при плановом показателе 213,25%.

«Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» при плановом значении 19,9 составил 20 единиц.

«Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее – дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел» составила 96,4%, что соответствует плановому значению.

«Доля населения города Шарыпово, участвующего в межнациональных мероприятиях» составляет 1,67% при плановом значении 1,60 %.

«Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность на территории городского округа город Шарыпово» составила 0,086% (план-0,08%).

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы -102%.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 202 556,80 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 193 790,38 тыс. рублей (95,7%).

В рамках муниципальной программы в отчетном году реализовывалось 6 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 65 860,00 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 63 801,48 тыс. рублей (96,9%).

В подпрограмму вошли мероприятия, направленные на развитие библиотечного и музейного дела. Одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры городского округа являются общедоступные библиотеки.

Централизованная библиотечная система (далее – ЦБС) получила субсидию из краевого бюджета в размере 35 900,00 тыс. рублей на модернизацию центральной городской библиотеки. Из бюджета города было выделено 1 889,5 тыс. рублей софинансирования. Уже третья библиотека города обновилась в рамках краевого сетевого проекта «Библиотеки будущего». Проведено технологическое обновление, обновление фонда и ресурсной базы. Библиотека изменилась не только внешне, изменилась работа внутри библиотеки, она стала местом притяжения жителей. Библиотеке было присвоено имя Александра Степановича Грина.

В целях повышения доступности библиотечного обслуживания проведена работа по увеличению объёма электронного каталога общедоступных библиотек города, который за 2022 год вырос на 1,3 % и составил 12 тыс. записей (2021 год – 9 тыс. записей). За 2022 год в библиотечные фонды поступило 910 новых экземпляров.

Библиотеками города обслужено 167 478 посетителей, среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения 11 469,2 экземпляров (план – 11 344,0 ээкземпляров), количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения составило 3691,9 единиц, что выше планового показателя на 10%.

В библиотеках города в 2022 году прошли: День единения народов России и Белоруссии, «Библионочь 2022», праздничная программа «Военный огонек» и др. Прошли мероприятия проекта «Территория силы». «Территория силы» — это Лаборатория современного искусства, которая действует в рамках проекта «История пишется нами», получившего поддержку Президентского фонда культурных инициатив (2 946,20 тыс. рублей). Проект призван помочь молодым людям по-новому взглянуть на историю родного города через призму самых необычных и интересных форм современного аудиального, визуального, сценического и других форм искусства.

Развитие музейного дела обеспечивалось деятельностью краеведческого музея города. Продолжена научно-фондовая работа, описание и оцифровка музейных предметов, формирование электронных баз данных. В фондах краеведческого музея на конец 2022 года находится 10770 единиц хранения. Из них 4675 единиц основного фонда.

Особое внимание уделялось выставочной деятельности. Продолжил свою работу клуб «Юный палеонтолог», прошел квест «Юные защитники Родины», состоялось открытие выставки ДПИ из фондов музея «Рукотворное чудо», персональной художественной выставки Чеботарь Т.А., мастер-классы, выставка конкурсных работ ДПИ детей с ОВЗ «Руками работа, сердцу радость», выставка Краснолуцкого С.А., выставка «Значок – примета времени» и др.

Краеведческим музеем проводится 8 видов тематических экскурсий («Бабочки-посланницы небесные», «Редкие и необычные животные», «Животные Красноярского края» и др.). Проводятся музейные лекции, посвященные памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, мероприятия экологического цикла «Земля-наш дом родной», интерактивные музейные уроки на базе экспозиций «Живая природа» и «Горные породы и минералы». В 2022 году музеем обслужено 16 900 посетителей.

Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества».

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 60 355,0 тыс. рублей, фактически использовано 55 290,74 тыс. рублей (91,6%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В рамках подпрограммы осуществлялось предоставление населению муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Центр культурного развития г. Шарыпово» и муниципальным автономным учреждением «Городской драматический театр».

В рамках федерального проекта «Культура малой Родины. Театры малых городов» в 2022 году шарыповскому драматическому театру выделена субсидия 1,9 млн. рублей. За счет средств субсидии драматическим театром поставлены 2 спектакля: «Ифигения в Авлиде», режиссёр Никита Кобелев, и комедия-водевиль «Ханума», режиссёр Снежана Лобастова. Приобретено звуковое оборудование и сценические костюмы.

В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» МАУ «Центр культурного развития г. Шарыпово» выделена субсидия в размере 1840,3 млн. рублей. За счет средств субсидии приобретено звукоусилительное оборудование в дома культуры г.п. Дубинино и г.п. Горячегорск.

В 2022 году проведен ряд крупных мероприятий: фестиваль-конкурс юных вокалистов «Рождественские звезды», концертная программа ко Дню защитника Отечества «Во Славу Отечества!», концерт к Международному женскому дню «Весенняя палитра», цикл мероприятий в честь празднования 9 Мая, День народного единства, День города Шарыпово, открытие городской новогодней елки, концерт ко Дню матери, праздничная программа ко Дню пожилого человека и др.

В учреждениях клубного типа действуют 27 клубных формирований. В стационарных условиях МАУ «ЦКР г. Шарыпово» обслужено 7904 посетителей, на выезде 58 202 посетителей.

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

На реализацию подпрограммы предусмотрено 75 841,60 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 74 198,06 тыс. рублей (97,8%).

В рамках данной подпрограммы осуществляется деятельность по созданию условий для развития творческих способностей одаренных детей.

Работа с одаренными детьми в городе на разных уровнях проявления способностей осуществляется через развитие системы творческих конкурсов, организацию мастер-классов. Одаренным детям в области культуры и искусства предоставляется возможность участия во всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и выставках. В городском округе работают 2 школы искусств, в которых обучается 852 учащихся.

В рамках национального проекта «Культура» Детской школе искусств г. Шарыпово выделена субсидия на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в размере 4 307,2 млн. рублей. На эти средства были приобретены 19 музыкальных инструментов, в том числе альт, баритон студенческий, кларнет, 3 саксофона, баян, аккордеон, пианино, испанская гитара и др. Помимо музыкальных инструментов были приобретены банкетки для фортепиано с регулятором высоты, гончарный круг, магнитные доски, стеллажи металлические для хранения натурного фонда, выставочных работ и материалов, юные художники получили новые мольберты. Для двух хоровых коллективов школы приобретен новый хоровой станок. В библиотечный фонд школы поступило 337 единиц учебной литературы, а в учебных кабинетах установлена новая современная мебель: столы для преподавателей, книжные шкафы для хранения учебной литературы. Для теоретических классов приобретены новые школьные доски. Музыкальные инструменты, современное интерактивное, учебное и техническое оборудование, учебно-методическая литература станут хорошей базой для обучения талантливых детей, качественной реализации предпрофессиональных программ в области искусств.

Ведется работа по повышению квалификации специалистов отрасли и по внедрению технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек и музеев, внедрению в их деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, созданию информационных ресурсов для открытого доступа. Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях, составило 52 человека.

Показатель «Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям на текущий финансовый год и плановый период» - 5 баллов. Нарушения сроков не было допущено.

Показатель «Соблюдения сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности» - 5 баллов. Нарушения сроков не было допущено.

Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела в городе Шарыпово».

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 318,60 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 318,50 тыс. рублей (99,9%).

При реализации программы достигнуты следующие результаты:

Количество единиц хранения документов на бумажной основе составляет 25134, в т.ч. документов по государственным полномочиям – 7286 единиц хранения.

Протяженность стеллажных металлических полок составляет 659 метров.

Источниками комплектования муниципального архива являются 15 учреждений, организаций и предприятий. В настоящее время в архиве насчитывается 143 фонда.

В 2022 году на средства из бюджета города приобретено 10 стремянок, на средства по гос. полномочиям (субвенции) приобретен 101 архивных короб.

Подпрограмма 5. «Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования города Шарыпово».

На реализацию подпрограммы предусмотрено 171,60 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 171,60 тыс. рублей. (100%).

Уже третий год город становиться победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». Межнациональный праздник «Содружество 50 народов». Он проводится ежегодно в День России с 2008 года. Мероприятие входит в государственную программу Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края» и проходит при поддержке управления общественных связей Губернатора Красноярского края и Дома дружбы народов Красноярского края.

В 2022 году МАУ «ЦКР г. Шарыпово» получил субсидию 171,6 тыс. рублей на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия. Благодаря выделенным средствам были организованы 7 национальных мероприятий – башкирский праздник «Гусиное перо», русский народный праздник «Троица», башкирский праздник «Кукушкин чай», народный белорусский праздник «Дожинки», «День России», «Герои многонационального Отечества», «Наш многонациональный Красноярский край».

Число посетителей данных мероприятий составило 758 человек.

Подпрограмма 6. «Волонтеры культуры»

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 10,00 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 10,00 тыс. рублей. (100%).

Число волонтеров культуры на 31.12.2022 составляет 39 человек, из них официально зарегистрированы на портале dobro.ru 39 человек.

14 декабря 2022 в краеведческом музее прошла церемония чествования волонтеров культуры города Шарыпово.

Показатель «Количество проведенных мероприятий с привлечением волонтеров». 1 ед.

*Все показатели, отраженные в муниципальной программе, достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 27 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**4**. Муниципальная программа **«Развитие физической культуры, и спорта в городе Шарыпово»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Отдела спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово.

*Цель программы:* Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности городских спорта муниципального образования города Шарыпово на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

*Целевые индикаторы:*

«Количество спортивных сооружений в муниципального образования, находящихся в ведении Отдела спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово» составило 30 единиц при плановом значении 31 единица.

«Доля граждан муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения муниципального образования в возрасте от 3 до 79 лет» в 2022 году превысила плановое значение, и составила 51,89%. Увеличение показателя на 4 процентных пункта стало возможным благодаря улучшениям городской спортивной инфраструктуры и повышению спроса к занятиям физической культуры и спорту в том числе на уличных площадках города.

«Доля занимающихся муниципальных спортивных школ от общего числа занимающихся спортивных школ, зачисленных кандидатами в сборные команды РФ (субъектов РФ)» в отчетном году составила 3,2%, что соответствует плановому значению;

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 99%.

В 2022 году на реализацию мероприятий программыпредусматривалось 107 156,40 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 106 220,30 тыс. рублей (99,1% от годового плана).

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывалось 4 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 70 527,40 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 70 068,50 тыс. рублей (99,3%).

В рамках данной подпрограммы было проведены 66 физкультурно-спортивных мероприятий различного уровня с общим количеством участников более 1500 человек.

В 2022 году рамках краевой субсидии, на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, в микрорайоне Северный города Шарыпово были произведены работы по устройству плоскостного спортивного сооружения «Комплексная площадка для подвижных игр».

В городе Шарыпово функционируют 8 спортивных клубов по месту жительства в которых занимается 1163 человека, что на 40 человек больше, чем в 2021 году. Инструкторы методисты ведут занятия по таким видам спорта как волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, лыжные гонки, шашки, шахматы, армспорт, настольный теннис и акробатика. В рамках краевой субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства на конкурсной основе, был приобретен спортивный инвентарь и оборудование для спортивных клубов по месту жительства «Темп» и «Надежда».

Основная направленность клубов – это привлечение граждан и подрастающего поколения к здоровому и активному образу жизни, а также подготовка населения к сдаче норм комплекса ГТО. В течении года проводились фестивали ФСК «ГТО», Выпускник ГТО, Урок ГТО и др. Испытания ГТО на знак отличия в отчетном году прошли более 1300 человек, из них знака отличия получили 924: золотых — 231, серебряных — 336, бронзовых — 357 человек, в том числе и люди с ограниченными возможностями.

В ноябре месяце в г. Красноярске состоялся II этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Команда г. Шарыпово заняла 4 место.

В рейтинге среди городов Красноярского края за 2022 год работа по внедрению комплекса ГТО признана лучшей и занимает 2 место среди всех муниципальных образований.

Проведена модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, произведены работы по капитальному ремонту спортивного комплекса «Надежда» и лыжной базы «Соболёк».

В рамках договора благотворительного пожертвования с ПАО «ЮНИПРО» выделено 285,0 тыс. рублей на проведение турнира по мини-футболу среди девушек и юношей посвященного 35-летию пуска первого энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Для участия городской команды города Шарыпово в летних спортивных играх среди городов Красноярского края в рамках договоров благотворительного пожертвования приобретена спортивная форма на сумму 505,5 тыс. рублей:

- АО Разрез Березовский 199,00 тыс. рублей;

- ООО «Сиблайн» – 44,50 тыс. рублей;

- ООО «Сириус» - 42,00 тыс. рублей;

- ООО ТК «ОРДА» - 120,00 тыс. рублей;

- ООО «Энергостроймеханизация» - 100,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва».

На реализацию подпрограммы в 2022 году было предусмотрено 16 640,80 тыс. рублей, фактически финансирование составило 16 568,70 тыс. рублей (99,6%).

В рамках подпрограммы спортсмены учреждения МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» г. Шарыпово приняли участие в 110 краевых, межмуниципальных и городских физкультурно-спортивных мероприятиях (соревнованиях) с общим количеством участников – 1500 человек. Спортсменам МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» г. Шарыпово в отчетном году присвоено 177 спортивных разрядов, из них – 5 чел. – I спортивный разряд, 2 чел. – КМС.

Количество спортсменов, являющихся кандидатами в сборные команды Красноярского края – 52 чел.: на отделении бокса – 3 человека, на отделении спортивной (вольной) борьбы – 11 человек, на отделении спортивной (греко-римской) борьбы – 4 человека, на отделении кикбоксинга – 17 человек, на отделении самбо – 8 человек, на отделении каратэ – 9 человек. В сборной РФ – 1 чел. по греко-римской борьбе.

В соревнованиях высокого ранга (ПСФО, ВС, ПР, Спартакиада учащихся России) приняли участие 73 занимающихся МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» г. Шарыпово в составе сборных команд Красноярского края; победителями и призёрами стали 47 спортсменов по вольной борьбе, греко-римской борьбе, самбо, кикбоксингу, каратэ.

На соревнованиях краевого уровня (краевые первенства, турниры, кубки) 282 чел. стали победителями и призёрами по всем видам единоборств (бокс, спортивная борьба (вольная, греко-римская), самбо, каратэ, кикбоксинг).

В рамках краевой подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» г. Шарыпово получила субсидии:

* на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (ФССП). На средства субсидии приобретены экипировка и инвентарь индивидуального пользования для отделений бокса, кикбоксинга, спортивной (вольной, греко-римской) борьбы, каратэ и самбо.
* на развитие детско-юношеского спорта (ДЮС). Данная субсидия предусмотрена для спортсменов, входящих в составы краевых сборных команд по итогам 2021г. На средства субсидии приобретена спортивная экипировка для ведущих спортсменов отделений бокса, спортивной (вольной, греко-римской) борьбы и кикбоксинга.

Значительное оснащение материально-технической базы учреждения за счёт средств субсидий позволяет тренерам совершенствовать тренировочный процесс, сделать его более эффективным, а спортсменам добиваться более высоких спортивных результатов, пополняя копилку спортивных достижений школы, города и края.

Подпрограмма 3. «Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва».

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 16 569,50 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 16 181,40 тыс. рублей (97,7%).

В рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово» на конкурсной основе получила субсидии:

* на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях в размере 952,10 тыс. рублей, софинансирование из бюджета города составило 9,61 тыс. рублей. Денежные средства были направленны на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для отделения адаптивной физической культуры и спорта.
* на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в размере 665,41 тыс. рублей, софинансирование из бюджета города составило 42,47 тыс. рублей. Денежные средства были направленны на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для отделений легкая атлетика, волейбол, армрестлинг, пауэрлифтинг, футбол, хоккей.
* на развитие детско-юношеского спорта в размере 147,46 тыс. рублей, софинансирование из бюджета города составило 1,49 тыс. рублей. Денежные средства были направленны на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для отделений армрестлинг, лыжные гонки.

Продолжена работа по развитию адаптивной физкультуры и спорта, в 2022 году численность систематически занимающихся физической культурой и спортом инвалидов составила 878 человек или 34,8% от общего количества лиц данной категории.

В Красноярском крае город Шарыпово лидирует по внедрению комплекса ГТО среди лиц с ограниченными возможностями, приняли участие 180 человек из них 68 сдали нормативы ГТО на знаки отличия.

При поддержке Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, город Шарыпово является «базовой» площадкой, обеспечивающей развитие адаптивной физкультуры и спорта западной группы районов Красноярского края. В рамках базовой площадки в 2022 году реализованы 8 мероприятий.

В отчетном году город Шарыпово стал организатором конкурса оздоровительных технологий и соревнования по настольным играм в рамках специальных игр для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Краевой фестиваль адаптивного спорта» (западная группа районов Красноярского края), участниками стали – 300 чел., из них 200 участников, 50 представителей, а также 20 волонтеров и 30 гостей. (II место – г. Шарыпово/КГБУ РЦСП по адаптивным видам спорта). Также команда города участвовала в инклюзивных играх «Побеждаем вместе» (III командное место в дисциплине «бочча»).

В рейтинге муниципальных образований Красноярского края по итогам работы в сфере адаптивной физкультуры и спорта город Шарыпово в отчетном году занял 1 место среди 61 муниципального образования Красноярского края.

Подпрограмма 4. «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 3 418,70 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 3 401,70 тыс. рублей (99,5%).

В рамках данной подпрограммы в 2022 году проводились мероприятия по повышению эффективности деятельности подведомственных учреждений в рамках выделенных полномочий в сфере управления отрасли физической культуры и спорта на территории городского округа города Шарыпово.

*Из 25 показателей, отраженных в муниципальной программе, 20 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений 5 показателей:

«Количество спортивных сооружений в муниципального образования, находящихся в ведении Отдела спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово» составило 30 единиц при плановом значении 31.

«Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, находящихся в ведении Отдела спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово» составила 1000 человек при плановом значении 1050.

«Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» составила 55,13 % при запланированном уровне в 59 процентов. Общее количество, принявших участие в тестировании 1678 человек, что на 274 человека больше, чем в 2021 году, но при этом количество выполнивших нормы ГТО 925 человек.

В связи с увольнением тренера по легкой атлетике не достигли своего планового значения следующие показатели:

«Численность населения в возрасте от 8 до 18 лет, занимающегося в муниципальных спортивных школах» 1130 человек (план – 1171 человек).

«Количество занимающихся в спортивной школе г. Шарыпово» 667 человек (план– 700 человек).

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 25 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**5.** Муниципальная программа **«Молодежь города Шарыпово в XXI веке»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово.

*Цель программы:* Совершенствование условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах муниципального образования города Шарыпово.

*Целевые индикаторы:*

«Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью города» составило 27 единиц, что соответствует плану.

«Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов города» сложился на уровне запланированного значения 3,34 %;

«Удельный вес благополучателей – молодых граждан, проживающих городе Шарыпово, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов» сложился на уровне запланированного значения 16,05%;

«Доля граждан, проинформированных о развитии гражданского общества в г. Шарыпово» сложилась на уровне запланированного значения 3,21%.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 100%.

В отчетном году на реализацию мероприятий программыпредусматривалось 14 783,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 14 643,5 тыс. рублей (99,1).

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывалось 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи в социальную практику».

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 12 424,5 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 12 287,2 тыс. рублей (98,9%).

Мероприятия программы направлены на патриотическое воспитание подрастающего поколения, популяризацию волонтерского движения, поддержку общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Важнейшим достижением этого года в рамках деятельности молодёжной политики города Шарыпово стала реализация проектов, событий и акций в рамках краевого молодежного проекта «Молодёжная столица Красноярского края» 2022 г.

В течение года проведено более 100 событий, мероприятий, акций реализовывались молодежные идеи через грантовые проекты в рамках флагманских программ #МыРазвиваем, #МыСоздаем, #МыДостигаем, #МыГордимся, #МыПомогаем, проведения таких событий, как День молодежи, краевой творческий фестиваль "Арт-парад", патриотический фестиваль "Сибирский щит", Школа добровольчества, фестиваль экстремального спорта "Х-спорт" и др. Вовлечено к участию в мероприятиях в течении года около 15 тысяч горожан в т.ч. 5 тысяч молодежи от 14 до 35 лет.

За период 2022 года прошли яркие события: голосование по формированию комфортной городской среды, весенняя неделя добра, реализация проекта «Детствопарк», акция «Помоги пойти учиться», «Новый год в каждый дом», «Доброфорум», «Марафон добрых дел», «Пока тепло». За год привлечено 157 участников из них 55 активистов. Ребята участвующие в программе входят в десятку лучших добровольцев Красноярского края.

По итогам года флагманская программа «Мы создаём» в рейтинге молодежной политики Красноярского края занимает 2 место среди 61 муниципальных территорий Красноярского края.

На базе молодежного центра создан и осуществляет деятельность Ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтерства), в котором в течение года добровольцы города проводили работу в рамах акции #Мывместе# (помощь семьям, у которых мужчины участвуют в специальной военной операции, пенсионерам и престарелым гражданам и др.), вовлечено более 2800 участников.

Флагманская программа «Мы помогаем» в рейтинге молодежной политики Красноярского края занимает 8 место среди 61 муниципальной территории Красноярского края. За год в события ФП «Мы помогаем» вовлечено более 2800 участников.

«Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан» в 2022 составило 121 единицу, что на 18 единиц меньше запланированного количества (план 139 единиц). Причиной невыполнения послужило ежегодное повышение минимального размера оплаты труда, что повлекло уменьшение числа рабочих мест. По программе «Юнипро» было создано – 44 места, программа «СУЭК» предоставила городу – 28 рабочих мест, в отряде главы города Шарыпово трудилось 28 подростков, по программе «Молодежь в 21 веке» было создано 21 рабочее место. В течение трудового периода для бойцов ТОС проводятся профориентационные, досуговые, экологические мероприятия: «Экскурсия ОАО «Разрез Березовский», «Открытие трудового лета», «Закрытие трудового сезона», Экологические квесты «Сохраняем водоемы», квизы, фестивали экологической направленности, акции по уборке территорий рек.

В рамках направления «Сохранение экологии и благоустройство» на территории города Шарыпово создан муниципальный штаб, постоянными активистами которого является 35 школьников в возрасте от 14 до 17 лет.

В течение года активистами проведено 39 мероприятий разной направленности: экологические квесты, квизы, фестивали экологической направленности, акции по уборке территорий рек и т.д., которые вовлеки в события 1904 молодых граждан.

Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи города Шарыпово».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 500,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 500,0 тыс. рублей (100%).

Патриотическому воспитанию молодежи в городе Шарыпово уделяется особое место, в городе создано 7 военно-патриотических клубов на базе образовательных учреждений, в которых занимается 146 ребят. За 2022 год проведено 47 мероприятий разной направленности: соревнования, военно-спортивные сборы, турниры, викторины и киновикторины. Воспитанники клубов на протяжении нескольких лет являются участниками и призёрами городских, зональных, краевых и окружных военно-патриотических соревнований «Сибирский щит», краевого смотр-конкурса по строевой подготовке.

МО ВВПОД «Юнармия» города Шарыпово создана 28 апреля 2017 года, в ряды юнармейцев посвящено 746 учащихся, из них 168 посвящены в 2022 году, создано 16 юнармейских отрядов.

По итогам краевого конкурса муниципальных штабов движения «Юнармия» город Шарыпово в 2022 году заняло - 2 место. За особые успехи в рамках деятельности ВВПОД «Юнармия» 11 юнармейцев города Шарыпово награждены «Знаком Юнармейская доблесть» 3 степени, 1 юнармеец награжден «Знаком Юнармейская доблесть» 2степени.

За особые успехи в рамках деятельности ВВПОД «Юнармия» 11 юнармейцев города Шарыпово награждены «Знаком Юнармейская доблесть» 3 степени, 1 юнармеец награжден «Знаком Юнармейская доблесть» 2степени.

В краевом центре допризывной подготовки «Юнармия» (смена «Сибирский рубеж») 2 юнармейца получили право на ношение Василькового берета Президентского полка. Центру по подготовке юнармейцев присвоен статус Дом Юнармии.

Подпрограмма 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования города Шарыпово».

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 1858,6 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1856,30 тыс. рублей (99,9%).

Для обеспечения комплексной поддержки СОНКО в Шарыпово на базе МБУ МЦ «ИМА» функционирует Ресурсный центр поддержки общественных инициатив. Целью деятельности Ресурсного центра поддержки общественных инициатив является оказание содействия в развитии гражданских институтов на территории города Шарыпово посредством создания доступной и качественной инфраструктуры и сервисов поддержки общественных инициатив, вовлеченных в процесс общественного участия в социальной сфере.

В 2022 году Ресурсным центром поддержки общественных инициатив организованы различные виды поддержки СОНКО и активным гражданам города: информационная, консультационная, методическая. В течении года оказано 492 консультации. Организовано и проведено 15 мероприятий (обучающие семинары, семинары для проектных команд, круглый стол и др.) в которых приняло участие 163 человека.

Получена краевая субсидия на реализацию подпрограммы в размере 556,69 тыс. рублей. Субсидия реализована в рамках проведения второго муниципального конкурса грантов для СОНКО на территории города Шарыпово.

Всего за 2022 год финансовую поддержку на реализацию 18 социально значимых проектов получили 7 НКО.

В рамках проведения двух муниципальных грантовых конкурсов поддержано 6 НКО на реализацию 14 проектов.

В рамках конкурса государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство» было поддержано 2 проекта.

В рамках конкурса Фонда Президентских грантов было поддержано 2 проекта.

Ресурсный центр поддержки общественных инициатив сопровождал все проекты во время их реализации, оказывал методическую, консультационную и информационную помощь. В 2022 году зарегистрированы 2 новые некоммерческие организации: Местная общественная организация «Федерация бокса города Шарыпово» и Благотворительный фонд «Агапа».

*Из 16 показателей, отраженных в муниципальной программе, 15 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достиг своих плановых значений 1 показатель.

«Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан» в 2022 составило 121 единицу, что на 18 единиц меньше запланированного количества (план 139 единиц). Причиной невыполнения послужило ежегодное повышение минимального размера оплаты труда, что повлекло уменьшение числа рабочих мест.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 24 балла, что соответствует среднеэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**6.** Муниципальная программа **Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* МКУ «Служба городского хозяйства»

*Цели программы:*

* обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;
* создание условий, для улучшения внешнего облика муниципального образования город Шарыпово;
* повышение энергосбережения и энергоэффективности муниципального образования город Шарыпово;
* создание системы комплексного благоустройства территории,
* направленной на улучшение качества жизни жителей муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»;
* создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

*Целевые индикаторы:*

«Уровень износа коммунальной инфраструктуры» за 2022 год составил 68,6 % при плановом значении 67,40 %, на превышение уровня износа влияет недофинансирование затрат на капитальный ремонт и реконструкцию инженерных сетей, работы выполняются в пределах выделенного финансирования;

«Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования» составила 100%, что соответствует плановому значению.

«Доля площади территории, на которой выполняется комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями и МАФы от общей площади, незастроенных земель муниципального образования» составила 6%, что соответствует плановому значению.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы -99%.

В отчетном году на реализацию мероприятий программы предусматривалось 84 842,40 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 75 141,30 тыс. рублей (88,6% от годового плана).

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывалось 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1. ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «город Шарыпово Красноярского края»»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 22,7 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 11,9 тыс. рублей (52,4%), средства использованы частично в связи с недостаточным количеством обращений граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях на установку индивидуальных приборов учета.

За счет выделенных средств выполнены работы по установке одного индивидуального прибора учета холодного и двух приборов горячего водоснабжения, в соответствии с предоставленными заявками граждан.

Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных общедомовых приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории, таких как: электрическая энергия, тепловая энергия, холодное и горячее водоснабжение за 2022 год в пределах планового значения составила – 100%.

При реализации подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели: сохранение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных общедомовых приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории, таких как: электрическая энергия, тепловая энергия, холодное и горячее водоснабжение на 100 % уровне.

Подпрограмма 2. «Организация проведения работ (услуг) по благоустройству города»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 27 682,80 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 26 992,9 тыс. рублей (97,5%),

В рамках средств, предусмотренных в муниципальной программе, производился комплекс работ по содержанию и благоустройству территорий муниципального образования:

*содержание сетей уличного освещения:*

- оплата за электроэнергию, потребленную сетями уличного освещения в рамках договора энергоснабжения с ПАО «Красноярскэнергосбыт» составила 9 895,27 тыс. рублей, при плановом значении 10 584,67 тыс. рублей

- работы по содержанию сетей уличного освещения на территории городского округа протяженностью 87,4км, 2369 светильников вдоль дорог по муниципальному контракту, заключенному по итогу электронного аукциона на сумму 2 728,00 тыс. рублей, средства использованы в полном объеме;

*содержание мест захоронений:* территории кладбищв районе села Родники и у Свято-Троицкого храма на сумму 300,00 тыс. рублей: уборка мусора (184м3), очистка дорог от снега для обеспечения проезда на кладбище, средства использованы в полном объеме;

*содержание и ремонт имущества (малых архитектурных форм)* на общественных территориях на сумму 500,00 тыс. рублей выполнялись работы по ремонту памятников: мемориала Победы, памятника в сквере Революции в г. Шарыпово, памятника Победы и труженикам тыла в г. п. Дубинино, памятника воинам-интернационалистам, покраске памятника Первостроителям, ремонту скамей и урн, демонтажу старой сцены у стадиона Энергия, стелы у Поликлиники, средства использованы в полном объеме;

*финансовое обеспечение прочих мероприятий в области благоустройства, в том числе:*

В г. п. Горячегорск на сумму 99,47 тыс. рублей: производились работы автогрейдером по очистке от снега автомобильных дорог, произведен ремонт моста по ул. Рабочей.

*содержание парков и скверов*

На основании заключенных контрактов на сумму 2 742,00 тыс. рублей в течении года выполнялись работы по содержанию парков: Зеленый островок, Белый, Центральный, Энергетиков, Победы и скверов Первостроителей КАТЭКа, Комсомольский, Революции: уборка мусора, очистка тротуаров и площадок от пыли, грязи и снега, содержание МАФ, выкашивание травы, оформление цветника у фонтана в парке Центральном и уход за ним, содержание фонтана, содержание и ремонт сетей освещения в парках и скверах;

содержание фонтана в парке «Центральный»;

установка спортивного комплекса в парке «Центральный»;

устройство основания с резиновым покрытием под детский игровой комплекс в сквере Белом;

ремонт тротуаров у детских садов «Чебурашка» и «Дельфин» и по ул. Октябрьской;

демонтаж ограждений парков Победы и Энергетиков;

устройство площадки с навесом для установки биотуалетов у парка Центрального в г. Шарыпово;

устройство парковки для автомобилей по ул. Горького (больничный городок).

валка крупномерных тополей в количестве 35 шт. (по ул. Горького у ЦРБ) ул. Кирова, ул. Заводской и обрезка деревьев – 15 шт. по ул. Набережной;

противопаводковые мероприятия: откачка талых вод в местах отсутствия сетей ливневой канализации по ул. Спортивной, ул. Новой и пер. Новый, у детского сада Чебурашка, у здания стоматологии в 2 микрорайоне;

ликвидация несанкционированных свалок;

установка вазонов с цветами на пешеходных ограждениях по ул. Горького;

посадка деревьев в парке Центральном 90 шт.

*содержание и уход за зелеными насаждениями*

в рамках муниципального контракта 2 458,40 тыс. рублей произведены работы:

- оформление и уход за цветниками на площади 2076 кв.м.

- выкашивание травы на территориях общего пользования 55га (2 раза за сезон);

- стрижка кустарников «Живая изгородь» 6,8км (2 раза за сезон), средства использованы полностью.

*затраты на содержание мест (площадок) накопления ТКО*

затраты по содержанию мест (площадок) накопления отходов на территории муниципального образования составили 1 794,87 тыс. рублей средства использованы в пределах плановых значений, в счет данных средств выполнялись работы по содержанию мест (площадок) накопления ТКО на территории города Шарыпово, г.п. Дубинино, г.п. Горячегорск;

выполнен текущий ремонт площадок ТКО в городе Шарыпово, г.п. Дубинино, г.п. Горячегорск;

выполнены работы по содержанию мест (площадок) накопления отходов, не относящихся к ТКО.

*обустройство, восстановление воинских захоронений*

Выполнены работы по обустройству и восстановлению четырех воинских захороненийна сумму 244,44 тыс. рублей в том числе с участием средствиного межбюджетного трансферта из федерального и краевого бюджета -220,00 тыс. рублей;

*проведение топографических съемок земельных участков территорий общего пользования, межевание и постановка на кадастровый учет*

В целях реализации программы «Формирование современной городской среды» дополнительно производились работы по благоустройству за счет средств городского округа города Шарыпово:

- оказание услуг по изготовлению топографического и межевального планов земельных участков и постановке на кадастровый учет территорий общего пользования: земельный участок по адресу: город Шарыпово, 4 мкр. д. № 20 по направлению на север в границах проспектов: Центральный, Энергетиков и ул. Российская (площадь 8 га); земельный участок по адресу: город Шарыпово, второстепенный проезд пр. Центрального (участок напротив МКД № 15, второго микрорайона); земельный участок: город Шарыпово, ул. Горького, 57 Б, общая стоимость вышеуказанных услуг составила 127,00 тыс. рублей;

*оказание услуг по оценке рыночной стоимости общественных территорий*

 В соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ оказаны услуги по оценке имущества в парках, расположенных на территории городского округа города Шарыпово, благоустройство которых было осуществлено в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды»:

- сквер Молодежный г.п. Дубинино;

- парк Энергетиков г. Шарыпово;

- парк Победы г. Шарыпово;

- парк Центральный г. Шарыпово.

*приобретение контейнерного оборудования*

На средства бюджета города приобретены 5 контейнеров для ТБО V - 8м3 (мульд) и установлены на наиболее загруженных площадках ТКО.

Протяженность сетей уличного освещения на территории муниципального образования составляет 108,6 км. количество светоточек – 2966 единиц при плановом значении 2882 единицы, увеличение светоточек произошло за счет введения дополнительного освещения улиц Луговая и Никольская в квартале "Листвяг" г. Шарыпово.

Доля освещенных дорог от общей площади дорог в 2022 году составила 55,6 %, что на 3,3 % выше плановых значений (плановое значение составляет 52,3 %) в связи с освещением вышеуказанных объектов.

Доля площади территории, на которой выполнялся комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями и МАФы от общей площади незастроенных земель муниципального составила 6 % в пределах плановых значений, площадь зеленых насаждений от общей площади территории муниципального образования составила 12,8% при плановом значении 8,9%. В 2022 году в рамках реализации программы "Формирование современной городской среды" выполнены работы по посадке кустарников в парковой зоне "Зеленый островок", дополнительно произведена посадка деревьев и кустарников на территории парка "Центральный" в г. Шарыпово.

При реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели:

- увеличение доли освещенности автодорог;

- увеличение количества светоточек;

- увеличение площади зеленых насаждений.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

На финансирование мероприятий указанной подпрограммы в 2022 году предусмотрено 57 136,9 тыс. рублей, фактически освоено 48 136,5 тыс. рублей (84,2 %).

Из краевого бюджета и бюджета города на организацию общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы на выплату заработной платы, региональным выплатам (МРОТ) и доплатам до МРОТ предусмотрено 336,69 тыс. рублей, освоено 279,90 тыс. рублей, за счет выделенных средств осуществлялись работы по уборке городских территорий, территорий г.п. Дубинино и г.п. Горячегорск с мая по октябрь 2022 г. Недоиспользование средств в сумме 56,79 тыс. рублей обусловлено низким обращением граждан (плановая численность 5 чел., фактическая 3 чел.).

Из бюджета города в сумме 750,00 тыс. рублей производилось возмещение субсидии на разницу между экономически обоснованными расходами, связанными с недостающим уровнем доходов при оказании банных услуг в п. Дубинино.

За счет средств субвенции из краевого бюджета в 2022 году производилось возмещение предприятиям - исполнителям коммунальных услуг, недополученных доходов, связанных с ограничением вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с учетом применения предельного индекса. Средства субвенции в соответствии с предоставленными отчетами исполнителями коммунальных услуг за 2022 год составили 17 833,40 тыс. рублей, фактически перечислено предприятиям -исполнителям коммунальных услуг 9 236,48 тыс. рублей, недоиспользование средств в полном объеме по следующей причине:

при подготовке уточненного расчета на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителями коммунальных услуг прослеживается снижение объемов. В среднем размер компенсации части платы граждан за коммунальные услуги в месяц по лицевому счету составляет: в I полугодии от 0,50 рублей до 692,00 рублей, во II полугодии от 6,90 рублей до 410,00 рублей. Изменение объемов потребления коммунальных ресурсов в меньшую сторону, к примеру, на 1 м3 горячей воды (тариф 223,42 рублей/м3) и 1 м3 водоотведения (тариф 34,34 рублей/м3), приводит к уменьшению платы, рассчитанной за текущий месяц на 257,76 рублей и как следствие уменьшению размера компенсации.

Однако фактическая сумма субвенции на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг за 2022г., составила 6 418,39 тыс. рублей или 35,99% от средств, предусмотренных в сводной бюджетной росписи.

В 2022 году исполнителям коммунальных услуг была перечислена субсидия в сумме - 9 236, 48 тыс. рублей, что на 2 818,09 тыс. рублей больше фактической потребности.

Данная ситуация обусловлена следующим:

В 2022 году произошло внеочередное увеличение тарифов на коммунальные ресурсы с 01.12.2022. Учитывая данное обстоятельство размер компенсации части платы граждан за коммунальные услуги за декабрь 2022 года, был рассчитан исходя из объемов потребления коммунальных ресурсов за ноябрь и тарифов на коммунальные ресурсы, утвержденных с 01.12.2022. по предварительному расчету сумма компенсации за декабрь 2022 составила – 6 031,52 тыс. рублей. Неиспользованная сумма субсидии в размере – 2 818,09 тыс. рублей возвращена в бюджет края.

Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам в 2022 году составил 99,4%, в пределах планового показателя, фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей составила 91,8% при плановом значении показателя 100%. Ежегодное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (в 2022 году с 01.07. и с 01.12.) приводит к низкой платежеспособности населения.

В рамкахподпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», на основании заявки от городского округа «город Шарыпово Красноярского края», были выделены средства субсидий краевого бюджета на капитальный ремонт сетей водоснабжения в сумме 18 057,70 тыс. рублей, софинансирование из бюджета города составило 221,21 тыс. рублей.

По итогу проведения 2 электронных аукциона заключено 2 муниципальных контракта на выполнение работ по:

капитальному ремонту водопроводных сетей верхней части г.п. Дубинино на участке ВК3 - ВК 4, протяженностью 635 м, диаметром 250 мм с ООО «АСстрой» на сумму 5 552,88 тыс. рублей;

капитальный ремонт сетей водоснабжения 3 микрорайона на участке от КП-7 до КП11, протяженностью 555 м, диаметром 400 мм, с ООО «АСстрой» на сумму 9 773,31 тыс. рублей;

Экономия по итогу аукционов составила 2 952,72 тыс. рублей.

По согласованию с министерством промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края средства направлены на капитальный ремонт сетей водоснабжения 4 микрорайона на участке от ул. Комсомольской в сторону ВК-11 протяженностью 282 м. По итогу электронного аукциона муниципальный контракт заключен с «АСстрой» на сумму 2 952,72 тыс. рублей.

На оплату взносов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме за муниципальные жилые помещения в соответствии с ч.1,3 ст.169 Жилищного Кодекса РФ в 2022 году предусмотрено из бюджета города 4 018,50 тыс. рублей, средства использованы в полном объеме.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере жилищно–коммунального хозяйства на 2022 год запланировано за счет средств бюджета города Шарыпово (содержание МКУ «СГХ», ТО г.п. Дубинино и Горячегорск) 12 895,40 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 12 694,73 тыс. рублей. Не освоение средств в сумме 200,67 тыс. рублей сложилось в основном за счет следующих факторов:

- переходящие остатки для оплаты затрат учреждений за коммунальные услуги, услуги связи за декабрь 2022 г;

-экономия за счет средств ФСС (возмещение по листам нетрудоспособности).

На региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда, по доплатам на региональные выплаты региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), а так же на средства по частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, на средства по частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы c 01.07.2022 года и частичное финансирование (возмещение) повышения МРОТ с 01.06.2022 года предусмотрено из краевого бюджета и бюджета города 3 024,03 тыс. рублей, освоено 2 878,04 тыс. рублей, неиспользованные средства в сумме 145,99 тыс. рублей сложились в целом за счет вакансий.

В целом доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных программой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» за 2022 год составила 88,6 %.

При реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели:

- уровень возмещения населением затрат на предоставление ЖКУ сложился в пределах плана- 99,4 %;

*Из 18 показателей, отраженных в муниципальной программе, 16 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достиг своих плановых значений 1 показатель.

«Доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе» составляет 88,6 % от норматива при плановом назначении 95 процентов. Снижение целевого показателя обусловлено в основном за счет частичного освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги (снижение объемов коммунальных ресурсов).

«Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей» составляет 91,8% от норматива при плановом назначении 100 процентов. Ежегодное повышение тарифов на жилищно - коммунальные услуги приводит к низкой платежеспособности населения.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 30 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**7**.Муниципальная программа **«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края"»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* МКУ «Служба городского хозяйства»

*Цель программы:* Создание эффективной системы защиты населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

*Целевые показатели:*

«Снижение времени обработки поступающих сообщений и заявлений, доведения оперативной информации до экстренных служб реагирования города» составило 95%, в пределах утвержденных плановых значений.

«Снижение количества лиц, погибших при чрезвычайных ситуациях», составило 100%, что соответствует плановому значению.

«Снижение количества чрезвычайных ситуаций» составило 100%, в пределах утвержденных плановых значений.

«Снижение количества зарегистрированных пожаров» составило 115,20% при плановом значении 98%. Причиной данного превышения являются опасные метеорологические явления, произошедшие в весенний период 2022 года.

«Снижение числа погибших при пожарах» по итогам года значение показателя составило 100%, при плановом значении 95 процентов.

«Работоспособность технических средств муниципальной системы оповещения населения» составляет 90% при плановом значении
90 процентов.

«Количество отловленных безнадзорных домашних животных» сложился выше плановых значений на 16 единиц. Мероприятия по отлову животных без владельцев осуществляются на основании информации о необходимости проведения отлова животных без владельцев (заявки, письменные обращения, обращения в электронной форме), поступившей в уполномоченный орган от физических и юридических лиц.

«Уровень преступности (на 10 тысяч населения)» составил 165 единиц, что на 10,2 единиц преступлений больше прогнозируемого уровня (154,8 ед.).

Рост преступности обусловлен увеличением криминальных деяний, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе краж и мошенничеств.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы - 105%.

В отчетном году было предусмотрено финансирование в сумме 10 213,50 тыс. рублей, фактическое исполнение – 9 246,60 тыс. рублей (90,5%).

В рамках указанной программы реализовывались 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Предупреждение, спасение, помощь населению муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» в чрезвычайных ситуациях».

На финансирование указанных мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено из краевого бюджета и бюджета города 9 593,83 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 8 626,95 тыс. рублей, отклонение от плана – 966,88 тыс. рублей или 9,47%.

В целях круглосуточного функционирования телефонов экстренной службы, незамедлительного реагирования по предотвращению или ликвидации последствий возникновения чрезвычайных ситуаций за счет средств бюджета города предусмотрено на услуги единых диспетчерских служб 1 657,70 тыс. рублей, освоено средств 1 657,65 тыс. рублей, незначительное отклонение в сумме 0,05 тыс. рублей сложилось по фактическому расчету. Указанное отклонение на результат целевого показателя «Снижение времени обработки поступающих сообщений и заявлений, доведения оперативной информации до экстренных служб реагирования города» не повлияло.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального пожарного поста с г. п. Горячегорск предусмотрено за счет средств бюджета города 1 015,63 тыс. рублей, освоение составило 1 000,39 тыс. рублей, отклонение от плановых значений составило 15,24 тыс. рублей, средства не полностью использованы по следующим причинам:

- экономия по заработной плате (сменный водитель в расчете на 5 месяцев, по факту 4 месяца);

- экономия по ГСМ;

- резервирование средств на регистрацию и оплату счетов – фактур по коммунальным услугам и услугам связи за декабрь 2022 года.

Для расходов на осуществление мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций в осенне-весенний периоды (выжиг сухой травянистой растительности) выделено из бюджета города 59,92 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

За счет выделенных средств, для обеспечения профилактики и тушения пожаров в 2022 году производились работы по минерализации защитных противопожарных полос: г.п. Дубинино - 16 км., г.п. Горячегорск- 14 км., работы по очистке от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам), приобретены пожарные рукава.

В целях снижения уровня инфекционной заболеваемости в весенний период выполнены мероприятия по проведению заключительной дезинфекции в местах (очагах) возникновения инфекционных заболеваний, проведены акарицидные обработки (распыление аэрозольных химических средств на территории парков и общественных территориях для уничтожения клещей) в парках: Победы, Энергетиков, Белый, Центральный (южный проезд), сквере Первостроителей, Революции, мкр. Северном, парковой зоне «Зеленый островок» в г. Шарыпово, на территории вдоль поселка от турбазы «Соболек» в сторону школы, территория перед школой, выход к пилораме, ДК, ФАП в п. Горячегорск, в парковой зоне верхней части г.п. Дубинино (парковая зона, территория между ул. 19 съезда ВЛКСМ и ул. Шахтерской). В осенний период проводились работы по дератизации (уничтожению) прокормителей клещей (диких грызунов) на территориях парков и скверов в г. Шарыпово.

На выполнение отдельных мероприятий по проведению заключительной дезинфекции в местах (очагах) возникновения инфекционных заболеваний (обработка в школах и дошкольных учреждениях, в неблагополучных семьях) предусмотрено из бюджета города 25,00 тыс. рублей средства освоены в полном объеме.

Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев на территории муниципального образования производится на средства субвенций краевого бюджета. При плане 140 единиц, отловлено 156, из них подвергнуты эвтаназии 19, возвращено в среду обитания 19.

Деятельность по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» регламентирована Порядком деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 24.12.2019 №751-п.

Мероприятия по отлову животных без владельцев осуществляются на основании информации о необходимости проведения отлова животных без владельцев (заявки, письменные обращения, обращения в электронной форме), поступившей в уполномоченный орган от физических и юридических лиц. Целевой показатель «Количество отловленных безнадзорных домашних животных» в 2022 году сложился выше плановых значений на 16 единиц.

В рамках мероприятий подпрограммы «Обращение с отходами» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», на основании заявки поданной Администрацией города Шарыпово в Министерство экологии и рационального природопользования на предоставление субсидии на обустройство 9 мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования на территории муниципального образования выделены средства в сумме 2 158,00 тыс. рублей, в результате конкурсных процедур, экономия средств составила 539,26 тыс. рублей.

За счет выделенных средств и средств на софинансирование по обустройству мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования, предусмотренных из бюджета города в сумме 16,35 тыс. рублей выполнены работы по обустройству 9 муниципальных площадок накопления отходов. Средства на софинансирование освоены в полном объеме.

В целях устранения последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в мае 2022 года, в соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края от 22.10.2022г. № 778-р бюджету городского округа города Шарыпово выделены средства резервного фонда Правительства Красноярского края в сумме 803,57 тыс. рублей на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории городского округа города Шарыпово в части демонтажа, погрузки, разгрузки, транспортировки и размещения отходов, образованных в результате пожаров на территории городского округа города Шарыпово.

По состоянию на 05.12.2022года работы выполнены подрядчиком в полном объеме: отходы древесины переданы на дрова в котельные. Часть отходов в объёме 100м³, непригодных для вторичного использования, вывезены и переданы для захоронения на полигон ТБО г. Ужур.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты: в пределах плановых значений фактическое исполнение:

- снижение времени обработки поступающих сообщений и заявлений, доведения оперативной информации до экстренных служб реагирования города;

- охват подготовкой командиров добровольных пожарных дружин организаций, в том числе образовательных учреждений;

- снижение числа безнадзорных домашних животных.

Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности населения, профилактика угроз терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»».

Основная поставленная задача подпрограммы: создание инфраструктуры для обеспечения решения задач по применению современных средств мониторинга, информирования и связи с целью повышения эффективности работы и взаимодействия служб экстренного реагирования, получения своевременной информации о возможных угрозах террористического характера.

Для реализации указанной задачи в 2022 году были выполнены следующие мероприятия:

- видеомониторинг и управление сетевыми камерами и серверами;

- расходы на приобретение оборудования для обеспечения безопасности.

На финансирование указанных мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 619,70 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 619,7 тыс. рублей, что составляет 100%.

На видеомониторинг и управление сетевыми камерами и серверами предусмотрено из бюджета города 552,6 тыс. рублей, средства использованы в полном объеме на следующие работы:

- содержание, ремонт, техническое обслуживание системы видеонаблюдения на территории муниципального образования в течение текущего года;

- установку 2-х дополнительных видеокамер: на перекрёстке Преображенский-Норильская; у Торгового центра. Общее количество камер на территории муниципального образования, составило 18 штук.

В счет средств, выделенных на расходы на приобретение оборудования для обеспечения безопасности в сумме 67,10 тыс. рублей приобретены фан барьеры (переносные мобильные ограждения) для оперативного возведения заборов на различных праздничных мероприятиях, в количестве 11 - ти штук.

В связи с выделенными дополнительными средствами бюджета города, при реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- установка дополнительных видеокамер;

- приобретение фан барьеров (переносных мобильных ограждений).

Подпрограмма3. «Профилактика правонарушений на территории Основная поставленная задача подпрограммы: предупреждение

совершения правонарушений.

Для реализации указанной задачи в 2022 году были выполнены следующие мероприятия:

- снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах;

- раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах.

На указанные мероприятия подпрограммы, средства из бюджетов в 2022 году не выделялись.

В соответствии с отчетами МО МВД РФ «Шарыповский», по итогам 12 месяцев 2022 г. число зарегистрированных преступлений на территории г. Шарыпово снизилось по сравнению с плановыми значениями на 184 ед., уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения превысил на 10,15 ед. со 154,85 ед. до 165 ед., процент раскрываемости данных преступлений составляет 78,87 % при плановом значении 80 %, снижена численность лиц, совершивших преступления на 147 ед.

По целевому показателю «Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах» количество совершенных преступлений составляет 5, при плановых значениях 3 ед.

Данное снижение обусловлено следующем:

- дополнительной установкой камер видеонаблюдения (2 шт.);

- активизацией работ по профилактике правонарушений в общественных местах;

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- снижение количества зарегистрированных преступлений;

- снижение численности лиц, совершивших преступления

*Из 14 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 26 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**8.** Муниципальная программа **«Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* МКУ «Служба городского хозяйства».

*Цели программы:* Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности дорожного движения.

*Целевые индикаторы:*

«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети» фактическое значение за 2022 год составило 46,1 %, при плановом значении 46,6 процентов.

«Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)», составила 0%, при плановом значении 0%.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 100%.

В отчетном году на реализацию программных мероприятий предусматривалось 122 522,3 тыс. рублей, фактическое исполнение – 122 024,6 тыс. рублей (99,6% от плана).

В рамках указанной муниципальной программы в 2022 году реализовывалось 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог».

Основные поставленные задачи подпрограммы:

- выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Для реализации указанных задач в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда города Шарыпово;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда города Шарыпово (акцизы);

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края;

- долевое финансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов за счет средств дорожного фонда Красноярского края;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов за счет средств дорожного фонда Красноярского края;

- ремонт участка автодороги по улице Горького города Шарыпово;

- разработка паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения.

На финансирование указанных мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено из краевого бюджета и бюджета города 79 696,88 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 79 199,19 тыс. рублей. Отклонение от плановых значений 0,4 %.

С 2022 года в Красноярском крае изменился порядок финансирования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Целевые субсидии из краевого бюджета муниципальным образованиям края на содержание дорог направляться не будут, финансирование будет из средств бюджета города и акцизов на нефтепродукты.

Тем не менее в 2022 году на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения предусмотрено в виде иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 5 821,40 тыс. рублей, данные средства использованы в полном объеме. За счет выделенных средств выполнены работы по восстановлению асфальтобетонных покрытий участков дорог:

- по ул. 9 мая протяженностью 230м на участке от ул. Комсомольской до ул. Сиреневой;

- восстановлению асфальтобетонных покрытий и устранению выбоин по ул. Советской в г.п. Дубинино, на участке от ул. Строителей до ул. Мичурина.

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения предусмотрено в 2022 году из бюджета города 25 414,95 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 24 917,26 тыс. рублей. За счет выделенных средств из бюджета города на вышеуказанные работы, в соответствии с заключенными контрактами, выполнялись следующие работы:

- зимнее содержание дорог: очистка дорог и тротуаров от снега, распределение противогололедных материалов, вывоз снега;

 - летнее содержание дорог: очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, заделка выбоин в асфальтобетонных покрытиях, грейдирование гравийных дорог, очистка колодцев ливневой канализации;

- устранение выбоин на автомобильных дорогах общей площадью 4357кв.м.;

- исправление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала на площади 5932кв.м.;

- устранение просадки дорожного покрытия на внутриквартальной дороге 2 микрорайона, напротив МКД 15;

- замена четырех Г-образных опор на пешеходных переходах проспекта Байконур: у магазина Незнакомка и на перекрестке с пр. Центральный.

Так же выполнены следующие работы:

- разработка паспортов на 71 автомобильную дорогу;

-содержание и ремонт элементов обустройства автомобильных дорог: автобусных остановок, урн, скамей, пешеходных ограждений.

Работы по контрактам выполнялись в рамках выделенного финансирования.

Протяженность дорог на территории городского округа 208,1 км. нормативная потребность на содержание 208,1км дорог - 134 300 тыс. рублей. Выделенное финансирование на 2022 год составило 22,9% (от нормативной потребности.

По итогу конкурсных отборов на основании заявок Администрации города Шарыпово были выделены средства субсидий краевого бюджета городскому округу город Шарыпово на дорожную деятельность по следующим направлениям:

*на ремонт автомобильных дорог*

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» выделены средства субсидий краевого бюджета в сумме 29 663,80 тыс. рублей, и средств бюджета города Шарыпово 196,7 тыс. рублей

На данные средства выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги проспекта Центрального протяжённостью 680 м от здания по адресу пр. Центральный, № 55 "А" (въезд на АЗС «Техас») до ул. Комсомольской +50 м. в сторону шестого микрорайона г. Шарыпово.

Кроме того, за счет средств бюджетного кредита выполнены работы по ремонту автомобильной дороги ул. Горького на участке протяжённостью 1,3 км от переулка Медицинский до ул. Кирова на сумму 18 000,00 тыс. рублей.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности сети в 2022 году составила 12,9 %, в пределах плановых значений.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) в 2022 году составила 430,2 кв. м. в пределах плановых значений и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог на которых производился комплекс работ по содержанию составил 44,9 %, также в пределах плановых значений.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- оказание финансовой поддержки дорожного фонда Красноярского края позволило в 2022 году выполнить и завершить ремонт 1,98 км. дорожного полотна автодорог общего пользования местного значения.

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения».

Основные поставленные задачи подпрограммы:

- выполнение текущих регламентных работ по содержанию, ремонту средств регулирования дорожного движения;

- создание условий для безубыточной деятельности организаций транспортного комплекса.

Для реализации указанных задач в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

- выполнение работ (услуг) по содержанию, ремонту средств регулирования дорожного движения на участках автодорог местного значения;

- субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам;

- мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

На финансирование указанных мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено из краевого бюджета и бюджета города 42 825,43 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 42 825,43 тыс. рублей, в пределах плановых значений.

По итогу конкурсных отборов на основании заявок Администрации города Шарыпово были выделены средства субсидий краевого бюджета городскому округу город Шарыпово на дорожную деятельность по следующим направлениям:

*на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края* в рамках подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного хозяйства, реализуемые в рамках национальных проектов» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» по итогу конкурсного отбора выделены средства субсидий краевого бюджета в сумме 311,60 тыс. рублей софинансирование из местного бюджета -28,85 тыс.рублей. Всего 340,45 тыс. рублей

На данные средства выполнены работы по установке Г-образных стоек и дорожных знаков «Пешеходный переход» над дорогой с нанесением дорожной разметки холодным пластиком на пешеходном переходе по ул. Норильской, 6.

Кроме этого, из бюджета города в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Шарыпово» в рамках выделенного финансирования были выполнены мероприятия на сумму 2069,98 тыс. рублей, в том числе:

- обеспечение пешеходной доступности;

- обустройство пешеходного перехода пр. Центральный, 53 (у Южного кольца): установка Г-образных стоек и дорожных знаков, устройство бетонных тротуаров и нанесение дорожной разметки;

- установка недостающих дорожных знаков на проспекте Центральном, отраженных в проекте организации дорожного движения;

- оборудование сетями уличного освещения улиц Никольской и Луговой в квартале Листвяг, переулка ул. Горького-ул. Пионерская;

- разработаны проекты организации дорожного движения на 157 автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа города Шарыпово.

На субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам предусмотрено за счет средств бюджета города 40 415,00 тыс. рублей. Средства, были освоены в полном объеме, что составляет 100% по фактическому выполнению программы пассажирских перевозок по муниципальному заказу к утвержденной программе.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- субсидирование пассажирских перевозок из бюджета города, позволило сохранить фактическое выполнение на 100 % уровне.

*Из 5 показателей, отраженных в программе, все показатели достигли свое плановое значение.*

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**9.** Вмуниципальной программе **«Формирование современной городской среды»** подпрограммы не предусмотрены.

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* МКУ «Служба городского хозяйства».

*Цель программы:* Повышение качества и комфорта городской среды и территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

*Целевые индикаторы:*

«Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования» составила 35,2% при плановом назначении 35,0 процентов;

«Доля благоустроенных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) от общего количества таких территорий муниципального образования» составила 50%, что в полном объеме соответствует запланированному значению;

«Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании» составила 20 %, что в полном объеме соответствует запланированному значению.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 100%.

В отчетном году на реализацию программных мероприятий предусматривалось 18 387,40 тыс. рублей, фактическое исполнение – 18 387,40 тыс. рублей (100% от плана).

Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

Общественная комиссия в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу приняла решение включить в муниципальную программу на 2022 год 4 дворовые территории, набравшие наибольшее количество баллов: 6 микрорайон, д.11; 39а; 47; Пионерный микрорайон, д. 101/1.

По решению общих собраний собственников жилых помещений данных домов выполнены работы по ремонту дворовых проездов: замена бортовых камней, восстановление асфальтобетонных покрытий в границах кадастровых участков.

Цена контракта по итогу электронного аукциона 5 357,00 тыс. рублей

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования в 2022 году составила – 35,2 процентов.

Благоустройство общественных территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»:

Наибольшим количеством голосов для благоустройства в 2022 году была определена общественная территория – парк «Зеленый островок» в городе Шарыпово.

На благоустройство общественной территории: парк «Зеленый островок» всего предусмотрено 13 030,47 тыс. рублей.

По итогу двух конкурсов в электронном виде через Агентство государственного заказа Красноярского края заключено два муниципальных контракта с победителями: на выполнение работ по благоустройству: с ООО «Престиж-Строй» на сумму 12 063,20 тыс. рублей и на выполнение работ по озеленению парка - ООО СХП «Зеленый мир» на сумму 967,27 тыс. рублей

В счет выделенных средств выполнены следующие работы:

- устройство асфальтобетонных покрытий с установкой поребрика - 2630кв.м.;

- устройство резинового покрытия на детской и спортивной площадках -332кв.м.;

- укладка тактильной плитки на пешеходных переходах -10,8м²;

- устройство сетей уличного освещения с прокладкой кабеля 590м и установкой опор со светильниками -21шт.;

- установка детских игровых комплексов - 3шт;

- установка скамей – 21 шт;

- установка урн – 19 шт.

- в рамках озеленения высажен 461кустарник.

Доля благоустроенных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) от общего количества таких территорий муниципального образования в 2022 году составила – 50%, в пределах планового значения.

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании в 2022 году, составила 20% в пределах плановых значений.

При реализации программы были достигнуты следующие результаты:

- улучшен внешний облик общественных территорий.

*Из 3 показателей, отраженных в программе, все показателя достигли свое плановое значение.*

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**10.** Муниципальная программа **«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Шарыпово Красноярского края»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации Шарыпово.

*Цель программы:* предоставление государственной поддержки для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Шарыпово Красноярского края.

*Целевые индикаторы:*

«Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда» в отчетном году показатель составил 0,47%, при плановом значении 0,42%.

На 01.01.2022г. в городском округе признаны аварийными и подлежащими сносу 18 многоквартирных жилых домов, общей площадью 4 112,4 квадратных метра, в которых проживают порядка 80 семей. В 2022 году аварийными и подлежащими сносу признаны еще 2 жилых дома.

В отчетном году переселены граждане из 5-ти аварийных жилых домов. Собственникам, переселяемым из аварийных жилых домов, выплачены возмещения за изымаемые жилые помещения, в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также предоставлены субсидии на приобретение других жилых помещений.

Однако, снос переселенных аварийных жилых домов фактически не произведен, в связи с отсутствием в бюджете городского округа города Шарыпово денежных средств. В связи с чем, при определении фактического значения показателя переселенные аварийные жилые дома до сих пор учитываются.

«Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий» - по итогам 2022 года значение показателя составило 7,14 %, что соответствует плановому значению.

В 2022 году социальная выплата на приобретение (строительство) жилья предоставлена 2 молодым семьям, на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на 01.01.2022г. всего состоит 28 молодых семей, соответственно доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, составила 7,14 %.

«Обеспечение детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» по итогам года значение показателя составило 8 ед., при плановом значении 7 жилых помещений.

В ходе реализации мероприятий по проведению конкурсных процедур при покупке квартир детям-сиротам сложилась экономия денежных средств, в связи с чем, за счет сэкономленных средств дополнительно приобретена 1 квартира.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 109%.

В отчетном году на реализацию программных мероприятий предусматривалось 49 335,3 тыс. рублей, фактическое исполнение – 40 142,8 тыс. рублей (81,4% от плана).

В рамках муниципальной программы реализовывались 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования города Шарыпово Красноярского края"

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 38 572,10 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 29 674,60 тыс. рублей (76,9%). Оценка рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения определялась независимым оценщиком ООО «Реалти» по договору на оказание услуг по оценке, согласно отчетам которого выплачивались возмещения собственникам жилых помещений. Фактическая стоимость размеров возмещений за изымаемые жилые помещения получилась ниже запланированной, в связи с чем сложилась экономия денежных средств в сумме 8 897,5 тыс. рублей.

В отчетном периоде расселению подлежали 5 аварийных многоквартирных жилых дома, из которых переселены 42 чел. (плановое значение 40 чел.) из 14 жилых помещений. Собственникам, переселяемым из аварийных жилых домов, выплачены возмещения за изымаемые жилые помещения, в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также предоставлены субсидии на приобретение других жилых помещений.

Подпрограмма 2. "Обеспечение жильем молодых семей в городе Шарыпово "

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 1 212,80 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1 212,8 тыс. рублей (100%).

В рамках подпрограммы в отчетном периоде предоставлена социальная выплата на приобретение (строительство) жилья 2 молодым семьям (что соответствует плановому значению):

1. молодая семья, составом семьи – 3 человека, социальная выплата в размере 682, 23 тыс. рублей.

Молодая семья с помощью социальной выплаты и привлечением средств ипотечного жилищного кредита приобрела в собственность жилое помещение общей площадью 61,9 кв.м.

2. молодая семья, составом семьи – 2 человека, социальная выплата в размере 530, 62 тыс. рублей.

Молодая семья с помощью социальной выплаты и личных средств приобрела в собственность жилое помещение общей площадью 20,5 кв.м.

На начало 2022 года в Администрации города Шарыпово на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии с действующим законодательством, состояла 28 молодых семей.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий составила – 7,14 %.

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, составило 2 семьи, что соответствует плановому значению.

Подпрограмма 3. "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей "

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 9 550,4 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 9 255,4 тыс. рублей (96,9%).

В отчетном 2022 году в результате проведенных торгов в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» образовалось экономия денежных средств в сумме 1 572,5 тыс. рублей. На сумму экономии в размере 1 277,5 тыс. рублей в муниципальную собственность дополнительно приобретено 1 жилое помещение.

Всего в 2022 году в муниципальную собственность приобретено 8 жилых помещений в целях их однократного предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что превышает плановое значение на 1 единицу.

*Из 4 показателей, отраженных в программе, все показатели достигли свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 29 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**11.** Муниципальная программа **«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Шарыпово Красноярского края»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации Шарыпово.

*Цель программы:* Формирование, развитие, управление и эффективное использование объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Шарыпово.

*Целевые индикаторы:*

«Доля свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов находящегося в управлении муниципального образования города Шарыпово» составила 96%, что соответствует плановому показателю.

«Доля сформированных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности от общего количества земельных участков, на которых расположены объекты муниципальной собственности» достиг планового значения и составил 68%.

«Доля паспортизированных объектов от общего числа имущества, находящегося в управлении муниципального образования города Шарыпово» выполнена полностью и составила 81%, что соответствует плановому значению.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 100%.

В отчетном году на реализацию программных мероприятий предусматривалось 11 385,5 тыс. рублей, фактическое исполнение – 11 289,8 тыс. рублей (99,2% от плана).

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывались 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Развитие земельных и имущественных отношений».

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 989,7 тыс. рублей, фактически финансирование составило 989,7 тыс. рублей (100%).

В рамках реализации подпрограммы в отчетном году продолжалась приватизация жилых помещений на территории городского округа город Шарыпово, в 2022 году приватизировано жилых помещений в количестве 21 единицы.

Из ранее признанных бесхозяйными объектами по решению суда в 2022 году были зарегистрированы в муниципальную собственность 20 объектов недвижимости (нежилое здание-водокачка, по адресу: Красноярский край, г. Шарыпово, гп. Горячегорск, улица Зеленая, строение 1А и сети водоснабжения города Шарыпово в кол-ве 19 единиц). Нежилое здание передано в оперативное управление территориальному отделу г. п. Дубинино и г. п. Горячегорска, а 19 сетей были включены в конкурс на заключение концессионного соглашения, победителем которого является ООО «ЦРКУ».

Из ранее учтенных объектов, которые значились на территориях школ и садиков были зарегистрированы в муниципальную собственность городского округа город Шарыпово 2 сарая, 2 склада и 3 веранды.

Зарегистрирован в муниципальную собственность земельный участок под скважиной лагеря Бригантина.

«Паспортизация объектов муниципальной собственности»,

За 2022 год выполнялись работы по изготовлению технических планов с целью постановки объектов электросетевого хозяйства недвижимого имущества, находящихся в поселке Дубинино в количестве 9 штук (2 ТП и 7 сетей электроснабжения).:

* сооружение электроэнергетики, местоположение: Красноярский край, г. Шарыпово, г.п. Дубинино, КЛ 10 кВ от оп. 34 ВЛ 10 кВ ф. 44-10 до ЗТП № 44-10/15-19В, протяженность 93,0 м.;
* сооружение электроэнергетики, местоположение: Красноярский край, г. Шарыпово, г.п. Дубинино, КЛ 10 кВ от оп. 24/1 ВЛ 10 кВ ф. 44-15 до ЗТП № 44-10/15-19В, протяженность 19,0 м.;
* сооружение электроэнергетики, местоположение: Красноярский край, г. Шарыпово, г.п. Дубинино, КЛ 0,4 кВ Л7, Л8 от ЗТП №44-10/15-19В/2х250 кВА до ВРУ 0,4 кВ многоквартирного ж/д ул. Труда №2, протяженность 83,0 м.,
* сооружение электроэнергетики, местоположение: ЗТП 10/04 кВ № 44-10/15-19В/ 2х250 кВА, по адресу: Красноярский край, г. Шарыпово, г.п Дубинино, ул. Труда. площадь 56,3 кв.м.;
* сооружение электроэнергетики, местоположение: Красноярский край, г. Шарыпово, г.п. Дубинино. КЛ 10 кВ от оп. 19А/1 ВЛ 10 кВ ф. 44-10 до ЗТП № 44-10/15-17В, протяженность 14,0 м.;
* сооружение электроэнергетики, местоположение: Красноярский край, г. Шарыпово, г.п. Дубинино. КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП № 44-15-10 до ЗТП № 44-10/15-17В, протяженность 105,0 м.;
* сооружение электроэнергетики, местоположение: Красноярский край, г. Шарыпово, г.п. Дубинино, КЛ 0,4 кВ Л7, Л8 от ЗТП №44-10/15-17В/2х630 кВА до ВРУ 0,4 кВ многоквартирного ж/д ул. Комсомольская, №20, протяженность 65,0 м.;
* сооружение электроэнергетики, местоположение: ЗТП 10/04 кВ № 44-10/15-17В/ 2х630 кВА, по адресу: Красноярский край, г. Шарыпово, г.п. Дубинино, ул. Комсомольская, площадь 46,5 кв.м.;
* сооружение электроэнергетики, местоположение: Красноярский край, г. Шарыпово, 3 микрорайон, КЛ 0,4 кВ от ТП 305 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №9/1, протяженность трассы - 143 м, протяженность сети - 286,0 м.

 В июне 2022 года все объекты поставлены на учет в Росреестр в качестве бесхозяйных, для дальнейшей передачи в собственность ПАО «Россети Сибирь».

«Формирование земельных участков»

В 2022 году были отмежеваны и поставлены на кадастровый учет:

- земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, площадь Революции, земельный участок 14 (сквер по площади Революции),

- земельный участок, РФ, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон 7, земельный участок 22,

- земельный участок, РФ, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, проспект Центральный, земельный участок 89,

- земельный участок, РФ, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, проспект Центральный, земельный участок 88,

- земельный участок, РФ, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, проспект Энергетиков, земельный участок 9,

- земельный участок, РФ, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон 4, земельный участок 30,

- земельный участок, РФ, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон 9, земельный участок 3,

- земельные участки под 11 мест накопления твердых коммунальных отходов (ТКО).

Формирование земельных участков выполнено в полном объеме от запланированного.

Проводились работы по оценке муниципального имущества для аукционов на реализацию муниципального имущества, право аренды земельных участков и аренды муниципального имущества, получено 117 отчетов независимого оценщика. С целью участия в программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования города Шарыпово Красноярского края», было изготовлено 6 отчетов об оценке размера возмещения за изымаемые жилые помещения.

Показатель «Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости» выполнен в полном объеме.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия».

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 10 395,8 тыс. рублей, фактически финансирование составило 10 300,0 тыс. рублей (99,1%).

Это объясняется тем, что запланированы средства для оплаты коммунальных услуг за декабрь 2022 года.

Соблюдение сроков предоставления Главным распорядителем годовой бюджетной отчетности в течение всего отчетного года не нарушались.

Основной задачей КУМИ Администрации города Шарыпово является пополнение бюджета города Шарыпово и ожидаемыми результатами является пополнение доходной части бюджета города Шарыпово.

В 2022 году доходная часть бюджета пополнилась от:

- аренды имущества 5 233,02 тыс. рублей;

- аренды земельных участков 8 275, 84 тыс. рублей;

- продажи имущества 450,15 тыс. рублей;

- продажи земельных участков 751,86 тыс. рублей;

- социальный найм 3 567, 74 тыс. рублей;

- прочие 156,54 тыс. рублей;

Итого: 18 435,15 тыс. рублей;

*Из 11 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показателей достигли свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**12.** Муниципальная программа **«Управление муниципальными финансами муниципального образования город Шарыпово»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Финансовое управление администрации города Шарыпово.

*Цель программы:* обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Шарыпово, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

В рамках данной Программы были реализованы поставленные задачи:

- Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальными учреждениями, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджета города;

- Эффективное управление муниципальным долгом города Шарыпово;

- Обеспечение осуществления муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере;

- Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов бюджета города.

*Целевые индикаторы:*

«Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета (за исключением поступлений доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций)

«Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Шарыпово в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», не должен превысить «не более 5%» и по факту исполнения составил 0 %.

«Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных» при плановом значении 100% по факту исполнения составил 0 %.

«Доля расходов бюджета г. Шарыпово, формируемых в рамках муниципальных программ», не должен быть менее 90 % и по факту исполнения составил 96,1%.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 75%.

В 2022 году на реализацию программных мероприятий предусматривалось 14 340,40 тыс. рублей, фактическое исполнение – 13 933,60 тыс. рублей (97,2% от плана).

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывались 4 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета города Шарыпово».

На реализацию подпрограммных мероприятий финансирование не предусмотрено.

Реализуя поставленные задачи в рамках данной подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета (за исключением поступлений доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) составила 30,1%, что менее планируемого показателя «не менее 30%».

Основным источником налоговых поступлений является налог на доходы физических лиц. На его долю приходится 47,6 % налоговых и неналоговых доходов. В сравнении с 2021 годом поступления данного налога увеличились на 9,2 % или 12,7 млн. рублей.

Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом города Шарыпово».

На реализацию подпрограммных мероприятий финансирование не предусмотрено.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Шарыпово в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составила 0%, что не превысило планируемый показатель «не более 5%».

Подпрограмма 3. «Организация и осуществление муниципального финансового контроля в муниципальном образовании город Шарыпово».

На реализацию подпрограммных мероприятий финансирование не предусмотрено.

 В связи с отсутствием главного специалиста по контрольно-ревизионной работе в течение 2022 года финансовый контроль за соблюдением законодательства в финансово – бюджетной сфере в части повышения эффективности бюджетных расходов не осуществлялся.

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

 На реализацию подпрограммных мероприятий в 2022 году было предусмотрено 14 240,40 тыс. рублей, фактически финансирование составило 13 933,60 тыс. рублей (97,8%).

В течение года постоянно осуществлялся финансовый контроль за соблюдением законодательства в финансово - бюджетной сфере в части повышения эффективности бюджетных расходов:

- доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 1 698,9 млн. рублей (96,1%), 68,1 млн. рублей – непрограммные расходы. Общая сумма расходов составила 1 767,0 млн. рублей;

- обеспечение исполнения расходных обязательств города (за исключением безвозмездных поступлений) составило 98,7%. Данный показатель выполнен в полном объеме;

- доля полученных заключений Экспертного совета, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы проектов Решений Шарыповского городского Совета в области бюджетной и налоговой политики, составила 100%;

- разработка и размещение на официальном сайте города Шарыпово нормативно-правовых актов в области бюджетной и налоговой политики выполнено в полном объеме и составило 100 %.

*Из 13 показателей, отраженных в муниципальной программе, 11 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений 2 показателя:

«Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов бюджета города в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств» составило 0 процентов при плане 100%.

«Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных» по итогам 2022 года составило 0% при плановом значении 100%.

Недостижение показателей, обусловлено недостаточной численностью работающих специалистов в финансовом управлении.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 22 балла, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

Начальник

отдела экономики и планирования

Администрации города Шарыпово Е.Н. Орлова